## Detalle1 (hidden)
Detalles para Cantidades Pendientes - Prioridad:Alta,Media,Baja: COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO, PROYECTO: P-4254
PM OBRA | PROYECTO | Quien suministra? | Fecha de Requisición Aprobada ADO Obra | SEM RECEP | Cantidad solicitada por OBRA | Unidad de Medida | Prioridad:Alta,Media,Baja | COD.MAXIMISE | Descripción | Fecha de Requisición Aprobada ADO Obra 1 | RESPONSABLE | LUGAR DE RETIRO | Tipo de Activo | P-1010 tiene este activo disponible? | P-1010 resuelve? | Cantidad que P-1010 si compromete | Cantidad que P-1010 despacha | Pendiente entre Comprometido por P-1010 y Despacho | Estado Cumplimiento | Fecha despacho a Obra | Número de Guia De Despacho | Cumplimiento de Despacho | Cumplimiento en días | Observaciones | Interna | SEM DESP
8TI | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 1 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | NOTEBOOK MATIAS MORAGA GARRIDO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44594 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | SEM40
5 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 4 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | TERMOMETRO INFARROJO LASER | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-08 | #N/A
5 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 5 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | PLATACHO ALUMINIO | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-01 | #N/A
5 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 5 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | Z.C.06.02.09.053 | ESPATULA 80MM | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-01 | #N/A
5 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 5 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | C.06.02.09.106 | PLATACHO 1.2 M CON EXTENSIONES | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-15 | #N/A
5 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 5 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | Z.C.06.02.09.060 | PLANAS BOTADORAS | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-01 | #N/A
5 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 2 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-01 | #N/A
5 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 2 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | LLANA LISA 150 X 300 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-01 | #N/A
5 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 5 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | HIDROLAVADORA ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-15 | #N/A
4 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 2 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-06 | #N/A
4 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 5 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-06 | #N/A
4 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 2 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | CONO DE HABRAMS | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-10-15 | #N/A
4 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 2 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | DISPONIBLE PARA RETIRO 24-09//BPE ENVIA A MANTENCION 1209 // 22-09-2025 | SEM39
4 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 5 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | SET DE LLAVES ESTRELLA AISLADOS A 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2025-09-29 | #N/A
3 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 10 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44622 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PENDIENTE ENTREGA EN BPE OC ENVIADA 15-09//OC N 171981 GRIMA APROB//22-09-2025 | SEM39
2 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 10 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | PENDIENTE | 2025-10-08 | #N/A
2 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 10 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO |  | PENDIENTE | COMPRAR 5 UNIDADES // 08-10-2025 | #N/A
2 | P-4254 |  | 2025-09-25 | SEM39 | 2 | un | COMPRADO EN PROCESO DE DESPACHO | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PENDIENTE PAGO DE FINANZAS//OC N 171982 SERVIREP APROB.//22-09-2025 | SEM39

## Req (hidden)
P-4127 GASMAR |  |  | P-4132 IDE |  |  | P-4166 ESMAX |  |  | P-4219 IDE |  |  | P-4231 CMDIC |  |  | P-4257 MCEN |  |  | P-4254 DOOSAN |  |  | P-4267 ANTUCOYA
PROYECTO | P-4127 |  | PROYECTO | P-4132 |  | PROYECTO | P-4166 |  | PROYECTO | P-4219 |  | PROYECTO | P-4231 |  | PROYECTO | P-4257 |  | PROYECTO | P-4254 |  | PROYECTO | P-4267
Traza Lineas Pendientes | Líneas de Productos | % | Traza Lineas Pendientes | Líneas de Productos | % | Traza Lineas Pendientes | Líneas de Productos | % | Traza Lineas Pendientes | Líneas de Productos | % | Traza Lineas Pendientes | Líneas de Productos | % | Traza Lineas Pendientes | Líneas de Productos | % | Traza Lineas Pendientes | Líneas de Productos | % | Traza Lineas Pendientes | Líneas de Productos | %
ENTREGADO | 742 | 100% | ENTREGADO | 975 | 100% | ENTREGADO | 1021 | 100% | ENTREGADO | 581 | 100% | ENTREGADO | 194 | 100% | ENTREGADO | 248 | 100% | ENTREGADO | 627 | 98.28% | ENTREGADO | 295 | 100%
Total general | 742 | 100% | Total general | 975 | 100% | Total general | 1021 | 100% | Total general | 581 | 100% | Total general | 194 | 100% | Total general | 248 | 100% | PENDIENTE | 11 | 1.724% | Total general | 295 | 100%
[18 empty] | Total general | 638 | 100%
[15 empty] | PROYECTO | P-4257 |  | PROYECTO | P-4254 |  | PROYECTO | P-4267
PROYECTO | P-4127 |  | PROYECTO | P-4132 |  | PROYECTO | P-4166 |  | PROYECTO | P-4219 |  | PROYECTO | P-4231 |  | Observaciones | (Varios elementos) |  | Observaciones | (Varios elementos) |  | Observaciones | (Varios elementos)
Clasif KPI | Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | % | Clasif KPI | Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | % | Clasif KPI | Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | % | Clasif KPI | Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | % | Clasif KPI | Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | % | Clasif KPI | Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | % | Clasif KPI | Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | % | Clasif KPI | Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | %
MUY BUENO | 134 | 18.06% | MUY BUENO | 122 | 12.51% | MUY BUENO | 193 | 18.92% | MUY BUENO | 92 | 15.75% | MUY BUENO | 110 | 56.7% | MUY BUENO | 140 | 56.45% | MUY BUENO | 164 | 26.62% | MUY BUENO | 134 | 45.42%
BUENO | 399 | 53.77% | BUENO | 543 | 55.69% | BUENO | 426 | 41.76% | BUENO | 358 | 61.3% | BUENO | 51 | 26.29% | BUENO | 42 | 16.94% | BUENO | 176 | 28.57% | BUENO | 79 | 26.78%
REGULAR | 118 | 15.9% | REGULAR | 105 | 10.77% | REGULAR | 184 | 18.04% | REGULAR | 82 | 14.04% | REGULAR | 18 | 9.278% | REGULAR | 29 | 11.69% | REGULAR | 101 | 16.4% | REGULAR | 65 | 22.03%
MALO | 91 | 12.26% | MALO | 205 | 21.03% | MALO | 217 | 21.27% | MALO | 52 | 8.904% | MALO | 15 | 7.732% | MALO | 37 | 14.92% | MALO | 175 | 28.41% | MALO | 17 | 5.763%
Total general | 742 | 100% | Total general | 975 | 100% | Total general | 1020 | 100% | Total general | 584 | 100% | Total general | 194 | 100% | Total general | 248 | 100% | Total general | 616 | 100% | Total general | 295 | 100%
PROYECTO | P-4127 |  | PROYECTO | P-4132 |  | PROYECTO | P-4166 |  | PROYECTO | P-4219 |  | PROYECTO | P-4231 |  | PROYECTO | P-4257 |  | PROYECTO | P-4254 |  | PROYECTO | P-4267
Clasif KPI | Cantidades Pendientes | % | Clasif KPI | Cantidades Pendientes | % | Clasif KPI | Cantidades Pendientes | % | Clasif KPI | Cantidades Pendientes | % | Clasif KPI | Cantidades Pendientes | % | Clasif KPI | Cantidades Pendientes | % | Clasif KPI | Cantidades Pendientes | % | Clasif KPI | Cantidades Pendientes | %
Total general |  |  | Total general |  | 0% | Total general |  |  | Total general |  |  | Total general |  | 0% | Total general |  |  | BUENO | 4 | 36.36% | Total general
|  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% | [6 empty] | MALO | 3 | 27.27% |  |  | 0%
[18 empty] | REGULAR | 4 | 36.36%
[18 empty] | Total general | 11 | 100%

## Tendencia % (hidden)
SEMRECEP | Q | SEMDESP | Q | %
SEM14 | 0 | SEM14 | 0 | #DIV/0!
SEM15 | 0 | SEM15 | 0 | #DIV/0!
SEM16 | 0 | SEM16 | 0 | #DIV/0!
SEM17 | 0 | SEM17 | 0 | #DIV/0!
SEM18 | 0 | SEM18 | 0 | #DIV/0!
SEM19 | 0 | SEM19 | 0 | #DIV/0!
SEM20 | 0 | SEM20 | 0 | #DIV/0!
SEM21 | 0 | SEM21 | 0 | #DIV/0!
SEM22 | 0 | SEM22 | 0 | #DIV/0!
SEM23 | 0 | SEM23 | 0 | #DIV/0!
SEM24 | 0 | SEM24 | 0 | #DIV/0!
SEM25 | 0 | SEM25 | 0 | #DIV/0!
SEM26 | 0 | SEM26 | 0 | #DIV/0!
SEM27 | 0 | SEM27 | 0 | #DIV/0!
SEM28 | 0 | SEM28 | 0 | #DIV/0!
SEM29 | 0 | SEM29 | 0 | #DIV/0!
SEM30 | 0 | SEM30 | 0 | #DIV/0!
SEM31 | 0 | SEM31 | 0 | #DIV/0!
SEM32 | 0 | SEM32 | 0 | #DIV/0!
SEM33 | 0 | SEM33 | 0 | #DIV/0!
SEM34 | 0 | SEM34 | 0 | #DIV/0!
SEM35 | 0 | SEM35 | 0 | #DIV/0!
SEM36 | 0 | SEM36 | 0 | #DIV/0!
SEM37 | 0 | SEM37 | 0 | #DIV/0!
SEM38 | 0 | SEM38 | 0 | #DIV/0!
SEM39 | 0 | SEM39 | 0 | #DIV/0!
| 0 |  | 0
SEM RECEP | Q | SEM DESP | Q | %
SEM16-2024 | 14 | SEM16-2024 | 0 | 0%
SEM17-2024 | 97 | SEM17-2024 | 0 | 0%
SEM18-2024 | 490 | SEM18-2024 | 0 | 0%
SEM19-2024 | 311 | SEM19-2024 | 0 | 0%
SEM20-2024 | 54 | SEM20-2024 | 0 | 0%
SEM21-2024 | 211 | SEM21-2024 | 0 | 0%
SEM22-2024 | 39 | SEM22-2024 | 0 | 0%
SEM23-2024 | 23 | SEM23-2024 | 0 | 0%
SEM24-2024 | 53 | SEM24-2024 | 0 | 0%
SEM25-2024 | 5 | SEM25-2024 | 0 | 0%
SEM26-2024 | 17 | SEM26-2024 | 0 | 0%
SEM27-2024 | 1208 | SEM27-2024 | 0 | 0%
SEM28-2024 | 1978 | SEM28-2024 | 0 | 0%
SEM29-2024 | 85 | SEM29-2024 | 0 | 0%
SEM30-2024 | 77 | SEM30-2024 | 0 | 0%
SEM31-2024 | 4 | SEM31-2024 | 0 | 0%
SEM32-2024 | 46 | SEM32-2024 | 0 | 0%
SEM33-2024 | 1285 | SEM33-2024 | 0 | 0%
SEM34-2024 | 10 | SEM34-2024 | 0 | 0%
SEM35-2024 | 97 | SEM35-2024 | 0 | 0%
SEM36-2024 | 32 | SEM36-2024 | 0 | 0%
SEM37-2024 | 23 | SEM37-2024 | 0 | 0%
SEM38-2024 | 0 | SEM38-2024 | 0 | 0%
SEM39-2024 | 918 | SEM39-2024 | 0 | 0%
SEM40-2024 | 451 | SEM40-2024 | 0 | 0%
SEM41-2024 | 1159 | SEM41-2024 | 0 | 0%
SEM42-2024 | 487 | SEM42-2024 | 0 | 0%
SEM43-2024 | 214 | SEM43-2024 | 0 | 0%
SEM44-2024 | 70 | SEM44-2024 | 0 | 0%
SEM45-2024 | 2715 | SEM45-2024 | 0 | 0%
SEM46-2024 | 141 | SEM46-2024 | 0 | 0%
SEM47-2024 | 135 | SEM47-2024 | 0 | 0%
SEM48-2024 | 45 | SEM48-2024 | 0 | 0%
SEM49-2024 | 1060 | SEM49-2024 | 0 | 0%
SEM50-2024 | 2371 | SEM50-2024 | 0 | 0%
SEM51-2024 | 37 | SEM51-2024 | 0 | 0%
SEM52-2024 | 697 | SEM52-2024 | 0 | 0%
SEM1 | 0 | SEM1 | 0 | 0%
SEM2 | 0 | SEM2 | 0 | 0%
SEM3 | 0 | SEM3 | 0 | 0%
SEM4 | 0 | SEM4 | 0 | 0%
SEM5 | 0 | SEM5 | 0 | 0%
SEM6 | 0 | SEM6 | 0 | 0%
SEM7 | 0 | SEM7 | 0 | 0%
SEM8 | 0 | SEM8 | 0 | 0%
SEM9 | 0 | SEM9 | 0 | 0%
SEM10 | 0 | SEM10 | 0 | 0%
SEM11 | 0 | SEM11 | 0 | 0%
SEM12 | 0 | SEM12 | 0 | 0%
SEM13 | 0 | SEM13 | 0 | 0%
SEM14 | 0 | SEM14 | 0 | 0%
SEM15 | 0 | SEM15 | 0 | 0%
SEM16 | 0 | SEM16 | 0 | 0%
SEM17 | 0 | SEM17 | 0 | 0%
SEM18 | 0 | SEM18 | 0 | 0%
SEM19 | 0 | SEM19 | 0 | 0%
SEM20 | 0 | SEM20 | 0 | 0%
SEM21 | 0 | SEM21 | 0 | 0%
SEM22 | 0 | SEM22 | 0 | 0%
SEM23 | 0 | SEM23 | 0 | 0%
SEM24 | 0 | SEM24 | 0 | 0%
SEM25 | 0 | SEM25 | 0 | 0%
SEM26 | 0 | SEM26 | 0 | 0%
SEM27 | 0 | SEM27 | 0 | 0%
SEM28 | 0 | SEM28 | 0 | 0%
SEM29 | 0 | SEM29 | 0 | 0%
SEM30 | 0 | SEM30 | 0 | 0%
SEM31 | 0 | SEM31 | 0 | 0%
SEM32 | 0 | SEM32 | 0 | 0%
SEM33 | 0 | SEM33 | 0 | 0%
SEM34 | 0 | SEM34 | 0 | 0%
SEM35 | 0 | SEM35 | 0 | 0%
SEM36 | 0 | SEM36 | 0 | 0%
SEM37 | 0 | SEM37 | 0 | 0%
SEM38 | 0 | SEM38 | 0 | 0%
SEM39 | 0 | SEM39 | 0 | 0%
SEM40 | 0 | SEM40 | 0 | 0%
SEM41 | 0 | SEM41 | 0 | 0%
SEM42 | 0 | SEM42 | 0 | 0%
SEM43 | 0 | SEM43 | 0 | 0%
SEM44 | 0 | SEM44 | 0 | 0%
SEM45 | 0 | SEM45 | 0 | 0%
SEM46 | 0 | SEM46 | 0 | 0%
SEM47 | 0 | SEM47 | 0 | 0%
SEM48 | 0 | SEM48 | 0 | 0%
SEM49 | 0 | SEM49 | 0 | 0%
SEM50 | 0 | SEM50 | 0 | 0%
SEM51 | 0 | SEM51 | 0 | 0%

## Tendencia Semanal (hidden)
Observaciones | ENTREGADO
Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | SEM14 | SEM15 | SEM16 | SEM17 | SEM18 | SEM19 | SEM20 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM5 | SEM6 | SEM7 | SEM8 | SEM9 | SEM10 | SEM11 | SEM12 | SEM13 | SEM21 | SEM16-2024 | SEM19-2024 | SEM17-2024 | SEM18-2024 | SEM20-2024 | SEM22-2024 | SEM23-2024 | SEM24-2024 | SEM26-2024 | SEM30-2024 | SEM25-2024 | SEM27-2024 | SEM28-2024 | SEM29-2024 | SEM31-2024 | SEM32-2024 | SEM33-2024 | SEM34-2024 | SEM35-2024 | SEM36-2024 | SEM40-2024 | SEM37-2024 | SEM39-2024 | SEM41-2024 | SEM42-2024 | SEM43-2024 | SEM44-2024 | SEM45-2024 | SEM46-2024 | SEM49-2024 | SEM47-2024 | SEM48-2024 | SEM50-2024 | SEM52-2024 | SEM51-2024 | SEM22 | SEM23 | SEM24 | SEM25 | SEM26 | SEM27 | SEM28 | SEM29 | SEM30 | SEM31 | SEM32 | SEM33 | SEM34 | SEM35 | SEM36 | SEM37 | SEM38 | SEM39 | SEM40 | SEM41 | SEM42 | SEM43 | Total general
SEM14 | 12 | 5 | 6 | [75 empty] | 23
SEM15 |  | 120 | 50 | 17 | 5 | 3 | 1 | [71 empty] | 196
SEM16 |  |  | 134 | 76 | 8 | 9 | 1 | [71 empty] | 228
SEM17 |  |  |  | 31 | 19 | 4 | [72 empty] | 54
SEM18 |  |  |  |  | 1 | 2 | [72 empty] | 3
SEM2 | [8 empty] | 2 | 2 | [68 empty] | 4
SEM1 | [9 empty] | 1 | [68 empty] | 1
SEM3 | [9 empty] | 11 | 15 | 10 | 1 |  |  | 1 | [62 empty] | 38
SEM5 | [11 empty] | 130 | 13 | 20 | 2 | 1 | [62 empty] | 166
SEM4 | [10 empty] | 46 | 24 | 5 | 6 | 1 | 1 | [62 empty] | 83
SEM6 | [12 empty] | 4 | 16 | 4 |  | 1 | 1 | [60 empty] | 26
SEM7 | [13 empty] | 8 | 23 | 8 | 6 | 2 |  | 1 | [58 empty] | 48
SEM8 | 1 | [13 empty] | 18 | 8 | 14 | 6 | 3 | [59 empty] | 50
SEM9 | [15 empty] | 53 | 4 | [61 empty] | 57
SEM10 | [16 empty] | 11 | 10 | 5 | [59 empty] | 26
SEM11 | [17 empty] | 1 | 7 | 2 | [58 empty] | 10
SEM12 | 4 | 1 | 3 | [15 empty] | 42 | 34 | [58 empty] | 84
SEM13 | 2 | 1 | 1 | [16 empty] | 7 | [58 empty] | 11
SEM19 | [5 empty] | 5 | 44 | [13 empty] | 1 | [57 empty] | 50
SEM20 | [6 empty] | 18 | [13 empty] | 21 | [35 empty] | SEM22: 3 | 42
SEM21 | [20 empty] | 17 | [35 empty] | SEM22: 9; SEM23: 1 | 27
SEM22 | [56 empty] | SEM22: 36; SEM23: 21; SEM24: 1 | 58
SEM16-2024 | [21 empty] | 1 |  | 2 | [54 empty] | 3
SEM17-2024 | [22 empty] | 1 | 6 | 4 | 3 | [52 empty] | 14
SEM18-2024 | [22 empty] | 42 |  | 40 | 2 | 1 | [51 empty] | 85
SEM19-2024 | [22 empty] | 22 |  |  | 17 |  | 1 | [50 empty] | 40
SEM20-2024 | [25 empty] | 15 | 5 | 1 | [50 empty] | 21
SEM21-2024 | [26 empty] | 41 | 12 | 7 | 6 | 1 | [47 empty] | 67
SEM22-2024 | [27 empty] | 9 |  | 1 |  | 2 | [46 empty] | 12
SEM23-2024 | [28 empty] | 2 | 1 |  | 1 | [46 empty] | 4
SEM24-2024 | [29 empty] | 2 | 1 |  | 8 | 2 | 3 | [43 empty] | 16
SEM25-2024 | [29 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [43 empty] | 4
SEM26-2024 | [30 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | [43 empty] | 6
SEM27-2024 | [30 empty] | 1 |  | 130 | 5 | 6 | [43 empty] | 142
SEM28-2024 | [30 empty] | 1 |  |  | 1 | 30 | [43 empty] | 32
SEM29-2024 | [30 empty] | 8 |  |  |  | 5 | [43 empty] | 13
SEM30-2024 | [30 empty] | 3 |  |  |  |  | 10 | 6 | 1 | 2 | [39 empty] | 22
SEM31-2024 | [35 empty] | 2 | 2 | [41 empty] | 4
SEM32-2024 | [36 empty] | 13 | 6 | 2 | [39 empty] | 21
SEM33-2024 | [37 empty] | 4 | 24 | 4 | [38 empty] | 32
SEM34-2024 | [39 empty] | 3 | [38 empty] | 3
SEM35-2024 | [39 empty] | 8 | 12 | 1 | [36 empty] | 21
SEM36-2024 | [40 empty] | 1 |  | 5 | 1 | [34 empty] | 7
SEM37-2024 | [42 empty] | 2 | 4 | [34 empty] | 6
SEM39-2024 | [41 empty] | 36 |  | 123 | 2 | [33 empty] | 161
SEM40-2024 | [41 empty] | 9 |  |  | 15 | 1 | [32 empty] | 25
SEM41-2024 | [45 empty] | 30 | [32 empty] | 30
SEM42-2024 | [45 empty] | 38 | 25 | 12 | 5 | 2 | [28 empty] | 82
SEM43-2024 | [46 empty] | 12 | 18 | 2 | [29 empty] | 32
SEM44-2024 | [47 empty] | 20 | 8 | 2 | [28 empty] | 30
SEM45-2024 | [48 empty] | 7 | 21 | 1 | 6 | 13 | [25 empty] | 48
SEM46-2024 | [49 empty] | 10 |  | 19 | 2 | [25 empty] | 31
SEM47-2024 | [50 empty] | 8 | 14 | 28 | 2 | [24 empty] | 52
SEM48-2024 | [50 empty] | 3 |  | 16 | 2 | 1 | [23 empty] | 22
SEM49-2024 | [50 empty] | 20 |  |  | 35 | 1 | 13 | [22 empty] | 69
SEM50-2024 | [7 empty] | 8 | 58 | 11 | 1 |  | 2 | [40 empty] | 2 | 37 | 7 | [22 empty] | 126
SEM51-2024 | [8 empty] | 10 | [46 empty] | 8 | [22 empty] | 18
SEM52-2024 | [7 empty] | 2 | 50 | 25 | 10 |  | 1 | 2 | [40 empty] | 4 | [23 empty] | 94
SEM23 | [56 empty] | SEM23: 34; SEM24: 2; SEM26: 1; SEM27: 1 | 38
SEM24 | [56 empty] | SEM24: 24; SEM25: 18; SEM26: 1 | 43
SEM25 | [56 empty] | SEM26: 3; SEM27: 3 | 6
SEM26 | [56 empty] | SEM26: 11; SEM27: 24; SEM28: 5; SEM29: 2; SEM30: 1 | 43
SEM27 | [56 empty] | SEM27: 123; SEM28: 55; SEM29: 4 | 182
SEM28 | [56 empty] | SEM28: 23; SEM29: 21; SEM30: 13; SEM31: 3 | 60
SEM29 | [56 empty] | SEM29: 1; SEM30: 42; SEM31: 4; SEM33: 1 | 48
SEM30 | [56 empty] | SEM30: 15; SEM31: 33; SEM32: 4 | 52
SEM31 | [56 empty] | SEM31: 24; SEM32: 30; SEM34: 4 | 58
SEM32 | [56 empty] | SEM32: 15; SEM33: 31; SEM34: 3; SEM35: 1 | 50
SEM33 | [56 empty] | SEM33: 39; SEM34: 54; SEM35: 2 | 95
SEM34 | [56 empty] | SEM34: 21; SEM35: 6; SEM36: 3 | 30
SEM35 | [56 empty] | SEM35: 23; SEM36: 6 | 29
SEM36 | [56 empty] | SEM36: 11; SEM37: 15 | 26
SEM37 | [56 empty] | SEM37: 3; SEM38: 19; SEM39: 13 | 35
SEM38 | [56 empty] | SEM39: 10; SEM41: 3 | 13
SEM39 | [56 empty] | SEM39: 100; SEM40: 12; SEM41: 5; SEM42: 1; SEM43: 1 | 119
SEM42 | [78 empty] | 1 | bar: SEM42
Total general | 19 | 127 | 194 | 124 | 33 | 23 | 64 | 10 | 120 | 50 | 72 | 164 | 26 | 52 | 48 | 72 | 36 | 20 | 57 | 44 | 39 | 1 | 65 | 8 | 44 | 37 | 47 | 23 | 9 | 11 | 17 | 3 | 140 | 9 | 48 | 12 | 21 | 11 | 28 | 15 | 13 | 46 | 7 | 128 | 17 | 69 | 37 | 50 | 22 | 35 | 32 | 39 | 59 | 41 | 43 | 28 | 48 | 56 | 27 | 18 | 16 | 151 | 83 | 28 | 71 | 64 | 49 | 71 | 82 | 32 | 20 | 18 | 19 | 123 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3608

## Días (hidden)
Observaciones | ENTREGADO
Cuenta de Cantidad que P-1010 despacha | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | P-4127 | P-4132 | P-4166 | P-4219 | P-4231 | P-4257 | P-4254 | Total general
0 | 134 | 122 | 188 | 92 | 110 | 131 | 97 | 874
1 | 84 | 51 | 50 | 117 | 23 | 6 | 4 | 335
2 | 56 | 97 | 46 | 66 | 1 |  |  | 266
3 | 57 | 45 | 50 | 29 | 12 | 17 |  | 210
4 | 18 | 91 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 146
5 | 48 | 62 | 59 | 11 | 3 |  |  | 183
6 | 71 | 105 | 44 | 45 | 3 | 1 | 2 | 271
7 | 64 | 92 | 68 | 48 | 6 | 1 | 8 | 287
8 | 51 | 36 | 89 | 46 | 6 | 7 |  | 235
9 | 31 | 18 | 21 | 8 | 8 | 1 |  | 87
10 | 21 | 14 | 16 | 9 | 2 | 6 |  | 68
11 | 7 | 37 | 20 | 7 | 2 | 7 |  | 80
12 | 8 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 |  | 38
13 | 5 | 7 | 50 | 4 | 2 |  |  | 68
14 | 10 | 25 | 5 | 4 |  |  | 4 | 48
15 | 14 | 20 | 10 | 7 | 5 |  | 1 | 57
16 | 10 | 12 | 3 | 3 |  |  |  | 28
17 | 3 | 14 | 15 | 6 | 4 |  |  | 42
18 | 6 | 12 | 7 | 1 |  | 2 | 1 | 29
19 | 2 | 11 | 2 |  |  | 3 |  | 18
20 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 |  |  | 25
21 | 1 | 16 | 11 | 3 |  |  |  | 31
22 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 19
23 |  | 6 | 2 | 3 |  |  |  | 11
24 | 2 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 15
25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 11
26 |  | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 7
27 | 11 | 1 | 39 |  |  |  |  | 51
28 | 4 | 5 | 7 | 2 |  |  |  | 18
29 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 7
30 |  | 1 | [5 empty] | 1
31 |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 9
32 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
33 |  | 4 | [5 empty] | 4
34 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
35 |  | 7 | [5 empty] | 7
36 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
38 |  | 2 | [5 empty] | 2
39 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
40 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
42 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3
51 |  | 2 | [5 empty] | 2
54 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
63 |  | 1 | [5 empty] | 1
Total general | 729 | 975 | 865 | 538 | 194 | 188 | 119 | 3608

## Codigos (hidden)
Observaciones | ENTREGADO
Cuenta de Cantidad solicitada por OBRA |  | Proyectos
Descripcion | COD.MAXIMISE | P-4127 | P-4132 | P-4166 | P-4219 | P-4231 | P-4257 | P-4254 | Total general
a | S.C.36.26.03.200 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ACODADO OCULAR RECTO | S.C.06.11.12.007 |  | 1 | [5 empty] | 1
ADAPTADOR DADO IMPACTO 1/2 HEMBRA A MACHO 3/4 | S.C.06.02.08.999 |  | 2 | [5 empty] | 2
ADAPTADOR DADO IMPACTO 1/2PLUGL A 3/4 PULG | C.06.02.08.967 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
ADAPTADOR DADO IMPACTO DE 1PULG A 3/4PULG | C.06.02.08.260 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ADAPTADOR DADO IMPACTO DE 3/4PULG A 1/2PULG | C.06.02.08.261 |  | 2 | [5 empty] | 2
ADAPTADOR DADO IMPACTO HEMBRA 3/4 PULG A 1/2 PULG MACHO | C.06.02.08.999 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
ADAPTADOR PARA DADOS ENTRADA 3/8" Y SALIDA 1/2" | C.08.03.03.455 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
ADAPTADOR REDUCTOR HEMBRA 1/2 PULG A MACHO 3/4 IMPACTO | S.C.06.02.08.999 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ADAPTADOR REDUCTOR HEMBRA 3/4 PULG A MACHO 1/2 IMPACTO | C.06.02.08.467 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ALICATE APRIETA TERMINAL HIDRAULICO 4-70 MM2 | S.C.06.02.07.803 | [5 empty] | 1 |  | 1
ALICATE CAIMáN 10 | Z.C.06.02.07.034 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 7
ALICATE CAIMAN 10 pulg AISLADO 1000 VOLT | S.Z.C.06.02.07.035 | 1 | [6 empty] | 1
ALICATE CAIMAN CURVO 10 | S.Z.C.06.02.07.034 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ALICATE CARTE DIAGONAL 8 PULG AISLADO 1000 VOLT | S.C.06.02.07.212 | 1 | [6 empty] | 1
ALICATE CAYMAN 10 Pulg | Z.C.06.02.07.034 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ALICATE CAYMAN 5 Pulg | C.06.02.07.200 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ALICATE CAYMAN 7 Pulg | Z.C.06.02.07.069 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ALICATE CORTANTE 6 | Z.C.06.02.07.106 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 4
Alicate Cortante 7" Aislado 1000V | C.06.02.07.209 | 1 | [6 empty] | 1
ALICATE CORTANTE 8 PULG AISLADO PARA 1000 V | S.C.06.02.07.209 |  | 1 | [5 empty] | 1
ALICATE CORTANTE AISLADO | C.06.02.07.209 | 1 | [6 empty] | 1
ALICATE CORTANTE AISLADO 1000V | C.06.02.07.209 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6 PULG. AISLADO 1000V | C.06.02.07.209 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6PULG AISLADO 1000V | C.06.02.07.209 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 5
ALICATE CORTE DIAGONAL 8 PULG AISLADO 1000 VOLT | S.C.06.02.07.212 | [6 empty] | 1 | 1
ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO A 1000 VOLT | C.06.02.07.209 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
ALICATE DE PUNTA 6 1/2 PULG. AISLADO 1000V | C.06.02.07.208 | 2 | [5 empty] | 1 | 3
ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V | C.06.02.07.208 | 1 |  | 3 | 3 | 2 |  |  | 9
ALICATE DE PUNTA 8 PULG AISLADO 1000V | S.C.06.02.07.210 |  | 1 | [5 empty] | 1
ALICATE DE PUNTA AISLADO 1000V | C.06.02.07.208 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ALICATE DE PUNTA AISLADO A 1000 VOLT | C.06.02.07.208 | 1 | [6 empty] | 1
ALICATE ENFIERRADOR | C.30.01.08.596 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3
ALICATE ENFIERRADOR 10 PULG | C.30.01.08.596 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG | C.30.01.08.596 | 5 | 4 | 6 | 2 |  | 1 |  | 18
Alicate Ferrulera 4-16mm 11-5 Awg | S.C.06.02.07.214 | 1 | [6 empty] | 1
ALICATE PELA CABLE | C.06.02.07.276 | 1 | [6 empty] | 1
ALICATE PELACABLE AUTOMATICO | C.30.01.08.076 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ALICATE PELACABLE MANUAL | C.06.02.07.276 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 8
ALICATE PICOLORO 10PULG | C.30.01.08.062 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 10
ALICATE PICOLORO 12 PULG | C.06.02.07.149 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3
ALICATE PUNTA 1/2 CAÑA 8 PULG AISLADO 1000 VOLT | C.06.02.07.208 | 1 | [6 empty] | 1
ALICATE PUNTA 6PULG | C.30.01.08.060 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
ALICATE PUNTA 8PULG | C.06.02.07.270 | [5 empty] | 1 |  | 1
ALICATE SOLDADOR MIG | S.C.06.02.07.401 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ALICATE TIPO PICOLORO 12'' | C.06.02.07.149 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ALICATE UNIVERSAL | Z.C.06.02.07.005 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
ALICATE UNIVERSAL 8 | Z.C.06.02.07.083 | 4 | 7 | 7 | 3 |  | 1 |  | 22
ALICATE UNIVERSAL 8 PULG | (en blanco) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ALICATE UNIVERSAL 8 PULG AISLADO 1000 VOLT | S.C.06.02.07.211 | 2 | [5 empty] | 1 | 3
ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V | C.30.01.08.080 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 13
ALICATE UNIVERSAL 8" | Z.C.06.02.07.083 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 4
ALICATE UNIVERSAL DE 6 pulg | Z.C.06.02.07.005 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Alicates de enfierrador | C.30.01.08.596 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ALIMENTADOR ALAMBRE MIG-MAG LN-25 | S.C.06.03.03.022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ALINEADOR DE CAÑERIA DE 2 A 6 PULG | S.Z.C.06.08.07.004 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ALINEADOR DE CAÑERIA DE 6 A 12 PULG | S.Z.C.06.08.07.005 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ALINEADOR PARA TUBERIA DE 8 pulg A 20 pulg | S.Z.C.06.08.07.001 |  | 1 | [5 empty] | 1
AMPERIMETRO TENAZA | S.C.30.01.08.551 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13
ANEMOMETRO DIGITAL | S.Z.C.06.14.01.019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10
APILADOR MANUAL 1.000 KG DE 1.6 MT ALTO | S.C.06.07.10.003 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
APLICADOR HDM 500 | C.06.11.02.074 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
APRIETA TERMINAL 0.25 MM a 10 MM | S.C.06.02.13.056 | 1 | [6 empty] | 1
APRIETA TERMINAL MANUAL DE 10-120MM | S.C.06.02.13.055 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3
APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0,25 A 6MM | S.C.06.02.13.077 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0.25 A 6MM | C.06.02.13.077 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 5
APRIETA TERMINALES 2 A 16 mm2 | C.06.02.13.062 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO | S.C.30.01.08.505 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9
APRIETA TERMINALES HIDRAULICO | S.C.30.01.08.499 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 5
APRIETA TERMINALES HIDRAULICO 25 MM 2-240 MM2 | S.C.30.01.08.499 - 3 | 1 | [6 empty] | 1
APRIETA TERMINALES MANUAL | C.06.02.13.086 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 5
AR Horizontal U 0,38 m - LW 1KK | 2618038 |  | 1 | [5 empty] | 1
AR O-HORIZONTAL 0.39 M. | 2601039 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
AR O-HORIZONTAL LW 1,09 M. | 2601109 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
AR U-MENSULA LW 0,73M. C/ESPIGA | 2632073 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT | S.P.04.01.01.002 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 8
ATORNILLADOR A BATERíA | S.C.06.02.10.005 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ATORNILLADOR CRUZ AISLADO VDE N0 KNIPEX | C.06.02.07.191 | 1 | [6 empty] | 1
ATORNILLADOR CRUZ AISLADO VDE N1 KNIPEX | C.06.02.07.191 | 1 | [6 empty] | 1
ATORNILLADOR CRUZ AISLADO VDE N2 KNIPEX | C.06.02.07.191 | 1 | [6 empty] | 1
ATORNILLADOR DE IMPACTO | S.Z.C.06.02.10.042 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
ATORNILLADOR DE PALETA | S.Z.C.06.02.07.030 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | C.06.02.07.171 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 10
ATORNILLADOR PERILLERO PALETA | C.06.02.07.170 | 2 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 8
ATORNILLADOR PLANO AISL VDE 1,2X6,5X155 MM KNIPEX | C.06.02.07.192 | 1 | [6 empty] | 1
ATORNILLADOR PLANO AISL VDE 1,6X10X205 MM KNIPEX | C.06.02.07.192 | 1 | [6 empty] | 1
Atornilladores aislados 1000V | Z.C.06.11.02.062 | 1 | [6 empty] | 1
BALANZA | S.C.30.01.08.431 |  | 1 | [5 empty] | 1
Barrera de Seguridad | C.19.02.04.003 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3
BARRETILLA 12 PULG PUNTA CONICA | S.C.30.01.08.629 |  | 1 | [5 empty] | 1
BARRETILLA 7/8 PULG X 1.0 MTS PUNTA CINCEL | C.30.01.08.629 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | C.30.01.08.629 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15
BARRETILLA ACERO | Z.C.06.02.09.026 |  | 1 | [5 empty] | 1
BARRETILLAS | Z.C.06.11.03.019 | 1 | [6 empty] | 1
BARRETILLAS DE 1 MTS | C.30.01.08.629 | 1 | [6 empty] | 1
BARROTE CUADRANTE 3/4PULG | C.06.02.08.481 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
BARROTE DE FUERZA CUADRANTE 3/4 | S.C.06.02.08.481 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
BASE COLLARIN | S.C.36.26.02.000 | 5 | 6 | 3 | 3 |  | 2 |  | 19
BASE ECLINABLE ( VER CODIGO ) | 4003000 | 1 | [6 empty] | 1
BASE MAGNéTICA 7010 SN | Z.C.06.14.01.023 |  | 2 | [5 empty] | 2
BASE NIVELANTE | S.C.06.08.08.531 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BASE PORTA CARRETE | S.C.06.03.03.133 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 4
BASE PORTA CARRETE 1.7 TON GREENLEE | S.C.06.03.03.135 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
BASE REGULABLE 0.60 M | S.C.36.40.01.060 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | 2 |  | 18
BASE TRIBACH CON ADAPTADOR | C.06.13.01.020 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4
BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL | S.C.14.01.02.006 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 8
BASES HORMIGON | S.C.14.01.02.006 | [5 empty] | 1 |  | 1
BASTON ALCOTORCH V6 | S.C.22.01.04.006 | [5 empty] | 1 |  | 1
BETONERA DE VOLTEO MOTOR ELECTRICO | S.C.06.05.01.006 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
BETONERA DE VOLTEO MOTOR ELECTRICO 400 LITROS | S.C.06.05.01.023 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
BETONERA MOTOR ELECTRICO 200 L | S.C.06.05.01.022 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
BIDON METALICO 20 LTS | C.06.10.02.010 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 4
BISELADOR MANUAL SM-BM16-230V | S.C.30.01.08.506 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BOMBA DE PRUEBA | S.Z.C.06.14.02.007 |  | 1 | [5 empty] | 1
BOMBA DE PRUEBA MANUAL | S.C.30.01.08.541 |  | 1 | [5 empty] | 1
BOMBA DE TRASVASIJE | C.06.09.01.051 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 4
BOMBA HIDRAULICA MANUAL | S.C.06.08.05.048 |  | 1 | [5 empty] | 1
BOMBA PRUEBA HIDRáULICA | Z.C.06.11.10.019 |  | 1 | [5 empty] | 1
BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 20 MTSMANGUERA | S.C.06.09.01.028 |  | 1 | [5 empty] | 1
BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP | S.C.06.09.01.029 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BOMBA SUMERGIBLE 2 PULG | S.C.06.09.01.060 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BOMBA SUMERGIBLE 3 PULG DE 2 HP | S.C.06.09.01.030 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BOMBíN | Z.C.06.02.12.007 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
BOQUILLAS OXICORTE PROPANO NX | (en blanco) | [5 empty] | 1 |  | 1
BUJARDAS SDS MAX | C.06.02.10.050 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 5
CABEZAL DE CIMBRA LAYHER | P.0 | 1 | [6 empty] | 1
CAIMAN TIPO C P/SOLDADOR 11 PULG | S.Z.C.06.02.07.171 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CAJA DE HERRAMIENTAS | C.06.02.06.017 | 1 | [6 empty] | 1
CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICAS | C.06.02.06.017 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CAJA PARA HERRAMIENTA | Z.C.06.02.06.002 | 1 | [6 empty] | 1
CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG | C.06.02.06.017 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 17
CAJA PORTA HERRAMIENTAS | C.06.02.06.017 | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | 6
CAJONERA | S.C.12.02.03.003 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |  | 21
CAJONERA MUEBLE | S.C.12.02.03.003 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CALENTADOR A GAS TIPO DRAGON | S.P.04.02.10.001 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
CALIBRADOR DE LAZO | S.C.07.03.04.020 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CALIBRADOR DE LAZO FLUKE 707 | S.C.30.01.08.552 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CALIBRADOR DE PROCESO | S.C.07.03.04.041 | 1 | [6 empty] | 1
CALIBRADOR DE SOLDADURA BRIDGE CAM | S.C.03.02.99.006 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4
CANASTILLO CAMION PLUMA con conexión al camiom pluma de Rodrigo Gomez | S.C.06.11.08.024 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CARRETILLA 70LT | C.06.02.06.003 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CARRETILLA CONCRETERA | C.06.02.06.003 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18
CARRETILLA DE ACERO 90 LTS | C.06.02.06.003 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CARRO CILINDRO SIMPLE | C.30.01.08.705 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 5
CARRO OXICORTE DOBLE | C.30.01.08.704 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 6
CARRO PORTACANERIAS 900 KG | S.C.06.03.03.115 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CARRO SIMPLE GAS PROPANO 45 KG | S.C.16.04.05.011 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CAUTíN ELéCTRICO | Z.C.06.02.07.032 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
CENTRADOR CONICO 10MM A 25MM | S.C.06.02.08.755 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CENTRADOR CONICO 5/8 X 12 PULG | S.C.06.02.08.756 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CENTRADORES CONICO 12 A 3/4 | C.30.01.08.286 | 1 | [6 empty] | 1
CERCHA VIBRADORA | S.C.30.01.08.542 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CERCHA VIBRADORA A GASOLINA CON REGLA DE 3.04 MTS | S.C.30.01.08.543 | 1 | [6 empty] | 1
CHICHARRA 3/4 | C.06.02.08.461 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CHICHARRA CUADRANTE 1/2PULG | C.30.01.08.211 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
CHICHARRA CUADRANTE 3/4PULG | C.06.02.08.461 |  | 2 | [5 empty] | 2
CHUCHILLO RETRACTIL | P.01.01.06.001 | 1 | [6 empty] | 1
CHUZO | C.06.02.09.039 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13
CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO | S.C.13.02.06.018 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 4
CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO PORTÓN DOS HOJAS | S.C.13.02.06.018 | [5 empty] | 1 |  | 1
CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO PUERTA CHICA | S.C.13.02.06.018 | [5 empty] | 1 |  | 1
CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO | S.C.13.02.06.017 | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 1 |  | 10
CIERRE PERIMETRAL COMPLETO | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
Cierre seguridad 1,09m T8 | 2635109 | [5 empty] | 1 |  | 1
CILINDRO HIDRAULICO PASTILLA 10 TON | S.C.06.08.05.053 |  | 1 | [5 empty] | 1
CINCEL CONCRETERO MANUAL CON PROTECCION | Z.C.06.02.09.059 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CINCEL CONCRETERO MANUAL | Z.C.06.02.09.059 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12
COLLARIN ALTO | 2660000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Collarín Alto | S.C.36.26.60.000 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 4
COMBO FE 10 LBS. | Z.C.06.11.03.015 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 4
COMBO FE 12 LBS. MANGO DE FIBRA | C.30.01.08.296 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
COMBO FE 2 LBS - MANGO DE FIBRA | C.06.02.09.070 |  | 1 | [5 empty] | 1
COMBO FE 20 LBS. | Z.C.06.02.09.041 | 1 | [6 empty] | 1
COMBO FE 4 LBS | C.06.04.03.045 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA | C.06.04.03.045 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |  | 18
COMBO FE 4 LBS. | Z.C.06.02.09.034 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
| C.06.04.03.045 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
COMBO FE 4 LBS. BRONCE CON MANGO FIBRA | Z.C.06.02.09.071 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
COMBO FE 6 LBS. MANGO DE FIBRA | C.30.01.08.302 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 5
COMBO FE 8 LBS | Z.C.06.11.03.015 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
COMBO FE 8 LBS. | Z.C.06.02.09.036 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 1 |  | 11
COMBO FE DE ACERO 3 LBS MANGO FIBRA | C.06.02.09.070 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
COMPAS EXTERIOR 12 PULG | C.06.04.03.059 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
COMPAS INTERIOR 12 PULG | S.C.06.11.99.022 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
COMPAS INTERIOR 12PULG | S.C.06.11.99.022 |  | 1 | [5 empty] | 1
COMPRESOR DE AIRE 2.5HP 50L | S.C.06.09.07.001 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
CONO DE ABRAHAMS | Z.C.06.14.02.001 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
CONO DE HABRAMS | Z.C.06.14.02.001 | [6 empty] | 1 | 1
CORTA CABLE 1000 MCM | S.C.30.01.08.657 | 1 | [6 empty] | 1
CORTA CABLE CHICHARRA MANUAL | S.C.30.01.08.624 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
CORTA TUBO N 15 ACERO INOX 3/16 - 1 1/8 | S.Z.C.06.05.14.032 | 1 | [6 empty] | 1
CORTA TUBOS | Z.C.06.05.14.032 | 1 | [6 empty] | 1
CORTA TUBOS PVC 42MM | S.C.06.03.02.009 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Cortacable para cable de 500 (8") MCN | S.Z.C.06.03.02.006 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
CORTADOR DE TUBOS PVC 14MM A 200MM DE RODAMIENTO | S.C.06.03.02.008 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CORTADORA DE ACERO 0-25 MM | Z.C.06.03.02.007 | 2 | [6 empty] | 2
CORTADORA DE CABLE | S.Z.C.06.03.02.006 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
CORTADORA DE TUBO 3/8 A 2 PULG | S.C.06.03.02.005 |  | 2 | [5 empty] | 2
crimpadora hidraulica | S.C.30.01.08.499 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Cuchillo Cartonero | P.01.01.06.001 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21
Cuchillo Cartonero Metálico | P.01.01.06.002 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CUCHILLO METALICO RETRACTIL | P.01.01.06.001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CUCHILLO PARA ELECTRICISTA CURVO AISLADO 1000 V | C.06.03.04.050 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CUENTA HILO MILIMETRICO | Z.C.06.02.07.096 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
CUENTA HILOS MM.PULG.#13 DE 52 HOJAS | Z.C.06.02.07.096 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
CURVADORA HIDRAULICA 1/2 A 2 | S.Z.C.06.02.13.004 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
CURVADORA HIDRAULICA 1/2 A 4 pulg | S.Z.C.06.02.13.012 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
CURVADORA HIDRAULICA PARA CONDUIT DE 1/2 A 1 PULG | S.Z.C.06.02.13.004 | 1 | [6 empty] | 1
CURVADORA MANUAL | S.C.30.01.08.503 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CURVADORA MANUAL PARA TUBING INOX. 1/2" | S.C.21.03.06.052 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CURVADORA MANUAL TIPO CARRETILLA 1 1/2 pulg | S.C.21.03.06.053 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
CURVADORA MANUAL TIPO CARRETILLA 1/2 A 1 pulg | S.C.21.03.06.052 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2 PULG 24 MM | S.P.06.02.01.057 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2 PULG 25 MM | S.P.06.02.01.059 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2 PULG 60 MM | S.P.06.02.01.058 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2PULG 3/4PULG | C.30.01.08.213 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2PULG. 19MM. | P.06.02.01.057 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 PULG 50MM | S.P.06.02.01.122 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 18MM | S.P.06.02.01.126 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 21MM | S.P.06.02.01.127 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 24MM | P.06.02.01.081 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 30MM | P.06.02.01.078 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 32MM | P.06.02.01.123 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 PULG. 60 MM | S.P.06.02.01.124 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 1 5/8PULG | P.06.02.01.084 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 27MM. | P.06.02.01.079 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 36MM. | P.06.02.01.077 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 50MM. | P.06.02.01.075 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4X46MM | Z.C.06.02.08.191 |  | 2 | [5 empty] | 2
DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 16MM. | P.06.02.01.055 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 18MM. | P.06.02.01.056 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 21MM. | P.06.02.01.059 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 30MM. | P.06.02.01.062 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 36MM | C.30.01.08.485 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CORRIENTE. CUADRANTE 3/4PULG. 34MM | S.P.06.02.01.128 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
DADO CORRIENTE. CUADRANTE 3/4PULG. 41MM. | P.06.02.01.073 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO CORRIENTE. CUADRANTE 3/4PULG. 7/8PULG | P.06.02.01.090 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO CUADRANTE LARGO 1/2 PULG x 17 MM | S.C.06.02.08.911 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DADO DE ALTA CUADRANTE 3/4 DE 28 MM | S.C.06.02.08.943 | 1 | [6 empty] | 1
DADO DE ALTA CUADRANTE 3/4 DE 36 MM | S.C.06.02.08.944 | 1 | [6 empty] | 1
DADO DE ALTA CUADRANTE 3/4 DE 42 MM | S.C.06.02.08.945 | 2 | [6 empty] | 2
DADO DE ALTA CUADRATE 1/2 DE 27 MM | S.C.06.02.08.966 | 1 | [6 empty] | 1
DADO DE ALTA CUADRATE 1/2 DE 32 MM | C.06.02.08.966 | 1 | [6 empty] | 1
DADO DE ALTA CUADRATE 1/2 DE 46 MM | C.06.02.08.385 | 1 | [6 empty] | 1
DADO DE ALTA RESISTENCIA 1 1/4 | Z.C.06.02.08.150 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO DE ALTA RESISTENCIA 1 13/16 | Z.C.06.02.08.178 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO DE ALTA RESISTENCIA 1 5/8 | Z.C.06.02.08.177 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO DE ALTA RESISTENCIA 1 7/16 | Z.C.06.02.08.176 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO DE ALTA RESISTENCIA 2 | Z.C.06.02.08.154 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO DE ALTA RESISTENCIA 32MM. | C.06.02.08.281 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
DADO DE ALTA RESISTENCIA 36MM | Z.C.06.02.08.199 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO 30 mm Cuadrante 1/2 | S.C.06.02.08.0115 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO 36mm CUADRANTE 3/4 pulg | S.C.06.02.08.0116 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 1PULG X 55MM. | C.06.02.08.598 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 1 1/16PULG | C.06.02.08.324 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 1 1/4PULG | C.06.02.08.469 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 1 5/8PULG | C.06.02.08.326 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 1 7/16PULG | C.06.02.08.322 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 28MM | C.06.02.08.566 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 32 MM | S.C.30.01.08.209 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 32MM | C.30.01.08.209 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 34MM | C.30.01.08.674 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 40MM | C.06.02.07.331 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 41MM. | C.06.02.08.320 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 42MM. | C.30.01.08.179 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 46MM. | C.06.02.08.385 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 5/8PULG | S.C.06.02.08.325 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 7/8 | Z.P.09.075 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4PULG 38MM | C.06.02.08.984 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4PULG X 50MM | C.06.02.08.940 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4PULG. 33MM | C.06.02.08.563 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4PULG. 45MM | C.06.02.08.564 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO LARGO ALTO IMPACTO 1 PULG X 50 MM | S.C.06.02.08.942 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADO LARGO DE IMPACTO CUADRANTE 3/4 PULG 40MM | S.C.06.02.08.982 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO LARGO DE IMPACTO CUADRANTE 3/4 PULG 42MM | S.C.06.02.08.983 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO LARGO DE IMPACTO CUADRANTE 3/4 PULG 46MM | S.C.06.02.08.984 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO LARGO DE IMPACTO CUADRANTE 3/4 PULG 60MM | S.C.06.02.08.985 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADO NORMAL CUADRANTE DE 3/4 DIAMETRO 70MM | S.C.06.02.08.912 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
DADOS CUADRANTE 1/4 DE 4 A 13 MM | C.06.02.08.979 |  | 1 | [5 empty] | 1
DADOS DE IMPACTO 43 MM | C.30.01.08.226 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DADOS DE IMPACTO 48 MM | C.30.01.08.261 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DEMOLEDOR TIPO T60 7.8 KG (MAKITA 9KG) | (en blanco) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DEMOLEDOR TPO T1000 12.5 KG (MAKITA 15KG) | (en blanco) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DESVAINADOR PELA CABLE | S.Z.C.06.02.07.161 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 10
DETECTOR DE POROS PARA CAÑERIAS DE 0 a 30 KV | S.C.07.03.04.022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
DETECTOR DE VOLTAJE TIPO LAPIZ | S.C.07.03.04.015 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3
DETECTOR GAS | S.C.08.07.01.008 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4
DETECTOR MULTIGAS MSA ALTAIR 5X | S.C.08.07.01.009 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
DIABLO | Z.C.06.02.09.004 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12
Diagonal 0.73 m | S.C.36.26.20.073 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
Diagonal 1.09 m | S.C.36.26.20.109 |  | 2 | [5 empty] | 2
DIAGONAL 1.57 M | S.C.36.26.20.110 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3
DIAGONAL 2.07 M | S.C.36.26.20.207 |  | 1 | [5 empty] | 1
DIAGONAL 2.57 M | S.C.36.26.20.257 | 6 | 5 | 3 | 3 |  | 1 |  | 18
DIAGONALES DE CIERRE PERIMETRAL | S.C.14.01.02.007 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
DOBLADORA DE TUBO DE ACERO 3/8 PULG CON PALANCA | S.Z.C.06.03.01.002 | 1 | [6 empty] | 1
DOBLADORA MANUAL DE FIERRO CONSTRUCCION 6 – 30MM | S.C.11.01.01.040 | 1 | [6 empty] | 1
DOBLE CABEZA ALLROUND LAYHER | S.C.06.08.08.101 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
DRONE DJI MINI 3 + TARJETA SSD 128GB | S.C.06.13.03.006 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3
DUROMETRO | S.C.09.01.10.025 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
EJE PARA CARRETE 1.9 X 50 MM GREENLEE | S.C.06.03.03.136 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
EJE PORTA CARRETE 60 X 1930 MM | S.C.06.03.03.134 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ELECTRODO TIPO RESORTE PARA INSPECCION DE CAÑERIAS 14 PULG | S.C.07.03.04.023 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ENGRASADORA MANUAL | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
ENZUNCHADORA TENSOR PARA ZUNCHO METALICO | Z.C.03.01.08.009 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
EQUIPO DE ALCOTEST | S.C.22.01.04.003 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10
EQUIPO DE OXICORTE | S.Z.C.06.03.03.007 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
EQUIPO DE OXICORTE (OXIGENO-PROPANO) | S.C.06.03.03.113 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
EQUIPO TIG 125 AMP | Z.C.03.02.10.014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
EQUIPO TIG 125 AMP FLEXIBLES MILLER | Z.C.03.02.10.014 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
EQUIPO TIG 150 AMP | C.03.02.10.037 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
EQUIPO TIG 200 AMP | Z.C.03.02.10.018 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 4
ESCALA TELESCOPICA 6 METROS aluminio | (en blanco) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ESCALERA RECTA FIBRA DE VIDRIO 5.49 MTS | S.C.30.01.08.647 | [5 empty] | 1 |  | 1
ESCALERA TELESCOPICA 3,66 MTS | C.08.08.02.007 | 1 | [6 empty] | 1
ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO 3.66 MTS | C.08.08.02.007 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 1.5 MTS | S.C.08.08.02.010 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 3 MTS | S.C.08.08.02.009 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO 6 MTS | S.C.08.08.02.032 | [5 empty] | 1 |  | 1
ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO 7,32 MTS | S.C.08.08.02.032 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
ESCALERA TIJERA 1,5 MTS | S.C.30.01.08.464 | [6 empty] | 1 | 1
ESCALERA TIJERA ALUMINIO 1.87 MTS | S.C.30.01.08.465 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ESCALERA TIJERA ALUMINIO 2.48 MTS | S.C.30.01.08.466 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ESCALERA TIJERA FIBRA 1.22 MTS | C.30.01.08.698 | 2 | [6 empty] | 2
ESCALERA TIJERA FIBRA 3 MTS. | C.30.01.08.464 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5
ESCRITORIO | S.C.12.02.01.001 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 |  | 29
ESCUADRA 24 PULG PLANA | S.Z.C.06.04.03.038 | 1 | [6 empty] | 1
ESCUADRA CARPINTERA 10PULG | C.06.11.02.063 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
ESCUADRA CARPINTERA 12PULG | C.06.03.06.003 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12
ESCUADRA CARPINTERO | C.06.03.06.003 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Escuadra Carpintero 30cm | C.06.03.06.003 | 1 | [6 empty] | 1
ESCUADRA DE TALON DE 300MM | C.32.13.02.030 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ESCUADRA METALICA 16x24 pulg | P.01.02.14.029 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ESCUADRA PLANA 24 | Z.C.06.04.03.038 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24
ESCUADRA TALóN 10 | Z.C.06.13.02.041 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
ESCUADRA TALON 12 PULG | C.32.13.02.030 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21
ESCUADRA TALON 12" | C.32.13.02.030 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ESCUADRA TALON 8 PULG | C.30.01.08.414 | 1 | [6 empty] | 1
ESCUADRA TALON DE 6" | C.06.13.02.063 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
ESCUADRA UNIVERSAL | C.06.11.02.035 | 3 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 12
ESCUADRAS UNIVERSALES | C.06.11.02.035 | 1 | [6 empty] | 1
ESMERIL ANGULAR 1/4 PULG NEUMATICO | S.C.30.01.08.349 |  | 1 | [5 empty] | 1
ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | S.C.30.01.08.350 | 10 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40
ESMERIL ANGULAR 7 PULG | S.C.30.01.08.351 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
ESMERIL ANGULAR 7PULG | S.C.30.01.08.351 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 |  | 30
ESMERIL ANGULAR 9 | S.Z.C.06.03.06.004 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
Esmeril angular inalámbrico 4 ½ 18 v | S.C.30.01.08.352 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 4
Esmeril angular inalambrico 4 ½ q18 v | S.C.30.01.08.352 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO MAKITA 4 1/2'' | S.C.30.01.08.352 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ESMERIL DE BANCO 170W/220V | C.30.01.08.352 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ESPATULA 80MM | Z.C.06.02.09.053 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 4
ESPATULAS 4 PULG | S.C.06.02.05.067 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ESPIGA DE ARRANQUE HORIZONTAL U REFORZADA | S.C.36.26.56.002 | 1 | [6 empty] | 1
ESPIGA PARA TUBO DE 48 MM | S.C.36.47.06.022 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 4
ESPIGA PARA VIGA EN U | S.C.36.26.56.000 |  | 1 | [5 empty] | 1
ESTACION TOTAL | S.Z.C.06.13.05.001 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14
ESTANQUE MOVIL PARA PETROLEO 900 LTS 12V | C.09.01.09.023 | 1 | [6 empty] | 1
Extensión Eléctrica 220 volt | C.07.01.02.006 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29
Extensión Eléctrica 380 volt | C.07.01.02.007 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18
FEELER 0.05 A 1 MM X 200MM | S.C.06.02.07.047 |  | 2 | [5 empty] | 2
FERRULERA MANUAL A/C | C.06.02.13.087 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
FG RUEDA 1000 T12 | 1260201 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
FILLER MILIMETRICO | Z.C.06.02.07.112 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
FLEXOMETRO 10 METROS | Z.C.06.13.02.018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
FLEXOMETRO DE 8 MTRS | C.06.03.04.013 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
FORMON 1 PULG | Z.C.06.04.06.020 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 4
FORMON 1 PULG | Z.C.06.04.06.020 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
FORMON 7/8 PULG | C.06.04.06.027 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
FRIGOBAR | P.04.02.08.001 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
FRIGOBAR 90 litros | S.P.04.02.08.001 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
FUMIGADORA MANUAL | C.14.04.06.029 | [6 empty] | 1 | 1
GALGA PARA SOLDADURA TIPO AWS | S.C.03.02.99.005 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
GATA HIDRáULICA TIPO BOTELLA 10 TON. | Z.C.06.08.05.011 | 1 | [6 empty] | 1
GATA HIDRAULICA TIPO BOTELLA 12 TON | Z.C.06.08.05.016 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
GENERADOR DIESEL TRIFASICO INSONORO 13 KVA | S.Z.C.06.09.03.020 |  | 1 | [5 empty] | 1
GENERADOR ELECTRICO PETROLERO 110 KVA | S.Z.C.06.09.03.015 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GENERADOR ELECTRICO PETROLERO 5 KVA | S.Z.C.06.09.03.014 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
GENERADOR ELECTRICO PETROLERO 70 KVA | S.Z.C.06.09.03.018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GRAPA CON GARRA PARA PERFIL | 4716022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GRAPA DE DESCUELGUE | 4750019 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GRAPA GIRATORIA 22 MM | S.C.36.47.02.022 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 7
GRAPA ORTOGONAL 22 MM | S.C.36.47.00.022 | 3 | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 11
GRASERA MANUAL | C.06.01.05.028 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
GRIFA 10MM | Z.C.06.03.04.028 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
GRIFA 20 MM | S.C.30.01.08.345 | 1 | [6 empty] | 1
GRIFA 22 MM | Z.C.06.03.04.031 |  | 1 | [5 empty] | 1
GRIFA 8MM | Z.C.06.03.04.027 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
GRIFA DE 10-12 MM | S.C.30.01.08.347 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4
GRIFA DE 2 BOCAS 1/2 pulg A 5/8 pulg | S.Z.C.06.03.04.039 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 5
GRIFA DE 2 BOCAS 5/8 pulg A 3/4 pulg | S.Z.C.06.03.04.038 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 7
GUILLOTINA METALICA CORTA PAPEL TAMAÑO A4 | P.02.01.06.007 |  | 1 | [5 empty] | 1
HIDROLAVADORA ELECTRICA | S.C.06.15.03.005 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 4
| (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
HORIZONTAL 0,39 MT | 2607039 | 1 | 3 | [5 empty] | 4
HORIZONTAL 0.73 M | S.C.36.26.07.073 | 5 | 7 | 2 | 3 |  |  |  | 17
HORIZONTAL 1,09 | S.C.36.26.07.109 | 3 | 6 |  | 1 |  |  |  | 10
HORIZONTAL 1.09 M | S.C.36.26.07.109 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 4
HORIZONTAL 1.57 M | S.C.06.08.08.042 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 4
HORIZONTAL 2.07 M | S.C.36.26.07.207 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
HORIZONTAL 2.57 M | S.C.36.26.07.257 | 6 | 6 | 3 | 3 |  | 1 |  | 19
HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 | S.C.36.26.18.109 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 2 |  | 13
HORIZONTAL EN U 0.73 M | S.C.36.26.13.073 | 5 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | 14
HORIZONTAL en U 0.73 m PIE COMPARTIDO 15-44 grados | S.C.36.26.13.074 |  | 1 | [5 empty] | 1
HORIZONTAL U PLATAFORMA-PLATAFORMA 0,64 | 2614073 |  | 2 | [5 empty] | 2
HORIZONTAL U PLATAFORMA-PLATAFORMA 0,96 | 2614108 |  | 1 | [5 empty] | 1
HORNO SOLDADURA | S.Z.C.06.03.03.035 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
HUINCHA 30 METROS METALICA ESMALTADA | S.C.30.01.08.398 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | Z.C.06.13.02.018 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27
HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. | C.30.01.08.398 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 11
HUINCHA DE MEDIR 5 MTS | Z.C.06.13.02.024 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | 9
HUINCHA DE MEDIR 5 MTS. | C.30.01.08.399 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
HUINCHA DE MEDIR 5 MTS.con certificado de contrastación. | Z.C.06.13.02.022 | [5 empty] | 1 |  | 1
HUINCHA DE MEDIR 50 MTS METALICA | Z.C.06.13.02.023 | [6 empty] | 1 | 1
HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. | Z.C.06.13.02.023 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |  | 13
HUINCHA DE MEDIR 7.5 MTS. | Z.C.06.13.02.024 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
HUINCHA DE MEDIR 8 MTS | C.06.03.04.013 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. | C.06.03.04.013 | 10 | 1 | 12 | 3 |  |  |  | 26
HUINCHA DE MEDIR METALICA 100 MT | C.06.03.04.071 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 5
HUINCHA MEDIR FIBRA 100 MTS | C.30.01.08.619 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
HUINCHA METALICA 100 METROS | C.30.01.08.619 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
IMPRESORA | P.03.01.05.007 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23
JALON TOPOGRAFICO | Z.C.06.13.01.007 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 11
JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 1600X800X1800 MM | C.08.09.01.022 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3
JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 3000X1600X2800 MM | S.C.08.09.01.018 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
JAULA ALMACENAMIENTO SUSPEL 1200X1800X2500 MM | S.C.08.09.01.020 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
JAULA PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
JGOS. DE TRAGALLAMAS PARA SOPLETE Y REGUL. | (en blanco) | [5 empty] | 1 |  | 1
JGOS. MANGUERA OXICORTE 14X40MT. C/TERM. | (en blanco) | [5 empty] | 1 |  | 1
JUEGO ALICATES AISLADOS 1000 VOLT | C.30.01.08.080-S.C.06.02.07.209 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
JUEGO ATORNILLADORES AISLADOS 1000 V | Z.C.06.11.02.062 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
JUEGO ATORNILLADORES AISLADOS 1000 V.7 PZA. | Z.C.06.11.02.062 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
JUEGO ATORNILLADORES TORX | C.30.01.08.601 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 5
JUEGO DADOS 1/4 | S.C.06.02.08.284 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
JUEGO DADOS AISLADOS 1000V CUADRANTE 1/2 pulg | C.06.02.08.747 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
JUEGO DADOS IMPACTO CUADRANTE 3/4 DE 21MM A 46MM | S.C.06.02.08.476 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
JUEGO DADOS NORMAL CUADRANTE 1/2 DE 6MM A 32MM C/BARROTE | S.C.06.02.08.293 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
JUEGO DADOS NORMAL CUADRANTE 3/4 DE 6MM A 32MM C/BARROTE | S.C.06.02.08.326 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
juego de alicates 3 piezas (cualquier marca) aislados 100 volt. | S.C.06.02.07.209- C.30.01.08.080-C.06.02.07.210 | 1 | [6 empty] | 1
JUEGO DE ALICATES PARA SEGUROS SEGERS | C.06.02.07.806 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
JUEGO DE ATORNILLADORES DE 1000 VOLTS. | Z.C.06.11.02.062 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 5
JUEGO DE DADOS CUADRANTE DE1/2 5/16-1PULG | S.C.06.02.08.750 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
JUEGO DE DADOS PUNTA ALLEN CUADRANTE 1/2" DE 3 A 10 mm. | C.06.02.08.981 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
JUEGO DE DADOS PUNTA ESTRELLA (TORX) CUADRANTE 1/2" E4 HASTA E20 - TX10 A TX60 | S.C.06.02.08.296 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
JUEGO DE KNOCKOUT HIDRAULICO DE 1/2 A 4 PULG | S.C.06.02.08.977 | 1 | [6 empty] | 1
JUEGO DE LLAVE PUNTA CORONA de 22 a 48 mm | (en blanco) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
JUEGO DE LLAVES ALLEN | Z.C.06.11.02.030 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |  |  | 11
JUEGO DE LLAVES ALLEN MM | Z.C.06.11.02.030 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
JUEGO DE LLAVES ALLEN PULG | Z.C.06.11.02.030 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA (10 A 32)MM | (en blanco) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA DE 1/2 @ 1.1/4 (13 a 32) | C.06.02.13.032 |  | 1 | [5 empty] | 1
JUEGO DE LLAVES TORX | Z.C.06.11.02.030 | [5 empty] | 1 |  | 1
JUEGO DE PERILLEROS PRESICION | S.C.06.02.08.298 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
JUEGO DE TERRAJA Y MACHOS M6 -M12 | S.Z.C.06.02.07.159 |  | 2 | [5 empty] | 2
JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS RANURADOS 1000V | Z.C.06.11.02.062 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
JUEGO KNOCKOUT MANUAL 1/2 A 2 PULG | S.C.06.02.08.265 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
JUEGO SACABOCADO DE 3MM- 20 MM | S.Z.C.06.02.07.142 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
JUEGO TERRAJA 1/2 X 2 | S.Z.C.06.02.07.160 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 6
Juegos de llaves punta y corona en pulgadas 5/16 a 1.1/4" | S.C.33.02.08.646 | [5 empty] | 1 |  | 1
KARDEX | C.12.02.07.005 |  | 1 | [5 empty] | 1
KIT 6 GALGAS MEDIDORES DE SOLDADURA | S.C.03.02.99.004 |  | 1 | [5 empty] | 1
KIT BISAGRA PARA PORTON 1 HOJA GALV. | S.C.09.02.04.093 | 2 | 2 | [5 empty] | 4
KIT RUEDAS PORTON 1 HOJA GALV. | S.C.09.02.04.092 | 2 | 2 | [5 empty] | 4
KIT SOPORTE LATERAL GALV. C/ ABRAZADERA | S.C.09.02.04.091 | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  | 7
LAUCHA DE FIBRA DE VIDRIO CON CARRETE 8 X100 MT | S.C.07.03.19.035 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LAUCHA METALICA 20 MTS | C.07.03.19.001 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LAUCHA METALICA 30 MTS | C.30.01.08.445 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LIMA CUCHILLA 6 PULG | S.C.06.02.07.403 |  | 1 | [5 empty] | 1
LIMA CUCHILLO BASTARDA 8" | S.C.30.01.08.348 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG | C.06.03.04.038 |  | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 | 8
LIMA MEDIA CAÑA 12 PULG | S.C.30.01.08.685 | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  | 6
LIMA MEDIA CAÑA 6 PULG | S.C.30.01.08.686 |  | 1 | [5 empty] | 1
LIMA MEDIA CAÑA 6 PULG NICHOLSON CON MANGO | S.C.30.01.08.686 | 1 | [6 empty] | 1
LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 8 PULG | S.C.30.01.08.684 | 2 | [6 empty] | 2
LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 8PULG | S.C.30.01.08.684 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LIMA PLANA 12PULG | C.30.01.08.341 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11
LIMA PLANA BASTARDA 12 PULG | S.C.30.01.08.711 |  | 2 | [5 empty] | 2
LIMA REDODNDA BASTARDA 7/32 X8 | Z.C.06.03.04.043 | 1 | [6 empty] | 1
LIMA REDONDA 8 PULG | S.C.30.01.08.687 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
LIMATON FINO 8 pulg | Z.C.06.03.04.044 | 1 | [6 empty] | 1
LIMATON REDONDO 12P PULG | Z.C.06.03.04.033 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14
LIMATON REDONDO FINO 8PULG | Z.C.06.03.04.044 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LLANA | C.06.02.05.020 | 1 | [6 empty] | 1
LLANA DENTADA | Z.C.06.02.09.022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLANA LISA | C.06.02.09.023 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 4
LLANA LISA 150 X 300 | C.06.02.09.023 | [6 empty] | 1 | 1
LLANA PVC | S.Z.C.06.02.09.023 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
LLAVE AJUSTABLE 10 | Z.C.06.02.07.035 |  | 3 | [5 empty] | 3
LLAVE AJUSTABLE 10 PULG | Z.C.06.02.07.035 | 2 | [6 empty] | 2
LLAVE AJUSTABLE 12 | Z.C.06.02.07.036 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21
LLAVE AJUSTABLE 12PULG. AISLADA PARA 1000 V | C.30.01.08.650 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE AJUSTABLE 15 | Z.C.06.02.07.037 |  | 3 | [5 empty] | 3
LLAVE AJUSTABLE 18 | S.Z.C.06.02.07.038 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE AJUSTABLE 18'' | S.Z.C.06.02.07.038 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLAVE AJUSTABLE 18 PULG | S.Z.C.06.02.07.038 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE AJUSTABLE 8 | Z.C.06.02.07.042 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 7
Llave ajustable 8" Aislada | C.06.02.07.274 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
LLAVE AJUSTABLE 8PULG | C.06.02.08.216 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
LLAVE CADENA PARA CAÑERIA 6PULG | C.06.02.07.769 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Llave caimán 8" Aislado | Z.C.06.02.07.034 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
LLAVE CAIMAN CURVO DE 7 PULG | S.Z.C.06.02.07.170 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
LLAVE CAIMAN DE 10 PULG | S.Z.C.06.02.07.169 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | C.30.01.08.663 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 18
| S.C.32.14.02.188 | [6 empty] | 1 | 1
LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | C.30.01.08.663 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLAVE CORONA CHICHARRA 17MM | S.C.30.01.08.665 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLAVE CORONA CORONA 12 X 13MM | S.C.06.02.07.041 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE CORONA CORONA 14 X 15MM | S.C.06.02.07.042 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE CORONA CORONA 16 X 17MM | S.C.06.02.07.043 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE CORONA CORONA 18 X 19MM | S.C.06.02.07.044 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE CORTA ESPIGA CUADRANTE DE 1 | S.C.30.01.08.510 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE DE GOLPE 48MM | C.06.02.08.518 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE DE GOLPE 50 MM | Z.C.06.11.03.029 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE DE GOLPE 56MM | Z.C.06.02.08.250 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE DE GOLPE 60MM | Z.C.06.02.08.182 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
LLAVE DE GOLPE DE 30 MM | C.06.02.08.676 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE DE GOLPE DE 36 MM | C.06.02.08.729 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
LLAVE DE GOLPE DE 46 MM | C.06.02.08.634 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE DE GOLPE DE 50 MM | Z.C.06.11.03.029 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE DE GOLPE DE 60 MM | Z.C.06.02.08.182 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA 1/2 PULG | S.C.06.02.08.693 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA CUADRANTE 3/4 | S.C.30.01.08.533 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA DE 3/4 PULG | S.C.30.01.08.533 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2 PU | S.C.06.02.08.692 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2 PULG | S.C.06.02.08.692 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA CUA. 1/2 5 AMP 18 VOLT CON CARGADOR Y DOS BATERIAS | S.C.06.02.08.692 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE DE TORQUE 10 A 150 FT-LB | S.C.06.02.08.727 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE DE TORQUE DE 50 A 300 LBS CUADRANTE DE 3/4 | S.C.06.02.08.972 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLAVE DE TORQUE MANUAL DE 250 A 1000 LBS CUA. 3/4 | S.C.30.01.08.513 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE DE TORQUE TENSION CONTROLADA DE 0 A 250 LBS | S.C.06.02.08.163 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE FRANCESA 24 PULG | Z.C.06.02.07.039 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LLAVE GOLPE 1.1/4PULG | C.06.02.08.253 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LLAVE GOLPE 1.5/8PULG | C.06.02.08.254 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LLAVE GOLPE 2 3/4PULG | C.06.02.08.689 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE GOLPE 24MM | C.06.02.08.506 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE GOLPE 2PULG | C.06.02.08.222 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE GOLPE 30MM | C.06.02.08.676 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE GOLPE 32MM | C.06.02.08.697 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLAVE GOLPE 41MM | C.06.02.08.384 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE GOLPE 80MM | C.06.02.08.514 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE GOLPE CORONA 1 7/16PULG | C.06.02.08.028 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE GOLPE CORONA 27 MM | S.C.06.02.07.766 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE GOLPE CORONA 36 MM | S.C.06.02.07.765 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE GOLPE CORONA 46 mm | C.06.02.08.634 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE GOLPE CORONA 85 MM | S.C.06.02.07.764 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE IMPACTO INALAMBRICA 3/4 | S.C.06.02.08.694 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
LLAVE PUNTA COLA 1 1/2 | C.06.02.08.022 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE PUNTA COLA 3/4 | Z.C.06.02.08.032 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
LLAVE PUNTA COLA 7/8 | Z.C.06.02.08.034 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LLAVE PUNTA CORONA 1 7/16 | Z.C.06.02.08.047 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 1 | Z.C.06.02.08.050 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 1 1/4 | Z.C.06.02.08.037 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 1 1/8 | Z.C.06.02.08.038 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 1 13/16 PULG | Z.C.06.02.08.040 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 1 3/4PULG | C.06.02.08.307 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 1 5/8 | Z.C.06.02.08.046 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 1 Pulg. 1/16 PULG. | C.06.02.08.0104 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 1/2 | Z.C.06.02.08.051 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 10 | Z.C.06.02.08.054 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 11 | Z.C.06.02.08.055 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 12 | Z.C.06.02.08.057 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
LLAVE PUNTA CORONA 13 | Z.C.06.02.08.058 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 14 | Z.C.06.02.08.060 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 15 | Z.C.06.02.08.061 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 16 | Z.C.06.02.08.063 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 17 | Z.C.06.02.08.064 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 18 | Z.C.06.02.08.065 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 19 | Z.C.06.02.08.066 |  | 4 | [5 empty] | 4
LLAVE PUNTA CORONA 2 | Z.C.06.02.08.074 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 2 1/4 PULG | Z.C.06.02.08.068 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 2 3/16PULG | C.06.02.08.070 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 2 3/8PULG | C.06.02.08.071 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 20 | Z.C.06.02.08.075 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 21 | Z.C.06.02.08.076 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 22 | Z.C.06.02.08.077 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 23 | Z.C.06.02.08.078 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
LLAVE PUNTA CORONA 24 | Z.C.06.02.08.079 |  | 6 | [5 empty] | 6
LLAVE PUNTA CORONA 26 | Z.C.06.02.08.081 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 27 | Z.C.06.02.08.082 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
LLAVE PUNTA CORONA 28 | Z.C.06.02.08.083 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 3/4 | Z.C.06.02.08.086 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 30 | Z.C.06.02.08.088 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 32 | Z.C.06.02.08.090 |  | 3 | [5 empty] | 3
LLAVE PUNTA CORONA 33 | Z.C.06.02.08.091 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 34 | Z.C.06.02.08.092 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 34 MM | Z.C.06.02.08.092 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
LLAVE PUNTA CORONA 35 | Z.C.06.02.08.093 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 36 | Z.C.06.02.08.094 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 7
LLAVE PUNTA CORONA 38 | Z.C.06.02.08.096 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
LLAVE PUNTA CORONA 40 MM | S.Z.C.06.02.08.117 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
LLAVE PUNTA CORONA 41 | Z.C.06.02.08.099 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 42 | Z.C.06.02.08.100 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
LLAVE PUNTA CORONA 46 MM | Z.C.06.02.08.104 |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 10
LLAVE PUNTA CORONA 50 | Z.C.06.02.08.110 |  | 4 | [5 empty] | 4
LLAVE PUNTA CORONA 55 mm | Z.C.06.02.08.115 |  | 2 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 60 | Z.C.06.02.08.120 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA 6MM. | C.06.02.08.274 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 7/8 | Z.C.06.02.08.132 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
LLAVE PUNTA CORONA 8 | Z.C.06.02.08.139 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA 9 | Z.C.06.02.08.140 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 11 MM | S.C.06.02.08.734 | 2 | [6 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 13 MM | S.C.06.02.08.735 | 2 | [6 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 16 MM | Z.C.06.02.08.218 | 2 | [6 empty] | 2
LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 19 MM | S.C.06.02.08.736 | 2 | [6 empty] | 2
LLAVE PUNTA Y CORONA 1 1/16 | C.06.02.08.066 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
LLAVE PUNTA Y CORONA 70MM | S.C.06.02.07.046 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LLAVE PUNTA Y CORONA DE 30 MM | Z.C.06.02.08.088 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE PUNTA Y CORONA DE 36 MM | Z.C.06.02.08.094 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
LLAVE PUNTA Y CORONA DE 50 MM | Z.C.06.02.08.110 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE STILLSON 10PULG | C.30.01.08.049 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 5
LLAVE STILLSON 12 | Z.C.06.02.07.044 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 5
LLAVE STILLSON 12 PULG | C.06.03.03.101 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4
LLAVE STILLSON 14 | Z.C.06.02.07.115 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
LLAVE STILLSON 14 PULG | Z.C.06.02.07.115 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 8
LLAVE STILLSON 18 | S.Z.C.06.02.07.045 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
LLAVE STILLSON 24 | Z.C.06.02.07.046 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4
| S.Z.C.06.02.07.046 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE STILLSON 36PULG | C.06.02.07.047 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
LLAVE STILLSON 8 pulgadas | Z.C.06.02.07.050 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3
LLAVE TORQUE 1/2 30-250 NM | S.C.06.02.08.695 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE TORQUE CUADRANTE ¼ PULG DE 25MM | S.C.06.02.08.919 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LLAVE TORQUE CUADRANTE ½ DE 15-75 LBS | S.C.06.02.07.040 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE TORQUE CUADRANTE 1/2 PULG 50-250 LBS | S.C.06.02.08.969 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
LLAVE TORQUE CUADRANTE 1/4 PULG DE 4.5 – 30 NM | S.C.06.02.08.921 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE TORQUE CUADRANTE 3/4PULG 600 LBS | S.C.06.02.08.283 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
LLAVE TORQUE CUADRANTE 3/8 DE 15-80 LB | S.C.06.02.08.733 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 1/2 | S.C.06.02.08.163 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 4
LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 3/4 | S.C.30.01.08.515 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 5
LLAVE TORQUE DE 100-600 LBS CUADRANTE ¾ | S.C.30.01.08.516 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVE TORQUE DE 10-150 LBS CUADRANTE ½ | S.C.30.01.08.517 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
LLAVE UNTA CORONA 36 MM | Z.C.06.02.08.094 | 1 | [6 empty] | 1
LLAVE UNTA CORONA 46 MM | Z.C.06.02.08.104 | 1 | [6 empty] | 1
Llaves de punta y corona de 1 1/16"(individuales) | C.06.02.08.0104 | [5 empty] | 1 |  | 1
Llaves de punta y corona de 11/16" (individuales) | C.06.02.08.066 | [5 empty] | 1 |  | 1
Llaves de punta y corona de 3/4"(individuales) | Z.C.06.02.08.086 | [5 empty] | 1 |  | 1
LLAVES PUNTA CORONA DE 22 | Z.C.06.02.08.077 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVES PUNTA CORONA DE 28 | Z.C.06.02.08.083 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVES PUNTA CORONA DE 32 | Z.C.06.02.08.090 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVES PUNTA CORONA DE 41 | Z.C.06.02.08.099 | 1 | 3 | [5 empty] | 4
LLAVES STILSON DE 14" | S.Z.C.06.02.07.115 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVES STILSON DE 18" | S.Z.C.06.02.07.045 |  | 1 | [5 empty] | 1
LLAVES STILSON DE 24" | S.Z.C.06.02.07.046 |  | 1 | [5 empty] | 1
LOCKER METALICO 5 CUERPOS | S.C.04.03.04.006 | [5 empty] | 1 |  | 1
Lockers Metálicos | C.04.03.04.003 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18
LOCKERS METALICOS 10 PUERTAS | C.04.03.04.003 | 1 | [6 empty] | 1
LUXOMETRO | S.C.07.03.04.078 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LUXOMETRO | S.C.07.03.04.078 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
MACETA 2LBS CON MANGO | Z.C.06.02.09.063 | 1 | [6 empty] | 1
MACETA ACETATO 2.5 LBS | S.C.06.02.09.027 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
MACETAS DE GOMA 16 ONZA | C.07.01.03.680 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Machos de roscar métricos M12 x paso 1,75 / N°3 | S.Z.C.06.02.07.159 |  | 1 | [5 empty] | 1
MAQUINA PARA TORCHAR 630 AMP | S.C.06.03.03.108 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MAQUINA ROTULADORA | S.P.02.01.08.001 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8
MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V | S.Z.C.06.03.03.085 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13
MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V | S.Z.C.31.03.03.085 | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 14
MAQUINA SOLDADORA DE CORTE POR PLASMA | S.C.32.03.03.089 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MAQUINAS MIG LINCOLN V350 comleta o similar para soldar inershiel | S.Z.C.06.03.03.017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MARCO DE SIERRA | C.06.13.003 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 14
MARCO SIERRA | Z.C.06.02.07.007 | 3 | [5 empty] | 1 | 4
MARCO SIERRA (CORTE FIERRO) | C.06.13.003 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MARTILLO CARPINTERO | C.06.13.02.039 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | C.06.13.02.039 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22
MARTILLO DEMOLEDOR CINCELADOR 7 KILOS | S.C.06.02.10.043 | 1 | [6 empty] | 1
MARTILLO DEMOLEDOR SDS MA | S.C.06.02.10.043 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX | S.C.06.02.10.043 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  | 11
MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10KG | S.C.06.02.10.044 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 6
MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 9.7 KG | S.C.06.02.10.046 |  | 1 | [5 empty] | 1
MARTILLO DEMOLEDOR SDS PLUS | S.Z.C.06.11.06.018 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
MARTILLO DEMOLEDOR TOMA HEXAGONAL | S.Z.C.06.11.06.041 | 1 | [6 empty] | 1
MARTILLO MECáNICO | C.06.02.08.013 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MARTILLO MECaNICO 1/2 LBS. | Z.C.06.11.03.055 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MARTILLO MECáNICO 2.0 LBS. MANGO DE FIBRA | C.30.01.08.075 | 2 | [6 empty] | 2
Martillo para andamios Trinquete | C.06.02.07.800 | [5 empty] | 1 |  | 1
MARTILLO PEÑA | Z.C.06.11.03.018 | 4 | [5 empty] | 1 | 5
MARTILLO PEÑA | Z.C.06.11.03.018 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
MARTILLO PEÑA SATA 24 OZ | Z.C.06.11.03.018 | 1 | [6 empty] | 1
MARTILLO TRINQUETE | C.06.02.07.800 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15
MARTILLOS CARPINTEROS DE 20 ONZA MANGO FIBRA | C.06.13.02.039 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
MARTILLOS PEñA | Z.C.06.11.03.018 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | 22
MEDIA GRAPA P/PERFIL METAL O,22 | S.C.36.47.00.023 | 1 | 3 | [5 empty] | 4
MEDIDOR ANGULOS DIGITAL | C.07.03.04.097 |  | 1 | [5 empty] | 1
MEDIDOR ANGULOS DIGITAL con certificado de calibración (medidor de angulo) | C.07.03.04.097 | [5 empty] | 1 |  | 1
MEDIDOR DE AISLACION | S.C.30.01.08.518 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 4
MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGGER SERIE MIT 310-ES/070907/1139 | S.C.32.03.04.036 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
MEDIDOR DE ESPESOR | S.C.30.01.08.519 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
MEDIDOR DE ESPESOR ELCOMETER MOD.456 | S.C.30.01.08.526 | 1 | 3 | [5 empty] | 4
MEDIDOR DE SOLDADURA DE FILETE 7PIESAS | S.C.03.02.99.008 |  | 1 | [5 empty] | 1
MEDIDOR DE TRASLAPE | C.07.03.04.113 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MEDIDOR DE TRASLAPE HI-LO | S.C.07.03.04.113 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
MEDIDOR DISTANCIA LASER | S.Z.C.06.13.02.009 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MEDIDOR HUMEDAD - TEMPERATURA | S.C.07.03.04.107 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 5
MENSULA 0,36 M BLITZ | 1745322 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
MENSULA 0.39 M | C.36.26.30.039 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
MENSULA 0.73 M | S.C.36.26.30.073 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
MENSULA 1.09 M | S.C.36.26.30.109 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
MESA DE REUNION | S.C.12.02.04.002 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 9
MEZCLADORA INALAMBRICA | S.C.06.05.01.014 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
MICROMETRO EXTERIOR | S.C.30.01.08.522 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
MINI DUMPER ELECTRICO 500 KG | S.C.06.05.05.007 | 1 | [6 empty] | 1
MINI PRISMA TOPOGRAFICO | S.C.30.01.08.427 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16
MIRA DE NIVELACION | Z.C.06.13.01.010 | 1 | [6 empty] | 1
MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA | S.C.30.01.08.396 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 12
MONITOR | S.P.03.02.03.004 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
MONITOR 19" | C.19.03.04.014 | [5 empty] | 1 |  | 1
MONITOR 21.45 PULG | S.C.19.03.04.015 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MONITOR DE 19PULG | S.P.03.02.03.004 | 7 | 9 | 13 | 4 | 2 |  |  | 35
MOTOBOMBA BENCINERA 2 PULG | S.C.06.05.07.022 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
MOTOBOMBA BENCINERA 3 PULG | S.C.33.09.01.038 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MOTOBOMBA BENCINERA 4 PULG | S.C.33.09.01.039 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
MUEBLE ESTANTE | S.C.12.03.04.015 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 18
MULTIMETRO | S.C.30.01.08.573 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 9
MULTIMETRO FLUKE 789 | S.C.07.03.04.038 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
NAPOLEON 36 PULG | S.C.06.03.04.063 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11
NIPLERA ELECTRICA | S.Z.C.06.02.08.213 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
NIPLERA ROSCADORA DE TUBOS CON MINIMO 1,5 HP 220V | S.Z.C.06.02.08.213 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
NIVEL ALUMINIO 12 PULG | C.06.13.02.067 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
NIVEL CARPINTERO 18PULG | C.06.13.02.035 | 1 | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 | 9
NIVEL CARPINTERO 30 PULG | S.C.06.13.02.035 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
NIVEL DE ALUMINIO 12PULG | C.06.13.02.067 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 10
NIVEL DE ALUMINIO 1MT. | Z.C.06.13.02.033 | 5 |  | 2 | 2 |  |  |  | 9
NIVEL DE ALUMINIO 24 | S.Z.C.06.13.02.039 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 7
NIVEL DE PRECISION DE 200 X 200 MM | C.32.13.05.018 |  | 1 | [5 empty] | 1
NIVEL ESFERICO | C.06.13.05.022 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 11
NIVEL ESFERICO | C.06.13.05.022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2
NIVEL IMANTADO 48 PULG | S.C.06.02.08.964 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
NIVEL MECANICO 12PULG | Z.C.06.13.02.026 |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 8
NIVEL MECáNICO 18 pulg | Z.C.06.13.02.042 |  | 1 | [5 empty] | 1
NIVEL MECANICO 24 PULG | Z.C.06.13.02.027 |  | 1 | [5 empty] | 1
NIVEL MECANICO DE PRESICION | Z.C.06.13.02.026 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
NIVEL TOPOGRAFICO | S.C.06.13.01.016 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15
NIVEL TORPEDO 12 PULG IMANTADO | C.06.02.08.459 | 1 | [6 empty] | 1
NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | C.06.02.08.459 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31
NOCKAUT HIDRAULICO DE 1/2PULG A 3PULG | S.C.06.02.08.244 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
ODOMETRO MANUAL | C.06.13.05.039 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | C.06.02.08.824 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4
PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | C.06.02.08.824 | 5 | 2 | 4 | 2 |  |  | 1 | 14
PASADOR CONICO | Z.C.06.02.08.144 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
PASADOR CONICO 1 1/4 PULG | S.C.30.01.08.285 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
PASADOR CONICO 10 PULG LARGO DE 3/4 | C.30.01.08.286 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
PASADOR CONICO DE 3/4 A 1 PULG | C.30.01.08.286 | 1 | [6 empty] | 1
PASTECA DE 2 TONS | S.C.03.01.13.019 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 4
PASTECA PARA 3.2 TONS | S.C.03.01.13.170 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
PATECA SIMPLE 2 TON | S.C.03.01.13.166 | 1 | [6 empty] | 1
PATECA SIMPLE DE 1/2PULG PARA 1 TONS | S.C.03.01.13.231 | 1 | [6 empty] | 1
PATECA SIMPLE DE 4PULG PARA 1.0 TONS | C.03.01.13.229 | 1 | [6 empty] | 1
PATO LUBRICADOR GRASERO | C.06.01.05.027 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
PELA CABLE AISLADO 1000 VOLT | (en blanco) | 1 | [6 empty] | 1
PELA CABLE AUTOMATICO | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
PELACABLES AUTOMATICO | Z.C.06.02.07.161 |  | 2 | [5 empty] | 2
pelador de cable herramienta 1000 volt | S.Z.C.06.02.07.161 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
PICASAL | P.04.01.05.010 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
PICOTA PUNTA Y RAMA | C.06.13.02.037 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11
PIE DE METRO 12 PULG | C.30.01.08.410 | [5 empty] | 1 |  | 1
PIE DE METRO 12PULG | C.30.01.08.410 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | 1 | 14
PIE DE METRO 6 PULG | C.06.13.02.089 |  | 1 | [5 empty] | 1
PIE DE METRO 8 PULG | Z.C.06.11.02.046 |  | 1 | [5 empty] | 1
PIE DE METRO DIGITAL 200MM. con certificado de calibración | C.06.14.01.012 | [5 empty] | 1 |  | 1
PISTOLA AIRE CALIENTE | S.P.04.01.06.017 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 8
PISTOLA ANCLAJE | S.C.06.13.02.062 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 4
PISTOLA CALAFATERA | P.09.076 | [5 empty] | 1 |  | 1
PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE | S.P.04.01.06.015 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 8
PISTOLA DE CALOR | S.P.04.01.06.017 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PISTOLA DE CALOR INALAMBRICA | S.C.33.02.99.031 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
PISTOLA DE FIJACION | S.Z.C.06.11.02.002 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 5
PISTOLA DE FIJACIóN | S.Z.C.06.11.02.002 | 1 | [6 empty] | 1
PISTOLA K – 126 PARA LN 25 PRO | S.C.03.01.08.006 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
PISTOLA PARA PROCESO TIG | Z.C.06.03.03.043 |  | 1 | [5 empty] | 1
PISTOLA PARA TORCHAR 1000 AMP | S.C.06.03.03.109 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Pizarra Blanca | P.02.03.03.007 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |  | 15
PIZARRA BLANCA ACRILICA | P.02.03.03.007 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
PLANA LENGÜETA | S.C.06.02.09.086 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PLANA PUNTA | Z.C.06.02.09.048 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
PLANA PUNTA REDONDA | S.C.06.02.09.086 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
PLANAS BOTADORAS | Z.C.06.02.09.060 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 4
PLASTIFICADORA | P.02.01.02.002 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
PLATACHO 1.2 M CON EXTENSIONES | C.06.02.09.106 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
PLATACHO DE GOMA | S.C.06.02.09.017 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
PLATACHO DE MADERA | C.06.02.09.087 | 3 |  | 3 | 2 |  |  | 1 | 9
PLATAFORMA ACERO 0,32 X 1,57 M - PERF. | 3812157 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
PLATAFORMA ACERO 0.19 X 2.57 MT | S.C.36.38.01.257 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 6
PLATAFORMA ACERO 0.19x1.09 MT | C.36.38.01.267 | 1 | 2 | [5 empty] | 3
PLATAFORMA ACERO 0.32 X 0.73 M - PERF. | S.C.36.38.12.073 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 5
PLATAFORMA ACERO 0.32 X 1.09 M - PERF. | S.C.36.38.12.109 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4
PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.07 M - PERF. | S.C.36.38.12.207 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. | S.C.36.38.12.257 | 8 | 6 | 3 | 3 |  | 1 |  | 21
PLATAFORMA DE ACERO 0,73 X 0,19 | 3801073 | 1 | 3 | [5 empty] | 4
PLATAFORMA PARA ESTANQUE 0.73 m | S.C.06.07.09.015 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | S.C.36.38.38.257 | 6 | 5 | 2 | 3 |  | 1 |  | 17
PLATAFORMA ROBUSTA C/ESCALERA 2,57 M X 0,61 M | 3835257 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
PLOMADA 300 GR | C.06.02.09.025 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
PLOMADA 500 GR | Z.C.06.13.02.038 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |  | 21
PLOMADA 500 GRM | C.30.01.08.407 | 1 | [6 empty] | 1
PLOMADA 900 GR | S.C.06.02.09.025 | 1 | [6 empty] | 1
PLOMADA CARPINTERA BRONCE 350 GRS | S.C.06.02.09.023 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
PLOMO 450 GRMS. ALBAÑIL | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
POLEA CON FRENO y ADAPTADOR PARA MENSULA | S.C.19.01.02.032 |  | 1 | [5 empty] | 1
POLEA TIPO BANDEJA 12 pulg x 5 pulg - Green lee | S.C.19.01.02.033 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
PORTA POWER HIDRAULCO 20 TON | S.C.30.01.08.380 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
PORTA POWER HIDRáULICO 10 TON | S.Z.C.06.08.05.018 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 4
PORTA PRISMA | Z.C.06.13.05.011 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 7
PRENSA C 3 PULG | C.06.02.07.356 |  | 1 | [5 empty] | 1
PRENSA C DE 6PULG | C.30.01.08.063 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
PRENSA C DE 8PULG | C.30.01.08.064 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11
PRISMA | C.06.13.05.012 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 5
PRISMA TOPOGRAFICO | C.06.13.05.012 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 8
PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16 LTS | C.14.04.06.029 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 4
PUNTO ACERO CON PROTECCION | S.Z.C.06.02.09.018 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PUNTO CENTRO | Z.C.06.02.09.025 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16
RACK METALICO 1500X500X2000 | S.C.04.03.04.002 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
RACK METALICO 200X200X60 | S.C.04.03.04.001 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
RADIO DIGITAL PORTATIL | S.P.04.03.06.013 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 5
RADIO MOTOROLA DEP 450 EP 2 CON FRECUENCIA MCEN | (en blanco) | [5 empty] | 1 |  | 1
RADIO PORTATIL | S.P.04.03.06.005 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 |  | 25
RADIOS PORTATILES | S.P.04.03.06.005 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
RASTRILLO | Z.C.06.02.11.012 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4
RASTRILLO | Z.C.06.02.11.012 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 1 |  | 9
RECTIFICADOR RECTO | S.C.30.01.08.339 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 |  |  | 21
REDUCCION DE ALTA ENTRADA 1/2 SALIDA 3/4 PULG | S.C.07.03.08.749 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
REDUCCION DE ALTA ENTRADA 3/4 PULG SALIDA 1/2 PULG | S.C.07.03.08.748 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
REDUCCION DE ALTA HEMBRA CUADRANTE 1/2 PULG A MACHO 3/4 PULG | S.C.07.03.08.749 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
REDUCCION DE ALTA HEMBRA CUADRANTE 3/4 PULG A MACHO 1/2 PULG | S.C.07.03.08.748 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
REGLA DE PELO 300 MM | S.C.30.01.08.473 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
REGLA DE PELO 4 PULG | S.C.30.01.08.472 |  | 1 | [5 empty] | 1
REGLA DE PELO 8 PULG | S.C.30.01.08.473 |  | 1 | [5 empty] | 1
REGLA PARALELA METALICA 1.5MT. GRADUADA | C.06.11.02.042 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 5
REGLA PARALELA METALICA 1MT. GRADUADA | C.06.11.02.036 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4
REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA | C.06.11.02.043 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 1 | 12
REGULADOR DE OXIGENO | (en blanco) | [5 empty] | 1 |  | 1
REGULADOR DE PROPANO GAS | (en blanco) | [5 empty] | 1 |  | 1
RELOJ COMPARADOR | Z.C.06.14.01.014 |  | 2 | [5 empty] | 2
Remachadora Pop | C.06.11.04.005 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
REMACHADORA TIPO ACORDEON | S.Z.C.03.01.08.006 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RIGIDIZADOR VERTICAL 0.5 | S.C.36.26.03.000 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 5
RODAPIé 0.73 M | S.C.36.26.40.073 | 2 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | 11
RODAPIE 1.09 M | S.C.36.26.40.109 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 10
RODAPIE 1.57 M | S.C.06.08.08.046 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
RODAPIé 2.07 M | S.C.36.26.40.207 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
RODAPIE 2.57 M | S.C.36.26.40.257 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | 1 |  | 17
ROEDORA 1.6 MM INALAMBRICA | S.C.20.01.04.014 | [5 empty] | 1 |  | 1
ROLDANA CON POLEA MANUAL DE 500 KILOS | C.03.01.13.019 | [5 empty] | 1 |  | 1
Roldana Doble | C.03.01.13.020 |  | 1 | [5 empty] | 1
ROSCADORA 1/2 - 4´´NPT Nº 1224 SIN GL ACEITE ELÉCTRICA PARA REALIZAR ROSCAS DE 2", 3" Y 4" NPT RIDGID | S.Z.C.06.02.08.213 | 1 | [6 empty] | 1
ROSETA ALLROUND | S.C.36.26.02.022 | 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 8
ROTOMARTILLO CINCELADOR TOMA SDS MAX 8KG | S.C.06.02.10.119 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ROTOMARTILLO COMBINADO 6.3KG | S.C.06.02.10.122 |  | 2 | [5 empty] | 2
ROTOMARTILLO SDS MAX 10 kg | S.C.06.02.10.134 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ROTOMARTILLO SDS PLUS | S.C.08.08.02.024 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
ROTOMARTILLO SDS PLUS 3.3 KG | S.C.06.02.10.135 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ROTOMARTILLO TOMA SDS MAX 10 KG | S.C.06.02.10.134 |  | 1 | [5 empty] | 1
ROTOMARTILLO TOMA SDS MAX 7 KG | S.C.06.02.10.120 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5
ROTOMARTILLO TOMA SDS PLUS | S.C.06.02.10.039 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
ROTULADORA INDUSTRIAL PROFESIONAL E550W | S.P.02.01.08.002 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
RUEDA 1000 KG / CON BASE REGULABLE | S.C.36.12.60.200 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 5
Rueda 200, 10KN / con base regulable | (en blanco) | 1 | [6 empty] | 1
Rueda 200, 7 KN | (en blanco) | 1 | [6 empty] | 1
Seguro p/plataforma (20 u) | 2634031 | [5 empty] | 1 |  | 1
SERRUCHO CARPINTERO | C.30.01.08.360 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16
SERRUCHO ELECTRICO | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
SET ATORNILLADORES PERILLEROS PRECISION | S.C.06.02.08.298 | [5 empty] | 1 |  | 1
SET DADO DE CUADRANTE 1/2 DE 10 A 22 MM | S.C.06.02.08.294 |  | 1 | [5 empty] | 1
SET DE ATORNILLADORES | Z.C.06.02.07.023 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19
SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V | C.06.02.07.250 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 11
SET DE DADOS CUADRANTE ½ DE 10 A 24 PZAS AISLADOS | S.C.06.02.08.286 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4
SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 AISLADOS A 1000 VOLT | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 AISLADOS A 1000 VOLT (7PC) 14-24 | S.C.06.02.08.285 | 1 | [6 empty] | 1
SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 10 A 32MM | S.C.06.02.08.293 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 26 MM | S.C.06.02.08.297 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM | C.06.02.08.753 | 1 | 6 |  |  | 1 |  |  | 8
SET DE DADOS CUADRANTE 1/4PULG | C.06.02.08.644 | [5 empty] | 1 |  | 1
SET DE DADOS CUADRANTE 3/4 DE 19 A 50 MM | S.C.06.02.08.201 |  | 1 | [5 empty] | 1
SET DE DADOS CUADRANTE 3/4 DE 21 A 50 MM | C.06.02.08.997 |  | 1 | [5 empty] | 1
SET DE DADOS CUADRANTE 3/4 DE 7/8PULG A 2PULG | C.06.02.08.479 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3
SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 | S.C.06.02.08.293 | 1 | [6 empty] | 1
SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM | S.C.06.02.08.293 |  | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 7
SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM AISLADOS | S.C.06.02.08.287 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3
SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 8 A 32MM | C.06.02.08.753 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3
SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2″ DE 1/4"-1.1/4″ | C.06.02.08.285 | [5 empty] | 1 |  | 1
SET DE DADOS HASTA 32 MM | C.06.02.08.753 | 1 | [6 empty] | 1
SET DE DADOS LARGO CUADRANTE 3/8 DE 10 A 22 MM | S.C.06.02.08.295 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SET DE DADOS LARGOS 1/2 10-32 MM | S.C.06.02.08.299 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SET DE DADOS LARGOS CUADRANTE 3/8 8-24 MM | S.C.06.02.08.300 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SET DE DADOS POLIGONALES CUADRANTE 1/2 DE 12 A 32MM | S.C.06.02.08.754 | 1 | [6 empty] | 1
SET DE LLAVES ALLEN 10 PCS | S.C.06.02.08.288 |  | 1 | [5 empty] | 1
SET DE LLAVES ALLEN 10 PCS AISLADAS PARA 1000 VOLT | S.C.06.02.08.289 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
SET DE LLAVES ALLEN AISLADOS A 1000 VOLT | S.C.06.02.08.289 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 6
SET DE LLAVES ESTRELLA AISLADOS A 1000 VOLT | S.C.06.02.08.820 | [6 empty] | 1 | 1
SET DE LLAVES ESTRELLAS | Z.C.06.02.08.017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SET DE LLAVES ESTRELLAS T10 A T50 | C.30.01.08.236 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 6
SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA 12 PCS | S.Z.C.06.02.08.019 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 7
SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA DE 12 A 32 MM | C.06.02.13.032 | 1 | [6 empty] | 1
SET LLAVE ALLENS DE 1.5 A 10MM. | S.C.06.04.03.052 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
SET LLAVE ALLENS DE 1/16 A 3/8PULG | C.06.02.08.344 | 2 | [6 empty] | 2
SET LLAVE ALLENS DE 1/6 A 3/4 pulg | C.06.05.07.064 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
SET LLAVE ALLENS DE 1/6 A 3/4PULG | C.06.05.07.064 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
SET LLAVE ALLENS DE 2 A 19MM | C.06.05.07.036 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
SET LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 8 MM A 19MM | S.C.06.02.08.477 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 4
SET LLAVE PUNTA Y CORONA DE 5/16 PULG A 1 ¼ PULG | S.C.33.02.08.646 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 5
SET LLAVE TORX AISLADA 1000 VOLT | S.C.06.02.08.820 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 4
SET LLAVES ALLEN 1,5 A 10 MM, 9 PCS | S.C.06.04.03.052 | 1 | [6 empty] | 1
SET LLAVES ALLEN SATA 1,5 A 10 MM 9 PCS | S.C.06.04.03.052 | 1 | [6 empty] | 1
SET LLAVES PUNTA CORONA DE 33 A 50 MM | S.C.06.02.08.478 |  | 2 | [5 empty] | 2
SET LLAVES PUNTA CORONA DE 5/16″-1.1/4″ | C.33.02.08.646 | [5 empty] | 1 |  | 1
SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32 MM | C.30.01.08.277 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 6
SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32MM | S.C.06.02.08.277 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
SET LLAVES PUNTA Y CORONA 10 A 32MM. | C.06.02.13.032 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6
SET LLAVES PUNTA Y CORONA 8 A 22 MM | C.30.01.08.623 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
SET LLAVES PUNTA Y CORONA 8 A 24MM | C.33.02.08.734 |  | 1 | [5 empty] | 1
SIERRA CALADORA | S.C.06.02.14.016 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 13
SIERRA CIRCULAR 7.1/4 PULG | S.C.06.02.14.017 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG | S.C.06.02.14.017 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |  | 16
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA | S.C.06.02.14.017 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 7 1/4 | S.C.06.02.14.017 | 1 | [6 empty] | 1
SIERRA SABLE | S.C.06.04.03.058 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 6
SIERRA TIPO SABLE | S.C.06.04.03.058 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
SILLA CON BRAZOS | S.C.12.02.08.005 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 |  | 39
SILLA ESCRITORIO EJECUTIVA | S.C.12.02.08.005 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SILLA SIN BRAZOS (SALA DE REUNIÓN) | C.12.02.08.007 | [5 empty] | 1 |  | 1
Sistema GNNS con IMU | S.C.06.08.08.532 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SONDA VIBRADORA 25MM | C.32.05.07.008 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
SONDA VIBRADORA 35MM | C.32.05.07.010 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
SONDA VIBRADORA 60MM | C.32.05.07.016 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
SONDA VIBRADORA ALTA FRECUENCIA 45MM. | S.C.30.01.08.372 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 4
SOPLADOR DE AIRE | S.Z.C.06.02.99.001 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12
SOPLETE | Z.C.06.03.03.076 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
SOPLETE CORTADOR PROPANO LARGO 1MT. | (en blanco) | [5 empty] | 1 |  | 1
SOPORTES PARA TUBERIAS CON CABEZAL EN V | C.06.08.07.064 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 7
STARTER KIT BATERIAS 18V BOSCH | S.C.07.03.14.018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TABLERO DE FAENA | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
TABLERO DISTRIBUCION | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
TABLERO ELECTRICO | S.C.07.03.06.012 | 6 | 4 | 6 | 2 |  | 1 |  | 19
| S.C.32.03.08.508 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TABLERO ELECTRICO DE 800X600X250 MM | S.C.07.03.06.013 |  | 1 | [5 empty] | 1
TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM | S.C.32.03.08.508 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 1 |  | 12
TABLERO FAENA ESTANDAR 380/220V | (en blanco) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TALADRO BASE MAGNETICA HORIZONTAL BAJA ALTURA PORTATIL | S.C.30.01.08.502 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
TALADRO CON BASE MAGNETICA | S.C.33.02.10.127 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
TALADRO DE PEDESTAL | S.C.30.01.08.535 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG | S.C.30.01.08.311 | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 6
TALADRO DE PERCUSION 5/8 | S.Z.C.06.02.10.024 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 6
TALADRO DE ROTACION 1/2 PULG | S.C.30.01.08.312 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | S.C.32.02.10.027 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
TALADRO DE ROTACION 5/8 | S.Z.C.06.02.10.045 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
TALADRO INALAMBRICO | S.C.06.02.10.117 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
TALADRO INALAMBRICO 13 MM 20 VOLT | S.C.06.02.10.117 | 1 | [6 empty] | 1
TALADRO INALAMBRICO 18 V | S.C.06.02.10.117 | 1 | 3 | 8 | 1 |  | 1 |  | 14
TALADRO INALAMBRICO 18 VOLT | S.C.06.02.10.117 | 1 | [6 empty] | 1
TALADRO INALAMBRICO 20 VOLT | S.C.06.02.10.117 | 1 | [6 empty] | 1
TALADRO INALAMBRICO 20V | S.C.06.02.10.128 | 1 |  | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15
TALADRO MANDRIL 5/8 | S.Z.C.06.02.10.045 | 1 | [6 empty] | 1
TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | S.C.08.08.02.024 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 17
TALADRO SDS MAX 6kg | (en blanco) | [6 empty] | 1 | 1
TANQUETAS DE ARRASTRE POLINES | Z.C.06.11.99.021 |  | 1 | [5 empty] | 1
TECLE CADENA 1.5 TONS | S.Z.C.06.02.14.029 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
TECLE DE CADENA 1000 KG. | S.C.30.01.08.557 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3
TECLE DE CADENA 2000 KG. | S.C.06.02.14.005 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 14
TECLE DE CADENA 3000 KG. | S.C.06.02.14.006 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4
TECLE DE CADENA 5000 KG. | S.C.06.02.14.008 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
TECLE DE CADENA 7.5 TONELADAS | S.Z.C.06.02.14.030 |  | 1 | [5 empty] | 1
TECLE DE PALANCA 1,5 TONS | S.C.06.02.14.009 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
TECLE DE PALANCA 1000 KG. | S.Z.C.06.02.14.054 |  | 1 | [5 empty] | 1
TECLE DE PALANCA 1500 KG. | S.C.06.02.14.009 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |  | 20
TECLE DE PALANCA 3000 KG. | S.C.06.02.14.010 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 5
TECLE DE PALANCA 750 KG. | S.Z.C.06.02.14.013 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4
TECLE PALANCA 1 TONS. | (en blanco) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
TECLE PALANCA 1,5 KILOS | S.C.06.02.14.009 | 1 | [6 empty] | 1
TECLE PALANCA 750 KILOS | S.Z.C.06.02.14.013 | 1 | [6 empty] | 1
TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. | S.C.08.08.02.026 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 9
TECLE TIPO TIRFOR 3200 KG. | S.C.08.08.02.027 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 7
TELEVISOR COLOR 43 PULG | S.P.04.04.01.018 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 11
TENAZA 7'' KNIPEX POWER CUT | P.08.02.17.008 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Tenaza de enfierrador 250 a 300 mm | S.C.30.01.08.082 |  | 1 | [5 empty] | 1
TENSORES PARA PRENSAS | S.C.08.08.02.028 | 1 | [6 empty] | 1
TERMO SOLDADURA | Z.C.06.11.03.022 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 9
TERMOLAMINADORA | P.01.01.09.016 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 7
TERMOMETRO HORMIGON RANGO -40+300°C | S.C.33.02.09.019 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TERMOMETRO INFARROJO LASER | S.C.32.14.02.188 | [6 empty] | 1 | 1
TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER | S.C.32.14.02.188 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 11
TERMOMETRO-HIGROMETRO | S.C.07.03.04.107 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
TERRAJA HILO NPT 1/2 A 2PULG CON BARROTE | S.C.08.08.02.029 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
TESTIGUERA | S.C.06.05.14.027 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 4
TIJERA HOJALATERA DERECHA | Z.C.06.03.04.022 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5
TIJERA HOJALATERA IZQUIERDA | Z.C.06.03.04.021 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
TIJERA HOJALATERA RECTA | Z.C.06.03.04.020 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 5
TIZADOR | C.30.01.08.397 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
TIZADOR METALICO | C.30.01.08.397 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2
TIZADOR PLASTICO | C.30.01.08.397 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30
TORNILLO MECANICO NUM 4 | C.32.02.08.020 | 1 | [6 empty] | 1
TORNILLO MECANICO NUM 6 | C.06.02.08.212 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 5
TORNILLO MECANICO NUM 8 | C.30.01.08.218 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 6
TORNILLO MECANICO NUMERO 6 | C.06.02.08.212 | 1 | [6 empty] | 1
TRASPALETA MANUAL PARA 2 TON | C.03.01.13.144 |  | 2 | [5 empty] | 2
TRASPALETA MANUAL PARA 3 TON | S.C.03.01.13.299 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TRIPODE PRENSA CADENA | S.C.06.13.01.018 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 10
TRIPODE TOPOGRAFICO | S.C.06.13.01.017 | [5 empty] | 1 |  | 1
TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO | S.Z.C.06.13.01.012 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 10
TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | S.C.06.13.01.017 | 3 | 5 | 3 | 2 |  |  | 1 | 14
TUBO ACERO CORTADO A 1.00 M. | S.C.11.01.08.018 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 4
TUBO ACERO CORTADO A 2.50 M | S.C.11.01.08.025 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
TUBO ACERO CORTADO A 3,00 M | C.11.01.08.019 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER | S.C.11.01.08.016 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 10
TUBO DE ACERO CORTADO A 1.50 m | S.C.11.01.08.020 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 4
UNIDAD MOTRIZ DE ALTA FRECUENCIA | S.C.30.01.08.545 | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 6
UÑETA SACA CLAVOS | C.06.02.09.044 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 10
VERTICAL 0.5 M | S.C.36.26.03.400 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
VERTICAL 1,50 M | 2603150 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
VERTICAL 1,50 M (MODIFICADO A VERTICAL 2MTS) | 2603150 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
VERTICAL 1.00 M | S.C.36.26.03.100 | 3 | 5 | 3 | 1 |  | 2 |  | 14
VERTICAL 1.00 M SIN ESPIGA | S.C.06.08.08.041 |  | 1 | [5 empty] | 1
VERTICAL 2.00 M | S.C.36.26.03.200 | 7 | 8 | 3 | 2 |  | 2 |  | 22
Viga p/ escalera 500 5 peld h 1,00 m - LW | 2639004 | [5 empty] | 1 |  | 1
VIGA PUENTE EN U 2.57 M | S.C.36.26.24.257 | 2 | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 9
Total general |  | 729 | 975 | 865 | 538 | 194 | 188 | 119 | 3608

## BD2
PM OBRA | PROYECTO | Quien suministra? | Fecha de Requisición Aprobada ADO Obra | SEM RECEP | Cantidad solicitada por OBRA | Unidad de Medida | Prioridad:Alta,Media,Baja | COD.MAXIMISE | Descripción | Fecha de Requisición Aprobada ADO Obra 1 | RESPONSABLE | LUGAR DE RETIRO | Tipo de Activo | P-1010 tiene este activo disponible? | P-1010 resuelve? | Cantidad que P-1010 si compromete | Cantidad que P-1010 despacha | Pendiente entre Comprometido por P-1010 y Despacho | Estado Cumplimiento | Fecha despacho a Obra | Número de Guia De Despacho | Cumplimiento de Despacho | Cumplimiento en días | Observaciones | FECHA ESTIMADA ENTREGA | Interna | SEM DESP
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-16 | SEM16-2024 | 12 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-04-23 | 38977 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA DESESTIMA PEDIDO | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-16 | SEM16-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-04-18 | 38958 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENTREGADA DESDE PROVEEDOR GEOACTIVOS | SEM16-2024 15/04/2024 Al 21/04/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-16 | SEM16-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-04-23 | 38976 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA DESESTIMA PEDIDO | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
3 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-22 | SEM17-2024 | 2 | un | ALTA | C.03.01.13.144 | TRASPALETA MANUAL PARA 2 TON |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39087 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC 153838 EN APROBACIÓN - ENVIADA A PROVEEDOR ESPERA FECHA DE RETIRO - DISPONIBLES PARA RETIRO 29/04/2024- OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
3 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-22 | SEM17-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Carro porta cañerai Latgo 3,66 Mts Ancho 35"/ Alto 40" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-04-22 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | EN REVISION DE INVENTARIO BPE / PENDIENTE CONFIRMACION DE OBRA / OBRA DESESTIMA PEDIDO | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-04-23 | 38974 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 153653 EN APROBACION - APROBADA SOLICITUD PAGO A FINANZAS PARA EL 23/04/2024- DISPONIBLE PARA RETIRO 23/04/2024 - OBRA INFORMADA | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 8 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-04-23 | 38977 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 153718 EN APROBACION - APROBADA SOLICITUD PAGO A FINANZAS PARA EL 23/04/2024- DISPONIBLE PARA RETIRO 23/04/2024 - OBRA INFORMADA | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 6 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-04-23 | 38983 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 2 UNIDADES SE DESPACHARAN 22/04/2024 - OC 153717 EN APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO 23/04/2024 | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 8 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-04-23 | 38983 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 2 UNIDADES SE DESPACHARAN 22/04/2024 - OC 153717 EN APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO 23/04/2024 | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-04-25 | 38994 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153717 EN APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO 23/04/2024 | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 6 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39110 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | CC EN REVISIÓN POR BPE - PARA SUBIR OC 22/04/2024 - OC 153826 EN APROBACION - PROPUESTA RECHAZADA - SE DEBE BUSCAR NUEVA ALTERNATIVA - PENDIENTE PAGO FINANZAS - DISPONIBLE PARA RETIRO 02/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-15 | 39140 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | RETIRO POR OBRA 03-06- 154245 FAST OFFICE | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-02 | 39041 - 39133 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 153652 EN APROBACION - APROBADA SOLICITUD PAGO A FINANZAS PARA EL 23/04/2024 - DISPONIBLE PARA RETIRO 23/04/2024 - OBRA INFORMADA | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 15 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39141 - 39144 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | OBRA DESESTIMA PEDIDO | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 2 | un | ALTA | P.02.01.02.002 | PLASTIFICADORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-04-23 | 38974 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARÁ 22/04/2024 | SEM17-2024 22/04/2024 Al 28/04/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | CAMBIO DE MODELO CON NUEVA FRECUENCIA- 10 UNIDADES 05-06 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.07.149 | ALICATE PICOLORO 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OBRA DESESTIMA PEDIDO | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-04-23 | SEM17-2024 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-02 | 39041 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARÁ 22/04/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.057 | LLAVE PUNTA CORONA 12 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.055 | LLAVE PUNTA CORONA 11 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.139 | LLAVE PUNTA CORONA 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.274 | LLAVE PUNTA CORONA 6MM. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.060 | LLAVE PUNTA CORONA 14 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.061 | LLAVE PUNTA CORONA 15 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.065 | LLAVE PUNTA CORONA 18 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.066 | LLAVE PUNTA CORONA 19 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.076 | LLAVE PUNTA CORONA 21 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.077 | LLAVE PUNTA CORONA 22 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.078 | LLAVE PUNTA CORONA 23 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.081 | LLAVE PUNTA CORONA 26 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.079 | LLAVE PUNTA CORONA 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.075 | LLAVE PUNTA CORONA 20 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.063 | LLAVE PUNTA CORONA 16 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.054 | LLAVE PUNTA CORONA 10 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.058 | LLAVE PUNTA CORONA 13 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.047 | LLAVE PUNTA CORONA 1 7/16 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.037 | LLAVE AJUSTABLE 15 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.035 | LLAVE AJUSTABLE 10 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.322 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 1 7/16PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.088 | LLAVE PUNTA CORONA 30 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.140 | LLAVE PUNTA CORONA 9 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.0104 | LLAVE PUNTA CORONA 1 Pulg. 1/16 PULG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.037 | LLAVE PUNTA CORONA 1 1/4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.132 | LLAVE PUNTA CORONA 7/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 15 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.144 | PASADOR CONICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.277 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.478 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 33 A 50 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | Z.P.09.075 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 7/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.324 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 1 1/16PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.469 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 1 1/4PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.481 | BARROTE CUADRANTE 3/4PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.326 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 1 5/8PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.461 | CHICHARRA CUADRANTE 3/4PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39110 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 - OC 154179 EN APROBACION - PENDIENTE PAGO FINANZAS 08/05/2024 - PENDIENTE FECHA DE RETIRO - DISPONIBLES PARA RETIRO 13/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
4 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39124 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 154251 APROABDA - PAGO FINANZAS 09/05/2024 - ESPERA CONFIRMACIÓN PARA FECHA DE RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 13/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
5 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-02 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-31 | 39223-39275 | MALO | 29 | ENTREGADO |  | CERTIFICACION ROBELEC TABLERO PENDIENTE SE DESPACHA HOY | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 (3 UNIDADES) | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.296 | COMBO FE 12 LBS. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.302 | COMBO FE 6 LBS. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.015 | COMBO FE 10 LBS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.11.02.063 | ESCUADRA CARPINTERA 10PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADOS A CERTIFICACION 23/04/2024 - ENVIAR OC A APROBACION | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 12 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 40 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN REVISION DE INVENTARIO BPE | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.650 | LLAVE AJUSTABLE 12PULG. AISLADA PARA 1000 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.042 | LLAVE AJUSTABLE 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.035 | LLAVE AJUSTABLE 10 |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.05.011 | PORTA PRISMA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 12 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN REVISION DE INVENTARIO BPE | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARA A MANTENIMIENTO 24/04/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-07 | 39070 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 (3 UNIDADES) OC 153985 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 02/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-07 | 39073 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 (6 UNIDADES) - OC 153979 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-07 | 39040 - 37093 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 - 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 30 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 - 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIA A COTIZAR | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.049 | LLAVE STILLSON 10PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39040 - 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 15 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2024-05-07 | 39042 - 39073 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-03 | SEM18-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-03 | 39042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 | SEM18-2024 29/04/2024 Al 05/05/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | C.12.02.07.005 | KARDEX |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39150 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 154067 EN APROBACION - PENDIENTE PAGO FINANZAS 09/05/2024 - DISPONIBLE PARA RETIRO EN OFICINA CENTRAL 14-05-2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39252 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | OC 154065 EN APROBACION - PENDIENTE PAGO FINANZAS 09/05/2024 - PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 14/05/2024 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | FOTOCOPIADORA RICOH (PARA CALIDAD) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 154316 EN APROBACION - PAGO FINANZAS 15-05-2024 - DISPONIBLE PARA RETIRO 16/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-07 | 39073 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 (3 UNIDADES) OC 153987 EN APROBACION - APROBADA ENVIADA A PROVEEDOR - ESPERA FECHA DE CONFIRMACION PARA RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARÁ EL 06/05/2024 (6 UNIDADES) - OC 153987 EN APROBACION - APROBADA ENVIADA A PROVEEDOR - ESPERA FECHA DE CONFIRMACION PARA RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153990 EN APROBACION - ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153987 EN APROBACION - APROBADA ENVIADA A PROVEEDOR - ESPERA FECHA DE CONFIRMACION PARA RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153979 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 07/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153985 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 02/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.704 | CARRO OXICORTE DOBLE |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39079 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153985 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 02/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.02.089 | PIE DE METRO 6 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153987 EN APROBACION - APROBADA ENVIADA A PROVEEDOR - ESPERA FECHA DE CONFIRMACION PARA RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.286 | SET DE DADOS CUADRANTE ½ DE 10 A 24 PZAS AISLADOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153979 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR -DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.288 | SET DE LLAVES ALLEN 10 PCS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153979 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR -DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 6 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.019 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA 12 PCS |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153979 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR -DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.218 | TORNILLO MECANICO NUM 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-08 | 39085 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 153985 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 02/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 PULG X 1.0 MTS PUNTA CINCEL |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-09 | 39091 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 153985 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 02/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 10 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-09 | 39091 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 153979 EN APROBACION - APROBADA ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 13/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-06 | SEM19-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.08.08.02.009 | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 3 MTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-05-09 | 39091 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARA OC A APROBACION - OC 154180 EN APROBACION - PENDIENTE PAGO FINANZAS 09/05/2024 - PENDIENTE FECHA DE RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 10-05-2024 - OBRA INFORMADA | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-09 | 39091 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 30 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-05-10 | 39093 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-10 | 39093 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-10 | 39093 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-05-10 | 39093 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 8 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39124 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39124 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39131 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-09 | 39040 - 39091 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-08 | SEM19-2024 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-05-10 | 39040 - 39093 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM19-2024 06/05/2024 Al 12/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 17 | un | ALTA | S.C.09.02.04.091 | KIT SOPORTE LATERAL GALV. C/ ABRAZADERA | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 09/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 68 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.13.02.06.018 | CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.09.02.04.092 | KIT RUEDAS PORTON 1 HOJA GALV. | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.09.02.04.093 | KIT BISAGRA PARA PORTON 1 HOJA GALV. | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.09.02.04.091 | KIT SOPORTE LATERAL GALV. C/ ABRAZADERA | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 09/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.09.02.04.092 | KIT RUEDAS PORTON 1 HOJA GALV. | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.09.02.04.093 | KIT BISAGRA PARA PORTON 1 HOJA GALV. | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.09.02.04.091 | KIT SOPORTE LATERAL GALV. C/ ABRAZADERA | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 09/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
6 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-09 | SEM19-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL | 2024-05-16 |  |  | EM | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39119 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 153886 EN APROBACION - APROBADA - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 03/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
1 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 0 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 - OC 154179 EN APROBACION - PENDIENTE PAGO FINANZAS 08/05/2024 - PENDIENTE FECHA DE RETIRO - DISPONIBLES PARA RETIRO 13/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39124 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-13 | 39124 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 - DISPONIBLE PARA RETIRO 10-05-2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-15 | 39130 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 - DISPONIBLE PARA RETIRO 13-05-2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.010 | TECLE DE PALANCA 3000 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-15 | 39130 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 - DISPONIBLE PARA RETIRO 13-05-2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-15 | 39130 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MANTENCION 30/04/2024 - 09/05/2024 ENTREGARÁ DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO - DISPONIBLE PARA RETIRO 15/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39137 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MANTENCION 30/04/2024 - 09/05/2024 ENTREGARÁ DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO - DISPONIBLE PARA RETIRO 15/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.14.02.001 | CONO DE ABRAHAMS |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39137 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MANTENCION 30/04/2024 - 09/05/2024 ENTREGARÁ DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO - DISPONIBLE PARA RETIRO 15/05/2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39137 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO POR OBRA-03-06- OC 154272 FERRETEK // SE ENTREGA HOY EN OBRA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.01.05.027 | PATO LUBRICADOR GRASERO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39137 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA AIRE CALIENTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39137 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39137 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-14 | 39132 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 - DISPONIBLE PARA RETIRO 13-05-2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-13 | SEM20-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-14 | 39118 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADA 03/05/2024 - DISPONIBLE PARA RETIRO 13-05-2024 - OBRA INFORMADA | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-16 | SEM20-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.035 | HORNO SOLDADURA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39137 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DEFINICION DE QAQC - BPE DESPACHARA 16/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-16 | SEM20-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-05-16 | 39137 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/05/2024 | SEM20-2024 13/05/2024 Al 19/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-16 | SEM20-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.038 | GRIFA DE 2 BOCAS 5/8 pulg A 3/4 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/05/2024 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-16 | SEM20-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.347 | GRIFA DE 10-12 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/05/2024 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-16 | SEM20-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.038 | GRIFA DE 2 BOCAS 5/8 pulg A 3/4 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/05/2024 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-16 | SEM20-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.12.007 | BOMBíN |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-29 | 39216 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/05/2024 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-16 | SEM20-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-30 | 39224 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC 154686 ARITRANS - PARA RETIRO EN PDQ VALPARAISO | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-16 | SEM20-2024 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-06-04 | 39251 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/05/2024 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.031 | GRIFA 22 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-31 | 39221 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | LISTA PARA ENTREGA-GTR 39221 // SE ENTREGA HOY EN OBRA | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 20 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-06-04 | 39261 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 2 | un | ALTA | C.14.04.06.029 | PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16 LTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-06-07 | 39278 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-06-10 | 39297 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | OC 154778 VETO- EN CERTIFICACIÓN- RETIRO PARA 07-06 | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | C.19.02.04.003 | Barrera de Seguridad |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1 PULG 12 PCS AISLADOS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SET DE DADOS CUADRANTE DE 3/4 12 PCS AISLADOS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.06.02.08.820 | SET LLAVE TORX AISLADA 1000 VOLT |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
2 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-20 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | C.08.09.01.022 | JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 1600X800X1800 MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | EN REVISION DE INVENTARIO BPE - PENDIENTE CONFIRMACION DE OBRA - OBRA DESESTIMA EL PEDIDO | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.265 | JUEGO KNOCKOUT MANUAL 1/2 A 2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.624 | CORTA CABLE CHICHARRA MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.060 | ALICATE PUNTA 6PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.106 | ALICATE CORTANTE 6 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.034 | Llave caimán 8" Aislado |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.161 | PELACABLES AUTOMATICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.623 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 8 A 22 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.05.07.036 | SET LLAVE ALLENS DE 2 A 19MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.601 | JUEGO ATORNILLADORES TORX |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.049 | LLAVE STILLSON 10PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.07.403 | LIMA CUCHILLA 6 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.686 | LIMA MEDIA CAÑA 6 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.687 | LIMA REDONDA 8 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-07 | 39278 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC 155002 INTRONICA- RETIRO PARA 07-06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-25 | 39420 | MALO | 35 | ENTREGADO |  | OC 154984 GEYGER - Coordinado retiro de parte de obra para el 24.06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CARDAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
8 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.007 | EQUIPO DE OXICORTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 3 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.997 | SET DE DADOS CUADRANTE 3/4 DE 21 A 50 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 10 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 8 | un | ALTA | C.06.02.09.025 | PLOMADA 300 GR |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.212 | TORNILLO MECANICO NUM 6 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.478 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 33 A 50 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.037 | LLAVE AJUSTABLE 15 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.046 | LLAVE STILLSON 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.042 | NIVEL MECáNICO 18 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.705 | CARRO CILINDRO SIMPLE |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.03.03.076 | SOPLETE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 39212 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHADO A OBRA 29-05 CON GTR 39212 | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39252 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | SE ENTREGA HOY EN OBRA | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39252 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | SE ENTREGA HOY EN OBRA | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39252 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | EN MANTENCION TECLESCHILE TIRFORD DE 1.6T- SE ESTIMA DESPACHO PARA EL 05.06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 4 | un | ALTA | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-06-04 | 39255 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC 154877 TECHNO STORE- SE ESTIMA DESPACHO PARA EL 04.06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.693 | LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-04 | 39263 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | EN EMISIÓN DE OC - SE ESTIMA DESPACHO PARA EL 05.06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.533 | LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA DE 3/4 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-04 | 39263 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | EN EMISIÓN DE OC - SE ESTIMA DESPACHO PARA EL 05.06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.695 | LLAVE TORQUE 1/2 30-250 NM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-06-04 | 39263 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | EN EMISIÓN DE OC - SE ESTIMA DESPACHO PARA EL 05.06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.08.05.053 | CILINDRO HIDRAULICO PASTILLA 10 TON |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-06-04 | 39263 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | EN EMISIÓN DE OC - SE ESTIMA DESPACHO PARA EL 05.06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-06-10 | 39292 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | EN MANTENCION TECLESCHILE - RETIRO 07-06 | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.14.054 | TECLE DE PALANCA 1000 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-06-10 | 39292 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | EN MANTENCION TECLESCHILE - RETIRO 07-06 | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-06-10 | 39292 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | EN MANTENCION TECLESCHILE - RETIRO 07-06 | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-06-14 | 39316 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | DESPACHADOS | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.33.02.10.127 | TALADRO CON BASE MAGNETICA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-14 | 39316 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | DESPACHADO | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-28 | 39408 | MALO | 38 | ENTREGADO |  | OC 155098 ROBELEC - EN FABRICACIÓN - SE DESPACHA PARA EL 24.06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-06-28 | 39408 | MALO | 38 | ENTREGADO |  | 01 unidad pendiente se envía a mantención 24.06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.09.01.10.025 | DUROMETRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-25 | 39420 | MALO | 35 | ENTREGADO |  | OC 155295 MELDYC - Coordinado retiro de parte de obra para el 24.06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-23 | 39212-39605 | MALO | 63 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARA 1 UNIDAD A CERTIFICACION 24/05/2024 TECLESCHILE | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-06-06 | 39467-39275 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | DESPACHADO GUIA 39344 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MEZCLADOR DE PINTURA INALAMBRICO 20V 0 A 650 RPM CON CARGADOR Y 4 BATERIAS MARCA INGCO O TOTAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | EXTRACTOR DE AIRE INTRINSICO 12" FLUJO DE AIRE 4560 M3/H |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MANGOTES ANTI ESTATICO E IGNIFUGOS CON BOLSA DE TRANSPORTE DIAM. 14" LARGO 6MTS. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CAMARA TERMOGRAFICAINFRAROJA QUE PUEDE COMBINAR IMÁGENES VISIBLES E INFRAROJAS 1024 PIXELES |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.06.02.09.027 | MACETA ACETATO 2.5 LBS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM21-2024 20/05/2024 Al 26/05/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-06-25 | 39420 | MALO | 35 | ENTREGADO |  | OC 155316 Marsella - Coordinado retiro de parte de obra para el 24.06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.11.06.018 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS PLUS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-06-25 | 39420 | MALO | 35 | ENTREGADO |  | OC 155316 Marsella - Coordinado retiro de parte de obra para el 24.06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
9 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-21 | SEM21-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.07.03.04.107 | MEDIDOR HUMEDAD - TEMPERATURA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-06-14 | 39316 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | DESPACHADOS | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
11 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-29 | SEM22-2024 | 0 | un | ALTA | C.06.09.01.051 | BOMBA DE TRASVASIJE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZAR | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
11 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-29 | SEM22-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MEZCLADOR DE PINTURA INALAMBRICO 20V. A 650RPM CON CARGADOR Y 4 BATERIAS MARCA INGCO Ó TOTAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
11 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-29 | SEM22-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1.0HP CON CONTROLADOR FIJO MAXIMO 120L/MIN DIAM. 1" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.99.021 | TANQUETAS DE ARRASTRE POLINES | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39254 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | SE DESPACHA HOY | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39254 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION - PENDIENTE 06 UNIDADES | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39254 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | EN REVISIÓN DE STOCK | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.302 | COMBO FE 6 LBS. MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39254 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | EN REVISIÓN DE STOCK | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.015 | COMBO FE 10 LBS. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39254 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | EN REVISIÓN DE STOCK | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39254 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | EN REVISIÓN DE STOCK | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 3 | un | ALTA | C.03.01.13.144 | TRASPALETA MANUAL PARA 2 TON | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-06-03 | 39264 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | SE RETIRAN 03.06 POR OBRA | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 4 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-06-07 | 39278 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 155054 TECNOMAS- RETIRO 07-06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 1 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-07 | 39278 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 155054 TECNOMAS- RETIRO 07-06 | SEM23-2024 03/06/2024 Al 09/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 0 | un | ALTA | C.08.09.01.022 | JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 1600X800X1800 MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-05-31 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO CONVIENE DESPACHAR DESDE ANF | SEM22-2024 27/05/2024 Al 02/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-06-17 | 39359 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DESPACHADO | SEM25-2024 17/06/2024 Al 23/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-06-17 | 39359 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DESPACHADO | SEM25-2024 17/06/2024 Al 23/06/2024
10 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-05-31 | SEM22-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-06-25 | 39420 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | Item repetido y recientemente suministrado | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
12 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-03 | SEM23-2024 | 18 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | [5 empty] | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2024-06-10 | 39293 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | Se fueron 18 unidades | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
12 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-03 | SEM23-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.431 | BALANZA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-14 | 39318 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DESPACHADA | SEM24-2024 10/06/2024 Al 16/06/2024
12 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-03 | SEM23-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.352 | Esmeril angular inalámbrico 4 ½ 18 v | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-06-21 | 39362 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | FALTA APROBACION OC155455 | SEM25-2024 17/06/2024 Al 23/06/2024
12 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-03 | SEM23-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.08.07.01.008 | DETECTOR GAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-24 | 39376 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | DESPACHO DE ANTOFAGASTA 24-06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
15 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-13 | SEM24-2024 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-06-24 | 39376 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DESPACHO DE ANTOFAGASTA 24-06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
15 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-13 | SEM24-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.08.07.01.008 | DETECTOR GAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-24 | 39376 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | ENTREGADO | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.066 | LLAVE PUNTA Y CORONA 1 1/16 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39490 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.037 | LLAVE PUNTA CORONA 1 1/4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39490 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA CORONA 36 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39490 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.110 | LLAVE PUNTA CORONA 50 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39490 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.038 | LLAVE PUNTA CORONA 1 1/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39495 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.046 | LLAVE PUNTA CORONA 1 5/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39495 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.307 | LLAVE PUNTA CORONA 1 3/4PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39495 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.199 | DADO DE ALTA RESISTENCIA 36MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39495 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.03.01.13.019 | PASTECA DE 2 TONS |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-12 | 39541 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MENTENCION TECLESCHILE- 25-06 | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.08.08.02.027 | TECLE TIPO TIRFOR 3200 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-12 | 39541 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MENTENCION TECLESCHILE- 25-06 | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.564 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4PULG. 45MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-18 | 39571 | MALO | 34 | ENTREGADO |  | OC 156244 INVERSIONES M&A- PENDIENTE DE ENTREGA | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.940 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4PULG X 50MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-18 | 39571 | MALO | 34 | ENTREGADO |  | OC 156244 INVERSIONES M&A- PENDIENTE DE ENTREGA | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.14.02.007 | BOMBA DE PRUEBA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39601 | MALO | 35 | ENTREGADO |  | OC TECHLAB 155607-LISTOS PARA RETIRO LUNES 22-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
16 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-14 | SEM24-2024 | 1 | un | ALTA | C.07.03.04.097 | MEDIDOR ANGULOS DIGITAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-23 | 39615 | MALO | 39 | ENTREGADO |  | OC 156230 MARSELLA - PARA RETIRO MARTES 23-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
17 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-19 | SEM25-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.01.006 | BETONERA DE VOLTEO MOTOR ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-06-28 | 39408 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | ENVIADO 28-06 | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
17 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-19 | SEM25-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.514 | LLAVE GOLPE 80MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-09 | 39495 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | DESPACHADA LLAVE DE 95MM GTR 39514 | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
17 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-19 | SEM25-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.07.001 | ALINEADOR PARA TUBERIA DE 8 pulg A 20 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39570 | MALO | 26 | ENTREGADO |  | OC 156144 SOLDALUC- PENDIENTE APROBACION | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
17 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-19 | SEM25-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.03.02.99.005 | GALGA PARA SOLDADURA TIPO AWS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39570 | MALO | 26 | ENTREGADO |  | OC 156142 SOLDALUC- PENDIENTE RETIRO 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
13 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-24 | SEM26-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39427 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | ENTREGADO 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
13 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-24 | SEM26-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-23 | 39482 | MALO | 29 | ENTREGADO |  | SE ENVIAN DOS A MANTENCIÓN LAS CUALES ESTÁN QUEMADAS, 05.07 SE ENVÍAN DOS ADICIONALES.- PARA RETIRO LUNES 22-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
13 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-24 | SEM26-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.03.03.043 | PISTOLA PARA PROCESO TIG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39577 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | OC 156203 VILLELA- OBRA INFORMADA PARA RETIRO 17-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
13 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-24 | SEM26-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-07-25 | 39541-39640 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | SE ENVIAN SEIS A MANTENCIÓN 03 DE LOS CUALES ESTABAN QUEBRADOS - 11.07 SE ENVÍAN 03 ADICIONALES- RETIRO MARTES 23-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
13 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-24 | SEM26-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MONITOR DE PURGA DE OXIGENO, NAVEGACIÓN SENCILLA POR EL MENÚ, ÁREA DE MEDICIÓN 5 - 999 PPM DE O2 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-06-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM26-2024 24/06/2024 Al 30/06/2024
13 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-24 | SEM26-2024 | 2 | un | ALTA | C.08.09.01.022 | JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 1600X800X1800 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-18 | 39588 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | OC 155291 - LA FORESTA -RETIRADA- PENDIENTE FCT DESDE OBRA PARA GTR PUMA | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
18 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-06-25 | SEM26-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.01.022 | BETONERA MOTOR ELECTRICO 200 L |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39490 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO A 1000 VOLT | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.276 | ALICATE PELA CABLE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.10.02.010 | BIDON METALICO 20 LTS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.04.06.020 | FORMON 1 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39389 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.015 | COMBO FE 10 LBS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.041 | ESCUADRA TALóN 10 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE 26-06 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.075 | MARTILLO MECáNICO 2.0 LBS. MANGO DE FIBRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39390 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39392 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39392 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39392 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39392 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39392 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39392 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39392 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1.09 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39395 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA AISLADO A 1000 VOLT | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.13.086 | APRIETA TERMINALES MANUAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.07.170 | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 27 | un | ALTA | C.19.02.04.003 | Barrera de Seguridad | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.14.02.001 | CONO DE ABRAHAMS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.685 | LIMA MEDIA CAÑA 12 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.285 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 AISLADOS A 1000 VOLT (7PC) 14-24 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.289 | SET DE LLAVES ALLEN AISLADOS A 1000 VOLT | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.019 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA 12 PCS | 2024-07-01 |  |  | H | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 3 | un | ALTA | C.32.05.07.016 | SONDA VIBRADORA 60MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39407 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39428 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155613- MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39428 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155611 - FERRETEK-RETIRO LUNES 01/07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39428 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155611 - FERRETEK-RETIRO LUNES 01/07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39432 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155613- MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA AIRE CALIENTE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39432 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155613- MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155705-EL CONTAINER- RETIRO MIERCOLES 03-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155655-AGM- PARA RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155711- GEOACTIVOS - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155711- GEOACTIVOS - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155711- GEOACTIVOS - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155711- GEOACTIVOS - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155655-AGM-PARA RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155711- GEOACTIVOS - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155660-USA SPA - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.05.011 | PORTA PRISMA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155711- GEOACTIVOS - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA TOPOGRAFICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155711- GEOACTIVOS - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155662-HOME PLANET - RETIRO LUNES 10-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155711- GEOACTIVOS - RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.08.08.02.007 | ESCALERA TELESCOPICA 3,66 MTS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39457 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.042 | LLAVE AJUSTABLE 8 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39457 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39457 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.218 | TORNILLO MECANICO NUM 8 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39457 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39457 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39457 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39457 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39457 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155637 BASLOG-RETIRO 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155638- FERTEC- RETIRO LUNES 01-07 // QUEDO UNA UNIDAD PENDIENTE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155637 BASLOG-RETIRO 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155639- FERRETERIA NUEVA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155638- FERTEC- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155643-VILLAR- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155638- FERTEC- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155638- FERTEC- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155639- FERRETERIA NUEVA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155639- FERRETERIA NUEVA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155639- FERRETERIA NUEVA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.698 | ESCALERA TIJERA FIBRA 1.22 MTS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155638- FERTEC- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155643-VILLAR- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155643-VILLAR- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155643-VILLAR- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155643-VILLAR- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155638- FERTEC- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155638- FERTEC- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155638- FERTEC- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155643-VILLAR- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155614 VILLAR-RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 9 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155614 VILLAR-RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39462 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155657-TECNOMAS-RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 3 | un | ALTA | C.32.05.07.008 | SONDA VIBRADORA 25MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39480 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155674 BEKA-PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 3 | un | ALTA | C.32.05.07.010 | SONDA VIBRADORA 35MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39480 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155674 BEKA-PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.545 | UNIDAD MOTRIZ DE ALTA FRECUENCIA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39480 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION 4 UNIDADES -27-06- TECHLAB- OC 155674- PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39481 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | EN EMISION OC RADIOKEN | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-05 | 39488 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | ENVIADO A CERTIFICACION-SEGURYCELL-25-06 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39494 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155643-VILLAR- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39494 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 81 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.13.02.06.018 | CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 60 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.09.02.04.093 | KIT BISAGRA PARA PORTON 1 HOJA GALV. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.09.02.04.093 | KIT BISAGRA PARA PORTON 1 HOJA GALV. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.09.02.04.092 | KIT RUEDAS PORTON 1 HOJA GALV. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.09.02.04.092 | KIT RUEDAS PORTON 1 HOJA GALV. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.09.02.04.091 | KIT SOPORTE LATERAL GALV. C/ ABRAZADERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.09.02.04.091 | KIT SOPORTE LATERAL GALV. C/ ABRAZADERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.09.02.04.091 | KIT SOPORTE LATERAL GALV. C/ ABRAZADERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-04 | 39512 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.820 | SET LLAVE TORX AISLADA 1000 VOLT | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-09 | 39515 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESPACHADOS JUEGO ATORNILLADOR TORX T10 A T40 | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-09 | 39515 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | CERTIFICADOS CON ROBELEC- DEPACHO 08.07 | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-09 | 39515 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | CERTIFICADOS CON ROBELEC- DEPACHO 08.07 | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-11 | 39533 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 155642-MARSELLA- RETIRO LUNES 08-07 | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-11 | 39533 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 155717-MUNDO LOCKERS- RETIRO MIERCOLES 03-07 | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.034 | COMBO FE 4 LBS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-17 | 39554 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC 155639- FERRETERIA NUEVA- RETIRO 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-17 | 39554 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC 155639- FERRETERIA NUEVA- RETIRO LUNES 01-07 // QUEDO UNA UNIDAD PENDIENTE | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-17 | 39554 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC 155639- FERRETERIA NUEVA- RETIRO 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39580 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC VETO 155881- ENTREGA ESTIMADA | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39580 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC VETO 155881- ENTREGA ESTIMADA LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.11.02.002 | PISTOLA DE FIJACIóN | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39602 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC TECHLAB 156078 - LISTO PARA RETIRO LUNES 22-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-23 | 39604 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | ENVIADAS A CERTIFICACION-ASIAMERICAZ-25-06/AMBAS MALAS/ SE REENVIAN DOS NUEVAS 05.07- LISTO PARA RETIRO LUNES 22-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.47.02.022 | GRAPA GIRATORIA 22 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-07-04 |  | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 155689- ESPAC- ENTREGA APROX JUEVES 11-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.08.09.01.018 | JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 3000X1600X2800 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39432 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155613- MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.11.06.018 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS PLUS | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39432 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155613- MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39428 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155611 - FERRETEK-RETIRO LUNES 01/07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 | 2024-07-01 |  |  | EM | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-07-01 | 39432 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 155613- MARSELLA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-01 | SEM27-2024 | 14 | un | ALTA | Z.C.06.02.06.002 | CAJA PARA HERRAMIENTA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-07-02 | 39460 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 155639- FERRETERIA NUEVA- RETIRO LUNES 01-07 | SEM27-2024 01/07/2024 Al 07/07/2024
2 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-08 | SEM28-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.08.07.01.009 | DETECTOR MULTIGAS MSA ALTAIR 5X | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39648 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
2 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-08 | SEM28-2024 | 20 | un | ALTA | S.P.04.03.06.013 | RADIO DIGITAL PORTATIL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-07-11 | 40551-40552 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIO RADIOS DGP 8550E- OC 156122 ENERSET- | SEM28-2024 08/07/2024 Al 14/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 120 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 |  |  |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 |  |  |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.06.08.08.042 | HORIZONTAL 1.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | C.36.26.30.039 | MENSULA 0.39 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.30.073 | MENSULA 0.73 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 300 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  |  |  | H | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | 3801073 | PLATAFORMA DE ACERO 0,73 X 0,19 |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.38.12.073 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 0.73 M - PERF. |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.06.08.08.046 | RODAPIE 1.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.20.073 | Diagonal 0.73 m |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.20.110 | DIAGONAL 1.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 25 | un | ALTA | S.C.36.26.02.022 | ROSETA ALLROUND |  |  |  | H | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.47.02.022 | GRAPA GIRATORIA 22 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 | 39579 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 120 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  |  |  | H | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 2024-07-15 |  | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- PENDIENTE ENTREGA 19-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | 2607039 | HORIZONTAL 0,39 MT |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 |  | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.20.109 | Diagonal 1.09 m |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-07-15 |  | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
20 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-09 | SEM28-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.03.000 | RIGIDIZADOR VERTICAL 0.5 |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-07-15 |  | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC LAYHER 156034- RETIRO LUNES 15-07 | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
22 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-15 | SEM29-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39575 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
22 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-15 | SEM29-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39575 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
22 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-15 | SEM29-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.14.01.014 | RELOJ COMPARADOR |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39575 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
22 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-15 | SEM29-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.14.01.023 | BASE MAGNéTICA 7010 SN |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39575 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
22 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-15 | SEM29-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA SABLE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-19 | 39575 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM29-2024 15/07/2024 Al 21/07/2024
22 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-15 | SEM29-2024 | 1 | un | ALTA | C.32.13.05.018 | NIVEL DE PRECISION DE 200 X 200 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-25 | 39635 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
22 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-15 | SEM29-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.14.01.014 | RELOJ COMPARADOR |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39651 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 156456 VILLAR- RETIRO VIERNES 26-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
22 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-15 | SEM29-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.14.01.023 | BASE MAGNéTICA 7010 SN |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39651 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 156456 VILLAR- RETIRO VIERNES 26-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-18 | SEM29-2024 | 14 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39647 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 156386 EL CONTAINER - RETIRO VIERNES 25-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-18 | SEM29-2024 | 14 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39647 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 156319-AGM - RETIRO VIERNES 25-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-18 | SEM29-2024 | 14 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39647 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 156319-AGM- RETIRO VIERNES 25-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-18 | SEM29-2024 | 7 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39647 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 156389 USA SPA- RETIRO VIERNES 25-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
1 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-18 | SEM29-2024 | 14 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39650 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 156318 HOME PLANET- RETIRO VIERNES 25-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
24 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-22 | SEM30-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.38.01.257 | PLATAFORMA ACERO 0.19 X 2.57 MT |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-07-26 | 39643 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 156365 LAYHER RETIRO VIERNES 26-07 | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
24 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-22 | SEM30-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-07-22 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | YA FUE SUMINISTRADO | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
24 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-22 | SEM30-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.36.26.30.109 | MENSULA 1.09 M |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-07-22 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | YA FUE SUMINISTRADO | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
25 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-22 | SEM30-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-24 | 39625 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 156365 TECNOMAS - PENDT CONFIRMACION STOCK | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
4 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-24 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | C.09.01.09.023 | ESTANQUE MOVIL PARA PETROLEO 900 LTS 12V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-25 | 39630 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
26 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-25 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-31 | 39692 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 31-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
26 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-25 | SEM30-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.19.01.02.032 | POLEA CON FRENO y ADAPTADOR PARA MENSULA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-07-31 | 39692 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 31-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
4 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-02 | 39722 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 156578 TECNOMAS- OBRA AVISADA PARA RETIRO MARTES 30-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
4 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 15 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2024-08-02 | 39722 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 156578 TECNOMAS- OBRA AVISADA PARA RETIRO MARTES 30-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
4 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | P.04.02.08.001 | FRIGOBAR | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-05 | 39779 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 156678 LA POLAR- ENTREGA 05-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
4 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-05 | 39779 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 156678 LA POLAR- ENTREGA 05-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
4 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-08-05 | 39804 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 156699 HOME PLANET- ENTREGA ESTIMADA MARTES 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
4 | P-4127 GASMAR |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-05 | 39804 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 156683 AGM- ENTREGA ESTIMADA MARTES 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-07-31 | 39692 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 31-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.0115 | DADO IMPACTO 30 mm Cuadrante 1/2 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-31 | 39692 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 31-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.999 | ADAPTADOR DADO IMPACTO 1/2 HEMBRA A MACHO 3/4 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-31 | 39692 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 31-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.08.07.064 | SOPORTES PARA TUBERIAS CON CABEZAL EN V | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-07-31 | 39692 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 31-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 3 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-08-02 | 39723 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 156578 TECNOMAS- OBRA AVISADA PARA RETIRO MARTES 30-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-05 | 39803 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 156683 AGM-ENTREGA ESTIMADA MARTES 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-08-05 | 39803 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 156699 HOME PLANET- ENTREGA ESTIMADA MARTES 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-14 | 39860 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO LUNES 12-08 | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | TABLET (DPTO DE CALIDAD) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-07-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.526 | MEDIDOR DE ESPESOR ELCOMETER MOD.456 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-31 | 39692 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 31-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.526 | MEDIDOR DE ESPESOR ELCOMETER MOD.456 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39902 | MALO | 26 | ENTREGADO |  | ENVIADO A CERTIFICACION A IMPROTEK RETIRO POR OBRA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
27 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.107 | MEDIDOR HUMEDAD - TEMPERATURA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39902 | MALO | 26 | ENTREGADO |  | ENVIADO A CERTIFICACION A IMPROTEK RETIRO POR OBRA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
28 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-26 | SEM30-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Polines para traslado de tuberias de 20 hata 600mm |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-07-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM30-2024 22/07/2024 Al 28/07/2024
29 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-29 | SEM31-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.676 | LLAVE GOLPE 30MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-07-31 | 39692 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 31-07 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
29 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-29 | SEM31-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-05 | 39781 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 156678 LA POLAR- ENTREGA 05-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
29 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-29 | SEM31-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Horno Microhondas |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-07-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
30 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-07-30 | SEM31-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.029 | LLAVE DE GOLPE 50 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-01 | 39719 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | PENDIENTE GUIA REGULARIZACION P-4075 | SEM31-2024 29/07/2024 Al 04/08/2024
33 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-01 | SEM31-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-05 | 39083 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 156699 HOME PLANET- ENTREGA ESTIMADA MARTES 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
6 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-05 | SEM32-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-08-06 | 39761 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
6 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-05 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-06 | 39761 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
6 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-05 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.036 | REGLA PARALELA METALICA 1MT. GRADUADA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-06 | 39761 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
6 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-05 | SEM32-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-06 | 39761 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
6 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-05 | SEM32-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-06 | 39761 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 06-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
34 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-05 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.14.027 | TESTIGUERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-14 | 39860 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION TECHLAB - MARTES 06-08 | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
34 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-05 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.120 | ROTOMARTILLO TOMA SDS MAX 7 KG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-14 | 39860 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION TECHLAB - MARTES 06-08 | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.472 | REGLA DE PELO 4 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-08 | 39795 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 08-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.473 | REGLA DE PELO 8 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-08 | 39795 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 08-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.04.03.059 | COMPAS EXTERIOR 12 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-08 | 39795 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 08-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.11.99.022 | COMPAS INTERIOR 12PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-08 | 39795 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 08-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.046 | PIE DE METRO 8 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-08 | 39795 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 08-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-08-08 | 39795 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 08-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.08.201 | SET DE DADOS CUADRANTE 3/4 DE 19 A 50 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-08-08 | 39795 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 08-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.08.277 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32MM | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-08-08 | 39795 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 08-08 | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.09.01.028 | BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 20 MTSMANGUERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-16 | 39881 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION TECHLAB - JUEVES 08-08 OC 157060 EN APROBACION | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
35 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-06 | SEM32-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Estractor de aire normal con mangote igual a los que ya se comparaon |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
8 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-07 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-12 | 39381 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 156945 LA POLAR - ENTREGA LUNES 12-08 | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
8 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-07 | SEM32-2024 | 5 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-08-14 | 39840 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 156914 TECNOMAS- RETIRO LUNES 12-08 | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
8 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-07 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-14 | 39840 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 156914 TECNOMAS- RETIRO LUNES 12-08 | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
8 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-07 | SEM32-2024 | 0 | un | ALTA | C.09.01.09.023 | ESTANQUE MOVIL PARA PETROLEO 900 LTS 12V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
8 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-07 | SEM32-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Parlante con microfono portatil ( bluetooth) imagen de ref. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM32-2024 05/08/2024 Al 11/08/2024
9 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-08 | SEM32-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-23 | 39932 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | ENVIADOS A MANTENCION ROBELEC-14-08- OC 157093 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
9 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-08 | SEM32-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-23 | 39932 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | ENVIADOS A MANTENCION ROBELEC-14-08- OC 157093 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
10 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-12 | SEM33-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.01.022 | BETONERA MOTOR ELECTRICO 200 L | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-12 | 39821 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE LUNES 12-08 | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
39 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-12 | SEM33-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.022 | TIJERA HOJALATERA DERECHA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-12 | 39823 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 12-08 | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
39 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-12 | SEM33-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MEZCLADOR ELECTRICO DE CEMENTO Y PINTURA DE 1000W/220V - 9RPM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
39 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-12 | SEM33-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LINTERNA DE MANO RECARGABLE 12.000 LÚMENES |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
39 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-12 | SEM33-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | FOCOS RECARGABLES 100W IP65 - 3500 LUMENES |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
7 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39916 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 157169 FERTEC- RETIRO JUEVES 22-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
7 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-23 | 39936 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION TECHLAB VIERNES 16-08 - RETIRO VIERNES 23-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
7 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 0 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COMPRADA POR OBRA | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
7 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PLOTER FORMATO A1 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
7 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | RACK DE PLANOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
7 | P-4127 GASMAR |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.04.107 | MEDIDOR HUMEDAD - TEMPERATURA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-28 | 39978 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 157290 IMPROTEK - RETIRO LUNES 26-08 | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
40 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-08-16 | 39858 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
40 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39980 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
40 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39980 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
40 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39980 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
40 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-08-16 | 39858-39881 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
40 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-13 | SEM33-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SOPORTE DE PISO PARA TRIPODE – ESTRELLA (ver imagen n°1 adjunta) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM33-2024 12/08/2024 Al 18/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 160 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | [5 empty] | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 60 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 200 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 60 | un | ALTA | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 60 | un | ALTA | S.C.36.38.01.257 | PLATAFORMA ACERO 0.19 X 2.57 MT | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 120 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. | [5 empty] | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.03.000 | RIGIDIZADOR VERTICAL 0.5 | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM | 0 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.02.022 | ROSETA ALLROUND | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.47.06.022 | ESPIGA PARA TUBO DE 48 MM | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.47.00.023 | MEDIA GRAPA P/PERFIL METAL O,22 | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 20 | un | ALTA | 2607039 | HORIZONTAL 0,39 MT | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.03.400 | VERTICAL 0.5 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.11.01.08.018 | TUBO ACERO CORTADO A 1.00 M. | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
38 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-16 | SEM33-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.06.07.09.015 | PLATAFORMA PARA ESTANQUE 0.73 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-08-21 | 39908 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 157014 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA MARTES 20-08 | SEM34-2024 19/08/2024 Al 25/08/2024
37 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-20 | SEM34-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-08-28 | 39979 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 157277 AGM PENDIENTE AVISO RETIRO | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
37 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-20 | SEM34-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-08-28 | 39979 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
41 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-20 | SEM34-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.07.03.06.013 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X250 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-08-28 | 39990 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | ENVIADOS A MANTENCION ROBELEC DIA VIERNES 23-08 | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.113 | MEDIDOR DE TRASLAPE HI-LO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 8 | un | ALTA | C.06.02.07.356 | PRENSA C 3 PULG | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.037 | LLAVE AJUSTABLE 15 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.038 | LLAVE AJUSTABLE 18 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAIMáN 10 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-08-27 | 39971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO POR FEDEX JUEVES 29-08 | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40032 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 157437 FERTEC - LISTO PARA RETIRO DESDE VIERNES 30-08 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 8 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40032 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 157437 FERTEC - LISTO PARA RETIRO DESDE VIERNES 30-08 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAIMáN 10 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40035 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 157437 FERTEC - LISTO PARA RETIRO DESDE VIERNES 30-08 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 12 | un | ALTA | S.C.30.01.08.629 | BARRETILLA 12 PULG PUNTA CONICA | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-09-05 | 40055 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 157472 VILLELA - DISPONIBLE PARA RETIRO 05-09 . OBRA INFORMADA | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Centadores conicos de acero carbono de 10mm hasta 50 mm largo 1000 mm |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | VERIFICAR MEDIDA CON OBRA - COTIZAR | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
42 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-26 | SEM35-2024 | 14 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40032 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 157434 VILLAR - LISTO PARA RETIRO DESDE VIERNES 30-08 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
43 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-27 | SEM35-2024 | 3 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40039 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 157418 TECNOMAS - LISTO PARA RETIRO DESDE MARTES 03-08 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
43 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.03.02.10.018 | EQUIPO TIG 200 AMP | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40032 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
43 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40034 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | ENTREGADO 01-07 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
43 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.705 | CARRO CILINDRO SIMPLE | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-09-05 | 40041 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | MANTENCION BPE - ENVIO JUEVES 05-09 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
43 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 4 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-08-30 | 40095 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 157451 MUNDOLOCKERS- LISTO PARA RETIRO DESDE LUNES 02-08 | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
43 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.07.03.04.113 | MEDIDOR DE TRASLAPE HI-LO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | SE REEMPLAZARA POR MALETIN DE PM 45 | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
43 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Galga conico para soldadura |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | SE REEMPLAZARA POR MALETIN DE PM 45 | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
43 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.10.122 | ROTOMARTILLO COMBINADO 6.3KG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40039 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 157551 MARSELLA - PENDIENTE RETIRO | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
44 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.08.07.064 | SOPORTES PARA TUBERIAS CON CABEZAL EN V | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-09-06 | 40041- 40050 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | MANTENCION BPE - ENVIO DE 10 UNIDADES JUEVES 05-09 - RESTANTE SERA ENVIADO VIERNES 06-09 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
45 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-04 | 40039 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 157482 TECNOMAS LISTO PARA RETIRO DESDE MARTES 03-09 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
45 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Maletín con Galgas (El que teníamos en Terquim) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-08-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | SE REEMPLAZ POR PM 47 | SEM35-2024 26/08/2024 Al 01/09/2024
45 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-08-29 | SEM35-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.526 | MEDIDOR DE ESPESOR ELCOMETER MOD.456 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-03 | 40355 | MALO | 35 | ENTREGADO |  | ENVIADO A CERTIFICACION APV VIERNES 30-08 - OC 158023 PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
46 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-03 | SEM36-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.14.027 | TESTIGUERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-09 | 40069 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 157777 VILLAR - PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
11 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-04 | SEM36-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-09-10 | 40091 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 157740 AGM - RETIRO 10-09. | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
11 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-04 | SEM36-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-09-10 | 40091 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 157740 AGM - RETIRO 10-09. | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
11 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-04 | SEM36-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-09-10 | 40091 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 157740 AGM - RETIRO 10-09. | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
11 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-04 | SEM36-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-09-10 | 40091 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 157733 HOME PLANET - RETIRO 10-09 | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
47 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-04 | SEM36-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.502 | TALADRO BASE MAGNETICA HORIZONTAL BAJA ALTURA PORTATIL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-05 | 40041 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | MANTENCION BPE - ENVIO JUEVES 05-09 | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
47 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-04 | SEM36-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.03.02.99.008 | MEDIDOR DE SOLDADURA DE FILETE 7PIESAS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-24 | 40215 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | PENDIENTE GTR | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
48 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-05 | SEM36-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT |  |  |  | H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMISTRADO POR PUMA EQUIPOS | SEM36-2024 02/09/2024 Al 08/09/2024
13 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-09 | SEM37-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40218 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC 157943 - DISPONIBLE PARA RETIRO LUNES 23-09 - OBRA INFORMADA | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
13 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-09 | SEM37-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40218 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC 157943 - DISPONIBLE PARA RETIRO LUNES 23-09 - OBRA INFORMADA | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
49 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-09 | SEM37-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.09.03.020 | GENERADOR DIESEL TRIFASICO INSONORO 13 KVA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-10 | 40166 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PATO | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
19 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-10 | SEM37-2024 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-09-12 | 40117 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIADO 12-09 | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
14 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-11 | SEM37-2024 | 0 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | SE ELIMINA PM | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
14 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-11 | SEM37-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | NIVEL LEICA NA2 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | SE ELIMINA PM | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
50 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-12 | SEM37-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.347 | GRIFA DE 10-12 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40207 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
50 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-12 | SEM37-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.347 | GRIFA DE 10-12 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40207 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
50 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-12 | SEM37-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | REVOLVEDOR DE PINTURA INALAMBRICO RECARGABLE MARCA TOTAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | HERRAMIENTA NO CORRESPONDE A ELEMENTOS SUMINISTRABLES POR BPE | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
50 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-12 | SEM37-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PORTA MACHO AJUSTABLE 5 A 20mm |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
50 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-12 | SEM37-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE MACHO M12 PASO 2 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
50 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-12 | SEM37-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE MACHO M16 PASO 2 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM37-2024 09/09/2024 Al 15/09/2024
16 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.15.03.005 | HIDROLAVADORA ELECTRICA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40216 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
16 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.038 | GRIFA DE 2 BOCAS 5/8 pulg A 3/4 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40216 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
16 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.345 | GRIFA 20 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40216 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
16 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 PULG X 1.0 MTS PUNTA CINCEL |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40216 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
16 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-26 | 40341 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 158251- TECHNOSTORE - PENDIENTE DE RETIRO - OBRA INFORMADA JUEVES 26-09 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
51 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 12 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40340-40374 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | 05 UNIDADES PENDIENTES PARA RETIRO 07.10. | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 3 | un | ALTA | C.08.09.01.022 | JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 1600X800X1800 MM |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40187 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.08.09.01.020 | JAULA ALMACENAMIENTO SUSPEL 1200X1800X2500 MM |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40187 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159311 AGM - DESPACHO 30 -10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-26 | 40234 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40234 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | TORRETA DE ILUMINACION AUTONOMA |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.218 | TORNILLO MECANICO NUM 8 |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARA LUNES 28-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | P.01.01.09.016 | TERMOLAMINADORA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40142 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159207 EBANOMUEBLES - LUNES 28-10 INICIA FABRICACION - TERMINO FABRICACION MIERCOLES 13-11- ENTREGA EBANO MIERCOLES 13-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 23.10 Comprado en Falabella.com-Rechazada compra 29.10. Nueva OC N 159346 TECNOMAS DESPACHO LUNES 04-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40183 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159139 ABASLOG DESPACHA MIERCOLES 30-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40141 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159061 ESPAC - RETIRO VIERNES 25-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40183 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159139 ABASLOG DESPACHA MIERCOLES 30-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40183 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.820 | SET LLAVE TORX AISLADA 1000 VOLT |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.019 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA 12 PCS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.289 | SET DE LLAVES ALLEN AISLADOS A 1000 VOLT |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.287 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM AISLADOS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40142 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SET BANDERAS COLOR DEL MES |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159139 ABASLOG DESPACHO MARTES 29-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | REPIZAS MECANO PARA HERRAMIENTAS METROS LINEALES |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO DESDE BPE JUEVES 24-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 11 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40163 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160396 SODIMAC PENDIENTE RETIRO DESDE MARTES 03-12 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40142 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA TOPOGRAFICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40234 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.05.011 | PORTA PRISMA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40234 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 160222 MARSELLA- DESPACHARA MARTES 03-12 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO DESDE BPE JUEVES 24-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40141 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159034 TECNOMAS-SE DESPACHARAN VIERNES 25-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA AIRE CALIENTE |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40184 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159139 ABASLOG DESPACHO LUNES 28-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | NOTEBOOK |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40234 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159082 MUNDO LOCKERS - RETIRO VIERNES 25-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | A ESPERA DE RESPUSTA DE OBRA POR PROPUESTA DE ARRIENDO | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-03 | 40354 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40141 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 18-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.33.09.01.038 | MOTOBOMBA BENCINERA 3 PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-27 | 40302 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.07.022 | MOTOBOMBA BENCINERA 2 PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-02 | 40356 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40234 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40234 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-26 | 40234 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MASTIL PARA BANDERA |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159291 TECNOMAS- PENDIENTE DE AVISO PARA ENVIO | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40303 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO DESDE BPE JUEVES 24-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40346 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE OC | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40314 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 12 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO LUNES 28-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40142 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159334 SODIMAC DISPONIBLE PARA RETIRO MIERCOLES 30-10 OBRA INFORMADA - RETIRO LUNES 04-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.042 | LLAVE AJUSTABLE 8 |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40266 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARA A OBRA LUNES 28-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE - PENDIENTE COMPRA CABLES | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA VIERNES 22-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.685 | LIMA MEDIA CAÑA 12 PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA VIERNES 22-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.601 | JUEGO ATORNILLADORES TORX |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | A ESPERA DE RESPUSTA DE OBRA POR PROPUESTA DE ARRIENDO | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-25 | 40234 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 15365488- 40316 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 18-10 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159141 VILLELA SE DESPACHARA JUEVES 24-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA VIERNES 22-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40183 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA VIERNES 22-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1.09 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | FOTOCOPIADORA |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 159141 VILLELA SE DESPACHARA JUEVES 24-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 23.10 Comprado en Falabella.com-Rechazada compra 29.10. Nueva OC N 159346 TECNOMAS DESPACHO LUNES 04-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 20 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159207 EBANOMUEBLES - LUNES 28-10 INICIA FABRICACION - TERMINO FABRICACION MIERCOLES 13-11- ENTREGA EBANO MIERCOLES 13-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-26 | 40234 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40184 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARAN A OBRA MARTES 29-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40184 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARAN A OBRA MARTES 29-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | A ESPERA DE RESPUSTA DE OBRA POR PROPUESTA DE ARRIENDO | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC MARSELLA 159298- DESPACHO ESTIMADO A OBRA LUNES 04-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40141 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159061 ESPAC - RETIRO VIERNES 25-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.466 | ESCALERA TIJERA ALUMINIO 2.48 MTS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40334 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.465 | ESCALERA TIJERA ALUMINIO 1.87 MTS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40334 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 160396 SODIMAC PENDIENTE RETIRO DESDE MARTES 03-12 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.08.08.02.007 | ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO 3.66 MTS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40183-40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MANTENCION Y CERTIFICACION TECHLAB MIERCOLES 27-11 - MARTES 03-12 DESPACHO A OBRA | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160323 PENDIENTE APROBACION | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 15 | un | ALTA | S.C.14.01.02.007 | DIAGONALES DE CIERRE PERIMETRAL |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40164 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40142 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CONTENEDOR DE 40 PIES TIPO BODEGA CON REPISAS |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CONTENEDOR DE 20 PIES TIPO OFICINA CON ENTRADA Y VENTANAS EN FRENTE |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.14.02.001 | CONO DE ABRAHAMS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40314 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40142 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA VIERNES 22-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 28 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40164 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40142 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO DESDE BPE JUEVES 24-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40192 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159034 TECNOMAS-SE DESPACHARAN VIERNES 25-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40192 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159034 TECNOMAS-SE DESPACHARAN VIERNES 25-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40141 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 18-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.10.02.010 | BIDON METALICO 20 LTS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40181 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40189-40190 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160396 SODIMAC PENDIENTE RETIRO DESDE MARTES 03-12 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BANDERA PUMA |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BANDERA CHILE |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BAM DE INTERNET |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.170 | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.13.086 | APRIETA TERMINALES MANUAL |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40209 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-27 | 40277 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-03 | 40354 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160396 SODIMAC PENDIENTE RETIRO DESDE MARTES 03-12 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE MANUAL |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40173 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC MARSELLA 159298- DESPACHO ESTIMADO A OBRA LUNES 04-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160396 SODIMAC EN APROBACION | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO A 1000 VOLT |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40176 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160396 SODIMAC EN APROBACION | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40183 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159311 AGM- DESPACHO 30-10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40183 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159321 HOME PLANET PENDIENTE AVISO DE RETIRO. | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40266 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 159311 AGM - DESPACHO 30 -10 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
1 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-23 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-09-23 | 40142 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
15 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-25 | SEM39-2024 | 7 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40368- 40576 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | ENVIO A ENERSET MIERCOLES 25-09 OC 158238 - ENTREGA ESTIMADA LUNES 14-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
15 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-25 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MEDIDOR DE CLORO LIBRE HANNA CHECKER |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMIISTRADO POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
15 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-25 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | REPISAS METALICAS 120x60x120 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMIISTRADO POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
15 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-25 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MEDIDOR DE RUIDO (DESIBELIMETRO) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMIISTRADO POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
16 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-25 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BARRENO AHOYADOR |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
52 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-25 | SEM39-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40339 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
52 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-26 | SEM39-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40320 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 158433 VILLELA -RETIRO 02-10 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
53 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40320 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO POR BPE LUNES 30-09 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
53 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 20 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40320 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
53 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40323 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
53 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40339 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
53 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40339 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
53 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40342 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
3 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-02 | 40349 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
3 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-02 | 40349 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
3 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.005 | ATORNILLADOR A BATERíA |  | JPC | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40330 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-02 | 40349 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40312 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO MARTES 26-11 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Punta Phillips #2 x 50 mm |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Morral de cuero |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 160222 MARSELLA- RETIRO Y DESPACHO A OBRA LUNES 09-12 | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Juego de brocas para metal 4 a 10 mm |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 159948 A GEOACTIVOS | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.13.087 | FERRULERA MANUAL A/C |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.015 | DETECTOR DE VOLTAJE TIPO LAPIZ |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40348 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Broca cónica de pino desde 4mm hasta 32mm |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.13.062 | APRIETA TERMINALES 2 A 16 mm2 |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40348 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Amarras plásticas de 400mmX4.8mm |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-09-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 159948 A GEOACTIVOS | SEM39-2024 23/09/2024 Al 29/09/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE MANUAL |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
4 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6 PULG. AISLADO 1000V |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-09-30 | 40313 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
5 | P-4166 ESMAX |  | 2024-09-27 | SEM39-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.09.03.014 | GENERADOR ELECTRICO PETROLERO 5 KVA |  |  | ANTOFAGASTA | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-02 | 40347 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 159948 A GEOACTIVOS | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40378 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
17 | P-4127 GASMAR |  | 2024-09-30 | SEM40-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-10-07 |  | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158394 LAYHER - RETIRO PROGRAMADO PARA EL DIA LUNES 07-10. REPROGRAMADOR POR OBRA, RETIRO MIERCOLES 09-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
54 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-01 | SEM40-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40323 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
54 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-01 | SEM40-2024 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40323 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
54 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-01 | SEM40-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.02.062 | PISTOLA ANCLAJE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40335 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
54 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-01 | SEM40-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-01 | 40339 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
12 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-02 | SEM40-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-02 | 40345 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO DESDE BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
12 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-02 | SEM40-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-02 | 40345 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
12 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-02 | SEM40-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-02 | 40345 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PIE DIGITAL | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
12 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-02 | SEM40-2024 | 0 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
12 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-02 | SEM40-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.526 | MEDIDOR DE ESPESOR ELCOMETER MOD.456 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-18 | 40506 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | ENVIADO A CERTIFICACION APV MIERCOLES 09-10 - OC 158781 APV - ENTREGA ESTIMADA JUEVES 17-10 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
55 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-02 | SEM40-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-10-03 | 40352 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
55 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-02 | SEM40-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.046 | LLAVE STILLSON 24 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-10-03 | 40352- 40353 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
55 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-02 | SEM40-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PULPO CADENA PARA LEVANTE DE TAMBOR DE 1 TONS. (Garras de izaje con cadena para tambor) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRA BPE | SEM40-2024 30/09/2024 Al 06/10/2024
56 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-04 | SEM40-2024 | 3 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-08 | 40365 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE MARTES 08-10 | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
56 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-04 | SEM40-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40374 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 158565 AGM. RETIRO 08.10. | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
56 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-04 | SEM40-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-07 | 40374 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 158566 HOME PLANET. RETIRO 08.10. | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.60.000 | Collarín Alto | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.06.08.08.101 | DOBLE CABEZA ALLROUND LAYHER | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.56.000 | ESPIGA PARA VIGA EN U | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 200 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 60 | un | ALTA | S.C.36.47.00.023 | MEDIA GRAPA P/PERFIL METAL O,22 | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.30.109 | MENSULA 1.09 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 10 | un | ALTA | C.36.38.01.267 | PLATAFORMA ACERO 0.19x1.09 MT | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 10 | un | ALTA | 3801073 | PLATAFORMA DE ACERO 0,73 X 0,19 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.02.022 | ROSETA ALLROUND | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.12.60.200 | RUEDA 1000 KG / CON BASE REGULABLE | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
57 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-09 | SEM41-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40450 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 158695 RETIRO MIERCOLES 16-10 - PENDIENTE GUIA | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
58 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-10 | SEM41-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.05.14.027 | TESTIGUERA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40412 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 158783 - RETIRO MARTES 15-10 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
6 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-10 | SEM41-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
6 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-10 | SEM41-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
6 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-10 | SEM41-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 161337 FERTEC DESPACHO JUEVES 09-01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
6 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-10 | SEM41-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cinturon de cuero para andamiero con porta martillo |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
6 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-10 | SEM41-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Barbiquejo |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM41-2024 07/10/2024 Al 13/10/2024
6 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-10 | SEM41-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | CREACION CC | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
PM OBRA | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-11 | SEM41-2024 | 35 | un | ALTA | S.C.04.03.04.001 | RACK METALICO 200X200X60 |  |  |  | H | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40418 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40399 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 09-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | P.01.01.09.016 | TERMOLAMINADORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-17 | 40436 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR, DESPACHO ESTIMADO JUEVES 09-01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40399 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CERTIFICACION SABADO 07-12 A IMPROTEK - RETIRO LUNES 16-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 16 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40430-40443 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 159948 A GEOACTIVOS | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 7 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2024-10-18 | 40448 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40399 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | CREACION CC | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 161472 TECNOMAS DESPACHARA EL VIERNES 10-01. | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 16 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40512 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 161411 AGM DESPACHO VIERNES 10-01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-16 | 40429 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 161167 EBANO MUEBLES ENTREGA VIERNES 10-01 - PROVEEDOR NO REALIZA ENTREGA- PROVEEDOR REALIZARA ENTREGA LUNES 13-01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-17 | 40436 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160694 FERRETEK-DESPACHO VIERNES 13-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40399 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CERTIFICACION SABADO 07-12 A IMPROTEK - RETIRO LUNES 16-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 10 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40399 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CERTIFICACION SABADO 07-12 A IMPROTEK - RETIRO LUNES 16-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40399 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 09-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40399- 40429 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CERTIFICACION SABADO 07-12 A IMPROTEK - RETIRO LUNES 16-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 16 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2024-10-15 | 40427 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 159948 A GEOACTIVOS | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-14 | 40399 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 32 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO |  |  |  | H | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40519 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | CREACION CC | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-15 | 40427 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 160330 WEITZLER - PAGO PARA EL 03-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-14 | SEM42-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40519 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
59 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-15 | SEM42-2024 | 6 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-10-18 | 40453 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 158969 VILLELA - JPC RETIRA VIERNES 18-10 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
59 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-15 | SEM42-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40422-40508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | SE DESPACHA 1 UNIDAD A OBRA MIERCOLES 16-10 - 9 UNIDADES SERAN RETIRADAS MARTES 22-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
7 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-16 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40518 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
60 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-21 | 40469 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO LUNES 21-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
60 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-21 | 40469 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO LUNES 21-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
60 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | P.01.01.09.016 | TERMOLAMINADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-21 | 40470 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO LUNES 21-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
60 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40500 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 158991 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO MARTES 22-10 - RETIRA OBRA MIERCOLES 23-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
60 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BATERIA RECARGABLE BOSCH 18V 5.0 AH |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-17 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
61 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.15.03.005 | HIDROLAVADORA ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-21 | 40469 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO LUNES 21-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
61 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-21 | 40469 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO LUNES 21-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
61 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40498 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARA LLAVE CORONA A OBRA MIERCOLES 23-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
61 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40500 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 158991 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO MARTES 22-10 - RETIRA OBRA MIERCOLES 23-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
8 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 72 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO |  |  |  | H | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40519 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
8 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.13.02.06.018 | CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40519 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-17 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-10-17 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA DESPACHARA VIERNES 10-01 - PROVEEDOR NO DESPACHA VIERNES 10-01- SE REAGENDA PARA LUNES 13-01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-17 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161414 VILLAR ENVIO JUEVES 09-01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-17 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA AIRE CALIENTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-17 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADA A MANTENCION MIERCOLES 18-12 TECHLAB | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
19 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40513 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 159034 TECNOMAS DISPONIBLE PARA RETIRO 24-10. - OBRA RETIRA JUEVES 24-10 - OBRA RETIRA VIERNES 25-10 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
19 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40560 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 159005 TECHNO STORE - OBRA RETIRA MIERCOLES 30-10 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
19 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-18 | 40568 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADAS A ENERSET VIERNES 18-10 PARA INSTALACION DE BATERIA INTRINSECA - PENDIENTE LLEGADA A ENERSET - OC 159032 EN APROBACION | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
19 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40571 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC N 159346 TECNOMAS DISPONIBLE PARA RETIRO MIERCOLES 30-10 OBRA INFORMADA | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
19 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-31 | XXXX | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 159034 TECNOMAS DISPONIBLE PARA RETIRO 24-10. - OBRA RETIRA JUEVES 24-10 - OBRA RETIRA VIERNES 25-10 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
8 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 19 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 100% | 2024-10-18 | 40449 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
8 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.14.02.001 | CONO DE ABRAHAMS |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40495 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
8 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.13.086 | APRIETA TERMINALES MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-18 | 40449 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
8 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-18 | 40449 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
9 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 4 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40512 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
10 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 4 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40512 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
11 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40512 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-24 | 40509 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.372 | SONDA VIBRADORA ALTA FRECUENCIA 45MM. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40561 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC 161471 VILLAR ENVIO JUEVES 09- 01 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | C.32.05.07.016 | SONDA VIBRADORA 60MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40561 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.09.106 | PLATACHO 1.2 M CON EXTENSIONES |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40520 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.060 | PLANAS BOTADORAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40492 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40545 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 6 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.09.023 | LLANA PVC |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40545 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.038 | GRIFA DE 2 BOCAS 5/8 pulg A 3/4 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40530 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.347 | GRIFA DE 10-12 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40530 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 161535 MARSELLA ENVIO VIERNES 10-01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.027 | GRIFA 8MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40558 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.028 | GRIFA 10MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40558 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 161535 MARSELLA ENVIO VIERNES 10-01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40492 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA DESPACHARA VIERNES 10-01 - PROVEEDOR NO DESPACHA VIERNES 10-01- SE REAGENDA PARA LUNES 13-01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40495 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.542 | CERCHA VIBRADORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40530 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
12 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-23 | 40492 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | VISICOOLER DE 1 PUERTA VIDRIO TEMPLADO 300 LTS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40521 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MANTECION Y CERTIFICACION MIERCOLES 18-12 A TECLES CHILE - LLEGADA MARTES 24-12 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40572 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40572 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SOPORTE DE PARED TELEVISOR 32" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SOPORTE DE PARED TELEVISOR MAS DE 55 " |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SET TAZAS PARA CAFÉ |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO A MANTECION Y CERTIFICACION MIERCOLES 18-12 A TECLES CHILE - LLEGADA MARTES 24-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PACK CUCHARAS P/CAFÉ ACERO INOXIDABLE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO A MANTECION Y CERTIFICACION MIERCOLES 18-12 A TECLES CHILE - LLEGADA MARTES 24-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MICRONDAS 20 LITROS ANALOGO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MESON ACERO INOXIDABLE 1.8 M |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40635 | MALO | 26 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40635 | MALO | 26 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MESA DE REUNION |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 8 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-10-25 | 40521 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LIMPIA PISO TIPO PARRILLA (METALICA) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | HERVIDOR DE AGUA 20 LTS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | HERVIDOE DE AGUA TRADICIONAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | FORRO INTERIOR PARA CORTINA DE BAÑO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESCUADRA ESQUINA METALICA 2 PULGADAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO A MANTECION Y CERTIFICACION MIERCOLES 18-12 A TECLES CHILE - LLEGADA MARTES 24-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE/FRIA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CORTINAS DE BAÑO DUCHA ESTÁNDAR 120X180 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CORTINA ROLLER 1.0X1.2 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO A MANTECION Y CERTIFICACION MIERCOLES 18-12 A TECLES CHILE - LLEGADA MARTES 24-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BRAZO HIDRAULICO GENERICO CAP: 45 K |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO A MANTECION Y CERTIFICACION MIERCOLES 18-12 A TECLES CHILE - LLEGADA MARTES 24-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-18 | SEM42-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BANCAS PARA CAMARIN 1.5 M ESTRUCTURA METALICA/CUBERTA MADERA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CERTIFIACION SABADO 07-12 A TECHLAB- OC 160732 N TECHLAB DESPACHO VIERNES 13-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160599 VILLAR- DESPACHO VIERNES 13-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 09-12 01 UNIDAD - 01 COTIZAR - OC 160599 VILLAR PENDIENTE APROBACION | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160599 VILLAR-DESPACHO VIERNES 13-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40451 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 09-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 160543 EBANO MUEBLES - SE ENTREGARA LUNES 23-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40451 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 09-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-20 | SEM42-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-20 | 40409 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 09-12 | SEM42-2024 14/10/2024 Al 20/10/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 6 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40542 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR REVISION BPE | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.09.106 | PLATACHO 1.2 M CON EXTENSIONES |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40542 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR REVISION BPE | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40542 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR REVISION BPE | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.09.025 | PLOMADA 900 GR |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40542 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR REVISION BPE | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.09.086 | PLANA PUNTA REDONDA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40544 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR REVISION BPE | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-11-01 | 40769 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA APROBADA - ENTREGA ESTIMADA LUNES 04-11. | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.11.01.01.040 | DOBLADORA MANUAL DE FIERRO CONSTRUCCION 6 – 30MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-01 | 40769 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA - APROBADA - RETIRO POR OBRA MARTES 05-11 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 15 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2024-11-01 | 40769 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA APROBADA - ENTREGA ESTIMADA LUNES 04-11. | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-11-01 | 40769 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA APROBADA - ENTREGA ESTIMADA LUNES 04-11. | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-01 | 40769 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA APROBADA - ENTREGA ESTIMADA LUNES 04-11. | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
20 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-11-01 | 40769 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA APROBADA - ENTREGA ESTIMADA LUNES 04-11. | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
62 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PARTIDOR DE ARRANQUE AUXILIAR 500AMP (BLACK & DECKER) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
62 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CARGADOR INTELIGENTE DE CONTROL DE BATERIA AUTOMATICO 2A-20A (BLACK & DECKER) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-23 | SEM43-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40518 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CERTIFIACION SABADO 07-12 A TECHLAB- OC 160732 N TECHLAB DESPACHO VIERNES 13-12 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
63 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-05 | 40582 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 159291 TECNOMAS- DISPONIBLE PARA RETIRO MIERCOLES 30-10 - OBRA RETIRA LUNES 04-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
63 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-05 | 40582 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 159333 AGM - DISPONIBLE PARA RETIRO MIERCOLES 30-10 - OBRA RETIRA LUNES 04-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 24 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40557 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 24 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40556 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 24 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40556 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
13 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 24 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40556 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
14 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Planera Metalica Vertical, con 10 tomas Formato A1 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ASIAMERICAZ DESPACHARA A OBRA JUEVES 23-01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
14 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 1 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-24 | 40570 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
14 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-24 | SEM43-2024 | 5 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40555 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC OC 161859 AB - EN MANTENCION Y CERTIFICACION | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
52 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-25 | SEM43-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | TECLE DE CADENA 3000 KG. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
52 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-25 | SEM43-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40509 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/OC N 167581 AGM PARA APROBACION | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR, DESPACHO ESTIMADO JUEVES 09-01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40545 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/OC N 167582 HOME PLANET PARA APROBACION | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA DESPACHARA VIERNES 10-01 - PROVEEDOR NO DESPACHA VIERNES 10-01- SE REAGENDA PARA LUNES 13-01 | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CUERPOS DE ANDAMIOS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-10-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40509 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ OC N 167581 AGM PARA APROBACION | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40509 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-27 | SEM43-2024 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-27 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM43-2024 21/10/2024 Al 27/10/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40569 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 159416 GEOACTIVOS - PENDIENTE DESPACHO | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40569 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 159416 GEOACTIVOS - PENDIENTE DESPACHO | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40569 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 159416 GEOACTIVOS - PENDIENTE DESPACHO | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40569 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 159416 GEOACTIVOS - PENDIENTE DESPACHO | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40569 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 159416 GEOACTIVOS - PENDIENTE DESPACHO | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40569 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 159416 GEOACTIVOS - PENDIENTE DESPACHO | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-04 | 40569 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 159416 GEOACTIVOS - PENDIENTE DESPACHO | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40569 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159416 GEOACTIVOS - PENDIENTE DESPACHO | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
64 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.05.018 | PORTA POWER HIDRáULICO 10 TON | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40634 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | ENVIO A MANTENCION TECHLAB MARTES 29-10.- RETIRO 12-11 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.05.07.036 | SET LLAVE ALLENS DE 2 A 19MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161408 SODIMAC PENDIENTE APROBACION | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.017 | SET DE LLAVES ESTRELLAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.685 | LIMA MEDIA CAÑA 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR, DESPACHO ESTIMADO JUEVES 09-01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A MANTENCION LUNES 23-12 IMPROTEK | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ OC N 167597 TECNOMAS PARA APROBACION | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-29 | 40545 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A MANTENCION LUNES 23-12 IMPROTEK | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161337 FERTEC DESPACHO JUEVES 09-01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.170 | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40492 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161337 FERTEC DESPACHO JUEVES 09-01 | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-10-28 | SEM44-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-10-28 | 40509 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
18 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-30 | SEM44-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-10-30 | 40769 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA APROBADA - ENTREGA ESTIMADA LUNES 04-11. | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
18 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-30 | SEM44-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-05 | 40597 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COMPRADA POR JPC- RETIRO MAÑANA 07-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
18 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-30 | SEM44-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-01 | 40769 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA APROBADA - ENTREGA ESTIMADA LUNES 04-11. | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
18 | P-4127 GASMAR |  | 2024-10-30 | SEM44-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-10-31 | XXXX | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 159344 VILLELA APROBADA - ENTREGA ESTIMADA LUNES 04-11. | SEM44-2024 28/10/2024 Al 03/11/2024
65 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-10-30 | SEM44-2024 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40634- 40636 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENVIO A MANTENCION Y CERTIFICACION A ASIAMERICAZ MARTES 29-10- RETIRO 12-11 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
66 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-06 | SEM45-2024 | 1 | un | ALTA | P.04.02.08.001 | FRIGOBAR | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-07 | 40595 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 08-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
15 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-06 | SEM45-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
15 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-06 | SEM45-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
15 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-06 | SEM45-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GPS SPECTRA R60 SP60 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
15 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-06 | SEM45-2024 | 0 | un | ALTA | C.06.13.01.020 | BASE TRIBACH CON ADAPTADOR |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.041 | COMBO FE 20 LBS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-08 | 40606 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO VIERNES 08-11- LUNES 11-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-08 | 40606 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO VIERNES 08-11- LUNE 11-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-08 | 40606 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO VIERNES 08-11- LUNES 11-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.075 | MARTILLO MECáNICO 2.0 LBS. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-08 | 40606 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO VIERNES 08-11- LUNES 11-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.028 | TENSORES PARA PRENSAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-08 | 40606 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO VIERNES 08-11- LUNES 11-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 4 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-08 | 40609 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO LUNES 11-11 | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 8 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-11-12 | 40628 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 159621 MUNDO LOOKER PARA APROBACION- retiro 12-11 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40655 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 159733 VILLELA- RETIRO JUEVES 14-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40655 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 159733 VILLELA- RETIRO JUEVES 14-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.11.06.041 | MARTILLO DEMOLEDOR TOMA HEXAGONAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-22 | 40709 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | ENVIO LUNES 11-11 A MANTENCION TECHLAB OT FEDEX 102615782-OC N 159942 TECHLAB - RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ROTOMARTILLO SDS MAX 25 KILOS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
67 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.163 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 1/2 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40708 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION 11-11 TECHLAB- LLEGADA LUNES 18-11 A TECHLAB- OC N 159942- RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
67 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40711 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 159736 MARSELLA - RETIRO JUEVES 14-11- RETIRO PROPUESTO LUNES 18-11 - RETIRO JUEVE S 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
67 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40712 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 159736 MARSELLA QUIEBRE DE STOCK- NUEVA OC N 159957 VILLAR- RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
67 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.008 | TECLE DE CADENA 5000 KG. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40741 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION 11-11 TECLESCHILE OT FEDEX 102616030- LLEGADA LUNES 18-11 A TECLES CHILE- OC N 160016 COM E INDUSTRIAL MIGUEL ANGEL PARA APROBACION | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
67 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40741- 40800 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION 11-11 TECLESCHILE-LLEGADA LUNES 18-11 OC 160016 - SE ENVIARON 5 TECLES MAS EN ADICION POR TECLES ANTERIORES MALOS LLEGADA MIERCOLES 28-11 - OC 160392 RETIRO MIERCOLES 04-12- PENDIENTE GUIA PUMA | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
67 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 15 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40741-40749 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION 11-11 TECLESCHILE OT FEDEX 102616030- LLEGADA LUNES 18-11 A TECLES CHILE- OC N 160016 COM E INDUSTRIAL MIGUEL ANGEL PARA APROBACION | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 400 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40651- 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DESDE P-4075 A P-4132 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | 2614073 | HORIZONTAL U PLATAFORMA-PLATAFORMA 0,64 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.47.00.023 | MEDIA GRAPA P/PERFIL METAL O,22 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.30.073 | MENSULA 0.73 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 300 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40651-40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DESDE P-4075 A P-4132 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.03.000 | RIGIDIZADOR VERTICAL 0.5 | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.02.022 | ROSETA ALLROUND | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.11.01.08.018 | TUBO ACERO CORTADO A 1.00 M. | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-15 | 40651 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESDE P-4075 A P-4132 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40723 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.47.06.022 | ESPIGA PARA TUBO DE 48 MM | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40723 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.03.400 | VERTICAL 0.5 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40723 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.06.08.08.042 | HORIZONTAL 1.57 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40723 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | 2614108 | HORIZONTAL U PLATAFORMA-PLATAFORMA 0,96 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40723 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 40 | un | ALTA | 2618038 | AR Horizontal U 0,38 m - LW 1KK | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40723 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 - LAYHER NO ENTREGO | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-28 | 40756 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 LAYHER ENTREGO 50 UNIDADES - RETIRO DE 12 UNIDADES JUEVES 28-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.38.01.257 | PLATAFORMA ACERO 0.19 X 2.57 MT | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-28 | 40756 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE COT LAYHER - RETIRO JUEVES 28-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.20.109 | Diagonal 1.09 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-28 | 40756 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE COT LAYHER - RETIRO JUEVES 28-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 10 | un | ALTA | 2614073 | HORIZONTAL U PLATAFORMA-PLATAFORMA 0,64 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-28 | 40756 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | OBRA REALIZA CAMBIO DE MEDIDA - PENDIENTE OC - RETIRO JUEVES 28-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2024-11-28 | 40756 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE COT LAYHER - RETIRO JUEVES 28-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.11.01.08.020 | TUBO DE ACERO CORTADO A 1.50 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159751 LAYHER- PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 200 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2024-11-13 | 40645-40651 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DESDE P-4075 A P-4132 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
68 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-07 | SEM45-2024 | 0 | un | ALTA | 2607039 | HORIZONTAL 0,39 MT |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 159751 LAYHER - PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO- ENTREGA VIERNES 22-11 - LAYHER NO ENTREGO - OBRA DESESTIMA ITEM | SEM45-2024 04/11/2024 Al 10/11/2024
69 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-11 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.08.163 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 1/2 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40708 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION 11-11 TECHLAB- LLEGADA LUNES 18-11 A TECHLAB- OC N 159942 RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
69 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-11 | SEM46-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.283 | LLAVE TORQUE CUADRANTE 3/4PULG 600 LBS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40708 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | ENVIO A CERTIFICACION 11-11 TECHLAB- LLEGADA LUNES 18-11 A TECHLAB- OC N 159942 RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
69 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-11 | SEM46-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40711 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 159736 MARSELLA - RETIRO JUEVES 14-11- RETIRO PROPUESTO PARA LUNS 18-11 - RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
69 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-11 | SEM46-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40712 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 159736 MARSELLA QUIEBRE DE STOCK- NUEVA OC N 159957 VILLAR ENTREGA 20-11. - RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
70 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-11 | SEM46-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.689 | LLAVE GOLPE 2 3/4PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-12 | 40625 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE MARTES 12-11 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
70 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-11 | SEM46-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.689 | LLAVE GOLPE 2 3/4PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-12 | 40625 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE MARTES 12-11 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
70 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-11 | SEM46-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.07.764 | LLAVE GOLPE CORONA 85 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-12 | 40625 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE MARTES 12-11 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
70 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-11 | SEM46-2024 | 4 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-14 | 40647 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 159741 PENDIENTE FECHA DE ENTREGA | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
71 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40670 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 18-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
71 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.506 | LLAVE GOLPE 24MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40670 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 18-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
71 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-20 | 40685 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159872 TECNOMAS RECHAZADA - BPE DESPACHARA VIERNES 22-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
71 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40704 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 159871 AGM - SOLICTAR EL 50% DEL PAGO - RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
71 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40704 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 159871 AGM - SOLICTAR EL 50% DEL PAGO - RETIRO JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
71 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-11-20 | 40705 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 159874 HOME PLANET- SOLICITAR PAGO -RETIRO JUEVES 21-11. | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
71 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-25 | 40721 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 159941 TOKSTOCK SPA- A ESPERA DE PAGO - RETIRO LUNES 25-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
71 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-28 | 40755 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 159872 TECNOMAS RECHAZADA A ESPERAR DE ADJUDICACION DE NUEVO PROVEEDOR.- OC N° 159872 TECNOMAS - RETIRO JUEVES 26-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-14 | 40604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | CREACION CC | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-14 | 40604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161414 VILLAR ENVIO JUEVES 09-01 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.057 | LLAVE PUNTA CORONA 12 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-14 | 40604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA DESPACHARA VIERNES 10-01 - PROVEEDOR NO DESPACHA VIERNES 10-01- SE REAGENDA PARA LUNES 13-01 | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.042 | LLAVE AJUSTABLE 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-14 | 40622 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-14 | 40604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE, PREPARACION DE CAJON | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-14 | SEM46-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-14 | 40604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 160599 VILLAR PENDIENTE APROBACION | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40670 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 18-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 14 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40670 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 18-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.068 | LLAVE PUNTA CORONA 2 1/4 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40670 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 18-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.261 | ADAPTADOR DADO IMPACTO DE 3/4PULG A 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40670 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 18-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.08.261 | ADAPTADOR DADO IMPACTO DE 3/4PULG A 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40670 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 18-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-11-18 | 40670 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 18-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 26 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS | [5 empty] | 0 | 26 | 26 | 0 | 100% | 2024-11-20 | 40703 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 159929 FERTEC- RETIRO 20-11 - OBRA RETIRA JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.11.02.042 | REGLA PARALELA METALICA 1.5MT. GRADUADA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-20 | 40703 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 159929 FERTEC- RETIRO 20-11 - OBRA RETIRA JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
72 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-20 | 40703 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 159929 FERTEC- RETIRO 20-11 - OBRA RETIRA JUEVES 21-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
73 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Escalera tijera con plataforma (altura plataforma 1 mts) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-15 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
73 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-15 | SEM46-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Escalera tijera con plataforma (altura plataforma 1,7 mts) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-15 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM46-2024 11/11/2024 Al 17/11/2024
73 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-18 | SEM47-2024 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.066 | LLAVE PUNTA CORONA 19 | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-11-19 | 40671 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 19-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
73 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-18 | SEM47-2024 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.079 | LLAVE PUNTA CORONA 24 | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-11-19 | 40671 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 19-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
73 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-18 | SEM47-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.385 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 46MM. | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-19 | 40673 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE 19-11 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
75 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-19 | SEM47-2024 | 12 | un | ALTA | S.C.36.12.60.200 | RUEDA 1000 KG / CON BASE REGULABLE | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40723 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 160034 LAYHER - RETIRO VIERNES 22-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
76 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-20 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.08.07.01.009 | DETECTOR MULTIGAS MSA ALTAIR 5X | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-02 | 40773 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 160115 COPRELEC - ENTREGA ESTIMADA MARTES 03-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
16 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-20 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40698 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
16 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-20 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40698 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
17 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-20 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40698 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
18 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-20 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40698 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
18 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-20 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-21 | 40698 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 154870 RC SPA- ENVIO LUNES 13-01 POR PROVEEDOR | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
22 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.120 | ROTOMARTILLO TOMA SDS MAX 7 KG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40803 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A TECHLAB VIERNES 22-11 - OC 160256 - RETIRO MARTES 03-12 - PENDIENTE ENTREGA 01 UNIDAD JUEVES 05-12 - PENDIENTE GUIA PUMA | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
22 | P-4127 GASMAR |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.120 | ROTOMARTILLO TOMA SDS MAX 7 KG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-28 | 40720-40743 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 160111 VILLAR- PENDIENTE AVISO PARA RETIRO - RETIRO LUNES 25-11- PENDIENTE ENTREGA 1 UN RETIRO MIERCOLES 27-11 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CAJA DEPARTAMENTAL DE BLOQUEO ROJA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | VASOS MAGNETICOS 5/16 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40727 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 161766 MARSELLA DESPACHARA A OBRA MARTES 21-01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-12-03 | 40815 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40727 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR, DESPACHO ESTIMADO JUEVES 09-01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.08.477 | SET LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 8 MM A 19MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161701 ARITRANS PROVEEDOR DESPACHARA A OBRA LUNES 13-01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.33.02.99.031 | PISTOLA DE CALOR INALAMBRICA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40727 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 30 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40727 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.044 | LLAVE STILLSON 12 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | EN MANTENCION ASIAMERICAZ 16 UNIDADES - OC 161464 PENDIENTE APROBACION POR 04 UNIDADES- RETIRO JUEVES 09-01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.265 | JUEGO KNOCKOUT MANUAL 1/2 A 2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE SIERRA COPA PARA METAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161339 MARSELLA PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR, DESPACHO ESTIMADO JUEVES 09-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE BROCAS PARA METAL COBALTO. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE BROCAS CONO ESCALONADO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161339 MARSELLA PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR, DESPACHO ESTIMADO JUEVES 09-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 5 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-12-03 | 40815 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.13.087 | FERRULERA MANUAL A/C |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40727 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR, DESPACHO ESTIMADO JUEVES 09-01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.13.02.063 | ESCUADRA TALON DE 6" |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40851 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.624 | CORTA CABLE CHICHARRA MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.032 | CAUTíN ELéCTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CANDADO PARA TABLEROS DE 30 MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CANDADO DE BLOQUEO ROJO. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-03 | 40793 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.005 | ALICATE UNIVERSAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.060 | ALICATE PUNTA 6PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.106 | ALICATE CORTANTE 6 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.135 | ROTOMARTILLO SDS PLUS 3.3 KG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-03 | 40791 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA DESPACHARA VIERNES 10-01 - PROVEEDOR NO DESPACHA VIERNES 10-01- SE REAGENDA PARA LUNES 13-01 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
19 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-12-03 | 40815 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC 161413 VILLELA ENVIO VIERNES 10- 01 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SPRAY ROJO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | JPC DESPACHARA A OBRA JUEVES 09-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SPRAY AMARILLO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161339 MARSELLA DESPACHARA VIERNES 10-01 - PROVEEDOR NO DESPACHA VIERNES 10-01- SE REAGENDA PARA LUNES 13-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | REGLILLA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC 161972 ICOFEL-TABLEROS EN FABRICACION- DESPACHARA PROVEEDOR LUNES 03-01 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PORTAMINAS MECANICO 2.0 MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161672 - 161661 FERTEC POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE ENCHUFES- FABRICACION BPE - DESPACHO A OBRA LUNES 20-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MARCADOR SHRPIE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 161657 ABASLOG DESPACHO MARTES 14-01 POR PDQ | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MARCA METAL ROJO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 161493 VILLAR ENVIO JUEVES 09-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MARCA METAL BLANCO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161406 FERRETERIA NUEVA ENVIO JUEVES 09-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LIENZA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LIBRETA DE NIVELACION |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-02 | 40764 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | FABRICACION BPE- OC N 162873 VITEL PROVEEDOR DESPACHA LUNES 17-02 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GEOLOGO MINERO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GEOLOGO MINERO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GEOLOGO MINERO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GEOLOGO MINERO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40779 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CREACION DE OC | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CLAVOS HILTI 1" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE CREACION DE OC | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BOLSO PORTA HERRAMIENTAS (MORRAL) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BICOLOR |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC 161414 VILLAR ENVIO JUEVES 09-01-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BATERÍA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE CREACION DE OC | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
20 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ALARGADOR ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE CREACION DE OC | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SILICONA ACETICA BAÑO COCINA BLANCA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SIKA IGOL DENSO TAMBOR 200 LT |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 163153 F. NUEVA PARA APROBACION | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40828 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC N 163153 F. NUEVA PARA APROBACION | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 162971 GENSA PARA APROBACION | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ROLLO POLIETILENO NEGRO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZAR | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ROLLO MALLA RACHEL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZAR | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ROLLO ARPILLERA 100 M |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | DDESPACHADO DESDE BPE VIERNES 20-02 8 UNIDADES - PENDIENTE OC POR 8 UNIDADES RESTANTES- OC MERSUD PROVEEDOR DESPACHA HOY | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 2 | un | ALTA | C.14.04.06.029 | PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16 LTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 5 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724-40727 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PINTURA Y ANTICORROSIVO MATE NEGRO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PINTURA OLEO EXTERIOR ROJO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | FABRICACION BPE- OC N 162873 VITEL PROVEEDOR DESPACHA LUNES 17-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PINTURA OLEO EXTERIOR NEGRO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 163056 VITEL ENTREGA APROX 6 DE MARZO | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PINTURA OLEO EXTERIOR BLANCO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 163018 VILLAR- PROVEEDOR DESPACHARA MARTES 18-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PINTURA OLEO EXTERIOR AMARILLO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO DESDE OBRA A MANTENCION SANTIAGO | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PARRILLA GRATING PARA PISO PLANCHA 2X1 FRP GRIS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | FABRICACION BPE- OC N 162873 VITEL PROVEEDOR DESPACHA LUNES 17-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.039 | ODOMETRO MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40724 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MARCAMETAL ROJO BLNACO AZUL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 162074 MARSELLA- PROVEEDOR REALIZARA ENVIO - JUEVES 30-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DSICO DE CORTE SIERRA CIRCULAR 7 1/4 60 DIENTES |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISCO DE CORTE METAL 7 1/4 NORMAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO A MANTENCION TECLES CHILE VIERNES 14-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISCO DE CORTE METAL 7 1/4 DESBASTE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO A MANTENCION TECLES CHILE VIERNES 14-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 NORMAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 DESBASTE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ENVIADO A MANTENCION 1UN TECLES CHILE VIERNES 14-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 MILIMETRICO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 162070 FERTEC PROVEEDOR DESPACHA LUNES 27-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DICO DE CORTE SIERRA CIRCULAR 7 1/4 24 DIENTES |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 162133 ABASLOG ENVIO MIERCOLES 29-01 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCHAS 4" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCHAS 3" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE- OC N 163045 INDURA S.A PARA APROBACION | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCA SDS PLUS 16MM/12MM/10MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | FABRICACION BPE- OC N 162873 VITEL PROVEEDOR DESPACHA LUNES 17-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
21 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-21 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.024 | TALADRO DE PERCUSION 5/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-26 | 40727 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
22 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-22 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-22 | 40717 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
22 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-22 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.08.08.532 | Sistema GNNS con IMU |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-22 | 40717 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 163553 ABASLOG- PROVEEDOR DESPACHARA VIERNES 07-03 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
22 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-22 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-22 | 40717 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHARA PROVEEDOR LUNES 17-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
22 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-22 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-22 | 40717 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHARA PROVEEDOR LUNES 17-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
22 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-22 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.08.08.531 | BASE NIVELANTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-22 | 40717 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHARA PROVEEDOR LUNES 17-02 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-23 | SEM47-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-23 | 40604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CARGA DE CANALES A ASIAMERICAZ SABADO 07-12 - SE DESPACHARAN A OBRA LUNES 23-12 | SEM47-2024 18/11/2024 Al 24/11/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | P.06.02.01.075 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 50MM. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.06.02.01.059 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2 PULG 25 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.06.02.01.057 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2 PULG 24 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | P.06.02.01.057 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2PULG. 19MM. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | P.06.02.01.123 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 32MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | P.06.02.01.084 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 1 5/8PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | P.06.02.01.077 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 36MM. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.598 | DADO IMPACTO CUADRANTE 1PULG X 55MM. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.967 | ADAPTADOR DADO IMPACTO 1/2PLUGL A 3/4 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.06.02.01.058 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2 PULG 60 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757- 40801 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
77 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-25 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | P.06.02.01.079 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 27MM. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40757- 40801 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
23 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-26 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.09.03.014 | GENERADOR ELECTRICO PETROLERO 5 KVA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-03 | 40797 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
23 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-26 | SEM48-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Aceite de motor 10W 40 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-11-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
79 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-27 | SEM48-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-29 | 40840 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | PENDIENTE GUIA POR TRASPASO DESDE P-4075 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
79 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-27 | SEM48-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.122 | ROTOMARTILLO COMBINADO 6.3KG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-10 | 40829 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC 160345 MARSELLA RETIRO LUNES 09-12 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-27 | SEM48-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40629 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-27 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 09-12 | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
1 pm 2 | P-4166 ESMAX |  | 2024-11-27 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-11-27 | 40604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
80 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-29 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.999 | ADAPTADOR DADO IMPACTO HEMBRA 3/4 PULG A 1/2 PULG MACHO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-03 | 40776 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO POR BPE MARTES 03-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
80 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-29 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.516 | LLAVE TORQUE DE 100-600 LBS CUADRANTE ¾ | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40816 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 160498 VILLAR | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
80 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-29 | SEM48-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-13 | 40849 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENVIADOS A MANTENCION Y CERTIFICACION A ROBELEC LUNES 02-12 OC 160483 PENDIENTE PARA RETIRO | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
80 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-29 | SEM48-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-23 | 40922 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | OC 160489 ROBELEC- PAGO MIERCOLES 18-12 - RETIRO LUNES 23-12 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
80 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-11-29 | SEM48-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.08.969 | LLAVE TORQUE CUADRANTE 1/2 PULG 50-250 LBS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-11-29 | 40816- 40840 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE GUIA POR TRASPASO DESDE P-4075 DE 1 UNIDAD - 3 UNIDADES POR CO-OC N 160498 VILLAR | SEM48-2024 25/11/2024 Al 01/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40806 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 160391 LAYHER RETIRO MIERCOLES 04-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40806 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 160391 LAYHER RETIRO MIERCOLES 04-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.38.12.109 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 1.09 M - PERF. | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40806 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 160391 LAYHER RETIRO MIERCOLES 04-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40806 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 160391 LAYHER RETIRO MIERCOLES 04-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 200 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.38.12.073 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 0.73 M - PERF. | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
81 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-02 | SEM49-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40806-40903 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 DE 98 UNIDADES PENDIENTES - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40795 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 05-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.035 | LLAVE AJUSTABLE 10 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40795 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 05-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40795 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 05-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-04 | 40795 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUVES 05-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.09.07.001 | COMPRESOR DE AIRE 2.5HP 50L | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-05 | 40796 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIO BPE JUEVES 05-12 - ENVIO VIERNES 06-12- SE DESPACHARA LUNES 09-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.07.041 | LLAVE CORONA CORONA 12 X 13MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.07.044 | LLAVE CORONA CORONA 18 X 19MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.07.043 | LLAVE CORONA CORONA 16 X 17MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.07.042 | LLAVE CORONA CORONA 14 X 15MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.079 | LLAVE PUNTA CORONA 24 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.07.040 | LLAVE TORQUE CUADRANTE ½ DE 15-75 LBS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.034 | COMBO FE 4 LBS. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.07.047 | FEELER 0.05 A 1 MM X 200MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40813 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 160545 VILLAR RETIRO VIERNES 06-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Extractor de garras 12" ( Ø280mm acoplamiento exterior) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
82 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Tecle Grúa Pluma Plegable 2 Toneladas Altura Max 2.3 Mt |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
24 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.694 | LLAVE IMPACTO INALAMBRICA 3/4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40851 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | ENVIADA A MANTENCION ASIMERICAZ | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
24 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.30.01.08.209 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 32 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40819 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 LUNES 24 -02 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
24 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BATERIA 12V REPUESTO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 LUNES 24 -02 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
25 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40852 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
25 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40852 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 LUNES 24 -02 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
25 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-03 | SEM49-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BATERÍA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 163153 F. NUEVA PROVEEDOR DESPACHARA LUNES 03-03 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
83 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-04 | SEM49-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.03.02.10.018 | EQUIPO TIG 200 AMP | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-18 | 40881 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 160716 MERSUD RETIRO MARTES 17-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
83 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-04 | SEM49-2024 | 8 | un | ALTA | C.30.01.08.705 | CARRO CILINDRO SIMPLE | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-12-06 | 40812 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARAN LUNES 09-12 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
83 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-04 | SEM49-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40919 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A MANTENCION ASIAMERICAZ SABADO 07-12- OC 160968 - RETIRO VIERNES 20-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
26 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-04 | SEM49-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-13 | 40853 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 163278 FERRETEK - PROVEEDOR DESPACHARA VIERNES 28-02. | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
26 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-04 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-23 | 40916 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OBRA DESISTE DE HERRAMIENTA | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
26 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-04 | SEM49-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-13 | 40892 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 163278 FERRETEK - PROVEEDOR DESPACHARA VIERNES 28-02. | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
26 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-04 | SEM49-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.06.09.07.001 | COMPRESOR DE AIRE 2.5HP 50L |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-04 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 163161 VILLAR PROVEEDOR REALIZARA ENVIO VIERNES 20-02 | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
26 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-04 | SEM49-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-13 | 40892 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 163278 FERRETEK - PROVEEDOR DESPACHARA VIERNES 28-02. | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
84 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 8 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40842 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 160655 VILLAR RETIRO 11-12 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
84 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 8 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2024-12-13 | 40854 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 160658 VILLELA PENDIENTE AVISO DE RETIRO | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
85 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40823 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | EN BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
85 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 14 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40842 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 160659 FERRETERIA NUEVA PENDIENTE AVISO RETIRO | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
85 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 14 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40842 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 160659 FERRETERIA NUEVA PENDIENTE AVISO RETIRO | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
85 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 14 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2024-12-13 | 40854 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 160658 VILLELA PENDIENTE AVISO DE RETIRO | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
85 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40842 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 160655 VILLAR RETIRO 11-12 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
27 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40819 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 163161 VILLAR PROVEEDOR REALIZARA ENVIO VIERNES 20-02 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40852 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 163153 F. NUEVA PROVEEDOR DESPACHARA LUNES 03-03 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.33.02.09.019 | TERMOMETRO HORMIGON RANGO -40+300°C |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-16 | 40887 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 LUNES 24 -02 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 5 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40915 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | A ESPERA DE CONFIRMACION POR OBRA-OBRA NO AUTORIZA | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40822-40852 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHO POR BPE LUNES 03-03 - COTIZAR 2 UNIDADES 16MM- OC N 163553 ABASLOG- PROVEEDOR DESPACHARA VIERNES 07-03 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.039 | ODOMETRO MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40819 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40822 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 163153 F. NUEVA PROVEEDOR DESPACHARA LUNES 03-03 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.519 | MEDIDOR DE ESPESOR |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-16 | 40887 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 LUNES 24 -02 1 UN ENVIADA A MANTENCION- COTIZAR 1 UN - OC N 163510 BEKA PARA APROBACION | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.078 | LUXOMETRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-16 | 40887 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OBRA DESISE DE HERRAMIENTA | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 3 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40822 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARA DESDE BPE VIERNES 28-02 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40819 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | P.01.02.14.029 | ESCUADRA METALICA 16x24 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40819 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 163153 F. NUEVA PARA APROBACION | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-12 | 40852 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 LUNES 24 -02- OC N 163510 BEKA PARA APROBACION | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
28 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-05 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.107 | MEDIDOR HUMEDAD - TEMPERATURA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-16 | 40887 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP DESDE P-4075 LUNES 24 -02 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 6 | un | ALTA | C.06.08.07.064 | SOPORTES PARA TUBERIAS CON CABEZAL EN V | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.02.005 | CORTADORA DE TUBO 3/8 A 2 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA SABLE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.13.032 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 10 A 32MM. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO 12PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 2 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.044 | LLAVE STILLSON 12 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.045 | LLAVE STILLSON 18 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.142 | JUEGO SACABOCADO DE 3MM- 20 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-11 | 40834 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-20 | 40914 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 160879 VILLELA RETIRO 20-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-20 | 40914 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 160877 FERAM RETIRO 20-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cortadora de tubo 2"a 4" y 4"a 6" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cuello sintetico para marcar tuberías e 6" A 30" Ss28 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
86 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-06 | SEM49-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Tijera para cortar klinger |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMISTRABLE POR BPE | SEM49-2024 02/12/2024 Al 08/12/2024
87 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-09 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.07.765 | LLAVE GOLPE CORONA 36 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40823 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
87 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-09 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.384 | LLAVE GOLPE 41MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-09 | 40823 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
88 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-10 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.03.02.99.004 | KIT 6 GALGAS MEDIDORES DE SOLDADURA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40956 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC 161214 IMPORTADORA SENDAI PENDIENTE APROBACION | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
88 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-10 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Medidor de Gases para Soldadura Marca "PURG-EYE 100" AP-10100-2 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
88 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-10 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Termometró Laser inalambrico TYPHUR "KIZEN" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 200 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 180 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. | [5 empty] | 0 | 180 | 180 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40903 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-01-08 | 41013 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 - OBRA INDICA NO TENER UNIDADES, SE COTIZA A LAYHER - RETIRO VIERNES 10-01 OC 161450 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 50 | un | ALTA | 2607039 | HORIZONTAL 0,39 MT | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41064 | MALO | 33 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 - OBRA INDICA NO TENER UNIDADES, SE COTIZA A LAYHER - RETIRO VIERNES 10-01 - OIBRA NO RETIRA Y SE REPROGRAMA PARA LUNES 13-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | C.36.38.01.267 | PLATAFORMA ACERO 0.19x1.09 MT | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41064 | MALO | 33 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 - OBRA INDICA NO TENER UNIDADES, SE COTIZA A LAYHER - RETIRO VIERNES 10-01 - OIBRA NO RETIRA Y SE REPROGRAMA PARA LUNES 13-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | 3801073 | PLATAFORMA DE ACERO 0,73 X 0,19 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41064 | MALO | 33 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 - OBRA INDICA NO TENER UNIDADES, SE COTIZA A LAYHER - RETIRO VIERNES 10-01 - OIBRA NO RETIRA Y SE REPROGRAMA PARA LUNES 13-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41064 | MALO | 33 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 - OBRA INDICA NO TENER UNIDADES, SE COTIZA A LAYHER - RETIRO VIERNES 10-01 - OIBRA NO RETIRA Y SE REPROGRAMA PARA LUNES 13-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 200 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2024-12-27 | 41233-41308 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
89 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2024-12-27 | 41233-41308 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | P-4075 REALIZARA TRASPASO DE ANDAMIOS LUNES 16-12 - CARLOS RUIZ M REALIZARA TRASPASO TOTAL MARTES 23-12 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
30 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MORRAL DE CUERO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZAR | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
30 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE PEINES PARA NIPLERA ELÉCTRICA DE 1/2 A 4" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 4" X 8 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 4" X 12 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 3" X 8 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION P-4075 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 3" X 6 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION P-4075 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 3" X 4 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | EN MANTENCION GEOACTIVOS- A ESPERA DE OC POR OBRA - GEOACTIVOS DESPACHARA MARTES 11-03 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 2" X 6 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION P-4075 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 2" X 3 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 163556 VETO - SE DESPACHARAN A OBRA LUNES 10-03 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 2" X 2 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | EN MANTENCION GEOACTIVOS- A ESPERA DE OC POR OBRA - GEOACTIVOS DESPACHARA MARTES 11-03 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
32 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-11 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 2" X 1 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.13.01.020 | BASE TRIBACH CON ADAPTADOR |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-06 | 41004 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | OC N 161567 GEOCOM RETIRO JUEEVS 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41026 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 161388 GEOCOM RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41042 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 161567 GEOCOM RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41042 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 161567 GEOCOM RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41042 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 161567 GEOCOM RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41042 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 161567 GEOCOM RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41042 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 161567 GEOCOM RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.010 | MIRA DE NIVELACION |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41042 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 161567 GEOCOM RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
23 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GPS TRIMBLE R12 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 160943 GEOACTIVOS DETENIDA | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
24 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.04.03.06.013 | RADIO DIGITAL PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 41016 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | DESPACHADAS A ENERSET MIERCOLES 18-12 -OC 161217 - RETIRO LUNES 06-01 | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
24 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41029 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC 161463 RADIOKEN - RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
24 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.039 | GRIFA DE 2 BOCAS 1/2 pulg A 5/8 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41032 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
24 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.039 | GRIFA DE 2 BOCAS 1/2 pulg A 5/8 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41033 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC 161406 FERRETERIA RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
24 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.039 | GRIFA DE 2 BOCAS 1/2 pulg A 5/8 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41033 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC 161406 FERRETERIA RETIRO JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
90 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-23 | 40923 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CERTIFICACION SEGURYCELL MIERCOLES 18-12 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.007 | EQUIPO DE OXICORTE |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.03.02.10.018 | EQUIPO TIG 200 AMP |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-02 | 40971 | MALO | 20 | ENTREGADO |  |  | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.08.09.01.020 | JAULA ALMACENAMIENTO SUSPEL 1200X1800X2500 MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41072 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.03.01.13.299 | TRASPALETA MANUAL PARA 3 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41065 | MALO | 31 | ENTREGADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 30 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41028 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 41006- 41014 | MALO | 21 | ENTREGADO |  |  | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 16 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41037 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.08.08.02.027 | TECLE TIPO TIRFOR 3200 KG. |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41045-41048 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.14.013 | TECLE DE PALANCA 750 KG. |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41045-41048 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41045-41048 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41045-41048 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.14.006 | TECLE DE CADENA 3000 KG. |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41045-41048 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.557 | TECLE DE CADENA 1000 KG. |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41045-41048 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 11 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41071 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.07.03.14.018 | STARTER KIT BATERIAS 18V BOSCH |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41106 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARON A MANTENCION 05-03 A ASIAMERICAZ | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 12 | un | ALTA | C.06.08.07.064 | SOPORTES PARA TUBERIAS CON CABEZAL EN V |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 40974 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41007 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 06-03 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40940 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Sierra banco makita 2712 /315 mm 2000w |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | C.06.02.13.032 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 10 A 32MM. |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40942 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.08.477 | SET LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 8 MM A 19MM |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | C.06.02.08.479 | SET DE DADOS CUADRANTE 3/4 DE 7/8PULG A 2PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 41028 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 164196 AGM PENDIENDE CONFIRMACION DE DEPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | RODILLO COMPACTADOR BOMAG DOBLE TAMBOR CON CONTROL REMOTO (900 KG) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41036 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40942 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 40 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41043 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO DESDE OF CENTRAL | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 164109 VILLELA PARA APROBACION | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.05.018 | PORTA POWER HIDRáULICO 10 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 41006 | MALO | 21 | ENTREGADO |  |  | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 06-03 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.02.09.025 | PLOMADA 300 GR |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 41028 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PLACA COMPACTADORA BOMAG AUTOREEVERSA (460 KG) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41007 | MALO | 25 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.13.02.062 | PISTOLA ANCLAJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 41006 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | SE DESPACHAN 3UN DESDE OFICINA CENTRAL | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.30.01.08.285 | PASADOR CONICO 1 1/4 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40942 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A MANTENCION TECHLAB MIERCOLES 26-03 / PENDIENTE CONFIRMACIÓN | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.30.01.08.285 | PASADOR CONICO 1 1/4 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-14 | 41076 | MALO | 32 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA MIERCOLES 16-03 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 22 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41028 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 30 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.02.039 | NIVEL DE ALUMINIO 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.02.039 | NIVEL DE ALUMINIO 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE 10-4 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 164278 RADIOKEN- PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.213 | NIPLERA ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41041 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MORRAL DE CUERO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 164256 VILLELA PROVEEDOR DESPACHARA MARTES 25-03 | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.19.03.04.015 | MONITOR 21.45 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41020 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41069 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | OC N 163592 GENSA- RETIRO JUEVES 06-03 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.518 | MEDIDOR DE AISLACION |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40940 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | A LA ESPERA DE RESPUESTA POR OBRA | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.518 | MEDIDOR DE AISLACION |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-06 | 41038 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | OC N 163586 MANUFACTURAS ELECTRONICA | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40942 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 164324 VILLAR PARA APROBACION | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 32 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41388 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 30 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-09 |  | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.32.03.03.089 | MAQUINA SOLDADORA DE CORTE POR PLASMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 9 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2025-01-22 | 41168 | MALO | 40 | ENTREGADO |  |  | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41296 | MALO | 54 | ENTREGADO |  |  | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MANGUERA PARA GAS ARGON C/TERMINALES 1/4" 50 MT REG |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.046 | LLAVE STILLSON 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.045 | LLAVE STILLSON 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41388 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO DESDE OF CENTRAL | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LIMA RECTA ROTATORIA 10 mm METÁLICA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRAD POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40942 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 164323 VILLELA - PROVEEDOR DESPACHARA JUEVES 27-03 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40942 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40942 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LIMA CÓNICA ROTATORIA 10 mm METÁLICA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE PEINES PARA NIPLERA ELÉCTRICA DE 1/2 A 4" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC 165178 FERTEC PENDIENTE APROBACION / PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1704 / SE SOLICITA A OBRA QUINTERO DESPACHE POR PDQ | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41050 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | OC N 163832 AGUMAX PENDIENTE DE PAGO-PROVEEDOR DESPACHARA MARTES 18-03 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | HUINCHE ELECTRICO 2,0 Ton 380V CABLE ACERO 1/2" 60 MTS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 30 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | DESPACHADO POR BPE 10-4 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | NO EXISTEN EN EL MERCADO | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.035 | HORNO SOLDADURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40940 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GRILLETES LIRA 5/8" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GRILLETES LIRA 3/4" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GRILLETES LIRA 1" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GATA HIDRÁULICA 10 TON |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | 07 UNIDADES DISPONIBLES EN BPE SE DESPACHARAN LUNES 10-03- OC N 163713 FERRETERIA NUEVA DESPACHARA JUEVES 13-02 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 9 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41072 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 24 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41031 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 164106 FERRETERIA NUEVA A LA ESPERA DE CONFIRMACION PARA DESPACHO | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 4" X 8 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 4" X 12 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 3" X 8 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 3" X 6 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 3" X 4 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 2" X 6 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 2" X 3 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 2" X 2 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESLINGA SINTÉTICA 2" X 1 m / 3 CAPAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41028 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 164079 F. NUEVA | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40942 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA MIERCOLES 16-03 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 12 | un | ALTA | C.06.11.02.063 | ESCUADRA CARPINTERA 10PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 164109 VILLELA PARA APROBACION | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41046 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | ENVIADO DESDE OBRA A MANTENCION SANTIAGO FECHA DE ENTREGA JUEVES 03-04 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ENZUNCHADORA AUTOMÁTICA 1/2" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41043 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 164323 VILLELA - PROVEEDOR DESPACHARA JUEVES 27-03 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | COMPRADOS EN PROIMEQ SERAN RETIRADOS LUNES 10-03 Y LLEVADOS A CERTIFICACION OC N 163728 PROIMED DETENIDA- DESPACHO 14-03 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.06.09.07.001 | COMPRESOR DE AIRE 2.5HP 50L |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41043 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 16 | un | ALTA | C.30.01.08.302 | COMBO FE 6 LBS. MANGO DE FIBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 16 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41388 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | SE GESTIONARA DESDE EL LUNES 17-03 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.296 | COMBO FE 12 LBS. MANGO DE FIBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 06-03 | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 11 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | NO EXISTEN EN EL MERCADO | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.704 | CARRO OXICORTE DOBLE |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 40974 | MALO | 21 | ENTREGADO |  |  | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.705 | CARRO CILINDRO SIMPLE |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 40974 | MALO | 21 | ENTREGADO |  |  | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.552 | CALIBRADOR DE LAZO FLUKE 707 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-06 | 41038 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | OC N 163586 MANUFACTURAS ELECTRONICA | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | S.P.04.02.10.001 | CALENTADOR A GAS TIPO DRAGON |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40980 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BOMBA SUMERGIBLE 2" (AGUA Y SÓLIDOS <50 mm) con manguera 50 mts |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE DESPACHO DESDE OF CENTRAL | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 20 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | PENDIENTE OC | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 30 | un | ALTA | C.06.02.07.170 | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41028 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 30 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41043 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 8 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.07.005 | ALINEADOR DE CAÑERIA DE 6 A 12 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41049 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 8 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.07.004 | ALINEADOR DE CAÑERIA DE 2 A 6 PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41049 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.03.03.022 | ALIMENTADOR ALAMBRE MIG-MAG LN-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41296 | MALO | 54 | ENTREGADO |  |  | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 50 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41028 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR RBPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.106 | ALICATE CORTANTE 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 164107 VILLAR PARA APROBACION | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 15 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAIMáN 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40939 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 164424 VILLAR - PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.10.039 | ROTOMARTILLO TOMA SDS PLUS |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41031 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARA DESDE BPE VIERNES 28-02 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 10 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.024 | TALADRO DE PERCUSION 5/8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2024-12-26 | 40940 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 50 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41388 | MALO | 27 | ENTREGADO |  | OC N 164103 SODIMAC PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
33 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-13 | SEM50-2024 | 0 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM50-2024 09/12/2024 Al 15/12/2024
34 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-16 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41036 | MALO | 24 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
34 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-16 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 41036 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
34 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-16 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40907 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
34 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-16 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40907 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
25 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-18 | SEM51-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40901 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
26 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-18 | SEM51-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40901 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
26 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-18 | SEM51-2024 | 4 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40901 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
26 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-18 | SEM51-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40901 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
26 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-18 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.977 | JUEGO DE KNOCKOUT HIDRAULICO DE 1/2 A 4 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40983 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | ENVIO MARTES 07-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
26 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-18 | SEM51-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | HORNO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
26 | P-4127 GASMAR |  | 2024-12-18 | SEM51-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | TERMO LECTRICO 20 LTS. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
92 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-19 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-19 | 40919 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A CERTIFICACION ASIAMERICAZ MIERCOLES 18-12 | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
92 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-19 | SEM51-2024 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.032 | LLAVE PUNTA COLA 3/4 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41001 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
92 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-19 | SEM51-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.14.030 | TECLE DE CADENA 7.5 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41053 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | OC 160223 MARSELLA - RETIRO VIERNES 10-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.213 | NIPLERA ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-06 | 40979 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.160 | JUEGO TERRAJA 1/2 X 2 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40990 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.050 | LLAVE STILLSON 8 pulgadas | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40990 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.044 | LLAVE STILLSON 12 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40990 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.045 | LLAVE STILLSON 18 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41001 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.32.03.04.036 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGGER SERIE MIT 310-ES/070907/1139 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41040 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A MANTENCION LUNES 23-12 IMPROTEK RETIRO MIERCOLES 08-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Juego peines 1/2" NPT (para acero galvanizado) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Juego peines 3/4" NPT (para acero galvanizado) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Juego peines 1" NPT (para acero galvanizado) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
93 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-20 | SEM51-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Juego peines 2" NPT (para acero galvanizado) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2024 16/12/2024 Al 22/12/2024
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40990 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40990 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.08.07.01.008 | DETECTOR GAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41018 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | RETIRO MIERCOLES 08-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.09.01.10.025 | DUROMETRO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41018 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | RETIRO MIERCOLES 08-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41024 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DESPACHA JP | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41024 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC N 161493 VILLAR DESPACHO JUEVES | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 6 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41074 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC 161414 VILLAR DESPACHO JUEVES | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 20 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-20 | 41131 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | EN FABRICACION BPE- SERAN DESPACHADAS A OBRA LUNES 20-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | P.01.01.09.016 | TERMOLAMINADORA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41135 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 09-01- DISPONIBLE PARA RETIRO MARTES 14-01 OBRA INFORMADA | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41302 | MALO | 32 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO LUNES 20-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41276- | MALO | 32 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO MARTES 21-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 5 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-14 | XXXX | MALO | 22 | ENTREGADO |  | COMPRA REALIZADA A PROIMED- PENDIENTE DESPACHO A CERTIFICACION TECHLAB RETIRO MARTES 14-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.07.03.04.107 | MEDIDOR HUMEDAD - TEMPERATURA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-15 | XXXX | MALO | 23 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA MIERCOLES 15-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
95 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2024-12-23 | 40913 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
95 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2024-12-23 | 40913 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
95 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2024-12-23 | 40913 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
95 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2024-12-23 | 40913 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
95 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41135 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 10-01- RETIRO MARTES 14-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | C.06.03.04.071 | HUINCHA DE MEDIR METALICA 100 MT | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40990 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40990 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.711 | LIMA PLANA BASTARDA 12 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41001 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41001 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.086 | LLAVE PUNTA CORONA 3/4 | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41001 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.09.027 | MACETA ACETATO 2.5 LBS | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41005 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41008 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 10 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41024 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DESPACHA JPC JUVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.026 | BARRETILLA ACERO | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41063 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A OBRA MARTES 14-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.027 | NIVEL MECANICO 24 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-14 | 41073 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A OBRA MARTES 14-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO JUEVES 16-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41376 | MALO | 51 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARON A MANTENCION TECLES CHILE 07-01- RETIRO MARTES 11-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.010 | TECLE DE PALANCA 3000 KG. | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41396 | MALO | 51 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARON A MANTENCION TECLES CHILE 07-01- RETIRO MARTES 11-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Adaptador 1/2" hembra a 1" macho |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZAR | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Grilletes 5/8" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Grilletes 3/4" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Grilletes 1" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
96 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Eslingas 3 capas x 2" x 6 mts |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CINCELES TOMA SDS MAX L=50CM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CINCELES TOMA SDS PLUS L=50 CM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-14 | 41072 | MALO | 22 | ENTREGADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41072 | MALO | 21 | ENTREGADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.545 | UNIDAD MOTRIZ DE ALTA FRECUENCIA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41152 | MALO | 29 | ENTREGADO |  |  | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.545 | UNIDAD MOTRIZ DE ALTA FRECUENCIA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41152 | MALO | 29 | ENTREGADO |  |  | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41151 | MALO | 29 | ENTREGADO |  |  | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 7 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-02-03 | 41278 | MALO | 42 | ENTREGADO |  |  | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 3 | un | ALTA | C.32.05.07.016 | SONDA VIBRADORA 60MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41114 | MALO | 24 | ENTREGADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 6 | un | ALTA | C.32.05.07.010 | SONDA VIBRADORA 35MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41152 | MALO | 29 | ENTREGADO |  |  | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41041 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 20 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41051 | MALO | 18 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PUNTOS TOMA SDS PLUS L=50 CM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PUNTOS TOMA SDS MAX L=50 CM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41037 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 20 | un | ALTA | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41037 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 20 | un | ALTA | S.C.06.02.09.017 | PLATACHO DE GOMA |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41043 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.048 | PLANA PUNTA |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41037 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 5 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-08 | 41036 | MALO | 16 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.11.02.002 | PISTOLA DE FIJACION |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-14 | 41083 | MALO | 22 | ENTREGADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MORDAZAS VERTICALES 1 TONELADA (IZAJE DE PLANCHAS DE ACERO) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MORDAZAS HORIZONTALES 1 TONELADA (IZAJE DE PLANCHAS DE ACERO) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.694 | LLAVE IMPACTO INALAMBRICA 3/4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41066 | MALO | 21 | ENTREGADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 75 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 100% | 2025-01-20 | 41500 | MALO | 28 | ENTREGADO |  |  | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 80 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-01-20 | 41500 | MALO | 28 | ENTREGADO |  |  | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.30.01.08.352 | Esmeril angular inalámbrico 4 ½ 18 v |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41072 | MALO | 21 | ENTREGADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESCALAS ARTICULADAS ALUMINIO DE 5,7 METROS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.674 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 34MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 40974 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  |  | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.30.01.08.209 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 32 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-03 | 40974 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  |  | SEM1-2025 30/12/2024 Al 05/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 30 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-09 | 41025 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 0 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2024-12-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM52-2024 23/12/2024 Al 29/12/2024
35 | P-4166 ESMAX |  | 2024-12-23 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.024 | TALADRO DE PERCUSION 5/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-10 | XXXX | MALO | 18 | ENTREGADO |  |  | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.03.113 | EQUIPO DE OXICORTE (OXIGENO-PROPANO) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.0104 | LLAVE PUNTA CORONA 1 Pulg. 1/16 PULG. | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.082 | LLAVE PUNTA CORONA 27 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.088 | LLAVE PUNTA CORONA 30 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA CORONA 36 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO 12PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.046 | LLAVE STILLSON 24 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.050 | LLAVE PUNTA CORONA 1 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.090 | LLAVE PUNTA CORONA 32 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA CORONA 36 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.110 | LLAVE PUNTA CORONA 50 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.115 | LLAVE PUNTA CORONA 55 mm | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.120 | LLAVE PUNTA CORONA 60 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | C.33.02.08.734 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 8 A 24MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 40992 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.051 | LLAVE PUNTA CORONA 1/2 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-08 | 41001 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.086 | LLAVE PUNTA CORONA 3/4 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-08 | 41001 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.169 | LLAVE CAIMAN DE 10 PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41001 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.170 | LLAVE CAIMAN CURVO DE 7 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41001 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 16 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO | [5 empty] | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-01-07 | 41008 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.236 | SET DE LLAVES ESTRELLAS T10 A T50 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41067 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC N 161657 ABASLOG DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-13 | 41067 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC N 161657 ABASLOG DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 8 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41074 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA PARA APROBACION | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 12 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41088 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC 161339 MARSELLA DESPACHARA VIERNES 10-01 - PROVEEDOR NO DESPACHA VIERNES 10-01- RETIRAR EN OFICINA CENTRAL | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 40 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41095 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 161658 VILLAR OBRA INFORMADA PARA RETIRO MARTES 14-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO JUEVES 16-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.05.07.036 | SET LLAVE ALLENS DE 2 A 19MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO JUEVES 16-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO JUEVES 16-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 8 | un | ALTA | S.C.06.02.08.294 | SET DADO DE CUADRANTE 1/2 DE 10 A 22 MM | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO JUEVES 16-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.211 | CHICHARRA CUADRANTE 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO JUEVES 16-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.213 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2PULG 3/4PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO JUEVES 16-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC 161831 FERAM DISPONIBLE PARA RETIRO MIERCOLES 15-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.979 | DADOS CUADRANTE 1/4 DE 4 A 13 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC 161830 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO MIERCOLES 15-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 12 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41126 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC N 161656 MARSELLA DISPONIBLE PARA RETIRO JUEVES 16-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
97 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2024-12-27 | SEM52-2024 | 4 | un | ALTA | S.C.06.08.05.048 | BOMBA HIDRAULICA MANUAL | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-20 | 41132 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | DESPACHO A MANTENCION TECHLAB 07-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
98 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-02 | SEM1-2025 | 8 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41095 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 161480 MUNDO LOCKERS SPA- RETIRO MIERCOLES 15-01 OBRA INFORMADA | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
27 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-07 | SEM2-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.03.02.99.006 | CALIBRADOR DE SOLDADURA BRIDGE CAM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41062 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | JPC ENTREGA A OBRA JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
27 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-07 | SEM2-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.113 |  |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-10 | 41062 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | JPC ENTREGA A OBRA JUEVES 09-01 | SEM2-2025 06/01/2025 Al 12/01/2025
99 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-08 | SEM2-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41095 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 161803 ARITRANS DISPONIBLE PARA RETIRO MIERCOLES 15-01 OBRA INFORMADA | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
99 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-08 | SEM2-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.10.046 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 9.7 KG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-16 | 41173 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 161803 ARITRANS DISPONIBLE PARA RETIRO MIERCOLES 15-01 OBRA INFORMADA | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | Alicate Cortante 7" Aislado 1000V |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41092 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41092 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41092 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.13.056 | APRIETA TERMINAL 0.25 MM a 10 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41092 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.286 | SET DE DADOS CUADRANTE ½ DE 10 A 24 PZAS AISLADOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41092 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.274 | Llave ajustable 8" Aislada |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41092 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.034 | Llave caimán 8" Aislado |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-17 | 41118 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE VIERNES 17-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.062 | Atornilladores aislados 1000V |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41153 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 161921 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
28 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.236 | SET DE LLAVES ESTRELLAS T10 A T50 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41153 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OCN N 161923 ABASLOG RETIRO MARTES 21-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41090 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 161921 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41090 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OCN N 161923 ABASLOG RETIRO MARTES 21-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41091 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OCN N 161923 ABASLOG RETIRO MARTES 21-01 | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 3 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-15 | 41092 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.698 | ESCALERA TIJERA FIBRA 1.22 MTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41153 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 161921 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 20 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | Escuadra Carpintero 30cm |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41153 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 161921 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 20 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41153 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OCN N 161923 ABASLOG RETIRO MARTES 21-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41153 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 161921 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.11.02.002 | PISTOLA DE FIJACION |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41153 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OCN N 161923 ABASLOG RETIRO MARTES 21-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41153 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OCN N 161923 ABASLOG RETIRO MARTES 21-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41174 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 161918 ARITRANS PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41174 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 161918 ARITRANS PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 10 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41183 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-28 | 41210 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 162166 AG M RETIROLUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41234 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC N 162283 SODIMAC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
29 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-13 | SEM3-2025 | 10 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41499 | MALO | 42 | ENTREGADO |  | OC N 162873 VITEL PARA APROBACION | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
30 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-14 | SEM3-2025 | 6 | un | ALTA | S.P.04.03.06.013 | RADIO DIGITAL PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41326 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-14 | SEM3-2025 | 32 | un | ALTA | S.C.36.12.60.200 | RUEDA 1000 KG / CON BASE REGULABLE | [5 empty] | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 2025-01-22 | 41178 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | RETIRO POR OBRA MIERCOLES 22-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
90 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-15 | SEM3-2025 | 15 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-01-22 | 41179 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA JUEVES 23-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
90 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-15 | SEM3-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.159 | Machos de roscar métricos M12 x paso 1,75 / N°3 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-31 | 41309 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
90 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-15 | SEM3-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.159 | JUEGO DE TERRAJA Y MACHOS M6 -M12 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-31 | 41309 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
90 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-15 | SEM3-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.159 | JUEGO DE TERRAJA Y MACHOS M6 -M12 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-31 | 41309 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
100 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-15 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-21 | 41175 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 161918 ARITRANS ESTEBAN RETIRA JUEVES 23-01 - ENTREGARA A ALEJANDRO | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
100 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-15 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41200 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 16214 GEOCOM OBRA RETIRA LUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
100 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-15 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-23 | 41201 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 162180 GEOCOM OBRA RETIRA LUNES 27-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
100 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-15 | SEM3-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41203 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 16214 GEOCOM OBRA RETIRA LUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
36 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Tierra color iberica roja bolsa 1kg |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
36 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Sifón de gasolina manual manguera portátil con bomba 2m |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
36 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Llave para filtro de aceite con cinta 25-150 mm tramontina |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
36 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Escalera aluminio multiuso 5,7 mts |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
36 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cable roba corriente 2,5mts 600A |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
36 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | C.06.10.02.010 | BIDON METALICO 20 LTS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
36 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Barrote de fuerza 18 pulgadas |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
37 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Protectores de Hombro (OM-330) de digitador |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
37 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Porta Martillos |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
37 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Porta Carracas |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
37 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41248 | MALO | 14 | ENTREGADO |  |  | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
37 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-28 | 41211 | MALO | 12 | ENTREGADO |  |  | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
37 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41226 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
37 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-16 | SEM3-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cinturónes Porta Herramientas |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM3-2025 13/01/2025 Al 19/01/2025
94 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-04 | 41285 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 162426 ARITRANS DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA RETIRO MIERCOLES 05-01 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-22 | 41155 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE OF CENTRAL | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-22 | 41155 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE OF CENTRAL | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-22 | 41155 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE OF CENTRAL | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO 12PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.473 | REGLA DE PELO 300 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.08.461 | CHICHARRA CUADRANTE 3/4PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.019 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA 12 PCS | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.038 | LLAVE AJUSTABLE 18 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.132 | LLAVE PUNTA CORONA 7/8 | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.079 | LLAVE PUNTA CORONA 24 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.082 | LLAVE PUNTA CORONA 27 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.038 | LLAVE PUNTA CORONA 1 1/8 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.090 | LLAVE PUNTA CORONA 32 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.047 | LLAVE PUNTA CORONA 1 7/16 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.099 | LLAVES PUNTA CORONA DE 41 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.074 | LLAVE PUNTA CORONA 2 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.070 | LLAVE PUNTA CORONA 2 3/16PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.028 | LLAVE GOLPE CORONA 1 7/16PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.384 | LLAVE GOLPE 41MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.634 | LLAVE GOLPE CORONA 46 mm | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.222 | LLAVE GOLPE 2PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.250 | LLAVE DE GOLPE 56MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.182 | LLAVE DE GOLPE 60MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.150 | DADO DE ALTA RESISTENCIA 1 1/4 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.176 | DADO DE ALTA RESISTENCIA 1 7/16 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.177 | DADO DE ALTA RESISTENCIA 1 5/8 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.178 | DADO DE ALTA RESISTENCIA 1 13/16 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.154 | DADO DE ALTA RESISTENCIA 2 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 15 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.218 | TORNILLO MECANICO NUM 8 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41180 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-23 | 41200 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.09.01.051 | BOMBA DE TRASVASIJE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-28 | 41209 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-31 | 41273 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.07.047 | FEELER 0.05 A 1 MM X 200MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-31 | 41273 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-22 | 41294 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE OF CENTRAL | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41294 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA PENDIENET AVISO PARA RETIRO | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41294 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41294 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41294 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 162077 ABASLOG DISPONIBLE PARA RETIRO VIERNES 24-01 | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 6 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41294 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | FABRICACION BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41294 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | CC COLLAHUASI | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.15.03.005 | HIDROLAVADORA ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41294 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | TRASPASO POR PARTE DE P-4075 LUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41306 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC-DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41306 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC-DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.14.013 | TECLE DE PALANCA 750 KG. | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41376 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARON A MANTENCION TECLES CHILE 07-01- RETIRO MARTES 11-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41376 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARON A MANTENCION TECLES CHILE 07-01- RETIRO MARTES 11-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41396 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARON A MANTENCION TECLES CHILE 07-01- RETIRO MARTES 11-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-19 | 41459 | MALO | 30 | ENTREGADO |  | OC 161972 ICOFEL-TABLEROS EN FABRICACION- DESPACHARA PROVEEDOR LUNES 03-01- LUNES 17-02 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.042 | LLAVE AJUSTABLE 8 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41276- | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA PARA APROBACION | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.134 | ROTOMARTILLO TOMA SDS MAX 10 KG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41518 | MALO | 35 | ENTREGADO |  | OC N 162460 MARSELLA PENDIENTE AVISO RETIRO- OC N 163115 MARSELLA PARA APROBACION SE COMPRA UN ALTERNATIVO DEBIDO A QUIEBRE DE STOCK -ENTREGA VIERNES 21-02 | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 8 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-24 | XXXX | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA PENDIENET AVISO PARA RETIRO | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 0 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.05.018 | PORTA POWER HIDRáULICO 10 TON |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | YA FUE SUMINISTRADO | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GATA HIDRAULICA DE 10 TN |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE LAINAS O.05 HASTA 1 MM. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-04 | 41285-41305 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 162426 ARITRANS DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA RETIRO MIERCOLES 05-01 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-04 | 41285 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 162426 ARITRANS DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA RETIRO MIERCOLES 05-01 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-20 | SEM4-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-24 | 41276 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA PARA APROBACION | SEM4-2025 20/01/2025 Al 26/01/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 60 | un | ALTA | S.C.06.07.09.015 | PLATAFORMA PARA ESTANQUE 0.73 m | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 240 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | [5 empty] | 0 | 240 | 240 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 120 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M | [5 empty] | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 160 | un | ALTA | S.C.11.01.08.018 | TUBO ACERO CORTADO A 1.00 M. | [5 empty] | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 200 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 24 | un | ALTA | S.C.36.26.40.207 | RODAPIé 2.07 M | [5 empty] | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41364 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01- OC N 162530LAYHER PENDIENTE AVISO RETIRO 10-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 16 | un | ALTA | S.C.36.26.20.207 | DIAGONAL 2.07 M | [5 empty] | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41364 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO RETIRO 10-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.06.08.08.041 | VERTICAL 1.00 M SIN ESPIGA | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41364 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC N 162530LAYHER PENDIENTE AVISO -RETIRO 10-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 520 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | [5 empty] | 0 | 520 | 520 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233- | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075- OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 520 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 520 | 520 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233- | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075- OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.13.074 | HORIZONTAL en U 0.73 m PIE COMPARTIDO 15-44 grados | [5 empty] | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233- 41364 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01- OC N 162530LAYHER PENDIENTE AVISO RETIRO 10-02 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 120 | un | ALTA | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M | [5 empty] | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41233-41308 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01- OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233-41308 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075- OC N 162530LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 200 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41233-41308 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01- OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 64 | un | ALTA | S.C.36.26.07.207 | HORIZONTAL 2.07 M | [5 empty] | 0 | 64 | 64 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233-41308 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01- OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.38.12.207 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.07 M - PERF. | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233-41364 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO RETIRO 10-02 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233-41364 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075-LAYHER PENDIENTE AVISO RETIRO 10-02 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 200 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233-XXX | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01- OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 160 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M | [5 empty] | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233-XXX | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | TRASPASO ENTRE OBRAS LUNES 27-01- OC N 162530LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
101 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-24 | SEM4-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41233-XXX | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075- OC N 162530 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
104 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.10.039 | ROTOMARTILLO TOMA SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-04 | 41285 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 162426 ARITRANS DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA RETIRO MIERCOLES 05-01 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
104 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41412 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC N 162693 TECLES CHILE PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
104 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.06.02.14.006 | TECLE DE CADENA 3000 KG. | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-02-14 | 41413 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE A MANTENCION TECLES CHILE VIERNES 31-01 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
104 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.10.039 | ROTOMARTILLO TOMA SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-27 | 41551 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | OC N 162460 MARSELLA PENDIENTE AVISO RETIRO- OC N 163115 MARSELLA PARA APROBACION SE COMPRA UN ALTERNATIVO DEBIDO A QUIEBRE DE STOCK - PROVEEDOR INFORMA QUE SE QUEDA SIN STOCK- COTIZAR | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.044 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10KG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41363 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CC PARA SUBIR OC - REVISION JP | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41148 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE OF CENTRAL | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41148 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO DESDE OFICINA CENTRAL | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.015 | COMBO FE 10 LBS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 15 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 20 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 8 | un | ALTA | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41158 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.218 | TORNILLO MECANICO NUM 8 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41158 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 7 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41161 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 3 UN. DISPONIBLE EN BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 30 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 6 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41170 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 PULG X 1.0 MTS PUNTA CINCEL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.09.07.001 | COMPRESOR DE AIRE 2.5HP 50L | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.010 | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 1.5 MTS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.009 | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 3 MTS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 40 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 30 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.062 | JUEGO ATORNILLADORES AISLADOS 1000 V.7 PZA. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 30 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 162078 VILLAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162077 ABASLOG PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 8 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 163056 VITEL ENTREGA APROX 6 DE MARZO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.01.05.027 | PATO LUBRICADOR GRASERO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 40 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 7 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41251 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162279 TECNOMAS PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41251 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162352 SODIMAC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41262 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 20 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41262 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41262 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41262 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 17 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41319 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CC PARA SUBIR OC | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41338 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41363 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | COMPRA JM SENDAI. PROVEEDOR REALIZARA ENVIO 30-01 A CERTIFICACION TECHLAB | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41460 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN FABRICACION ICOFEL- PLAZO DE ENTREGA HASTA LUNES 17-02- ENVIO MARTES 18-02 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 11 | un | ALTA | C.30.01.08.302 | COMBO FE 6 LBS. MANGO DE FIBRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41481 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41481 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41481 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41508 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | OC N 162873 VITEL PARA APROBACION | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41161-41357 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 1 UN DISPONIBLE BPE-OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 17 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41162-41319 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CC PARA SUBIR OC | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41262-41357 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 15 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41319-41366 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA SODIMAC 23-01- COTIZAR CANTIDADES RESTANTES- OC N 162618 AGM PENDIENTE DE PAGO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 15 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41319-41366 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA SODIMAC 23-01- COTIZAR CANTIDADES RESTANTES- OC N 162618 AGM PENDIENTE DE PAGO | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CC PARA SUBIR OC | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41262 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
1 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 40 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.08.09.01.018 | JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 3000X1600X2800 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41272 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161663 LA FORESTA ENVIADA A PROVEEDOR VIERNES 10-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.08.09.01.020 | JAULA ALMACENAMIENTO SUSPEL 1200X1800X2500 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41272 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 161663 LA FORESTA ENVIADA A PROVEEDOR VIERNES 10-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE MANUAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.07.170 | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.04.06.027 | FORMON 7/8 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.685 | LIMA MEDIA CAÑA 12 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.019 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA 12 PCS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.050 | LLAVE STILLSON 8 pulgadas | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41158 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6 PULG. AISLADO 1000V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41158 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41158 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41158 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA TIPO SABLE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162077 ABASLOG PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA TIPO SABLE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA TIPO SABLE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162077 ABASLOG PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162077 ABASLOG PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162077 ABASLOG PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 15 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41194 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE P-4075 - COTIZAR UNIDADES RESTANTES.- 5 UNIDADES PENDIENTE DE CONFIRMACION DE OBRA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41220 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA MIEROCLES 28-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41254 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162098 GEOACTIVO - PROVEEDOR DESPACHA LUNES 27-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41254 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162098 GEOACTIVO - PROVEEDOR DESPACHA VIERNES 24-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41254 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162098 GEOACTIVO - PROVEEDOR DESPACHA VIERNES 24-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.07.274 | Llave ajustable 8" Aislada | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41262 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 16 | un | ALTA | S.P.04.03.06.013 | RADIO DIGITAL PORTATIL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41323 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-06 | 41325 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | EN MANTENCION ASIAMERICAZ | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-06 | 41328 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 162494 VILLELA PROVEEDOR REALIZA ENVIO MIERCOLES 05-02 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA SABLE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41357 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 162492 MARSELLA PENDIENTE DE AVISO PARA ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-13 | 41418 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DESPACHO A MANTENCION TECLES CHILE MARTES 14-01- PROVEEDOR REALIZARA DESPACHO LUNES 17-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-13 | 41418 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DESPACHO A MANTENCION TECLES CHILE MARTES 14-01- PROVEEDOR REALIZARA DESPACHO LUNES 17-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.010 | TECLE DE PALANCA 3000 KG. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-13 | 41418 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DESPACHO A MANTENCION TECLES CHILE MARTES 14-01- PROVEEDOR REALIZARA DESPACHO LUNES 17-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA SABLE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41161-41350 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 01 UNIDAD DISPONIBLE EN BPE OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-01-30 | XXXX | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.464 | ESCALERA TIJERA FIBRA 3 MTS. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
2 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 40 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41350 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.12.007 | BOMBíN | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARON A CERTIFICACION SEGURYCELL MIERCOLES 15-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.289 | SET DE LLAVES ALLEN 10 PCS AISLADAS PARA 1000 VOLT | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.289 | SET DE LLAVES ALLEN AISLADOS A 1000 VOLT | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41149 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41158 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.13.02.06.018 | CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 40 | un | ALTA | S.C.14.01.02.007 | DIAGONALES DE CIERRE PERIMETRAL | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.10.02.010 | BIDON METALICO 20 LTS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 30 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41189 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 5 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41251 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 162279 TECNOMAS PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-01 | 41267 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | RETIRA CARLOS RUIZ SABADO 01-02 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 3 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-01 | 41270 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | RETIRA CARLOS RUIZ EN SUCURSAL IQUIQUE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.479 | SET DE DADOS CUADRANTE 3/4 DE 7/8PULG A 2PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41297 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE MIERCOLES 05-02 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.260 | ADAPTADOR DADO IMPACTO DE 1PULG A 3/4PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41297 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE MIERCOLES 05-02 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-07 | 41339 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 162377 VETO PENDIENTE DE ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-07 | 41339 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 162377 VETO PENDIENTE DE ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.01.05.027 | PATO LUBRICADOR GRASERO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41350 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162070 FERTEC PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41357 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41363 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | COMPRA JM SENDAI. PROVEEDOR REALIZARA ENVIO HOY A CERTIFICACION TECHLAB | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.03.01.13.170 | PASTECA PARA 3.2 TONS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-13 | 41418 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DESPACHO A MANTENCION TECLES CHILE MARTES 14-01- PROVEEDOR REALIZARA DESPACHO LUNES 17-02 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINALES HIDRAULICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41481 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINALES HIDRAULICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41481 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 30 | un | ALTA | C.19.02.04.003 | Barrera de Seguridad | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-01-27 | 41159-41162 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE RETIRA OBRA JUEVES 23-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.287 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM AISLADOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162074 MARSELLA | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.287 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM AISLADOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-27 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 162078 VILLAR PARA APROBACION | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 40 | un | ALTA | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-01-27 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 0 | un | ALTA | P.02.01.02.002 | PLASTIFICADORA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE CC PARA SUBIR OC | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
3 | P-4231 CMDIC |  | 2025-01-27 | SEM5-2025 | 0 | un | ALTA | Z.C.06.03.03.076 | SOPLETE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
32 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.06.02.10.044 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10KG |  |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-02-04 | 41282 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 162485 ARITRANS- PENDIENTE AVISO PARA RETIRO. | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41235 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.090 | LLAVE PUNTA CORONA 32 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41235 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.091 | LLAVE PUNTA CORONA 33 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41235 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.092 | LLAVE PUNTA CORONA 34 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41235 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.096 | LLAVE PUNTA CORONA 38 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41235 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.099 | LLAVE PUNTA CORONA 41 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41235 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.100 | LLAVE PUNTA CORONA 42 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41235 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-01-29 | 41294 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 28 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 28 | 28 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41356 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 162752 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 30 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41356 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 162752 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.11.02.042 | REGLA PARALELA METALICA 1.5MT. GRADUADA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41390 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 162754 FERTEC PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41412 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 162693 TECLES CHILE PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41356 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 162751 MARSELLA PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.277 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41236-41349-41305 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-28 | SEM5-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-02-06 | 41320-41321-41294 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.13.055 | APRIETA TERMINAL MANUAL DE 10-120MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41230 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.657 | CORTA CABLE 1000 MCM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41230 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.05.14.032 | CORTA TUBOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41230 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.039 | ODOMETRO MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41230 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.03.03.133 | BASE PORTA CARRETE |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41255 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.063 | MACETA 2LBS CON MANGO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41292 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE MIERCOLES 05-02 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA SABLE |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41292 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE MIERCOLES 05-02 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.07.209- C.30.01.08.080-C.06.02.07.210 | juego de alicates 3 piezas (cualquier marca) aislados 100 volt. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41361 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 162679 FERRETERIA NUEVA | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41361 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 162676 VILLAR PARA APROBACION | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41432 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | OC N 162460 MARSELLA PENDIENTE AVISOPARA RETIRO- ESPERA DE P-4075- COMPRA J.O OC N 162460 DISPONIBLE PARA RETIRO | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Sargento Metalico 1000 mm de recorrido (cualquier marca) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Sargento Metalico 600 mm de recorrido (cualquier marca) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-01-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZAR | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
33 | P-4127 GASMAR |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-30 | 41230 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENVIA BPE JUEVES 30-01 | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
102 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41293 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE 4075 A 4132 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
103 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 32 | un | ALTA | S.C.36.12.60.200 | RUEDA 1000 KG / CON BASE REGULABLE | [5 empty] | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41382 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 162694 LAYHER PENDIENTE FECHA DE RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
103 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 32 | un | ALTA | S.C.36.26.60.000 | Collarín Alto | [5 empty] | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41382 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 162694 LAYHER PENDIENTE FECHA DE RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
39 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 2 | un | ALTA | NNN-NNN | PLACA COMPACTADORA AUTOREVERSA |  |  |  | H | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-01-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM5-2025 27/01/2025 Al 02/02/2025
39 | P-4166 ESMAX |  | 2025-01-29 | SEM5-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.01.023 | BETONERA DE VOLTEO MOTOR ELECTRICO 400 LITROS |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-06 | 41324 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
34 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 8 | un | ALTA | P.0 | CABEZAL DE CIMBRA LAYHER |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-02-05 | 41327 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 162659 LAYHER RETIRA OBRA MIERCOLES 05-02 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
38 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41601 | MALO | 32 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
38 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-11 | 41764 | MALO | 36 | ENTREGADO |  |  | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
38 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41461 | MALO | 15 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
38 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-19 | 41466 | MALO | 16 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
38 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 50 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41485 | MALO | 18 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
38 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Bomba sumergible 3" 220V con vávua selenoide de pie/ corte |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
38 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.10.02.010 | BIDON METALICO 20 LTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41348 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
38 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-03 | SEM6-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.03.03.133 | BASE PORTA CARRETE |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41348 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 2 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
35 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-04 | SEM6-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Baterías estaciones totales trimble( 2 extras para cada estación) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-04 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZAR | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
36 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-05 | SEM6-2025 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41425 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
105 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-05 | SEM6-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-07 | 41336 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | TRASPASO 4075 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
105 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-05 | SEM6-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-07 | 41336 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | TRASPASO 4075 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
105 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-05 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-07 | 41336 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | TRASPASO 4075 | SEM6-2025 03/02/2025 Al 09/02/2025
105 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-05 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-11 | 41356 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC VETO PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
37 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-06 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.03.02.007 | CORTADORA DE ACERO 0-25 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
37 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-06 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.03.02.007 | CORTADORA DE ACERO 0-25 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
37 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-06 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
37 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-06 | SEM6-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
106 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-06 | SEM6-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.02.062 | PISTOLA ANCLAJE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41446 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC N 162889 FERRETERIA NUEVA RETIRO LUNES 17-02 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
38 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
38 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
38 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 3 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
38 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
38 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-10 | 41369 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.160 | JUEGO TERRAJA 1/2 X 2 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-14 | 41407 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.03.04.071 | HUINCHA DE MEDIR METALICA 100 MT | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41455 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.213 | NIPLERA ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-26 | 41549 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC N 163248 VILLAR | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-13 | 41632 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075- ENVIADO A CERTIFICACION DESDE OBRA - A ESPERA DE OC POR OBRA | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-14 | 41422- 41623 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | MANTENCION ASIAMERICAZ (ENVIADAS DESDE P-4075)- REALIZARA RETIRO 05-03 | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-04 | 41562- 41612 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | SE DESPACHARA 1 UNIDAD DESDE BPE MARTES 05-03- OC N 163556 VETO - OBRA RETIRA LUNES 10-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
107 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESCALERA TIJERA CON PLATAFORMA (ALTURA PLATAFORMA 1MT) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
40 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.09.03.015 | GENERADOR ELECTRICO PETROLERO 110 KVA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-25 | 41511 | MALO | 15 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
40 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 50 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41485 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
40 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 30 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41485 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-03-04 | 41570 | MALO | 22 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-04 | 41570 | MALO | 22 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41441-41570 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.03.01.08.006 | PISTOLA K – 126 PARA LN 25 PRO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-12 | 41379 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-02-25 | 41553 | MALO | 15 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 25 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-02-25 | 41532 | MALO | 15 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41597 | MALO | 25 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
41 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-10 | SEM7-2025 | 16 | un | ALTA | S.C.06.02.07.401 | ALICATE SOLDADOR MIG |  |  |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41565- 41579 | MALO | 18 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
39 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-13 | 41630 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | OC N 163056 VITEL ENTREGA APROX 6 DE MARZO - OBRA RETIRA LUNES 10-03 | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
39 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41763 | MALO | 42 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA MIERCOLES 26-03 | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
42 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.010 | TECLE DE PALANCA 3000 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41441 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
42 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41441 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
42 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.006 | TECLE DE CADENA 3000 KG. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-18 | 41441 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 20 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41545 | MALO | 15 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 15 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41541 | MALO | 15 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.06.02.09.086 | PLANA PUNTA REDONDA |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-03-03 | 41560 | MALO | 18 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Oficina Modular Smartflex |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41625 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.02.009 | MEDIDOR DISTANCIA LASER |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41561 | MALO | 15 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Martillo estwing plano 2402 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41625 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.038 | GRIFA DE 2 BOCAS 5/8 pulg A 3/4 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-06 | 41587-41597 | MALO | 21 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Container de 20 pie maritimo para bodega |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
43 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 15 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Rodillo compactador bw75 h marca bomag |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Punta cincelpara martillo demoledor Dewalt |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Placa compactadora dpv 6555 he |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | generador 5,5 kva bencinero |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-13 | SEM7-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cortadora de pavimento bencinero 15 hp 20 " marca gewilson |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM7-2025 10/02/2025 Al 16/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.044 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10KG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.039 | ROTOMARTILLO TOMA SDS PLUS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41487 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.545 | UNIDAD MOTRIZ DE ALTA FRECUENCIA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41568-41497 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41487 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.372 | SONDA VIBRADORA ALTA FRECUENCIA 45MM. |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41568-41497 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-03 | 41560 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Martillo estwing plano 2402 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 6 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.06.004 | ESMERIL ANGULAR 9 |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-03 | 41560 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
44 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-25 | 41532 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
45 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
45 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41611 | MALO | 20 | ENTREGADO |  |  | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
45 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-13 | 41639 | MALO | 23 | ENTREGADO |  |  | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
45 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
45 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
45 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-18 | SEM8-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-13 | 41639 | MALO | 23 | ENTREGADO |  |  | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 5 |  | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41498 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 1 |  | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41498 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 6 |  | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41498 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 |  | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41498 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 2 |  | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41498 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 |  | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41498 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 5 |  | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41498 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION P-4075 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.049 | LLAVE STILLSON 10PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41544 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO BPE | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 6 |  | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-27 | 41546 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN OFICNA CENTRAL | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 |  | ALTA | Z.C.06.02.09.053 | ESPATULA 80MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-05 | 41581 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 163554 VILLELA -DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 |  | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-05 | 41581 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 163443 FERTEC - PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 5 |  | ALTA | S.Z.C.06.13.02.039 | NIVEL DE ALUMINIO 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-03-05 | 41581 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 163443 FERTEC PARA APROBACION | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 |  | ALTA | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-05 | 41581 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 163554 VILLELA -DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 |  | ALTA | Z.C.06.02.09.060 | PLANAS BOTADORAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41628 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC N 163450 F. NUEVA - DISPONIBLE PARA RETIRO LUNES 03-03-OBRA INFORMADA-OBRA RETIRA LUNES 10-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 |  | ALTA | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41628 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC N 163450 F. NUEVA - DISPONIBLE PARA RETIRO LUNES 03-03-OBRA INFORMADA-OBRA RETIRA LUNES 10-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41695 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 163449 VILLAR - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA - OBRA RETIRA LUNES 10-03- OBRA RETIRA LUNES 17-03 | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 4 |  | ALTA | C.30.01.08.296 | COMBO FE 12 LBS. MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41695 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | OC N 163449 VILLAR - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA - OBRA RETIRA LUNES 10-03- OBRA RETIRA LUNES 17-03 | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 8 |  | ALTA | S.C.06.02.09.017 | PLATACHO DE GOMA |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41544-41581 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DESPACHADO 2 UNIDADES DESDE BPE VIERNES 28-02 OC N 163443 FERTEC DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 4 |  | ALTA | S.Z.C.06.03.04.038 | GRIFA DE 2 BOCAS 5/8 pulg A 3/4 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41544-41628 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DESPACHADA 1 UNIDAD DESDE BPE VIERNES 28-02 OC N 163450 F. NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO LUNES 03-03 | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.04.038 | GRIFA DE 2 BOCAS 5/8 pulg A 3/4 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41544-41628 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DESPACHADA 1 UNIDAD DESDE BPE VIERNES 28-02 OC N 163450 F. NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO LUNES 03-03 OBRA INFORMADA | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 7 |  | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-02-27 | 41546- 41581 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DIPSONIBLE EN OFICINA CENTRAL 5 UN - COTIZAR 2 UN - OC N 163449 FERTEC PARA APROBACION | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
40 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 8 |  | ALTA | C.06.02.05.020 | LLANA |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-03-05 | 41581-41628-XX | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 163443 FERTEC - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA-PENDIENTE DE CONFIRMACION POR 1UN PENDIENTE | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
108 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.07.766 | LLAVE GOLPE CORONA 27 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41480 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE VIERNES 21-02 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
108 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41483 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE VIERNES 21-02 | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
108 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-19 | SEM8-2025 | 4 | un | ALTA | C.03.01.13.020 | Roldana Doble | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-03 | 41483-41558 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE VIERNES 21-02 - PENDIENTE OC POR 1 UNIDAD- OC N 163429 VILLAR OBRA RETIRA LUNES 03-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-21 | 41497 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-17 | 41660 | MALO | 24 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41603-41660 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Taladro base magnetica gbm 50-2 de 220v |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-01 | 41764 - 41797 | MALO | 39 | ENTREGADO |  |  | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.03.03.076 | SOPLETE |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-06 | 41587 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-28 | 41541 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 10 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41704-41716 | MALO | 28 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.09.03.018 | GENERADOR ELECTRICO PETROLERO 70 KVA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-06 | 41599 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Equipo Tig de 150 amp (Completo) |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Conector Industrial Pulpo Para Faena De 16 Amp 1M X 3H 220 V |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
46 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.704 | CARRO OXICORTE DOBLE |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-06 | 41587 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
47 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.16.04.05.011 | CARRO SIMPLE GAS PROPANO 45 KG |  |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41687 | MALO | 27 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
47 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 6 | un | ALTA | S.P.04.02.10.001 | CALENTADOR A GAS TIPO DRAGON |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-06 | 41587 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
48 | P-4166 ESMAX |  | 2025-02-21 | SEM8-2025 | 0 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-02-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM8-2025 17/02/2025 Al 23/02/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.519 | MEDIDOR DE ESPESOR | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.092 | LLAVE PUNTA CORONA 34 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.093 | LLAVE PUNTA CORONA 35 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA CORONA 36 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.096 | LLAVE PUNTA CORONA 38 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.100 | LLAVE PUNTA CORONA 42 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.518 | LLAVE DE GOLPE 48MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.13.086 | APRIETA TERMINALES MANUAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.09.070 | COMBO FE 2 LBS - MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 9 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 29 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | [5 empty] | 0 | 29 | 29 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 7 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 7 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 9 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V | [5 empty] | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.05.07.064 | SET LLAVE ALLENS DE 1/6 A 3/4PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 7 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 20 | un | ALTA | C.06.02.09.023 | LLANA LISA | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.019 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA 12 PCS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 9 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.02.039 | NIVEL DE ALUMINIO 24 | [5 empty] | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.921 | LLAVE TORQUE CUADRANTE 1/4 PULG DE 4.5 – 30 NM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 17 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG | [5 empty] | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.601 | JUEGO ATORNILLADORES TORX | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.044 | LLAVE STILLSON 12 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.022 | TIJERA HOJALATERA DERECHA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.082 | Tenaza de enfierrador 250 a 300 mm | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 25 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 3 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.110 | LLAVE PUNTA CORONA 50 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-04 | 41562 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 23 | un | ALTA | S.C.30.01.08.711 | LIMA PLANA BASTARDA 12 PULG | [5 empty] | 0 | 23 | 23 | 0 | 100% | 2025-03-04 | 41562 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-04 | 41562 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-04 | 41562 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 9 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG | [5 empty] | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507-41562 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.024 | TALADRO DE PERCUSION 5/8 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
109 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41507 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
110 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-24 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-24 | 41502 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE P-4075 | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
41 | P-4127 GASMAR |  | 2025-02-25 | SEM9-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.05.007 | MINI DUMPER ELECTRICO 500 KG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-02-25 | 41514 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVIISON BPE | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
111 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-02-25 | SEM9-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.09.01.020 | JAULA ALMACENAMIENTO SUSPEL 1200X1800X2500 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-02-26 | 41530 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE P-4075 | SEM9-2025 24/02/2025 Al 02/03/2025
112 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-03 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.541 | BOMBA DE PRUEBA MANUAL | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41672 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 163796 OTERO Y DOMINGUEZ PENDIENTE DE RETIRO- ENTREGA LUNES 17-03 | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41594 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO LUNES 10-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41594 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE Y COTIZACION | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41594 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE Y COTIZACION | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41594 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO LUNES 10-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 4 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41594 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO LUNES 10-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 3 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41594 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO LUNES 10-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41594 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE Y COTIZACION | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.13.032 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 10 A 32MM. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41596 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO LUNES 10-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.09.027 | MACETA ACETATO 2.5 LBS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41610 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE OC | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-13 | 41629 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 163773 FERTEC PENDIENTE DE RETIRO | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.042 | REGLA PARALELA METALICA 1.5MT. GRADUADA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-13 | 41629 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 163773 FERTEC PENDIENTE DE RETIRO | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.14.029 | TECLE CADENA 1.5 TONS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41692 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | DESPACHADOS A MANTENCION TECLES CHILE VIERNES 07-03 | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41693 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 163774 FERRETERIA NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA-OBRA RETIRA LUNES 17-03 | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41594-41693 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 163774 FERRETERIA NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA-OBRA RETIRA LUNES 17-03 | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
42 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-04 | SEM10-2025 | 0 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-04 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE Y COTIZACION | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
4 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-06 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.477 | SET LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 8 MM A 19MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41606 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
4 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-06 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.479 | SET DE DADOS CUADRANTE 3/4 DE 7/8PULG A 2PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41606 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
4 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-06 | SEM10-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41669 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN TECLES CHILE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
4 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-06 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.027 | TECLE TIPO TIRFOR 3200 KG. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41669 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | DESPACHADOS A MANTENCION VIERNES 07-03 | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
4 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-06 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.04.015 | DETECTOR DE VOLTAJE TIPO LAPIZ | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-19 | 41606- 41683 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 163818 GEYGER PENDIENTE DESPACHO VIERNES 14-03- PROVEEDOR DESPACHAR MIERCOLES 19-03 POR PDQ | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
4 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-06 | SEM10-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41606-41638 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 163804 VILLELA PENDIENTE AVISO PARA ENVIO DESDE PROVEEDOR DESPACHARA ENTER MIERCOLES 12-03 O JUEVES 13-03 | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
113 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-07 | SEM10-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.11.12.007 | ACODADO OCULAR RECTO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41608 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
113 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-07 | SEM10-2025 | 1 | un | ALTA | P.02.01.06.007 | GUILLOTINA METALICA CORTA PAPEL TAMAÑO A4 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-10 | 41609 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
113 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-07 | SEM10-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-13 | 41631 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 163804 VILLELA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
115 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-07 | SEM10-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BOMBA DE PSITONES DE ALTA PRESION 150 O 200 BAR |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
49 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-07 | SEM10-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.023 | ELECTRODO TIPO RESORTE PARA INSPECCION DE CAÑERIAS 14 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
49 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-07 | SEM10-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.022 | DETECTOR DE POROS PARA CAÑERIAS DE 0 a 30 KV |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-07 | 41601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM10-2025 03/03/2025 Al 09/03/2025
116 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-10 | SEM11-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Juego sacabocado -3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-1"-11/4",11/2" y 13/4" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
116 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-10 | SEM11-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cortador de empaquetaduras de 1" a 22" Ver Imagen adjunta |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
116 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-10 | SEM11-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BOMBA DE PISTONES PARA PRUEBAS PH DE 1580 W PRESION MAXIMA 60BAR |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
117 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-12 | SEM11-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-14 | 41635 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA VIERNES 14-03 | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
7 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-12 | SEM11-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Herramienta burndy trent | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
7 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-12 | SEM11-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Extrusora HDPE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41698 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-19 | 41679-41762 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41662-41699 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.19.035 | LAUCHA DE FIBRA DE VIDRIO CON CARRETE 8 X100 MT |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41662 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 3 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41700 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.03.04.071 | HUINCHA DE MEDIR METALICA 100 MT |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41598 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-24 | 41722 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 20 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41699 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41771 | MALO | 13 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Compas de 36" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
50 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-14 | SEM11-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Compas de 24" |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM11-2025 10/03/2025 Al 16/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.03.03.113 | EQUIPO DE OXICORTE (OXIGENO-PROPANO) |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41708 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.03.02.10.018 | EQUIPO TIG 200 AMP |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41775 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 164303 MERSUD RETIRO JUEVES 27-03 OBRA INFORMADA | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.543 | CERCHA VIBRADORA A GASOLINA CON REGLA DE 3.04 MTS |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-25 | 41649 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA LUNES 24-03 | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 8 | un | ALTA | C.30.01.08.704 | CARRO OXICORTE DOBLE |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41689 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.704 | CARRO OXICORTE DOBLE |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41689 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41688 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 10 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41688 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 20 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41688 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41688 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41688 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.02.13.032 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 10 A 32MM. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-20 | 41688 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.042 | REGLA PARALELA METALICA 1.5MT. GRADUADA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-24 | 41718 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 164203 FERTEC DISPOINBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-24 | 41726 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 8 UNIDADES DISPONIBLE EN OFICINA CENTRAL - OC N 164202 VILLAR DISPOINBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 15 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41726 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 164106 F.NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA. | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-24 | 41726 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 164202 VILLAR DISPOINBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41757 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41775 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 164200 F. NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO 25-03 - OBRA INFORMA RETIRO MIERCOLES 26-03 | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 12 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41775 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 164200 F. NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO 25-03 - OBRA INFORMA RETIRO MIERCOLES 26-03 | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 12 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41775 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 164200 F. NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO 25-03 - OBRA INFORMA RETIRO MIERCOLES 26-03 | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 5 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41786 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 164221 USA SPA PENDIENTE RETIRO OBRA INFORMADA | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.08.07.064 | SOPORTES PARA TUBERIAS CON CABEZAL EN V |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-01 | 41805 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 164355 VILLELA PENDIENTE DE RETIRO OBRA INFORMADA | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.518 | MEDIDOR DE AISLACION |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-03 | 41821 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DESPACHO POR OBRA DESDE COLLAHUASI A GASMAR / 03-04 COLLAHUASI DESPACHA OBRA | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.03.02.99.006 | CALIBRADOR DE SOLDADURA BRIDGE CAM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41829 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC N 164536 SENDAI SPA PARA APROBACION / OC RECHAZADA / 0304 OC 164667 SOLDALUC EN APROBACION / DESPACHO 04/04 A QUINTERO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.04.113 | MEDIDOR DE TRASLAPE HI-LO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41829 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC N 164536 SENDAI SPA PARA APROBACION / OC RECHAZADA / 0304 OC 164667 SOLDALUC EN APROBACION / DESPACHO 04/04 A QUINTERO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41871 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | ENVIADAS A MANTENCION VIERNES 21-03 / PROBLEMAS EN EL DESPACHO DE PDQ / ENTREGADAS AL MANTENEDOR 31-03 / ESMAX ENVIARA UNIDADES MANTENIDAS | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41912 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MANTENCION A TECLES CHILE MIERCOLES 19-03- LLEGADA A MANTENCION LUNES 24-03- A ESPERA DE COTIZACION POR PROVEEDOR - 0304 PROVEEDOR SIN ENVIAR- PENDIENTE DE CONFIRMACION JFO COTIZACION- OC N 164700 APROBADA / PROVEEDOR INDICA DISPONIBLE 11/04 / OBRA INFORMADA-OBRA NO RETIRA 11-04- OBRA INDICA RETIRO 14-04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41912 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MANTENCION A TECLES CHILE MIERCOLES 19-03- LLEGADA A MANTENCION LUNES 24-03- A ESPERA DE COTIZACION POR PROVEEDOR - 0304 PROVEEDOR SIN ENVIAR- PENDIENTE DE CONFIRMACION JFO COTIZACION- OC N 164700 APROBADA / PROVEEDOR INDICA DISPONIBLE 11/04 / OBRA INFORMADA . OBRA NO RETIRA 11-04 - OBRA INDICA RETIRO 14-04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 12 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-03-24 | 41718-41727 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 11 UN EN OFICINA CENTRAL COMPRA 1 UN -OC N 164203 FERTEC DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41912-41921-XXX | MALO | 28 | ENTREGADO |  | MANTENCION A TECLES CHILE 19-03- LLEGADA LUNES 24-03- A ESPERA DE COTIZACION POR PROVEEDOR - 0304 PROVEEDOR SIN ENVIAR- PENDIENTE DE CONFIRMACION JFO COTIZACION- OC N 164700 APROBADA / PROVEEDOR INDICA DISPONIBLE 11/04 / OBRA INFORMADA- OBRA NO RETIRA 11-04 - OBRA INDICA RETIRO 14-04/OC N 165467 / PDTE CONFIR RETIRO | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-17 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | EXTENSION TRIFASICA DE 30 MTS 1X4CX 6AWG RVK |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-17 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | PREPARACION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | PREPARACION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.09.106 | PLATACHO 1.2 M CON EXTENSIONES |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | PREPARACION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | PREPARACION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-17 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
43 | P-4127 GASMAR |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 12 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-03-25 | 41744 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 164256 VILLELA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
118 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.13.077 | APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0.25 A 6MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
118 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
118 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.07.210 | ALICATE DE PUNTA 8 PULG AISLADO 1000V | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
118 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.161 | PELACABLES AUTOMATICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
118 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE 8 PULG AISLADO PARA 1000 V | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41719 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 164106 FERRETERIA NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
118 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.032 | CAUTíN ELéCTRICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
119 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.693 | LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
119 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.533 | LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA DE 3/4 PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.02.039 | NIVEL DE ALUMINIO 24 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41661 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 15 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41667 - 41719 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 164106 FERRETERIA NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 15 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41719 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 164106 FERRETERIA NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 15 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41719 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 164109 VILLELA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 13 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS | [5 empty] | 0 | 13 | 13 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41719 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N164109 VILLELA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 17 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 | [5 empty] | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41719 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 164106 FERRETERIA NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
120 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-17 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41719 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 164106 FERRETERIA NUEVA DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
121 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-19 | 41674 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
10 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41669 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
10 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.08.08.02.027 | TECLE TIPO TIRFOR 3200 KG. | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-18 | 41669 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
10 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-21 | 41709 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
10 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.080-S.C.06.02.07.209 | JUEGO ALICATES AISLADOS 1000 VOLT | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-24 | 41721 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 164106 F.NUEVA PENDIENTE DE ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
10 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41761 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 164136 HOME PLANET PENDIENTE SOLICITUD DE PAGO- PENDIENTE DE RETIRO | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
10 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41770 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 164196 AGM PENDIENDE CONFIRMACION DE DEPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
10 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41770 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 164196 AGM PENDIENDE CONFIRMACION DE DEPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
10 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-18 | SEM12-2025 | 12 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 41715-XX | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | SE ENVIARAN 4 UN DESDE BPE | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
51 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-19 | 41679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
51 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 14 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  |  |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-03-19 | 41682 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
51 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-19 | 41679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
51 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-19 | 41679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
8 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 5 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 41736 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
8 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41761 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 164136 HOME PLANET PENDIENTE SOLICITUD DE PAGO- PENDIENTE DE RETIRO | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
8 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41770 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 164196 AGM PENDIENDE CONFIRMACION DE DEPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
8 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41770 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 164196 AGM PENDIENDE CONFIRMACION DE DEPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
8 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41770 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 164196 AGM PENDIENDE CONFIRMACION DE DEPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
8 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-28 | 41804 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 164393 AGUILA MUEBLES PENDIENTE RETIRO OBRA INFORMADA- OBRA RETIRA MARTES 01-04 | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
8 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-03-28 | 41804 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 164393 AGUILA MUEBLES PENDIENTE RETIRO OBRA INFORMADA- OBRA RETIRA MARTES 01-04 | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
8 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-19 | SEM12-2025 | 12 | un | ALTA | S.C.04.03.04.001 | RACK METALICO 200X200X60 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 43009 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | REVISON BPE | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Transportador para Viceles de cañeria |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.08.07.064 | SOPORTES PARA TUBERIAS CON CABEZAL EN V |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 41746 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.236 | SET DE LLAVES ESTRELLAS T10 A T50 |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41782 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | PUNTA DE TALADRO PHILIPS ph2 50mm |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-28 | 41785 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.160 | JUEGO TERRAJA 1/2 X 2 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41755 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE BROCAS PARA METAL COBALTO. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE BROCAS CONO ESCALONADO HASTA 32 MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 41759 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISCO DE CORTE MILIMETRICOS 4,5 PULGADAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.13.004 | CURVADORA HIDRAULICA 1/2 A 2 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-26 | XXXX | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.13.004 | CURVADORA HIDRAULICA 1/2 A 2 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 4 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 41759 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | contenedor de 20" tipo bodega para terreno |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-27 | 41782 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CHISPEROS PARA SOLDADURAS CADWELD |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Bastones Para Izaje De 52" Marca Grapler |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Bastones Para Izaje De 40" Marca Grappler |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM12-2025 17/03/2025 Al 23/03/2025
52 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-21 | SEM12-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 41772 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
53 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | REMACHADORAS A BATERIA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
53 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
53 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 16 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  |  |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-03-28 | 41785 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
53 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
53 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 41759 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | VASOS (CUBOS) PORTA PERNOS M6, |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | VASOS (CUBOS) PORTA PERNOS M12 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | VASOS (CUBOS) PORTA PERNOS M10 |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SET DE HOJAS DE REPUESTO PARA CUTTERS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | KG TRAPOS DE LIMPIEZA TIPO TOALLAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | GALONES DE DESENGRASANTE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISCOS DE CORTE MILIMETRICOS DE 7" INOXIDABLES |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DISCO DE CORTE MILIMETRICOS 4 1/2 " ACERO INOXIDABLE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DERIVADORES ELECTRICOS DE 220V |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCAS 6MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCAS 5/8” |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCAS 13/32” |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCAS 12 MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCAS 10MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BROCAS 1/4, |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
55 | P-4166 ESMAX |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | AFILADORES DE BROCAS PARA TALADRO |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
6 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 41736 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
6 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-01 | 41816 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 164493 VILLAR PROVEEDOR DESPACHA MARTES 01-04 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
6 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-03 | 41817 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 164506 ABASLOG PROVEEDOR DESPACHA JUEVES 03-04 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
6 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-26 | XXXX | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
6 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-03-26 | XXXX | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
6 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.286 | PASADOR CONICO 10 PULG LARGO DE 3/4 | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-03-26 | XXXX | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
6 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.163 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 1/2 | 2024-07-01 | VAA- JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-07 | XXXX | MALO | 13 | ENTREGADO |  | SE DESPACHA A MANTENCION TECHLAB MIERCOLES 26-03 / PROBLEMAS CON EL COURRIER / MANTENEDOR RETIRA EN PDQ 03/04 / OC X MANTENCION / BOUCHER PDQ Y GTR A OBRA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
11 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINALES HIDRAULICO | 2024-07-01 |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-03-26 | 4736 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISON BPE | SEM13-2025 24/03/2025 Al 30/03/2025
11 | P-4231 CMDIC |  | 2025-03-25 | SEM13-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.05.018 | PORTA POWER HIDRáULICO 10 TON | 2024-07-01 | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41874 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | SE DESPACHA A MANTENCION TECHLAB MIERCOLES 26-03 / PROBLEMAS CON EL COURRIER / MANTENEDOR RETIRA EN PDQ 03/04 / PENDIENTE COTIZACION / OC 165099 TECHLAB - PENDIENTE CONFIRMACION DESPACHO MARTES 15-04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.07.170 | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 15 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | 6 UN DISPONIBLE EN BPE- OC N 164665 VITEL - ORDEN ENVIADA A PROVEEDOR PENDIENTE DE CONFIRMACION / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 - LISTO PARA RETIRO 11-05- GUIA VITEL 444054 OBRA NO RETIRA 11-04 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 5 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE DESPACHO VIERNES 04-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.035 | HORNO SOLDADURA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.30.01.08.685 | LIMA MEDIA CAÑA 12 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.286 | SET DE DADOS CUADRANTE ½ DE 10 A 24 PZAS AISLADOS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.024 | TALADRO DE PERCUSION 5/8 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 5 | un | ALTA | C.32.02.08.020 | TORNILLO MECANICO NUM 4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 2 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-09 | 41861 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA REDUCE DE 4 A 2 UNIDADES / BPE CONFIRMARA COTIZACION DEL 28/03 Y SUBIRA OC 164668 APROBADA / OBRA INFORMADA DE DISPONIBILIDAD DE RETIRO | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.502 | TALADRO BASE MAGNETICA HORIZONTAL BAJA ALTURA PORTATIL |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41872 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REQUIERE AUTORIZACION MVO / BPE RESPONDE CONSULTA JFO / OC 164881 FERAM /DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAIMáN 10 |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41880 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 164630 MARSELLA PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO DE PARTE DEL PROVEEDOR- DISPONIBLE PARA RETIRO 1104 - OBRA INFORMADA - OBRA NO RETIRA 11-04 - OBRA INDICA RETIRO 14-04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41880 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 164630 MARSELLA PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO DE PARTE DEL PROVEEDOR- DISPONIBLE PARA RETIRO 1104 - OBRA INFORMADA - OBRA NO RETIRA 11-04 - OBRA INDICA RETIRO 14-04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41880 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC 164631 F. NUEVA PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR- OBRA INFORMADA / PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD DE RETIRO 07/04- OBRA NO RETIRA 11-04 - OBRA INDICA RETIRO 14-04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 6 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41915 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OBRA MODIFICA CANTIDAD DE 12 A 6 UNIDADES / ESMAX DEBE ENVIAR UNIDADES / OC 164834 RADIOKEN APROBADA / LISTO PARA RETIRO 11-04- OBRA NO RETIRA 11-04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.03.01.13.019 | PASTECA DE 2 TONS |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41920 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARA A MANTENCION 04/04 TECLES CHILE / OT PDQ 5233386 / OC N 164876 VILLELA - OBRA RETIRARA 14-04 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 2 | un | ALTA | C.03.01.13.229 | PATECA SIMPLE DE 4PULG PARA 1.0 TONS |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41920 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARA A MANTENCION 04/04 TECLES CHILE / OT PDQ 5233386 / OC N 164876 VILLELA - OBRA RETIRARA 14-04 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 3 | un | ALTA | S.P.04.03.06.013 | RADIO DIGITAL PORTATIL |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41929 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OBRA MODIFICA CANTIDAD DE 12 A 6 UNIDADES / ESMAX DEBE ENVIAR UNIDADES / OC N 164829 APROBADA / PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLES PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.705 | CARRO CILINDRO SIMPLE |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-09 | 41861- 41880 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 164628 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA - 2 UNIDADES PENDIENTE DE RETIRO LUNES 14-04 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.14.013 | TECLE DE PALANCA 750 KG. |  | VAA |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41921-43000 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | 2 DISPONIBLE EN TECLES CHILE- 2 BPE ENVIARA A MANTENCION 04/04 TECLES CHILE / OT PDQ 5233386/ 2 PENDIENTES DISPONIBLES PARA RETIRO 11-04 / OBRA INFORMADA/OBRA INDICA RETIRO 14-04 /OC N 165467 TECLES CHILE PARA APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 2504 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BOMBA SUMERGIBLE DE 2 PULGADAS |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BRISTLE BLASTER SE 677 ( ROTO PIN ) |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | DRAGONES / CALENTADORES A GAS, BOQUILLA 40 MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE TERCERA COTIZACION PARA GENERAR CC / INDICAR QUE NO SE SUMINISTRA | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE CEPILLOS PUAS BB 033 23 MM RED |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LLAVE DE TORQUE MANUAL DIELECTRICA DE 0 A 150 LBS C. 1/2 |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MANGUERA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 PULS |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | TELURIMETRO PARA MEDIR RESISTENCIA MALLA TIERRA |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REPIDO | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
44 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-01 | SEM14-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-04 | 41820 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHARA BPE JUEVES 03-04 / BPE ENVIA 04/04 CON OT PDQ 5233387 | SEM14-2025 31/03/2025 Al 06/04/2025
122 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.03.02.005 | CORTADORA DE TUBO 3/8 A 2 PULG |  | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-09 | 41869 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | 03/04 EN COTIZACIONES / 04/04 A LA ESPERA DE COTIZACIONES PARA CC / CONFIRMAR CON OBRA DE QUE SEAN 90MM / COTIZAR FERAM Y VILLAR / 0704 MODIFICA A 50MM/OC N 164853 VILLAR DISPONIBLE PARA RETIRO DESDE 10-04 OBRA INFORMADA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.218 | TORNILLO MECANICO NUM 8 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41851 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.020 | TIJERA HOJALATERA RECTA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41851 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.33.02.08.646 | SET LLAVE PUNTA Y CORONA DE 5/16 PULG A 1 ¼ PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41851 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.08.477 | SET LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 8 MM A 19MM |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 42935 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41851 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | REMACHADORAS A BATERIA |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.03.01.08.006 | REMACHADORA TIPO ACORDEON |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41851 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.11.04.005 | Remachadora Pop |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41851 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.380 | PORTA POWER HIDRAULCO 20 TON |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42986 | MALO | 18 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 42931 | MALO | 15 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 8 | un | ALTA | C.06.02.08.013 | MARTILLO MECáNICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41851 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.08.733 | LLAVE TORQUE CUADRANTE 3/8 DE 15-80 LB |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43007-42986 | MALO | 22 | ENTREGADO |  |  | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 42935 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42995 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 20 | un | ALTA | P.01.01.06.002 | Cuchillo Cartonero Metálico |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42979 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.506 | BISELADOR MANUAL SM-BM16-230V |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-11 | 41878 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ATORNILLADORAS DE IMPACTO DE 3/8 A BATERIA, CON CONTROL DE TORQUE |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.042 | ATORNILLADOR DE IMPACTO |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42995 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ALINEADORES PARA EMPLANTILLAR CAÑERIA DE 14" |  | JPM |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAIMáN 10 |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42995 | MALO | 17 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
57 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.07.03.04.113 | MEDIDOR DE TRASLAPE |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41860 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
57 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-07 | SEM15-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.30.01.08.665 | LLAVE CORONA CHICHARRA 17MM |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 42995-43067 | MALO | 29 | ENTREGADO |  |  | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 5 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 15 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 15 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 4 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 5 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 8 UNIDADES / RETIRADO POR OBRA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 10 UNIDADES / CAMBIAR DISTRIBUCION UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-09 | 41862 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/ OC N 164668 TECNOMAS PENDIENTE DE RETIRO | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164740 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41900 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR / 1 UNIDAD DISPONIBLE EN P-4132 / COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 164729 AGM PARA APROBACION / OC APROBADA / PDTE PAGO FINANZAS / PENDIENTE FECHA DE CONFIRMACIÓN DE PROVEEDOR PARA RETIRO DISPONIBLE PARA RETIRO 1404 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41900 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZAR / 2 UNIDADES DISPONIBLES EN P-4132/ OC N164769 HOME PLANET PARA APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1104 / OBRA INFORMADA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41900 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR / 1 UNIDAD DISPONIBLE EN P-4132 / COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 164729 AGM PARA APROBACION / OC APROBADA / PDTE PAGO FINANZAS / PENDIENTE FECHA DE CONFIRMACIÓN DE PROVEEDOR PARA RETIRO DISPONIBLE PARA RETIRO 1404 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41900 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 4 UNIDADES DISPONIBLES EN P-4132 / COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 164894 USA PARA APROBACION / DISPONIBLES PARA RETIRO 1104 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-09 | 41900 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164737 EN APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 08-04 /OBRA INFORMADA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 41906 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZAR / 1 UNIDAD DISPONIBLE EN P-4132 / COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 164729 AGM PARA APROBACION / OC APROBADA / PDTE PAGO FINANZAS / PENDIENTE FECHA DE CONFIRMACIÓN DE PROVEEDOR PARA RETIRO DISPONIBLE PARA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41918 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | 07/04 OC 164759 EN APROBACION / SOLICITUD CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD DE RETIRO PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1104 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43003 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 164902 PARA APROBACION / DISPONIBLES PARA RETIRO 21/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.09.023 | PLOMADA CARPINTERA BRONCE 350 GRS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43003 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OC N 165489 FERTEC PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43012 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE REGULARIZACION GTR PUMA EQUIPOS / VALIDACION DE COT DE PROVEEDOR / ENVIO OC / Y FABRICACION/ OC N 164725 VITEL PARA APROBACION / PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD PROBABLE VIERNES 2504 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM | 2025-03-28 | JPC - MRC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 43014 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 2 DISPONIBLE PARA RETIRO EN MANTENEDOR 04/04 - COTIZAR FABRICACIÓN 1 UNIDAD / PENDIENTE REGULARIZACION GTR PUMA EQUIPOS / VALIDACION DE COT DE PROVEEDOR / ENVIO OC / Y FABRICACION | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 - 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 - 41837 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 15 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-04-14 | XXXX | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC / OC 164665 VITEL POR CABLES APROBADA / 0904 OBRA INFORMADA / RETIRO 1504 / OC 164666 FERTEC POR ENCHUFES APROBADA / RETIRO PARCIAL 0404 / ENCHUFES DISPONIBLES 1704 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-14 | XXXX | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC / OC 164665 VITEL POR CABLES APROBADA / 0904 OBRA INFORMADA / RETIRO 1504 / OC 164666 FERTEC POR ENCHUFES APROBADA / RETIRO PARCIAL 0404 / ENCHUFES DISPONIBLES 1704 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | 2025-03-28 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41837 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41837 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41885 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 15 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 15 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 5 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA AIRE CALIENTE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 2 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 5 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 5 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.212 | TORNILLO MECANICO NUM 6 | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 8 A 32MM | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / PENDIENTE CONSIDERAR EN GTR | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.03.006 | DRONE DJI MINI 3 + TARJETA SSD 128GB | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-11 | 41863 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN OFICINA CENTRAL 1104 / OBRA INFORMADA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41894 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41894 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164740 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164740 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.042 | LLAVE AJUSTABLE 8 | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41894 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41894 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41918 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | 07/04 OC 164759 EN APROBACION / SOLICITUD CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD DE RETIRO PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1104 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.277 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32 MM | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41918 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | 07/04 OC 164759 EN APROBACION / SOLICITUD CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD DE RETIRO PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1104 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165170 APROBADA / ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 2204 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 43030 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N164536 SENDAI PARA APROBACION OC APROBADA / 1004 SE SOLICITA AL MANTENEDOR RETIRO PARA CERTIFICACIÓN /OC 165218 EN APROBACION / OBRA INFORMADA RETIRO 1704 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | XXXX | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | INFORMAR A OBRA RETIRO EN MANTENEDOR / PENDIENTE CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL MANTENEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.09.01.020 | JAULA ALMACENAMIENTO SUSPEL 1200X1800X2500 MM | 2025-03-28 | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-12 | 43119 | MALO | 34 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE OBRA DEL TIPO DE JAULA / 1604 COTIZACIONES VIGENTES/ OBRA CONFIRMA MEDIDAS 28-04/ OC 165553 LA FORESTA PENDIENTE APROBACION / PAGO FINANZAS OK / CONFIRMAR RETIRO 12/05 / OBRA RETIRARA LUNES 12-05 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41831 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 5 UNIDADES | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.04.06.020 | FORMON 1 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.144 | PASADOR CONICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA TOPOGRAFICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.05.011 | PORTA PRISMA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 5 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41894 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41894 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41916 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC 164834 / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.464 | ESCALERA TIJERA FIBRA 3 MTS. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165110 VILLELA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 2204 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.08.08.02.032 | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO 7,32 MTS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43013 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165110 VILLELA RECHAZADA / PDTE COTIZACIONES PARA CC/OC N 165242 FERTEC PARA APROBACION / APROBADA / PDTE DISPONIBILIDAD DE RETIRO/OBRA INFORMADA PARA RETIRO | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-11 | 43068 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ENTREGADO | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-11 | 43188 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | XXXX | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164990 F. NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.170 | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | XXXX | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164990 F. NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | C.06.10.02.010 | BIDON METALICO 20 LTS | 2025-03-28 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164740 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41834 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | P.04.01.05.010 | PICASAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.112 | FILLER MILIMETRICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.096 | CUENTA HILO MILIMETRICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.022 | TIJERA HOJALATERA DERECHA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41837 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.08.289 | SET DE LLAVES ALLEN AISLADOS A 1000 VOLT | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.747 | JUEGO DADOS AISLADOS 1000V CUADRANTE 1/2 pulg | 2025-03-28 | JPC - VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 2 UNIDADES COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.13.055 | APRIETA TERMINAL MANUAL DE 10-120MM | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE MANUAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41858 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.13.077 | APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0,25 A 6MM | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41858 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6PULG AISLADO 1000V | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164740 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.11.02.002 | PISTOLA DE FIJACION | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41918 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | COORDINAR RETIRO CON MANTENEDOR Y OBRA / OBRA P-4132 RETIRA 15/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41924 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENVIAR A CERTIFICACION PENDINTE N° OT (SEGURYCEL) / PROVEEDOR INDICA INICIAR MANTENIMIENTO 21/04 / ENVIADO A OBRA 2204 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 42967 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164990 F. NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1604 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.601 | JUEGO ATORNILLADORES TORX | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.820 | SET LLAVE TORX AISLADA 1000 VOLT | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43023 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | PDTE RESPUESTA POR PARTE DE OBRA - OC 165555 VILLELA PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PROVEEDOR- DISPONIBLE PARA RETIRO 29-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-02 | 43035 | MALO | 24 | ENTREGADO |  | SOLICITAR CERTIFICADO DE CALIBRACION A OBRA / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 / OC N 165382 VETO PARA APROBACION - EN PROCESO DE CERTIFICACION DESDE JUEVES 24-04 (7 DIAS HABILES) | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.03.01.08.009 | ENZUNCHADORA TENSOR PARA ZUNCHO METALICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41836 - 41882 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.020 | TIJERA HOJALATERA RECTA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41836 / 441884 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838- 43035 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SOLICITAR CERTIFICADO DE CALIBRACION A OBRA / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 / OC N 165382 VETO PARA APROBACION - EN PROCESO DE CERTIFICACION DESDE JUEVES 24-04 (7 DIAS HABILES) | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-09 | 41900 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164737 EN APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 08-04 /OBRA INFORMADA/ A ESPERA DE CONFIRMACION DE STOCK POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE | 2025-03-28 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42963 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO- CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | S.C.06.03.03.113 | EQUIPO DE OXICORTE (OXIGENO-PROPANO) | 2025-03-28 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.311 | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43087 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO- CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA - PROVEEDOR INDICA CAMBIO PRECIO -BPE SOLICITA RESPETAR SEGÚN OC/ EN REVISION DE PRECIO YSTOCK POR ARTE DEL PROVEEDOR PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.09.01.051 | BOMBA DE TRASVASIJE | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.074 | APLICADOR HDM 500 | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.04.03.059 | COMPAS EXTERIOR 12 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.09.023 | LLANA LISA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.05.07.064 | SET LLAVE ALLENS DE 1/6 A 3/4PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.750 | JUEGO DE DADOS CUADRANTE DE1/2 5/16-1PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.01.05.028 | GRASERA MANUAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41836 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.15.03.005 | HIDROLAVADORA ELECTRICA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41837 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO 12PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41837 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.036 | REGLA PARALELA METALICA 1MT. GRADUADA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.11.99.022 | COMPAS INTERIOR 12 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.33.02.08.646 | SET LLAVE PUNTA Y CORONA DE 5/16 PULG A 1 ¼ PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41838 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-08 | 41858 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164909 TECHNO STORE PARA APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.14.04.06.029 | PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16 LTS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164740 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.12.007 | BOMBíN | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41918 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | 07/04 OC 164759 EN APROBACION / SOLICITUD CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD DE RETIRO PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1104 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.03.01.13.019 | PASTECA DE 2 TONS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41927 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ENVIAR A CERTIFICACION/OC N 164876 VILLELA / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.01.006 | BETONERA DE VOLTEO MOTOR ELECTRICO | 2025-03-28 | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-21 | 41928 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/OC N 165003 MARSELLA PARA APROBACION - OC RECHAZADA- EN BUSQUEDA POR INTERNET - SIN STOCK PROPUESTA JFO- 165003 MARSELLA PARA APROBACION / OC 165246 SODIMAC APROBADA / DISPONIBLE PARA RETIRO 2104 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 43030 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N164536 SENDAI PARA APROBACION OC APROBADA / 1004 SE SOLICITA AL MANTENEDOR RETIRO PARA CERTIFICACIÓN /OC 165218 EN APROBACION / OBRA INFORMADA RETIRO 1704 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.236 | SET DE LLAVES ESTRELLAS T10 A T50 | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43033 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164990 F. NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43051 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 165385 PRISA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO - DSIPONBILE PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA/ PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR 05-05 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 1 | un | ALTA | P.01.01.09.016 | TERMOLAMINADORA | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43051 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 165385 PRISA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO - DSIPONBILE PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA/ PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR 05-05 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.053 | ESPATULA 80MM | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41836 - 41882 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-11 | XXXX | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | ESMAX ENVIARA UNIDADES MANTENCION - DISPONIBLES PARA RETIRO 10/04 / INFORMAR A OBRA / PENDIENTE GTR BPE (LOTES 83/6) | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | CARRO OXICORTE DOBLE | 2025-03-28 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ENGRASADORA | 2025-03-28 | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.36.38.12.073 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 0.73 M - PERF. | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.36.38.12.109 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 1.09 M - PERF. | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 250 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 50 | un | ALTA | C.36.26.30.039 | MENSULA 0.39 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.36.26.30.073 | MENSULA 0.73 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.36.26.30.109 | MENSULA 1.09 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.11.01.08.018 | TUBO ACERO CORTADO A 1.00 M. | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.36.47.02.022 | GRAPA GIRATORIA 22 MM | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.02.022 | ROSETA ALLROUND | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.06.07.09.015 | PLATAFORMA PARA ESTANQUE 0.73 m |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 41865 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
6 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-08 | SEM15-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.47.06.022 | ESPIGA PARA TUBO DE 48 MM | 2025-04-01 | JMP |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-04-10 | 43130 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 164649 LAYHER/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA RETIRA 1004 | SEM15-2025 07/04/2025 Al 13/04/2025
7 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-10 | SEM15-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.14.006 | TECLE DE CADENA 3000 KG. | 2025-04-10 | JPC |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41885 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
7 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-10 | SEM15-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. | 2025-04-10 | JPC |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-30 | 43117 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | MANTENEDOR INDICA DISPONIBILIDAD DE RETIRO 15/04 / OBRA INFORMADA - DIFERENCIA OC 165467 - PDTE CONFIR RETIRO/ FECHA TENTATIVA 05/05 - DISPONIBLE PARA RETIRO VIERNES 09-05 OBRA INFORMADA | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
7 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-10 | SEM15-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | 2025-04-10 | JPC |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43065-43078 | MALO | 26 | ENTREGADO |  | PDTE COT MANTENEDOR 5 UNDS ENVIADAS 1604 / OC 165683 COTIZACION TENTATIVA 28-04 DISPONIBILIDAD TENTATIVA 05-05/ OC 165683 APROBADA - P-4132 ENTREGARA LAS 4 UNIDADES FALTANTES | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
7 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-10 | SEM15-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.008 | TECLE DE CADENA 5000 KG. | 2025-04-10 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-30 | XXXX | MALO | 20 | ENTREGADO |  | 3 Unidades enviadas a mantenimiento 10/04/OC N 165467 PARA APROBACION - PDTE CONFIR RETIRO | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.311 | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43088 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | OC 165287 FERRETERIA NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO - CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA - PROVEEDOR INDICA CAMBIO PRECIO -BPE SOLICITA RESPETAR SEGÚN OC | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41919 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 165165 EN APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1604 /OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41919 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 165165 EN APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1604 /OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.685 | LIMA MEDIA CAÑA 12 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 165293 VILLELA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA / DESPACHADO POR BPE | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 165293 VILLELA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA / DESPACHADO POR BPE | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA |  | LLANA LISA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.02.039 | NIVEL DE ALUMINIO 24 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 165288 VILLAR PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO/ BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41923 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41923 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41923 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.160 | JUEGO TERRAJA 1/2 X 2 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41926 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 42932 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 165178 FERTEC PENDIENTE APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 42932 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 165178 FERTEC PENDIENTE APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 42939 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 156282 AGM PARA APROBACION / APROBADA DISPONIBLE PARA RETIRO 22/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 42939 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 156282 AGM PARA APROBACION / APROBADA DISPONIBLE PARA RETIRO 22/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42961 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165287 FERRETERIA NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO - CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42961 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165287 FERRETERIA NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO - CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42968 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 165293 VILLELA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42968 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 165293 VILLELA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO - CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42968 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165305 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42968 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 165305 MARSELLA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO - CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42968 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 165305 MARSELLA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO - CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42968 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 165293 VILLELA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42968 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 165305 MARSELLA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO - CONFIRMACION PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42989 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42989 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42989 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42991 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | PENDIENTE 1 COTIZACION PARA GENERAR CC/OC N 165490 F.NUEVA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42996 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 165284 HOME PLANET PARA APROBACION / PENDIENTE PAGO FINANZAS | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43000 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | REPLICAR OC N 165170 F. NUEVA POR ERROR INTERNO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES/ OC N 165489 FERTEC PARA APROBACION-DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43026 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 165493 MARSELLA PARA APROBACION - PDTE CONFIR RETIRO - RETIRO 3004 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 20 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 43042 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REPLICAR OC 164665 POR 280 MTS DE CABLE / OC 165411 VITEL POR CABLE PENDIENTE APROBACION - OC 165413 FERTEC POR ENCHUFES PENDIENTE APROBACION - APROBADA 23-04 - PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO AMBOS PROVEEDORES- RETIRADO EN VITEL- PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO FERTEC | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-09 | 43112 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | ENVIADOS A MANTENIMIENTO ATECLES CHILE 16/04 GTR 41887 12 UN - COTIZACION TENTATIVA 28-04 DISPONIBILIDAD TENTATIVA 05-05/ OC 165683 APROBADA- DISPONIBLE PARA RETIRO VIERNES 09-05 | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41921- 43112 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADOS A MANTENCION 16-04 TECLES CHILE GTR N 41887 6 UN - COTIZACION TENTATIVA 28-04 DISPONIBILIDAD TENTATIVA 05-05/OC N 165683 PARA APROBACION | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.557 | TECLE DE CADENA 1000 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-14 | 41921- 43116 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 2 UNIDADES DISPONIBLES PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA / 5 UNIDADES ENVIADAS A MANTENIMIENTO 1604- COTIZACION TENTATIVA 28-04 DISPONIBILIDAD TENTATIVA 05-05/ OC 165683 APROBADA - DISPONIBLE PARA RETIRO VIERNES 09-05 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922- 42970 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 165288 VILLAR PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISP RETIRO 2304 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-14 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 1604 OBRA RETIRA CABLES DISPONIBLES EN VITEL | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.13.032 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 10 A 32MM. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-22 | XXXX | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | NNN-NNN | PRENSA DE TENSION DE TUBOS 3 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
45 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41922 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.066 | LLAVE PUNTA CORONA 19 |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 15 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.077 | LLAVES PUNTA CORONA DE 22 |  | JMP |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.079 | LLAVE PUNTA CORONA 24 |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.083 | LLAVES PUNTA CORONA DE 28 |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 7 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.090 | LLAVES PUNTA CORONA DE 32 |  | JMP |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA CORONA 36 |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.099 | LLAVES PUNTA CORONA DE 41 |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.041 | ESCUADRA TALóN 10 |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONSULTA BPE POR PROPUESTA DE 6" - BPE DESPACHARA DE 6" | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42960 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO - MARSELLA SIN STOCK - OC 165287 FERRETERIA NUEVA APROBADA - CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM |  | JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42969 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 165305 MARSELLA PARA APROBACION / APROBADA / PENDIENTE CONFIRMACION RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR - CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 6 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42993 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA ENVIADA 16/04 / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO - CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
123 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.33.02.08.646 | SET LLAVE PUNTA Y CORONA DE 5/16 PULG A 1 ¼ PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41897-P.0 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
56 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43038 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
58 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 40 | un | ALTA | S.C.04.03.04.002 | RACK METALICO 1500X500X2000 |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43005 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
58 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 42931 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
58 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.113 | MEDIDOR DE TRASLAPE HI-LO |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41893 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
58 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.03.02.99.005 | GALGA PARA SOLDADURA TIPO AWS |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41893 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
58 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cuello de marcado medium 2" a 16" |  | JPM |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
58 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.03.02.99.006 | CALIBRADOR DE SOLDADURA BRIDGE CAM |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | XXXX | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
58 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Acoplador de tornillo 14" |  | JPM |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | P.06.02.01.055 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 16MM. | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | P.06.02.01.056 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 18MM. | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | P.06.02.01.059 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 21MM. | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.06.02.01.057 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 1/2 PULG 24 MM | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | P.06.02.01.062 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 30MM. | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.485 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 1/2PULG. 36MM | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | P.06.02.01.081 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 24MM | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | P.06.02.01.078 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 30MM | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.06.02.01.128 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 3/4PULG. 34MM | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | P.06.02.01.077 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 36MM. | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.092 | LLAVE PUNTA CORONA 34 MM | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA CORONA 36 | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.07.01.03.680 | MACETAS DE GOMA 16 ONZA | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO 12PULG | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.071 | COMBO FE 4 LBS. BRONCE CON MANGO FIBRA | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42953 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | CONFECCION DE CC PARA COMPRA - SE REEMPLAZAN POR MACETA BRONCE - BPE DESPACHARA 24-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.325 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 5/8PULG | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-30 | 43025 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE 02/05 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.515 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 3/4 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43027 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165328 ARITRANS PENDIENTE APROBACION - APROBADA 22-04 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 2304 - OBRA INFORMADA - BPE COORDINA DESPACHO A OFICINA CENTRAL | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.693 | LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA 1/2 PULG | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43027 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165328 ARITRANS PENDIENTE APROBACION - APROBADA 22-04 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 2304 - OBRA INFORMADA - BPE COORDINA DESPACHO A OFICINA CENTRAL | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.042 | REGLA PARALELA METALICA 1.5MT. GRADUADA | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43058 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | OC 165317 FERTEC PENDIENTE APROBACION- OC ENVIADA 22-04 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA - FERTEC CON QUIEBRE DE STOCK UNIDAD FALTANTE TRASPADA DESDE P-4132 IDE | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.517 | LLAVE TORQUE DE 10-150 LBS CUADRANTE ½ | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43074 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | PDTE RESPUESTA POR PARTE DE OBRA - OK DE OBRA - ENVIADAS A MANTENIMIENTO 2504 GTR N 42951- LLEGADA A TECHLAB 29-04 - TECHLAB 0205 ENVIARA COTIZACIONES / DISPONIBLE PARA RETIRO 0505- TECHLAB AUN NO ENVIA LAS COTIZACIONES 05-05 BPE INSISTE EN ELLAS PARA GENERAR OC Y POSTERIOR RETIRO | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.515 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 3/4 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43074 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | PDTE RESPUESTA POR PARTE DE OBRA - OK DE OBRA - ENVIADAS A MANTENIMIENTO 2504 GTR N 42951- LLEGADA A TECHLAB 29-04 - TECHLAB 0205 ENVIARA COTIZACIONES / DISPONIBLE PARA RETIRO 0505- TECHLAB AUN NO ENVIA LAS COTIZACIONES 05-05 BPE INSISTE EN ELLAS PARA GENERAR OC Y POSTERIOR RETIRO | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.515 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 3/4 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43074 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | PDTE RESPUESTA POR PARTE DE OBRA - OK DE OBRA - ENVIADAS A MANTENIMIENTO 2504 GTR N 42951- LLEGADA A TECHLAB 29-04 - TECHLAB 0205 ENVIARA COTIZACIONES / DISPONIBLE PARA RETIRO 0505- TECHLAB AUN NO ENVIA LAS COTIZACIONES 05-05 BPE INSISTE EN ELLAS PARA GENERAR OC Y POSTERIOR RETIRO | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.06.02.01.128 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 3/4PULG. 34MM | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-07 | 43080 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO- CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA/ PROVEEEDOR INDICA FECHA DE ENTREGA PARA EL MARTES 06/05 - SE DESPACHA 3/4 07-05 | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.06.02.01.126 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 18MM | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 43089 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.06.02.01.127 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 pulg DE 21MM | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 43089 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
8 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN | 2025-04-14 | VAA - JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.039 | LLAVE FRANCESA 24 PULG | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | P.06.02.01.090 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 3/4PULG. 7/8PULG | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.132 | LLAVE PUNTA CORONA 7/8 | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41898 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.211 | CHICHARRA CUADRANTE 1/2PULG | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42963 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO- CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.032 | LLAVE PUNTA COLA 3/4 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 42967 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 165293 VILLELA PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.034 | LLAVE PUNTA COLA 7/8 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 42967 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 165293 VILLELA PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42994 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | REVISION INTERNET PARA COMPRA/OC N 165439 RIPLEY APROBADA/ COMPRA REALIZADA CON CAJA CHICA / DISPONIBLE PARA RETIRO 25/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 16 | un | ALTA | S.C.06.02.08.755 | CENTRADOR CONICO 10MM A 25MM | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-04-30 | 43025 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE 02/05 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.522 | MICROMETRO EXTERIOR | 2025-04-14 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-02 | 43054 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | BPE DESPCHARA A MANTENCION MARTES 22-04-DESPACHADO A MANTECION 22-04- GTR 41925 OT 5234977 PDQ - LLEGADA A PROVEEDOR 25-04 - OC 165682 APROBADA - ENVIADA A PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 0505 - OBRA INFORMADA | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.08.748 | REDUCCION DE ALTA ENTRADA 3/4 PULG SALIDA 1/2 PULG | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 43089 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.08.749 | REDUCCION DE ALTA ENTRADA 1/2 SALIDA 3/4 PULG | 2025-04-14 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 43089 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 16/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO MACHOS M16 PASO 2 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO MACHOS M10 PASO 1,50 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO MACHOS M12 PASO 1,75 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO MACHOS M14 PASO 2 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO MACHOS M14 PASO 2,5 | 2025-04-14 | VAA - JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
9 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-14 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LLAVES PUNTA COLA 1/2 PULG | 2025-04-14 | VAA - JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PDTE RESPUESTA POR PARTE DE OBRA- OBRA DESESTIME ELEMENTO | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41885 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41885 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41900 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 164894 APROBADA / DISPONIBLE PARA RETIRO 1404 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 41906 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165005 AGM PARA APROBACION / APROBADA PROVEEDOR INDICA FECHA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 41906 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165005 AGM PARA APROBACION / APROBADA PROVEEDOR INDICA FECHA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 41906 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165005 AGM PARA APROBACION / APROBADA PROVEEDOR INDICA FECHA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41918 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165008 HOME PLANET PARA APROBACION / PENDIENTE PAGO FINANZAS / DISPONIBLES PARA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA INDICA RETIRO LUNES 2104 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 15 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 41927 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 165165 EN APROBACION 10 UNIDADES / DISPONIBLE PARA RETIRO 1604 /OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 42967 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC 165007 TECNOMAS PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.09.023 | PLOMADA CARPINTERA BRONCE 350 GRS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43003 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 165489 FERTEC PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO | 2025-03-28 | JPC - MRC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43012 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | VALIDACION DE COT DE PROVEEDOR / ENVIO OC / Y FABRICACION/ OC N 164725 VITEL PARA APROBACION | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM | 2025-03-28 | JPC - MRC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43012 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | PENDIENTE REGULARIZACION GTR PUMA EQUIPOS / VALIDACION DE COT DE PROVEEDOR / ENVIO OC / Y FABRICACION | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43013 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | REPLICAR OC 164902/OC N 165128 MUNDO LOCKERS / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 25/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 43016 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 5 UNIDADES | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 12 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 43016 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 10 UNIDADES / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 43021 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 165012 VILLAR APROBADA / DISPONIBLE PARA RETIRO 1404 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43023 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165014 VILLELA PARA APROBACION / PROVEEDOR INDICA RETIRO 15/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883-43016 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 3 UNIDADES / BPE ENVIARA 2 UNIDADES RESTANTES 15/04 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | 2025-03-28 | JPC - VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41885- 42934 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 1 UNIDAD ADJUDICAR 15/04 A FERTEC COT 254783 - OC 165015 FERTEC PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE DE COMPRA 3 UNIDADES OC 165178 / PDTE CONFIRMACION RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 17/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 12 | un | ALTA | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41918- 42963-42971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | 07/04 OC 164759 EN APROBACION / CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1104 / OBRA INFORMADA / OC 165107 - MARSELLA SIN STOCK - OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO - CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 15 | un | ALTA | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-04-15 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REPLICAR OC 164665 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-15 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REPLICAR OC 164665 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
1 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42963 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO- CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.09.039 | CHUZO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.212 | TORNILLO MECANICO NUM 6 | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 8 A 32MM | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41886 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC / SOLICITAR A OBRA CONFIRME NUEVO NUMERO / COORDINADA LA REBAJA DE CANTIDADES DE OBRA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 42934 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 165178 FERTEC PENDIENTE APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42963 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO- CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 165170 APROBADA / ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 2204 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.042 | LLAVE AJUSTABLE 8 | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.277 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32 MM | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 43016 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR RETIRO CON OFICINA CENTRAL / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43023 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165014 VILLELA PARA APROBACION / PROVEEDOR INDICA RETIRO 15/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43023 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165014 VILLELA PARA APROBACION / PROVEEDOR INDICA RETIRO 15/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA AIRE CALIENTE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41885- 41927 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 01 UNIDAD 16/04 / OC 165165 EN APROBACION 1 UNIDADES / DISPONIBLE PARA RETIRO 1604 /OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 15 | un | ALTA | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992- 43041 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COORDINAR CON OBRA RETIRO EN OFICINA CENTRAL DE 5 UNIDADES / COTIZAR 10 UNIDADES /OC N 165107 PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
2 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | XXXX | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | INFORMAR A OBRA RETIRO EN MANTENEDOR / PENDIENTE CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL MANTENEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.04.06.020 | FORMON 1 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.13.05.012 | PRISMA TOPOGRAFICO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.05.011 | PORTA PRISMA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41894 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 0704 OC 164742 EN APROBACION / SOLICITUD DE INFORMACION DISPONIBILIDAD DE RETIRO AL PROVEEDOR / DISPONIBLE PARA RETIRO 1004 / OBRA INFORMADA (RETIRA 1 UNIDAD DE MAS) | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 42964 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 165160 EN APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.464 | ESCALERA TIJERA FIBRA 3 MTS. | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165110 VILLELA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 2204 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 5 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | REPLICAR OC 165170 POR ERROR DE DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES/ OC N 165490 F. NUEVA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.08.08.02.032 | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO 7,32 MTS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43013 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165110 VILLELA RECHAZADA / PDTE COTIZACIONES PARA CC/OC N 165242 FERTEC PARA APROBACION / APROBADA / PDTE DISPONIBILIDAD DE RETIRO/OBRA INFORMADA PARA RETIRO | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 43020 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION REPLICAR OC 165178 - OC 165317 FERTEC PENDIENTE APROBACION -OC ENVIADA 22-04 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43069 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE DESPACHO DEL PROVEEDOR / DISPONIBLE 25/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43189 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | BPE ENVIARA A MANTENIMIENTO 17/04 - LLEGADA A PROVEEDOR 22-04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-15 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164990 F. NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.170 | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-15 | XXXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164990 F. NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | XXXX | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
3 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43023 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165014 VILLELA PARA APROBACION / PROVEEDOR INDICA RETIRO 15/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE MANUAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.13.055 | APRIETA TERMINAL MANUAL DE 10-120MM | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.096 | CUENTA HILO MILIMETRICO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.13.077 | APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0,25 A 6MM | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | P.04.01.05.010 | PICASAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.11.02.002 | PISTOLA DE FIJACION | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 41918 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COORDINAR RETIRO CON MANTENEDOR Y OBRA / OBRA P-4132 RETIRA 15/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-22 | 41924 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | ENVIAR A CERTIFICACION PENDINTE N° OT (SEGURYCEL) / PROVEEDOR INDICA INICIAR MANTENIMIENTO 21/04 / ENVIADO A OBRA 2204 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.112 | FILLER MILIMETRICO | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 42934 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 165178 FERTEC PENDIENTE APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6PULG AISLADO 1000V | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC- OC 165015 FERTECPENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 16/04 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 42966 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 165170 APROBADA / ESPERA CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 2204 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.601 | JUEGO ATORNILLADORES TORX | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-15 | 43021 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 165012 VILLAR APROBADA / DISPONIBLE PARA RETIRO 1404 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.08.820 | SET LLAVE TORX AISLADA 1000 VOLT | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43023 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE RESPUESTA POR PARTE DE OBRA - OC 165555 VILLELA PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PROVEEDOR- DISPONIBLE PARA RETIRO 29-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43023 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165014 VILLELA PARA APROBACION / PROVEEDOR INDICA RETIRO 15/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-02 | 43025 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | SOLICITAR CERTIFICADO DE CALIBRACION A OBRA / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 / OC N 165382 VETO PARA APROBACION - EN PROCESO DE CERTIFICACION DESDE JUEVES 24-04 (7 DIAS HABILES) | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-02 | 43035 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | SOLICITAR CERTIFICADO DE CALIBRACION A OBRA / DESPACHADA CON P.0 POR GTR 41838 / OC N 165382 VETO PARA APROBACION - EN PROCESO DE CERTIFICACION DESDE JUEVES 24-04 (7 DIAS HABILES) | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.08.286 | SET DE DADOS CUADRANTE ½ DE 10 A 24 PZAS AISLADOS | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 43040 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC 165381 COPRELEC APROBADA / PDTE DISPONIBILIDAD RETIRO - DISP RETIRO 2404 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43058 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | OC N 165012 VILLAR APROBADA / DISPONIBLE PARA RETIRO 1404 / OBRA INFORMADA/ A ESPERA DE CONFIRMACION DE STOCK POR PARTE DEL PROVEEDOR- SIN STOCK UNIDAD TRASPASA DESDE P-4132 IDE | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.289 | SET DE LLAVES ALLEN AISLADOS A 1000 VOLT | 2025-03-28 | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-13 | 43135 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164990 F. NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / PROVEEDOR SIN STOCK / SE ADJUDICA MARSELLA OC 166006 PENDIENTE APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO 09-05 OBRA INFORMADA- OBRA RETIRA 13-05 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | XXXX | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 08/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
4 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42963 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO- CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.311 | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43087 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | OC 165287 APROBADA / PDTE CONFIRMACION RETIRO- CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA - PROVEEDOR INDICA CAMBIO PRECIO -BPE SOLICITA RESPETAR SEGÚN OC | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.074 | APLICADOR HDM 500 | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.11.99.022 | COMPAS INTERIOR 12 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.04.03.059 | COMPAS EXTERIOR 12 PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.13.01.020 | BASE TRIBACH CON ADAPTADOR | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO 12PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.09.023 | LLANA LISA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.750 | JUEGO DE DADOS CUADRANTE DE1/2 5/16-1PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.01.05.028 | GRASERA MANUAL | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41883 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.05.07.064 | SET LLAVE ALLENS DE 1/6 A 3/4PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.33.02.08.646 | SET LLAVE PUNTA Y CORONA DE 5/16 PULG A 1 ¼ PULG | 2025-03-28 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-16 | 41884 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/04/2025 | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.11.02.036 | REGLA PARALELA METALICA 1MT. GRADUADA | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 42934 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 165178 FERTEC PENDIENTE APROBACION / DISPONIBLE PARA RETIRO 1704 / OBRA INFORMADA | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.09.01.051 | BOMBA DE TRASVASIJE | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 42992 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165107 MARSELLA PENDIENTE APROBACION / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO-CONFIRMACION DE RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.03.01.13.019 | PASTECA DE 2 TONS | 2025-03-28 | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43003 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | CONFECCION DE CC PARA COMPRA/OC N 165487 VILLELA PARA APROBACION - DISP PARA RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.14.04.06.029 | PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16 LTS | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43023 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COTIZACION VIGENTE ESPERA CONFECCION CC/OC N 165014 VILLELA PARA APROBACION / PROVEEDOR INDICA RETIRO 15/04 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.236 | SET DE LLAVES ESTRELLAS T10 A T50 | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43033 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | SOLICITAR COTIZACION/ OC N 164990 F. NUEVA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 1504 / OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT | 2025-03-28 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 43040 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REPLICAR OC 164909/OC N 165130 APROBADA / PENDIENTE CONFIRMACIÓN RETIRO PROVEEDOR / PDTE SOLICITUD PAGO A FINANZAS / PDTE DISP RETIRO | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43051 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165385 PRISA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO - DSIPONBILE PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA/ PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR 05-05 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | P.01.01.09.016 | TERMOLAMINADORA | 2025-03-28 | VAA - JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 | 43051 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 165385 PRISA APROBADA / PDTE CONFIRMACION DE RETIRO - DSIPONBILE PARA RETIRO 23-04 OBRA INFORMADA/ PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENVIO POR PARTE DEL PROVEEDOR 05-05 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
5 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-15 | SEM16-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ENGRASADORA | 2025-03-28 | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-15 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
124 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-16 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.078 | LUXOMETRO |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-02 | XXXX | MALO | 16 | ENTREGADO |  | BPE DESPCHARA A MANTENCION MARTES 22-04-DESPACHADO A MANTECION 22-04- GTR 41925 OT 5234977 PDQ - LLEGADA A PROVEEDOR 25-04 - OC 165682 APROBADA - ENVIADA A PROVEEDOR - DISPONIBLE PARA RETIRO 0505 - OBRA INFORMADA | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
13 | P-4231 CMDIC |  | 2025-04-16 | SEM16-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.07.769 | LLAVE CADENA PARA CAÑERIA 6PULG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 41903 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
13 | P-4231 CMDIC |  | 2025-04-16 | SEM16-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.047 | LLAVE STILLSON 36PULG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-17 | 41903 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM16-2025 14/04/2025 Al 20/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.634 | LLAVE GOLPE CORONA 46 mm |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.115 | LLAVE PUNTA CORONA 55 mm |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.110 | LLAVE PUNTA CORONA 50 |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA CORONA 36 |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.083 | LLAVE PUNTA CORONA 28 |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.099 | LLAVES PUNTA CORONA DE 41 |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.191 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4X46MM |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | P.06.02.01.073 | DADO CORRIENTE. CUADRANTE 3/4PULG. 41MM. |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | P.06.02.01.077 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4PULG. 36MM. |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.13.032 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 10 A 32MM. |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.08.481 | BARROTE CUADRANTE 3/4PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42952 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA JUEVES 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43006 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE 1 COTIZACION PARA GENERAR CC/OC N 165502 MARSELLA PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO - DISPONIBE PARA RETIRO 28-04 OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 8 | un | ALTA | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS |  | JMP |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43019 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PDTE RESPUESTA DE OBRA - PENDIENTE COTIZAR - OC 165492 ABASLOG PENDIENTE APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | S.P.06.02.01.124 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 PULG. 60 MM |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43022 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE 1 COTIZACION PARA GENERAR CC/OC N 165493 MARSELLA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | S.P.06.02.01.122 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 PULG 50MM |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43022 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | 2 UNIDADES A DESPACHAR 2404 - DIF EN COTIZACION- PENDIENTE 1 COTIZACION PARA GENERAR CC/OC N 165493 MARSELLA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Juego sacabocado 1 a 1 1/2" |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-22 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
125 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43006 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE 1 COTIZACION PARA GENERAR CC/OC N 165487 VILLELA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
126 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-05-07 | 43053-43086 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | PENDIENTE 1 COTIZACION PARA GENERAR CC/OC 165490 F. NUEVA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA - OC 165700 POR RECTIFICADORES EN REEMPLAZO OBRA RETIRA 3 UNIDADES 30-04 PENDIENTE CONFIRMACION DE PROVEEDOR POR 3 UNIDADES RESTANTES | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
59 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.03.04.071 | HUINCHA DE MEDIR METALICA 100 MT |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42950 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
59 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.13.01.020 | BASE TRIBACH CON ADAPTADOR |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42950 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
59 | P-4166 ESMAX |  | 2025-04-22 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINALES HIDRAULICO |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-24 | 42950 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.209 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 32 MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42965 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ BPE DESPACHARA 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.945 | DADO DE ALTA CUADRANTE 3/4 DE 42 MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42965 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ BPE DESPACHARA 24/04 | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.03.02.99.006 | CALIBRADOR DE SOLDADURA BRIDGE CAM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42970 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 165455 SOLDALUC PARA APROBACION - DISP PARA RETIRO - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.07.03.04.113 | MEDIDOR DE TRASLAPE HI-LO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42970 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 165455 SOLDALUC PARA APROBACION - DISP PARA RETIRO - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42991 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REPLICAR OCS/OC N 165490 F. NUEVA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 42991 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REPLICAR OCS/OC N 165490 F. NUEVA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.036 | REGLA PARALELA METALICA 1MT. GRADUADA |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43000 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 165489 FERTEC PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43000 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 165489 FERTEC PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43004 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REPLICAR OCS/OC N 165487 VILLELA PARA APROBACION - DISP RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.510 | LLAVE CORTA ESPIGA CUADRANTE DE 1 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-05 | 43070 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A MANTENCION JUEVES 24/04 A TECHLAB GTR N 42951 - LLEGADA A TECHLAB 29-04 - TECHLAB 0205 ENVIARA COTIZACIONES / DISPONIBLE PARA RETIRO 0505 - TECHLAB AUN NO ENVIA LAS COTIZACIONES 05-05 BPE INSISTE EN ELLAS PARA GENERAR OC Y POSTERIOR RETIRO | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
46 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | VAA |  | H | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-04-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 160 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 144 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 16 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 160 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43029 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 / LAYHER CONFIRMA PIEZAS PENDIENTE GENERAR OC- OC 165547 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 40 | un | ALTA | 2607039 | HORIZONTAL 0,39 MT |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43029 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - LAYHER INDICA DISPONIBILIDAD 0205 - BPE NO CUENTA CON UNIDADES PARA DESPACHAR - PDTE RESPUESTA DE OBRA | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43029 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 / LAYHER CONFIRMA PIEZAS PENDIENTE GENERAR OC- OC 165547 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 8 | un | ALTA | 3801073 | PLATAFORMA DE ACERO 0,73 X 0,19 |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43029 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 / LAYHER CONFIRMA PIEZAS PENDIENTE GENERAR OC- OC 165547 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 8 | un | ALTA | C.36.38.01.267 | PLATAFORMA ACERO 0.19x1.09 MT |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43029 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 / LAYHER CONFIRMA PIEZAS PENDIENTE GENERAR OC- OC 165547 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 40 | un | ALTA | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43029 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 / LAYHER CONFIRMA PIEZAS PENDIENTE GENERAR OC- OC 165547 LAYHER PENDIENTE APROBACION (PUMA PUEDE SUMINISTRAR CON EXCEDENTES) | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43029 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 / LAYHER CONFIRMA PIEZAS PENDIENTE GENERAR OC- OC 165547 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-04-29 | 43029 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 / LAYHER CONFIRMA PIEZAS PENDIENTE GENERAR OC- OC 165547 LAYHER PENDIENTE APROBACION (PUMA PUEDE SUMINISTRAR CON EXCEDENTES) | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM |  | JPM |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-05-02 | 43043 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - DESPACHO BPE CON EXCEDENTES - CONFIRMACION DE LAYHER PARA RETIRO MARTES 29-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
47 | P-4127 GASMAR |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.47.00.023 | MEDIA GRAPA P/PERFIL METAL O,22 |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-04-28 | 42987-43017 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACION A LAYHER 2304 - LAYHER INDICA NO DISPONIBLES - CONSULTA A LAYHER X PIEZA REEMPLAZO // BPE CUENTA CON UNIDADES PARA DESPACHAR 2904- BPE DESPACHARA 28-04 | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
127 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.30.01.08.515 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 3/4 |  | JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43075 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A MANTENCION JUEVES 24/04 A TECHLAB GTR N 42951 - LLEGADA A TECHLAB 29-04 - TECHLAB 0205 ENVIARA COTIZACIONES / DISPONIBLE PARA RETIRO 0505 - TECHLAB AUN NO ENVIA LAS COTIZACIONES 05-05 BPE INSISTE EN ELLAS PARA GENERAR OC Y POSTERIOR RETIRO - PDTE CONFIRMACION DE RETIRO | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
10 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.06.02.10.044 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10KG | 2025-04-23 | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-04-25 | 43028 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 165472 ARITRANS PARA APROBACION - DISP PARA RETIRO 2504 - OBRA INFORMADA - BPE COORDINA DESPACHO A OFICINA CENTRAL | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
10 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION | 2025-04-23 | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-09 | 43113 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | ENVIAR A FABRICACION/OC N 165488 FAST OFFICE LIMITADA PARA APROBACION / SOL PAGO 50% FINANZAS / PDTE CONFIRMACION RETIRO / DISPONIBLE PARA RETIRO 08-05 | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
10 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | EXTRACTOR DE AIRE 8" CON MANGA DE 6 MTS | 2025-04-23 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
10 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-04-23 | SEM17-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ACODADO | 2025-04-23 |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-23 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM17-2025 21/04/2025 Al 27/04/2025
128 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-29 | SEM18-2025 | 0 | un | ALTA | S.C.06.09.07.001 | COMPRESOR DE AIRE 2.5HP 50L |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-04-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
129 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-04-30 | SEM18-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.03.006 | DRONE DJI MINI 3 + TARJETA SSD 128GB |  | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-02 | 43039 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COMPRA POR JFO | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
60 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-02 | SEM18-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-06 | 43062 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  |  | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
60 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-02 | SEM18-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | MOTOBOMBA 2" ALTAPRESION |  | JPM |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
60 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-02 | SEM18-2025 | 0 | un | ALTA | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  | JPM |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM18-2025 28/04/2025 Al 04/05/2025
60 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-02 | SEM18-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.03.03.133 | BASE PORTA CARRETE |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-07 | 43079 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
11 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-07 | SEM19-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS | 2025-04-23 | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-08 | 43107 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 165443 PARA APROBACION - A ESPERA DE COMPROBANTE DE PAGO POR FINANZAS - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 08-05 | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
12 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-08 | SEM19-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.13.012 | CURVADORA HIDRAULICA 1/2 A 4 pulg | 2025-05-08 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-09 | 43101 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A OBRA 09-05 | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
12 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-08 | SEM19-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.21.03.06.053 | CURVADORA MANUAL TIPO CARRETILLA 1 1/2 pulg | 2025-05-08 | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-09 | 43102 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A OBRA 09-05 | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
12 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-08 | SEM19-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.21.03.06.052 | CURVADORA MANUAL TIPO CARRETILLA 1/2 A 1 pulg | 2025-05-08 | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-09 | 43102 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | INFORMAR A OBRA RETIRO TECHLAB | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
12 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-08 | SEM19-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.09.01.10.025 | DUROMETRO | 2025-05-08 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-13 | 43145 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | EN COTIZACIONES- OC 166136 MELDIC PENDIENTE DE APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 13-05 - PENDIENTE COMPROBANTE DE PAGO FINANZAS | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
12 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-08 | SEM19-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | ESCARIADOR MANUAL AJUSTABLE 14-20MM | 2025-05-08 | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION RESPUESTA DE OBRA | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
48 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 2 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43142 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | COTIZACION - OC N 166086 TECNOMAS PROVEEDOR DESPACHARA MIERCOLES O JUEVES A OFICINA CENTRAL | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
48 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-13 | 43153 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | COTIZACION - OC N 166114 F. NUEVA PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - DISPONIBLE PARA RETIRO 1205 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
48 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-20 | 43220 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | COTIZACION - OC N 166102 MARSELLA PARA APROBACION - PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO (RETIRO TENTATIVO 1505)- CERRADA OC A MARSELLA - OC 166386 FNUEVA - PDTE- CONFIRMACION DESPACHO PROVEEDOR- 3 N DISPONIBLE PARA HOY 16-05, 7 UN DISPONIBLE PARA EL DIA LUNES 19-05 - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 20-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
48 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43169 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZACION - OC N 166100 FERTEC PARA APROBACION - DISPONIBLES PARA RETIRO 1205 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
48 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43169 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZACION - OC N 166100 FERTEC PARA APROBACION - DISPONIBLES PARA RETIRO 1205 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 54 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 44 | un | ALTA | S.C.36.26.07.207 | HORIZONTAL 2.07 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 58 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 44 | un | ALTA | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.36.26.40.207 | RODAPIé 2.07 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 56 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 113 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 17 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 58 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.11.01.08.020 | TUBO DE ACERO CORTADO A 1.50 m |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.11.01.08.025 | TUBO ACERO CORTADO A 2.50 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43148 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 612 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 612 | 612 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 276 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 276 | 276 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 118 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 80 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 20 | un | ALTA | S.C.36.38.12.207 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.07 M - PERF. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 15 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 10 | un | ALTA | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
49 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 104 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43149 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE LAYHER - OC 166088 PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO - RETIRO CONFIRMADO 1405 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 96 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 96 | 96 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43164 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0905 SOLICITUD DE COTIZACION LAYHER STGO- OC 166076 PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER - DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43164 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0905 SOLICITUD DE COTIZACION LAYHER STGO- OC 166076 PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER - DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43164 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0905 SOLICITUD DE COTIZACION LAYHER STGO- OC 166076 PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER - DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43164 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0905 SOLICITUD DE COTIZACION LAYHER STGO- OC 166076 PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER - DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43164 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0905 SOLICITUD DE COTIZACION LAYHER STGO- OC 166076 PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER - DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 25 | un | ALTA | S.C.36.38.01.257 | PLATAFORMA ACERO 0.19 X 2.57 MT | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43164 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 0905 SOLICITUD DE COTIZACION LAYHER STGO- OC 166076 PENDIENTE APROBACION - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER - DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 144 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 144 | 144 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43165 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA CON EXCEDENTES EN LAYHER STGO - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER -DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 48 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 48 | 48 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43165 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA CON EXCEDENTES EN LAYHER STGO - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER -DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 60 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43165 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA CON EXCEDENTES EN LAYHER STGO - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER -DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43165 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA CON EXCEDENTES EN LAYHER STGO - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER -DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 12 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43165 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA CON EXCEDENTES EN LAYHER STGO - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER -DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43165 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA CON EXCEDENTES EN LAYHER STGO - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER -DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
13 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | 2025-05-09 | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43165 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA CON EXCEDENTES EN LAYHER STGO - PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER -DISPONIBLE PARA RETIRO 1505 - OBRA INFORMADA | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
14 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.08.05.016 | GATA HIDRAULICA TIPO BOTELLA 12 TON |  | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-09 | 43104 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 09-05 | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
14 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM |  | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-16 | 43182 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 09-05 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
14 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 1 | un | ALTA | S.P.06.02.01.124 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4 PULG. 60 MM | 2025-05-09 | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-16 | 43182 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 166102 MARSELLA PARA APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO 1205 -OBRA INFORMADA-OC 166390 VILLAR - OBRA RETIRA 1605 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
14 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 0 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.05.018 | PORTA POWER HIDRáULICO 10 TON | 2025-05-09 | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION RESPUESTA DE OBRA | SEM19-2025 05/05/2025 Al 11/05/2025
14 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-09 | SEM19-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.044 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10KG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43147 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A MANTENCION 09-05 - TECHLAB OT 5234670 - LLEGADA A MANTENIENTO 1305 - PDTE COTIZACIÓN Y DESPACHO | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
50 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-12 | SEM20-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.08.05.011 | GATA HIDRáULICA TIPO BOTELLA 10 TON. |  | JP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-13 | 43122 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DESPACHO PROGRAMADO PARA 1305 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
50 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-12 | SEM20-2025 | 3 | un | ALTA | S.Z.C.06.08.05.018 | PORTA POWER HIDRáULICO 10 TON |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-22 | 615403 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | DESPACHO A MANTENEDOR TECHLAB 1305- OT 5234646 - LLEGADA A MANTENEDOR 16-05 - COTIZACION SERA ENVIADA LUNES 19-05/OC N 166547 PARA APROBACION- DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 20-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
50 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-12 | SEM20-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | BOTELLA PORTA POWER DE 5 TN |  | JP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
15 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-12 | SEM20-2025 | 12 | un | ALTA | S.C.36.12.60.200 | RUEDA 1000 KG / CON BASE REGULABLE | 2025-05-12 | JPC |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43164 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACON ENVIADA A LAYHER - SE PRETENDE DESPACHAR EL 1405 - A LA ESPERA DE COTIZACION DE LAYHER- OC 166153 LAYHER PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO JUEVES 15-05 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
15 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-12 | SEM20-2025 | 12 | un | ALTA | S.C.36.26.60.000 | Collarín Alto | 2025-05-12 | JPC |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43164 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | SOLICITUD COTIZACON ENVIADA A LAYHER - SE PRETENDE DESPACHAR EL 1405 - A LA ESPERA DE COTIZACION DE LAYHER- OC 166153 LAYHER PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO JUEVES 15-05 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
61 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-13 | SEM20-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.33.09.01.039 | MOTOBOMBA BENCINERA 4 PULG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43180 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
61 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-13 | SEM20-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.07.022 | MOTOBOMBA BENCINERA 2 PULG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43162 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
61 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-13 | SEM20-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Medidor láser de 150 m de alcance |  | JPM |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
61 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-13 | SEM20-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.08.911 | DADO CUADRANTE LARGO 1/2 PULG x 17 MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43157 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
61 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-13 | SEM20-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.211 | CHICHARRA CUADRANTE 1/2PULG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43180 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
61 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-13 | SEM20-2025 | 8 | un | ALTA | S.C.06.02.08.756 | CENTRADOR CONICO 5/8 X 12 PULG |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43180 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
61 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-13 | SEM20-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.09.01.029 | BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43180 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
61 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-13 | SEM20-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.07.10.003 | APILADOR MANUAL 1.000 KG DE 1.6 MT ALTO |  | JPM |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43241 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  |  | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
15 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-14 | SEM20-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.160 | JUEGO TERRAJA 1/2 X 2 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43141 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A OBRA 1405 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
14A | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-14 | SEM20-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-14 | 43141 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A OBRA 1405 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
14A | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-14 | SEM20-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.236 | SET DE LLAVES ESTRELLAS T10 A T50 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43177 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 166281 F. NUEVA - ENVIAR GTR BPE - INFORMAR A OBRA DESPACHO CON N° DE OT | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
14A | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-14 | SEM20-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43177 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 166281 F. NUEVA - ENVIAR GTR BPE - INFORMAR A OBRA DESPACHO CON N° DE OT | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
14A | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-14 | SEM20-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.502 | TALADRO BASE MAGNETICA HORIZONTAL BAJA ALTURA PORTATIL |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43181 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 166239 FERAM - PROV DESPACHA 1505 - INFORMAR A OBRA DEL DESPACHO OT 900725558 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
14A | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-14 | SEM20-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.13.004 | CURVADORA HIDRAULICA 1/2 A 2 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-22 | 43218 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHO A MANTENCION TECHLAB 14-05 OT 5234621 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
16 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-15 | SEM20-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.545 | UNIDAD MOTRIZ DE ALTA FRECUENCIA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43160 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADO POR MANTENEDOR DESDE STGO 1505 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
16 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-15 | SEM20-2025 | 2 | un | ALTA | C.32.05.07.008 | SONDA VIBRADORA 25MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43161 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADO POR BPE 1505 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
16 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-15 | SEM20-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.372 | SONDA VIBRADORA ALTA FRECUENCIA 45MM. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-15 | 43161 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADO POR BPE 1505 | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43211 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER DESPACHO CON EXCEDENTES | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43211 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER DESPACHO CON EXCEDENTES | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 138 | un | ALTA | S.C.36.38.12.073 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 0.73 M - PERF. |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 136907 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-05-22 | 136907 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-05-22 | 136907 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.40.207 | RODAPIé 2.07 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-05-26 | 136969 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-05-26 | 136969 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.11.01.08.020 | TUBO DE ACERO CORTADO A 1.50 m |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-05-26 | 136969 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 555 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 555 | 555 | 0 | 100% | 2025-05-22 | 136907 - 136925 -136969 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 782 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 782 | 782 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 136907 - 136925- 136969 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 1110 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 136907 - 136925- 136969 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 368 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 136907 - 136925-136969 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 555 | un | ALTA | 4003000 | BASE ECLINABLE ( VER CODIGO ) |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 555 | 575 | -20 | 100% | 2025-05-22 | 43196 - 136907 - 136884 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 552 | un | ALTA | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 552 | 714 | -162 | 100% | 2025-05-22 | 43196 - 136907 - 136925 - 136884 - 136969 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 166510 PENDIENTE APROBACION | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43211 - 136907 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER DESPACHO CON EXCEDENTES POR 26 UNIDADES OC 166510 PENDIENTE APROBACION POR 74 UNIDADES | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 1340 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43211 - 136907 - 136925 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER DESPACHO CON EXCEDENTES POR 222 UNIDADES OC 166510 PENDIENTE APROBACION POR 1118 UNIDADES | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
51 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 552 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 552 | 552 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43211 - 136907 - 136925- xxx | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION LAYHER DESPACHO CON EXCEDENTES POR 217 UNIDADES OC 166510 PENDIENTE APROBACION POR 335 UNIDADES | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
16 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.10.044 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10KG |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-20 | 43197 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | BPE COTIZA 1605- OC 166459 ARITRANS PENDIENTE APROBACION - ENTREGA TENTATIVA MARTES 20-09 PM- DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 20-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
16 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-16 | 43186 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBIE PARA RETIRO EN GASMAR | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
16 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 30 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.053 | ESPATULA 80MM |  | VAA |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-05-19 | 43190 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE COTIZA 1605/OC N 166436 F. NUEVA PARA APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 19-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
16 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 5 | un | ALTA | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-05-19 | 43190 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE COTIZA 1605/OC N 166436 F. NUEVA PARA APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 19-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
16 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  | VAA |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-19 | 43190 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE COTIZA 1605/ OC N 166418 AGM PARA APROBACION- DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 19-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
16 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-16 | SEM20-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | TIJERA SASTRE 12 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM20-2025 12/05/2025 Al 18/05/2025
16 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-19 | SEM21-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.01.014 | MEZCLADORA INALAMBRICA |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43229 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | ESPERA RESPUESTA DE OBRA - OBRA RESPONDE 19-05- OC 166537 ARITRANS RECHAZADA- OC 166590 FERRAR PENDIENTE APROBACION - APROBADA PENDIENTE COMPROBANTE DE PAGO 20-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
129A | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-20 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.191 | DADO CORRIENTE CUADRANTE 3/4X46MM |  | JPC |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-20 | 43199 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2205 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
129A | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-20 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.08.999 | ADAPTADOR DADO IMPACTO 1/2 HEMBRA A MACHO 3/4 |  | JPC |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-20 | 43199 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2205 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
129A | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-20 | SEM21-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE PUNTA CORONA 46 MM |  | VAA |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-05-20 | 43212 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZAR / PROCESO OC / OC N 166548 FERAM/ DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
129A | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-20 | SEM21-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.942 | DADO LARGO ALTO IMPACTO 1 PULG X 50 MM |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-22 | 43219 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 166605 FERTEC PENDIENTE APROBACION- PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-20 | SEM21-2025 | 25 | un | ALTA | S.C.19.01.02.033 | POLEA TIPO BANDEJA 12 pulg x 5 pulg - Green lee |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-05-20 | 43200 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHO BPE 20-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
130 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | VAA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43231 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 166667 HOME PLANET PARA APROBACION / APROBADA / PAGO ENVIADO A PROVEEDOR / PDTE CONFIRMACIÓN DE RETIRO/DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.30.01.08.311 | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-26 | 43232 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 166692 FERTEC PARA APROBACION- DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 26-05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.14.027 | TESTIGUERA |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-22 | 43222 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE P-4132 PENDIENTE GTR | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.33.02.08.646 | SET LLAVE PUNTA Y CORONA DE 5/16 PULG A 1 ¼ PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43226 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2605 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 10 A 32MM |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43226 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2605 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.024 | HUINCHA DE MEDIR 7.5 MTS. |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43226 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2605 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43226 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2605 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.044 | LIMATON REDONDO FINO 8PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43226 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2605 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.30.01.08.684 | LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 8PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43226 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2605 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.352 | ESMERIL DE BANCO 170W/220V |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43226 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2605 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.062 | JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS RANURADOS 1000V |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43226 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2605 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-26 | 43232 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | COTIZAR/OC N 166692 FERTEC PARA APROBACION -DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 26-05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.05.01.006 | BETONERA DE VOLTEO MOTOR ELECTRICO |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-23 | 43239 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 166668 SODIMAC DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 23-05 | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43240 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 27-05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6PULG AISLADO 1000V |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-26 | 43255 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE - COTIZAR/ OC N 166690 MARSELLA PARA APROBACION- DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 26-05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-26 | 43255 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | COTIZAR/OC N 166690 MARSELLA PARA APROBACION- DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 26-05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.503 | CURVADORA MANUAL |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43256 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 166901 VITEL PENDIENTE APROBACION - DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 28-05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.244 | NOCKAUT HIDRAULICO DE 1/2PULG A 3PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43261 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE ENVIA A MANTENCION 23-05 (de 1/2 a 2 y de 2,5 a 4) FEDEX 881487400102 - LLEGADA A MANTENEDOR 26-05 A LA ESPERA DE COTIZACION - DISP RETIRO 2805 - OBRA INFORMADA | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 2 | un | ALTA | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE |  | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-29 | 43279 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | COTIZAR//OC N 166691 ARITRANS PARA APROBACION-PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO ENTREGA ESTIMADA 28-29 05 - OBRA RETIRARA 30-05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.535 | TALADRO DE PEDESTAL |  | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-02 | 43298 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 27-05 A MANTENCION TECHLAB GTR N° 43236 - EN MANTENEDOR 2905 - PDTE COTIZACION MANTENEDOR | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | LLAVE DE GANCHO AN18- 170DXOD 120X112 |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-22 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SET LIMAS MATRICERAS 10 PIEZAS |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-22 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM21-2025 19/05/2025 Al 25/05/2025
17 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-05-22 | SEM21-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-29 | 43226- 43279 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE COTIZAR 3 UNIDADES/OC N 166691 ARITRANS PARA APROBACION- PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO ENTREGA ESTIMADA 28-29 05 - OBRA RETIRARA 30-05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.066 | LLAVE PUNTA Y CORONA 1 1/16 |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43238 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2705 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.08.943 | DADO DE ALTA CUADRANTE 3/4 DE 28 MM |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43238 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2705 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.08.944 | DADO DE ALTA CUADRANTE 3/4 DE 36 MM |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43238 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2705 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 5 | un | ALTA | S.C.06.02.08.945 | DADO DE ALTA CUADRANTE 3/4 DE 42 MM |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43238 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2705 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.099 | LLAVES PUNTA CORONA DE 41 |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43238 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2705 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.08.999 | ADAPTADOR DADO IMPACTO HEMBRA 3/4 PULG A 1/2 PULG MACHO |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-05-29 | 43277 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 166929 VILLAR APROBADA - SOLICITAR DISP DE RETIRO A PROVEEDOR E INFORMAR A OBRA PARA RETIRO | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.02.08.022 | LLAVE PUNTA COLA 1 1/2 |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43288 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 166928 VILLELA APROBADA - DISPONIBLE PARA RETIRO 3005 - OBRA INFORMADA-OBRA INFORMA RETIRO DIA LUNES | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.286 | PASADOR CONICO 10 PULG LARGO DE 3/4 |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43288 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 166928 VILLELA APROBADA - DISPONIBLE PARA RETIRO 3005 - OBRA INFORMADA- OBRA INFORMA RETIRO DIA LUNES | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.533 | LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA CUADRANTE 3/4 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-02 | 43297 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 27-05 A MANTENCION TECHLAB GTR N° 43236 - EN MANTENEDOR 2905/ SE SOLICITA COTIZACION AL PROVEEDOR | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
52 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.513 | LLAVE DE TORQUE MANUAL DE 250 A 1000 LBS CUA. 3/4 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-02 | 43297 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 27-05 A MANTENCION TECHLAB GTR N° 43236 - EN MANTENEDOR 2905- SE SOLICTA COTIZACION AL PROVEEDOR | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
131 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 8 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.115 | LLAVES STILSON DE 14" |  | JMP - VAA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43237 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2705 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
131 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 8 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.045 | LLAVES STILSON DE 18" |  | JMP - VAA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43237 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2705 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
131 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.046 | LLAVES STILSON DE 24" |  | JMP - VAA |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-27 | 43237 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2705 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
131 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.020 | TIJERA HOJALATERA RECTA |  | JMP - VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43248 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2805 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
131 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  | JMP - VAA |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43278 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 166926 FERTEC PARA APROBACION -DISPONIBLE PARA RETIRO VIERNES 30/05 - OBRA INFORMADA | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
131 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 5 |  | ALTA | C.06.02.13.032 | JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA DE 1/2 @ 1.1/4 (13 a 32) |  | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43306 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 166927 MARSELLA APROBADA - PROVEEDOR INFORMA DISPONIBILIDAD PARA MARTES 03-06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
131 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-05-26 | SEM22-2025 | 5 |  | ALTA | S.C.06.02.08.293 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 10 A 32 MM |  | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43331 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 166927 MARSELLA APROBADA - SE DESESTIMA ITEM A PROVEEDOR - SE ENVIA OC 167216 A PROVEEDOR - SE COORDINA CON OBRA RETIRO PARA EL 0606 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.311 | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43284 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 166926 FERTEC APROBADA- SOLICITAR A PROVEEDOR DESPACHE A OBRA/ PROVEEDOR DESPACHARA VIERNES 30/05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43290 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Taladro Magnetico modelo DWE1622K (DEWALT) |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.535 | TALADRO DE PEDESTAL |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 43324 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO A MANTENCION 27/05 GTR PUMA N° 43236 N° DE OT 8815 6393 5106 - LLEGADA A MANTENCION 0206 - SOLICITAR COTIZACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.03.03.076 | SOPLETE |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.04.03.058 | SIERRA SABLE |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | SET DE PIEZAS ATORNILLADOR TOMA DE 1/4" FLEXTORQ, BOSCH |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.033 | NIVEL DE ALUMINIO 1MT. |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.044 | LLAVE STILLSON 12 |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.298 | JUEGO DE PERILLEROS PRESICION |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43313 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167052 VILLAR PENDIENTE APROBACION - PROVEEDOR DESPACHA 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | JUEGO DE BROCAS CONO ESCALONADO |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.062 | JUEGO DE ATORNILLADORES DE 1000 VOLTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43304 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 166927 MARSELLA APROBADA - SOLICITAR A PROVEEDOR DESPACHE A OBRA/ PROVEEDOR DESPACHA LUNES 02/06 O MARTES 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.07.806 | JUEGO DE ALICATES PARA SEGUROS SEGERS |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 7 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43244 - 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.13.02.063 | ESCUADRA TALON DE 6" |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 5 | un | ALTA | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43284 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 166926 FERTEC APROBADA- SOLICITAR A PROVEEDOR DESPACHE A OBRA/ PROVEEDOR DESPACHARA VIERNES 30/05 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.13.077 | APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0.25 A 6MM |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43280 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-02 | 43286 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 166927 MARSELLA APROBADA - SOLICITAR A PROVEEDOR DESPACHE A OBRA/ PROVEEDOR DESPACHA VIERNES 30/05 O LUNES 02/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43250 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 3 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6PULG AISLADO 1000V |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-02 | 43286 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 166927 MARSELLA APROBADA - SOLICITAR A PROVEEDOR DESPACHE A OBRA/ PROVEEDOR DESPACHA LUNES 02/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | C.08.03.03.455 | ADAPTADOR PARA DADOS ENTRADA 3/8" Y SALIDA 1/2" |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43290 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 166929 VILLAR - APROBADA - PROVEEDOR DESPACHA 2905 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43249 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2805 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE MANUAL |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43249 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2805 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.02.006 | Cortacable para cable de 500 (8") MCN |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43249 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2805 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.499 | crimpadora hidraulica |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43249 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2805 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.33.02.99.031 | PISTOLA DE CALOR INALAMBRICA |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43249 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2805 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.161 | pelador de cable herramienta 1000 volt |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43249 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2805 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.02.006 | CORTADORA DE CABLE |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-05-28 | 43249 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2805 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-02 | 43287 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 166927 MARSELLA - PROVEEDOR DESPACHA LUNES 02/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 4 | un | ALTA | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6PULG AISLADO 1000V |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-02 | 43287 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 166927 MARSELLA - SOLICITAR A PROVEEDOR DESPACHE A OBRA/PROVEEDOR DESPACHA LUNES 02/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43291 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 166892 VETO PARA APROBACION // EN CERTIFICACION 30-05 / 7 DIAS HABILES ENTREGA ESTIMADA 10-06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 4 | un | ALTA | Z.C.06.11.02.062 | JUEGO DE ATORNILLADORES DE 1000 VOLTS. |  | JMP |  | H | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43305 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 166927 MARSELLA - SOLICITAR A PROVEEDOR DESPACHE A OBRA/PROVEEDOR DESPACHA LUNES 02/06 O MARTES 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Cortacable para cable de 500 (6") MCN |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE // COTIZANDO | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Pasa cable (laucha) de 100 metros |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE // COTIZANDO | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
18 | P-4231 CMDIC |  | 2025-05-27 | SEM22-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | pelador de cable línea de alta tensión |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-05-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE // COTIZANDO | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
53 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43296 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE SOLICITA A LAYHER DISPONGA DE PIEZAS A CUENTA DE EXCEDENTES - DISP RETIRO LUNES 0206 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
53 | P-4127 GASMAR |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.38.12.109 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 1.09 M - PERF. |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 137434 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | BPE SOLICITA COTIZACION A LAYHER - LAYHER COTIZA 60 UNDS - BPE SOLICITA 40 UNDS A IDE MEC - IDE MEC NO TIENE DISPONIBLES - OBRA CONFIRMA ESPERAR SALDO EN FECHA QUE LAYHER INDIQUE | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.300 | SET DE DADOS LARGOS CUADRANTE 3/8 8-24 MM |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-04 | 43316 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 167051 F. LAS DOS ESTRELLAS - PDTE PAGO FINANZAS | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.299 | SET DE DADOS LARGOS 1/2 10-32 MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43313 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 167052 VILLAR PENDIENTE APROBACION - PROVEEDOR DESPACHA 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.02.08.295 | SET DE DADOS LARGO CUADRANTE 3/8 DE 10 A 22 MM |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43309 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 167053 FERTEC PENDIENTE CONFIRMACION DE DESPACHO DEL PROVEEDOR | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.297 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 26 MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43313 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 167052 VILLAR PENDIENTE APROBACION - PROVEEDOR DESPACHA 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.969 | LLAVE TORQUE CUADRANTE 1/2 PULG 50-250 LBS |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 43324 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | SE DESPACHO MANTENIMIENTO 2905 GTR PUMA N° 43264 N° DE OT 8816 2847 3836 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.296 | JUEGO DE DADOS PUNTA ESTRELLA (TORX) CUADRANTE 1/2" E4 HASTA E20 - TX10 A TX60 |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43309 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 167053 FERTEC PENDIENTE CONFIRMACION DE DESPACHO DEL PROVEEDOR | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | C.06.02.08.981 | JUEGO DE DADOS PUNTA ALLEN CUADRANTE 1/2" DE 3 A 10 mm. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43313 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 167052 VILLAR PENDIENTE APROBACION - PROVEEDOR DESPACHA 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
62 | P-4166 ESMAX |  | 2025-05-28 | SEM22-2025 | 2 | un | ALTA | C.08.03.03.455 | ADAPTADOR PARA DADOS ENTRADA 3/8" Y SALIDA 1/2" |  | VAA-JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-05-30 | 43309 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 166929 VILLAR - APROBADA - PROVEEDOR DESPACHA 2905 | SEM22-2025 26/05/2025 Al 01/06/2025
54 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43310 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DEBE COTIZAR/OC N 167154 VILLAR/ DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
54 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.213 | ROSCADORA 1/2 - 4´´NPT Nº 1224 SIN GL ACEITE ELÉCTRICA PARA REALIZAR ROSCAS DE 2", 3" Y 4" NPT RIDGID |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43344 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 167269 PERNOVAL DISP PARA RETIRO 0606 - OBRA INFORMADA- OBRA INFORMA RETIRO PARA 09/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
54 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.13.012 | CURVADORA HIDRAULICA 1/2 A 4 pulg |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-11 | 43355 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | BPE REVISARA LUNES 0206/ SE ENVIARA A MANTENCION TECHLAB MARTES 03/06 OT 881743422128 GTR 43300 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 2 | un | MALO | S.C.06.02.10.134 | ROTOMARTILLO SDS MAX 10 kg |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-04 | 43360-XX | MALO | 32 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA HARICA PUERTO MONTT- OBRA ESMAX INDICA DESPACHARLO A OBRA SENTINA VIERNES 04-04 //OC 168260 MARSELLA APROB // ESPERA DISP RETIRO PROVEEDOR // BPE REVISARA LUNES 0206/ SE ENVIARA A MANTENCION TECHLAB MARTES 03/06 OT 881743422128 GTR 43300 // PROVEEDOR INDICA ENVIAR COT DE MANTENCION 1706 Y DISP RETIRO 1706 // MANTENEDOR REALIZANDO PRUEBAS A PIEZA FALTANTE PARA ENVIAR COTIZACION // MANTENEDOR NO PUEDE REPARAR EQUIPO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.473 | REGLA DE PELO 300 MM |  | JPC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43303 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.348 | LIMA CUCHILLO BASTARDA 8" |  | JPC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43303 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-03 | 43303 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0306 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 130 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 130 | 130 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 43318 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | LAYHER SUMINISTRARA COMO EXCEDENTES | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 43318 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 40 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 40 | un | ALTA | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | MRC |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 15 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 400 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 70 | un | ALTA | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 70 | 70 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | MRC |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 160 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | a |  | MRC |  |  |  | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 100 | un | ALTA | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 |  | MRC |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 137245 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 167100 LAYHER PENDIENTE APROBACION | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 0 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.160 | JUEGO TERRAJA 1/2 X 2 |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | BPE DEBE COTIZAR | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 0 | un | ALTA | Z.C.06.03.03.076 | SOPLETE |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | BPE REVISARA LUNES 0206 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 0 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | BPE REVISARA LUNES 0206 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
18 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-02 | SEM23-2025 | 3 | un | MALO | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-27 | 43520 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | OC 167166 VITEL ENVIADA A PROVEEDOR - PROVEEDOR INFORMA DISP RETIRO 2706 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
132 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.03.03.007 | EQUIPO DE OXICORTE |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 43321 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0506 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 4 | un | ALTA | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43336 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 167272 VILLAR ENVIADA A PROVEEDOR - PROVEEDOR DESPACHA 06/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 8 | un | ALTA | C.06.11.04.005 | Remachadora Pop |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-06-04 | 43315 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 6 | un | ALTA | C.30.01.08.063 | PRENSA C DE 6PULG |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-06-04 | 43315 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0406 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 10 | un | ALTA | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43335 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 167273 FERTEC ENVIADA A PROVEEDOR - PROVEEDOR DESPACHA 06/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.082 | LLAVE PUNTA CORONA 27 |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 43320 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0506 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 12 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.078 | LLAVE PUNTA CORONA 23 |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 43320 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0506 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.692 | LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2 PU |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-05 | 43327 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 167228 ARITRANS ENVIADA A PROVEEDOR - ESPERA FECHA DE DESPACHO | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 4 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.09.023 | LLANA PVC |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43332 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | COTIZAR/ OC N 167372 SODIMAC/ BPE DESPACHA 06/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.09.022 | LLANA DENTADA |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-04 | 43315 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0406 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 1 | un | ALTA | C.07.03.19.001 | LAUCHA METALICA 20 MTS |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-04 | 43315 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0406 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 1 | un | ALTA | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-10 | 43356 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COTIZAR/ OC N 167304 TECNOMAS/ PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 10 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43336 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 167272 VILLAR ENVIADA A PROVEEDOR -PROVEEDOR DESPACHA 06/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 6 | un | ALTA | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43336 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 167272 VILLAR ENVIADA A PROVEEDOR -PROVEEDOR DESPACHA 06/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.11.02.063 | ESCUADRA CARPINTERA 10PULG |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-04 | 43315 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0406 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 0 | un | ALTA | NNN-NNN | Atornillador de Paleta de 400 mm de largo |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-04 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 10 | un | ALTA | C.30.01.08.596 | Alicates de enfierrador |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43336 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 167272 VILLAR ENVIADA A PROVEEDOR - PROVEEDOR DESPACHA 06/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 5 | un | ALTA | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-06 | 43335 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 167273 FERTEC ENVIADA A PROVEEDOR - PROVEEDOR DESPACHA 06/06 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
63 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-04 | SEM23-2025 | 5 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAIMAN CURVO 10 |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-04 | 43315 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0406 | SEM23-2025 02/06/2025 Al 08/06/2025
55 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-10 | SEM24-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.182 | LLAVE DE GOLPE 60MM |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-10 | 43351 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1006 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
55 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-10 | SEM24-2025 | 2 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.120 | LLAVE PUNTA CORONA 60 |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-10 | 43351 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1006 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
55 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-10 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA |  | JPC - VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-10 | 43351 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1006 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
55 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-10 | SEM24-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.30.01.08.352 | Esmeril angular inalámbrico 4 ½ 18 v |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-11 | 43357 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE- PENDIENTE RESPUESTA DE OBRA POR TIEMPO DE USO PARA COTIZAR - SE SOLICITA DESPACHO A ESMAX | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
55 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-10 | SEM24-2025 | 5 | un | ALTA | S.P.04.03.06.013 | RADIO DIGITAL PORTATIL |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PENDIENTE LEVANTAMIENTO DE OBRA POR LA TOTALIDAD DE LAS RADIOS // SIN RPTA DE OBRA | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
55 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-10 | SEM24-2025 | 5 | un | BUENO | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-17 | 43429-43456 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167483 RADIOKEN CERRADA // OBRA IDE MECANICO INDICA TENER 5 UNIDADES DISPONIBLES PARA ENVIAR A CONFIGURAR FRECUENCIAS // OC 167618 ENERSET EN APROB // PDTE DE RETIRO POR PARTE DE OBRA DE LA 5TA UNIDAD | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.30.01.08.311 | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43440 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167641 FERTEC APRO // PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 17/06 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43376 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43440 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167641 FERTEC APRO // PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 17/06 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.020 | TIJERA HOJALATERA RECTA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43376 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.021 | TIJERA HOJALATERA IZQUIERDA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43376 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.022 | TIJERA HOJALATERA DERECHA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43376 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 3 | un | ALTA | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-13 | 43386 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 167582 HOME PLANET // RETIRO Y DESPACHO POR PARTE DE IDE MEC | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 8 | un | BUENO | C.06.11.04.005 | Remachadora Pop |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43440 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167641 FERTEC APRO // PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 17/06 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 15 | un | ALTA |  | Pistola calafatera para silicona. |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | POSTERIOR A REV BPE - NO SE SUMINISTRA | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.244 | NOCKAUT HIDRAULICO DE 1/2PULG A 3PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-19 | 43450 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE ENVIA A MANTENCION 1306 TECHLAB // BPE COTIZA PERNOS FALTANTES A RHONA PARA GENERAR OC // TECHLAB DEBE RETIRAR PERNOS, GENERAR MANTENCION COTIZACION Y DESPACHAR A OBRA // TECHLAB ENVIARA COTIZACIÓN 1906 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.06.02.08.964 | NIVEL IMANTADO 48 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43440 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167641 FERTEC APRO // PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 17/06 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43376 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA |  | Máquina cortadora manual de empaquetaduras m-3 rodeco marca ALLPAX |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | PDTE RPTA OBRA | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.692 | LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43439 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167644 FNUEVA // PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.07.142 | JUEGO SACABOCADO DE 3MM- 20 MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43376 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.265 | JUEGO KNOCKOUT MANUAL 1/2 A 2 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-19 | 43450 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE ENVIA A MANTENCION 1306 TECHLAB // BPE COTIZA PERNOS FALTANTES A RHONA PARA GENERAR OC // TECHLAB DEBE RETIRAR PERNOS, GENERAR MANTENCION COTIZACION Y DESPACHAR A OBRA // TECHLAB ENVIARA COTIZACIÓN 1906 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 1 | un | BUENO | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-17 | 43420 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 167597 TECHNOMAS PDTE DE CONFIRMACIÓN DE ENVIO // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1706 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43430 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167581 AGM // PDTE DE CONFIRMACION DE PROVEEDOR DESPACHA 17/06 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 1 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.13.012 | CURVADORA HIDRAULICA 1/2 A 4 pulg |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43398 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 167639 TECHLAB APROBADA // SOLICITADO EL DESPACHO PDQ A MANTENEDOR | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.02.09.034 | COMBO FE 4 LBS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43440 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167641 FERTEC APRO // PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 17/06 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
64 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43430 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 167581 AGM // PDTE DE CONFIRMACION DE PROVEEDOR DESPACHA 17/06 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
19 | P-4231 CMDIC |  | 2025-06-11 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.30.01.08.352 | Esmeril angular inalámbrico 4 ½ 18 v |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-11 | 43361 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR ESMAX | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
133 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 4 | un | ALTA | P.04.01.05.010 | PICASAL |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43378 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
133 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.727 | LLAVE DE TORQUE 10 A 150 FT-LB |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-19 | 43470 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE ENVIA A MANTENCION 1206 GTR BPE - OT FEDEX // OC 167902 TECHLAB EN APROB // SE INDICA A MANTENEDOR DESPACHE 1906 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
133 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.058 | LLAVE PUNTA CORONA 13 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43378 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
133 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 8 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.064 | LLAVE PUNTA CORONA 17 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43378 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
133 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 14 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.066 | LLAVE PUNTA CORONA 19 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43378 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
133 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 14 | un | ALTA | Z.C.06.02.08.079 | LLAVE PUNTA CORONA 24 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-06-12 | 43378 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1206 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
20 | P-4231 CMDIC |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.283 | LLAVE TORQUE CUADRANTE 3/4PULG 600 LBS |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-19 | 43451 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE ENVIA A MANTENCION 1206 GTR BPE - OT FEDEX // OC 167902 TECHLAB EN APROB // DISP PARA RETIRO 1906 OBRA INFORMADA | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
20 | P-4231 CMDIC |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.481 | BARROTE CUADRANTE 3/4PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-13 | 43388 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1306 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
20 | P-4231 CMDIC |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.566 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 28MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-13 | 43388 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1306 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
20 | P-4231 CMDIC |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.281 | DADO DE ALTA RESISTENCIA 32MM. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-13 | 43388 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1306 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
20 | P-4231 CMDIC |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | C.06.02.08.563 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4PULG. 33MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-13 | 43388 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1306 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
20 | P-4231 CMDIC |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.06.02.08.0116 | DADO IMPACTO 36mm CUADRANTE 3/4 pulg |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-13 | 43388 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1306 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
20 | P-4231 CMDIC |  | 2025-06-12 | SEM24-2025 | 1 | un | ALTA | C.30.01.08.179 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 42MM. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-13 | 43388 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A OBRA 1306 | SEM24-2025 09/06/2025 Al 15/06/2025
20 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-13 | SEM24-2025 | 25 | un | MUY BUENO | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-06-25 | 43477 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OC 167763 VITEL APROB // PDTE CONFIRMACION RETIRO/ OC 167764 FERTEC POR ENCHUFES PENDIENTE APROBACION // NO APROBADA // MIGUEL ENVIA 25 ENCHUFES MACHO Y ENVIA 11 ENCHUFE HEMBRA - PENDIENTE COMPRAR 14 ENCHUFES HEMBRA // OC 167928 FERTEC APROBADA // SE DESESTIMA OC // NUEVA OC DARTEL 168013 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
20 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-13 | SEM24-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-06-17 | 43410- XX | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1706 | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
20 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-13 | SEM24-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-17 |  | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 167753 VILLAR APROB // DISP RETIRO 1706 // OBRA INFORMADA | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
20 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-13 | SEM24-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-18 | 43428 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 167754 FERTEC APROB // PDTE CONFIRMACION RETIRO | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
20 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-13 | SEM24-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-17 |  | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 167732 TECNOMAS APROB // PDTE CONFIRMACION RETIRO | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
65 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-19 | SEM25-2025 | 4 |  | REGULAR | Z.C.03.02.10.014 | EQUIPO TIG 125 AMP FLEXIBLES MILLER |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43539 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC 168308 MERSUD APROB // PROVEEDOR DESPACHO 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
65 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-19 | SEM25-2025 | 1 |  | REGULAR | S.C.06.02.10.120 | ROTOMARTILLO TOMA SDS MAX 7 KG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43509 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 168084 ARITRANS APROB // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 2706 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
65 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-19 | SEM25-2025 | 1 |  | REGULAR | S.C.06.02.10.120 | ROTOMARTILLO TOMA SDS MAX 7 KG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43509 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 168084 ARITRANS APROB // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 2706 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
65 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-19 | SEM25-2025 | 3 |  | REGULAR | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-19 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | ESPERA RPTA DE LEVANTAMIENTO DE RADIOS DE OBRA | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
65 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-19 | SEM25-2025 | 1 |  | MUY BUENO | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-25 | 43473 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 167942 TECNOMAS PARA APROBACION // ENVIO DE OC 19-06 PROVEEDOR DESPACHA 2506 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
65 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-19 | SEM25-2025 | 1 |  | MUY BUENO | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-06-25 | 43473 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 167942 TECNOMAS PARA APROBACION // ENVIO DE OC 19-06 PROVEEDOR DESPACHA 2506 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
65 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-19 | SEM25-2025 | 2 |  | MUY BUENO |  | ESCALERA FIBRA DE VIDRIO PLATAFORMA CON BARANDA DOBLE 2,5 MT |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-19 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM25-2025 16/06/2025 Al 22/06/2025
65 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-19 | SEM25-2025 | 5 |  | BUENO | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-25 | 43942 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 168125 SODIMAC PTO MONTT APROB // DISP PARA RETIRO // OBRA INFORMADA | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1,09 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43497-43526 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 75 PIEZAS // 25 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 200 | un | BUENO | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43497-43526 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 180 PIEZAS // 20 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 300 | un | BUENO | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43497-43526 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 280 PIEZAS // 20 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 200 | un | BUENO | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43497-43526 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 180 PIEZAS // 20 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43497-43526 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 80 PIEZAS // 20 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 200 | un | REGULAR | S.C.36.38.12.073 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 0.73 M - PERF. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-07-08 | 43497 - 138001 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 185 PIEZAS // 15 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO/ LAYHER INFORMA DISPONIBILIDAD PARA RETIRO 08-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 100 | un | REGULAR | S.C.36.38.12.109 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 1.09 M - PERF. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-07-08 | 43497 - 138001 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 70 PIEZAS // 30 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO/ LAYHER INFORMA DISPONIBILIDAD PARA RETIRO 08-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 150 | un | REGULAR | S.C.36.26.02.022 | ROSETA ALLROUND |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 2025-07-08 | 43497-43526 -138001 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 100 PIEZAS // 50 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO/ LAYHER INFORMA DISPONIBILIDAD PARA RETIRO 08-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 100 | un | REGULAR | S.C.36.26.56.002 | ESPIGA DE ARRANQUE HORIZONTAL U REFORZADA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-07-08 | 43461 -43497 - 138001 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 71 PIEZAS // 25 UNDS DESPACHADAS POR BPE // 4 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO/ LAYHER INFORMA DISPONIBILIDAD PARA RETIRO 08-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 8 | un | BUENO |  | Rueda 200, 7 KN |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-06-27 | 43497 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | 8 UNIDADES DISP PARA RETIRO EN IDE MEC | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 50 | un | REGULAR | S.C.36.47.06.022 | ESPIGA PARA TUBO DE 48 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-08 | 43461 -43497 - 138001 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 19 PIEZAS // 11 UNDS DESPACHADAS POR BPE // 20 RESTANTES DISP EN IDE MEC PARA RETIRO/ LAYHER INFORMA DISPONIBILIDAD PARA RETIRO 08-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 8 | un | BUENO | S.C.36.26.60.000 | Collarín Alto |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-06-27 | 43497 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | 8 UNIDADES DISP PARA RETIRO EN IDE MEC | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.26.03.000 | RIGIDIZADOR VERTICAL 0.5 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43526 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 168277 LAYHER X ARRIENDO DE 100 PIEZAS | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
57 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-23 | SEM26-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-06-27 | 43497 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | 100 UNIDADES DISP PARA RETIRO EN IDE MEC | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 4 |  | BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43530 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168390 TECLES CHILE/ PENDIENTE AVISO PARA RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.14.010 | TECLE DE PALANCA 3000 KG. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-26 | 43485 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PDTE REVISION PATIO | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43667 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES 1707 //ESPERA CC CON PRECIOS A NUEVO //OC 168826 APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.08.08.02.027 | TECLE TIPO TIRFOR 3200 KG. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43667 | MALO | 22 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES 1707 //ESPERA CC CON PRECIOS A NUEVO //OC 168826 APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43518 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 168182 APROBADA // ENVIAR A PROVEEDOR PARA QUE INDIQUE FECHA DE RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43518 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 168182 APROBADA // ENVIAR A PROVEEDOR PARA QUE INDIQUE FECHA DE RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43518 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 168190 VILLAR APROB // ENVIAR A PROVEEDOR PARA QUE INDIQUE FECHA DE RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | MUY BUENO | C.06.11.02.063 | ESCUADRA CARPINTERA 10PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-26 | 43488 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2606 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43550 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 168193 MARSELLA APROB // DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
56 | P-4127 GASMAR |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 5 |  | BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43550 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 168193 MARSELLA APROB // DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 1 |  | BUENO | S.C.30.01.08.519 | MEDIDOR DE ESPESOR |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-02 | 43534 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A CALIBRACION 2606/OT N 882326899214/DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43519 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 168182 APROBADA // ENVIAR A PROVEEDOR PARA QUE INDIQUE FECHA DE RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.11.02.074 | APLICADOR HDM 500 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-26 | 43486 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2606 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 5 |  | BUENO | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43519 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 168182 APROBADA // ENVIAR A PROVEEDOR PARA QUE INDIQUE FECHA DE RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-06-30 | 43519 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 168190 VILLAR APROB // ENVIAR A PROVEEDOR PARA QUE INDIQUE FECHA DE RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-06-26 | 43486 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2606 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.096 | LLAVE PUNTA CORONA 38 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-26 | 43486 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2606 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 |  | BUENO | S.Z.C.06.02.08.117 | LLAVE PUNTA CORONA 40 MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-02 | 43527 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 168280 PERNOVAL APROB // PAGAR CON FXR // SOLICITAR DISP DE RETIRO A PROVEEDOR | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43549 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 168193 MARSELLA APROB //DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 |  | MUY BUENO | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-26 | 43491 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 168154 TECNOMAS APROBADA // PROVEEDOR DESPACHA A OF CENTRAL // OBRA INFORMADA | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 1 |  | ALTA |  | PLACA COMPACTADORA DIESEL 30 KN 10HP |  | JPC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.372 | SONDA VIBRADORA ALTA FRECUENCIA 45MM. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-26 | 43486 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2606 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 1 |  | BUENO | S.C.07.03.04.107 | TERMOMETRO-HIGROMETRO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-02 | 43534 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A CALIBRACION 2606/OT N 882326899214/DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43549 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 168193 MARSELLA APROB //DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
21 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-06-25 | SEM26-2025 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.545 | UNIDAD MOTRIZ DE ALTA FRECUENCIA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-06-26 | 43487 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 2606 | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
134 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-06-26 | SEM26-2025 | 4 |  | BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-02 | 43525 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | GENERAR OC PARA COMPRA/OC N 168396 F.NUEVA // PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
66 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-27 | SEM26-2025 | 3 | un | MALO | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  | JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43758 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA VIA PDQ 2807 // OC N 168494 VITEL APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
66 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-27 | SEM26-2025 | 4 |  | ALTA |  | RADIO COMUNICACIÓN MOTOROLA MODELO DEP 450 |  | JMP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-06-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE | SEM26-2025 23/06/2025 Al 29/06/2025
66 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-27 | SEM26-2025 | 1 |  | BUENO | C.30.01.08.619 | HUINCHA METALICA 100 METROS |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-02 | 43522 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
66 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-27 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-04 | 43547 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 168385 MARSELLA // PENDIENTE CONFIRMACION DESPACHO A OBRA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
66 | P-4166 ESMAX |  | 2025-06-27 | SEM26-2025 | 10 |  | BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-02 | 43535 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | EN REVISION BPE/OC N 168396 F.NUEVA / PENDIENTE CONFIRMACION DESPACHO A OBRA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
135 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 |  | REGULAR | 1745322 | MENSULA 0,36 M BLITZ |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 138020 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC N 168567 VENTUS // PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO/DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 30 | un | BUENO | S.C.36.26.24.257 | VIGA PUENTE EN U 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 250 | un | BUENO | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 200 | un | BUENO | 2603150 | VERTICAL 1,50 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.36.26.03.400 | VERTICAL 0.5 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 250 | un | BUENO | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | BUENO | S.C.36.26.02.022 | ROSETA ALLROUND |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 110 | un | BUENO | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 90 | un | BUENO | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 30 | un | BUENO | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.06.07.09.015 | PLATAFORMA PARA ESTANQUE 0.73 m |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 280 | un | BUENO | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | 3812157 | PLATAFORMA ACERO 0,32 X 1,57 M - PERF. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 20 | un | BUENO | S.C.36.38.01.257 | PLATAFORMA ACERO 0.19 X 2.57 MT |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | 1745322 | MENSULA 0,36 M BLITZ |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.06.08.08.042 | HORIZONTAL 1.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 240 | un | BUENO | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 130 | un | BUENO | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 610 | un | BUENO | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 610 | 610 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 480 | un | BUENO | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 20 | un | BUENO | S.C.36.47.02.022 | GRAPA GIRATORIA 22 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | BUENO | 1260201 | FG RUEDA 1000 T12 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 70 | un | BUENO | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 60 | un | BUENO | S.C.36.26.20.073 | Diagonal 0.73 m |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | BUENO | 2660000 | COLLARIN ALTO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 200 | un | BUENO | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138020 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 200 | un | BUENO | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | 2632073 | AR U-MENSULA LW 0,73M. C/ESPIGA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.36.26.30.109 | MENSULA 1.09 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | 2601109 | AR O-HORIZONTAL LW 1,09 M. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | 2601039 | AR O-HORIZONTAL 0.39 M. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
67 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.36.26.20.110 | DIAGONAL 1.57 M |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 138019 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 168540 LAYHER PROGRAMADO POR LAYHER PARA ENTREGA EN OBRA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.06.03.03.113 | EQUIPO DE OXICORTE (OXIGENO-PROPANO) |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168308 MERSUD APROB // PROVEEDOR DESPACHO 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 - 43612 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE MANUAL |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168525 SODIMAC ANF/P-4231 (3) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.062 | ALICATE PICOLORO 10PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43602 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADO A MANTENCION EN INTRONICA // IDE MEC DEBE DESPACHAR A BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43633 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168091 SENDAI APROBADA Y PAGADA // SE SOLICITA RETIRO POR PARTE DE TECHLAB PARA QUE CERTIFIQUE Y DESPACHE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43611 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COMPRA ONLINE MARSELLA // COMPRA INCLUYE DESPACHO A BPE ANF | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 20 | un | MUY BUENO | C.19.02.04.003 | Barrera de Seguridad |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43683 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | MUY BUENO | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.06.13.01.020 | BASE TRIBACH CON ADAPTADOR |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.12.007 | BOMBíN |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168012 SODIMAC ANF // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.704 | CARRO OXICORTE DOBLE |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR / DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.09.039 | CHUZO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43611 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE 8 LBS. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.13.03.006 | DRONE DJI MINI 3 + TARJETA SSD 128GB |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43531 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | JFO REALIZARA LA COMPRA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST |  | JMP - JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43602 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE ENVIA A CERTIFICACION 2506 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.08.08.02.032 | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO 6 MTS |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168525 SODIMAC ANF/ P-4231 (1) P-4166 (1) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.464 | ESCALERA TIJERA FIBRA 3 MTS. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168476 SERVIREP PARA APROBACION/P-4231 (1) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168474 FERTEC PARA APROBACION/P-4231 (20) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168012 SODIMAC ANF // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 - 43602 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC ENVIARA 2606 CERTIFICADA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.08.05.01.075 | Estanque movil para petroleo 200LTS 12V |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43611 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ESMAX ENVIA ENCHUFES // GASMAR ENVIA CABLE // OC 167929 VITEL POR CABLE DETENIDA // OC 167928 FERTEC EN APROB POR ENCHUFES // SE DESESTIMA PROVEEDOR // OC 168013 DARTEL EN APROBACION | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43611 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ESMAX ENVIA ENCHUFES // GASMAR ENVIA CABLE // CARLOS RUIZ DESPACHA A BE 300 MTS CABLE 380 Y MIGUEL LOBOS DESPACHA A BPE ENCHUFES 380 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.04.06.020 | FORMON 1 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1.09 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 80 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168474 FERTEC PARA APROBACION/P-4231 (15) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.398 | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43611 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES TORX |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168461 PRINORTE PARA APROBACION | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 - 43664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168842 MARSELLA X 2DA UNIDAD PDTE DESPACHADA 1007 // OC 168100 MARSELLA APROB // PDTE CONFIRMACIÓN DE DESPACHO DE PROVEEDOR //P-4231 (1) // MARSELLA DESPACHO A BPE 30-06 // 01 UNIDAD DISPONIBLE EN BPE // REPLICAR OC MARSELLA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | GENERAR OC POR PPTO DE MANTENCIÓN // PROVEEDOR DESPACHA 0707 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.003 | MARCO DE SIERRA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.12.02.04.002 | MESA DE REUNION |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43683 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 167930 MUEBLES FUENTES (ANF) APROBADA // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 0307 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 167961 VETO APROB // EN CALIBRACIÓN // PROVEEDOR DESPACHO 02.07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168476 SERVIREP PARA APROBACION/P-4231 (1) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.067 | NIVEL DE ALUMINIO 12PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR // LLEGARON 3 UNIDADES DESDE FERTEC DESPACHARAN UNIDADES FALTANTES 01-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC ENVIARA 2606 CERTIFICADA | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.824 | PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43611 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA AIRE CALIENTE |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | P-4132 (1) // LLEGADA A BODEGA 2306 // EN PREPARACION BPE P-4231 (1) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.11.02.002 | PISTOLA DE FIJACION |  | JMP - JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | MUY BUENO | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 1707 EN LAYHER // OBRA DEBE CONFIRMAR RETIRO 1407 //PDTE CONFIRMACION RETIRO POR PARTE DE OBRA //OC 168440 LAYHER // | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168474 FERTEC PARA APROBACION / P-4132 (3) // LLEGADA A BODEGA 2306 // EN PREPARACION BPE P-4231 (20) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.05.011 | PORTA PRISMA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43602 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.06.13.05.012 | PRISMA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 9 | un | MUY BUENO | S.C.04.03.04.002 | RACK METALICO 1500X500X2000 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43665 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168312 RADIOKEN PENDIENTE APROBACION // EN CONFIGURACION FRECUENCIAS PENDIENTE AVISO PARA DESPACHO/PROVEEDOR REALIZO DESPACHO 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.P.04.03.06.005 | RADIO PORTATIL |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43674 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | RADIOS PARA COMUNICACIÓN CON CLIENTE // ESPERA CONFIRMACION DE CANTIDADES POR PARTE DE OBRA/OC N 168468 TELNEX PARA APROBACION | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43611 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR/ FERTEC DESPACHARA A BPE 08-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 20 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 20 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43633 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168012 SODIMAC ANF // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 8 A 32MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168034 FERTEC APROB // ESPERA CONFIRMACION DE ENTREGA EN BPE POR PARTE DE PROVEEDOR // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.285 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2″ DE 1/4"-1.1/4″ |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43633 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168203 F NUEVA APROB // PROVEEDOR DESPACHO 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.33.02.08.646 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 5/16″-1.1/4″ |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.277 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32 MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 - 43602 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168012 SODIMAC ANF // DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168474 FERTEC PARA APROBACION/ 1 UN DISPONIBLE EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  | JMP - JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168296 TECLES CHILE POR MANTENCION // PROVEEDOR DESPACHO 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43602 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168390 TECLES CHILE PENDIENTE DESPACHO // PROVEEDOR DESPACHO 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.14.013 | TECLE DE PALANCA 750 KG. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 02 UNIDADES EN MANTENCION TECLES CHILE // 02 UNIDADES OC 168390 TECLES CHILE // PROVEEDOR DESPACHO 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.08.08.02.027 | TECLE TIPO TIRFOR 3200 KG. |  | JMP - JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43598 - 43602 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES 1707 // PDTE DESPACHO PROVEEDOR //ESPERA CC CON PRECIOS A NUEVO //OC 168826 APROB // SUBIR OC TECLES CHILE POR 3 UNIDADES EN MANTENCION // P-4231 (2) // OC 168296 TECLES CHILE POR MANTENCION // PROVEEDOR DESPACHO 02-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.P.04.04.01.018 | TELEVISOR COLOR 43 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43683 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168439 COMERCIALIZADORA S.A // LLEGADA A BPE LUNES 07-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.022 | TERMO SOLDADURA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | P.01.01.09.016 | Termolaminadora |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168201 PRINORTE APROB // SOLICITAR A PROVEEDOR DESPACHE A BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFRAROJO PUNTERO LASER |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43599 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168474 FERTEC PARA APROBACION/P-4231 (15) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.212 | TORNILLO MECANICO NUM 6 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43612 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43611 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 1707 EN LAYHER // OBRA DEBE CONFIRMAR RETIRO 1407 //PDTE CONFIRMACION RETIRO POR PARTE DE OBRA //OC 168440 LAYHER // | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 40 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43679 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43601 - 43602 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBES PARA RETIRO EN BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 20 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43683 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 168525 SODIMAC ANF/ DISPONIBLES 5 UNIDADES EN BPE // P-4231 (20) | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
2 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-01 | SEM27-2025 | 20 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.647 | ESCALERA RECTA FIBRA DE VIDRIO 5.49 MTS |  | JP |  | H | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2025-07-01 | 43696 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISP 2307 // VILLAR DEPACHA A TOOLWORK LUNES 2107 PARA INSTALACION DE GANCHOS OC 169244 // SOLICITAR PAGO A FINANZAS PARA 2207// OC 169248 VILLAR APROB 16 UNDS // PDTE CONFIRMACION 12 UNDS RESTANTES //PDTE CONFIRMACION RETIRO // OC 168928 MARSELLA APROB X 8 UNDS | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.088 | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 30 MM |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 36 MM |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.040 | LLAVE PUNTA CORONA 1 13/16 PULG |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43533 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.110 | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 50 MM |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.071 | LLAVE PUNTA CORONA 2 3/8PULG |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.676 | LLAVE DE GOLPE DE 30 MM |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.729 | LLAVE DE GOLPE DE 36 MM |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.634 | LLAVE DE GOLPE DE 46 MM |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.029 | LLAVE DE GOLPE DE 50 MM |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
58 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-03 | SEM27-2025 | 4 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.182 | LLAVE DE GOLPE DE 60 MM |  | JP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-03 | 43532 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 03-07 | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 20 | un | BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR // OC N 168844 VILLAR | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43682 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES 1707 // PDTE DESPACHO PROVEEDOR //ESPERA CC CON PRECIOS A NUEVO //OC 168826 APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43681 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC 168875 TECLES CHILE APROBAD // PDTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43682 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES 1707 // PDTE DESPACHO PROVEEDOR //ESPERA CC CON PRECIOS A NUEVO //OC 168826 APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 3 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.14.029 | TECLE CADENA 1.5 TONS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43682 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | DISPONIBLES 1707 // PDTE DESPACHO PROVEEDOR //ESPERA CC CON PRECIOS A NUEVO //OC 168826 APROB // SE CAMBIAN POR TECLES DE 2 TONS | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 43593 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE // COTIZAR/OC N 168846 SODIMAC /DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.03.03.109 | PISTOLA PARA TORCHAR 1000 AMP |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-10 | 43631 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 168871 KUPFER APROBADA // PROVEEDOR DESPACHA 1007 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43642 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR// OC N 168845 FERTEC APROB // REVISION BPE // COTIZAR/ | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.03.03.108 | MAQUINA PARA TORCHAR 630 AMP |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-10 | 43631 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 168871 KUPFER APROBADA // PROVEEDOR DESPACHA 1007 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 1 | un | BUENO |  | MANGUERA 3/4 UNION CHICAGO 40 MTS |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-04 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.515 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 3/4 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43640 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | ESPERA CONFIRMACION DE PROVEEDOR PARA EL DESPACHO// OC 169852 TECHLAB APROB // | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 36 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 43572 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0907 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.08.697 | LLAVE GOLPE 32MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 43572 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0907 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.08.729 | LLAVE DE GOLPE DE 36 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 43572 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0907 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 1 | un | BUENO | C.30.01.08.445 | LAUCHA METALICA 30 MTS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO X PARTE DE PROVEEDOR // OC 168956 FERRELECTRIC APROB Y PAGADA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.03.04.071 | HUINCHA DE MEDIR METALICA 100 MT |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43642 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR// OC N 168845 FERTEC APROB // REVISION BPE // COTIZAR/ | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43642 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR// OC N 168845 FERTEC APROB // REVISION BPE // COTIZAR/ | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43642 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR// OC N 168845 FERTEC APROB // REVISION BPE // COTIZAR/ | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43642 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR// OC N 168845 FERTEC APROB // REVISION BPE // COTIZAR/ | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 15 | un | BUENO | C.30.01.08.399 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR // OC N 168844 VILLAR | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 50 | un | BUENO | C.30.01.08.399 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR // OC N 168844 VILLAR | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.30.01.08.398 | HUINCHA 30 METROS METALICA ESMALTADA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR // OC N 168844 VILLAR | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | S.P.04.02.08.001 | FRIGOBAR 90 litros |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43646 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PDTE RETIRO X PARTE DE OBRA // OC N 168980 SODIMAC APROB | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.352 | Esmeril angular inalambrico 4 ½ q18 v |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43613 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SE SOLICTA A IDE MECANICO DESPACHE DIRECTO A ESMAX | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 2 | un | BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRA DE TALON DE 300MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43613 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SE SOLICTA A IDE MECANICO DESPACHE DIRECTO A ESMAX | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 1 | un | BUENO |  | COMPRESOR DE 120 CFM |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-04 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM27-2025 30/06/2025 Al 06/07/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-04 | SEM27-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.02.06.003 | CARRETILLA DE ACERO 90 LTS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-09 | 43593 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE // COTIZAR/OC N 168846 SODIMAC PARA APROBACION /DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.08.09.01.022 | JAULA ALMACENAMIENTO RESPEL 1600X800X1800 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 167905 LA FORESTA APROB // PDTE PAGO FINANZAS 50% 01/07 // PROVEEDOR INDICA OK CON RETIRO PARA EL 07/07 // EN TRANSITO A OBRA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.08.09.01.020 | JAULA ALMACENAMIENTO SUSPEL 1200X1800X2500 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 167905 LA FORESTA APROB // PDTE PAGO FINANZAS 50% 01/07 // PROVEEDOR INDICA OK CON RETIRO PARA EL 07/07 // EN TRANSITO A OBRA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 60 | un | MUY BUENO | S.C.14.01.02.006 | BASES HORMIGON |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43683 - 43694 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE INDICA A PROVEEDOR RETIRO PARA LUNES 14 O MARTES 15 // BPE DISPONE DE 40 UNDS OC 167920 APROB // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 // PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD PARA 11-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 16 | un | MUY BUENO | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168022 AGM APROB // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.13.02.06.018 | CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO PORTÓN DOS HOJAS |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43694 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE INDICA A PROVEEDOR RETIRO PARA LUNES 14 O MARTES 15 // OC 167920 APROB // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 // PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD PARA 11-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.13.02.06.018 | CIERRE PERIMETRAL 1X2 GALVANIZADO PUERTA CHICA |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43694 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE INDICA A PROVEEDOR RETIRO PARA LUNES 14 O MARTES 15 // OC 167920 APROB // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 // PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD PARA 11-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 40 | un | MUY BUENO | S.C.13.02.06.017 | CIERRE PERIMETRAL 2,5X2 GALVANIZADO |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43683 - 43694 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE INDICA A PROVEEDOR RETIRO PARA LUNES 14 O MARTES 15 // BPE DISPONE DE 10 UNDS OC 167920 ESPAC APROB // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 // PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD PARA 11-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 20 | un | MUY BUENO | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168022 AGM APROB // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 7 | un | MUY BUENO | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43603 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 167871 TECNOMAS APROBADA // // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 // EN TRANSITO A OBRA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 27 | un | MUY BUENO | S.C.09.02.04.091 | KIT SOPORTE LATERAL GALV. C/ ABRAZADERA |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43694 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE INDICA A PROVEEDOR RETIRO PARA LUNES 14 O MARTES 15 // OC 167920 APROB // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 // PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD PARA 11-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 167922 MUNDO LOCKERS APROB // PROVEEDOR CONFIRMO DISPONIBILIDAD PARA 07-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.19.03.04.014 | MONITOR 19" |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43603 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 167871 TECNOMAS APROBADA // // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 // EN TRANSITO A OBRA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 14 | un | MUY BUENO | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168022 AGM APROB // COORDINAR CON OBRA Y PROVEEDOR RETIRO 07/07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 8 | un | MUY BUENO | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168293 USA APROB // PDTE PAGO FINANZAS | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 20 | un | MUY BUENO | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168291 HOME PLANET APROB // PROVEEDOR CONFIRMO DISPONIBILIDAD PARA 07-07 // EN TRANSITO A OBRA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.12.02.08.007 | SILLA SIN BRAZOS (SALA DE REUNIÓN) |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43604 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 168291 HOME PLANET APROB // PROVEEDOR CONFIRMO DISPONIBILIDAD PARA 07-07 // EN TRANSITO A OBRA | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43695 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE INDICA A PROVEEDOR RETIRO PARA LUNES 14 O MARTES 15 // OC 167701 VITEL APROB // // PROVEEDOR CONFIRMO DISPONIBILIDAD PARA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
1 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-07 | SEM28-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.32.03.08.508 | TABLERO ELECTRICO DE 800X600X300MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-07 | 43695 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SE INDICA A PROVEEDOR RETIRO PARA LUNES 14 O MARTES 15 // OC 167701 VITEL APROB // // PROVEEDOR CONFIRMO DISPONIBILIDAD PARA 09-07 | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
136 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-07-08 | SEM28-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V |  | JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-10 | 43619 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 168841 INDURA APROBADA // PDTE CONFIRMACION PROVEEDOR PARA RETIRO | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
137 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.10.019 | BOMBA PRUEBA HIDRáULICA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43704 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OBRA MODIFICA PM A 1 UNIDAD // ESPERA COT X 2DA UNID // 1 UND DIS PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 169257 POR 1 UND // 2DA UND EN REPARACIÓN // EN MANTENEDOR 1407 PM // BPE ENVIA A MANTENCION 0907 | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | MALO | S.Z.C.06.02.10.024 | TALADRO DE PERCUSION 5/8 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-28 | 43777 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 2507 // OC 169527 FERRETEK APROB //CAMBIO DE PROVEEDOR POR TIEMPO DE DEMORA EN DESPACHO//PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169104 FERRETERIA NUEVA APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43681 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO X PARTE DEL PROVEEDOR // OC 168992 TECLES CHILE APROB // | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 6 | un | MALO | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43754 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 2507 // OC 169447 APROB OC 169541 APROB // DESPACHADO A MANTENEDOR A ESPERA DE COTIZACION PARA GENERAR OC //CONSULTAR CARMBIO A OBRA X 2 TONS // ENVIAR A MANTENCIÓN | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43668 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | SE COORDINA DESPACHO CON IDE MEC PARA 1707// OC 169103 HOME PLANET APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43708 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169104 FERRETERIA NUEVA APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43697 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1807 // PDTE DESPACHO X PROVEEDOR // OC 169098 MARSELLA APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 4 | un | MALO | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-24 | 43749 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENTREGA 2407// OC 169525 ROLLE APROB //CAMBIO DE PROVEEDOR POR TIEMPO DE DEMORA EN DESPACHO//PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169104 FERRETERIA NUEVA APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 5 | un | REGULAR | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43697 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1807 // PDTE DESPACHO X PROVEEDOR // OC 169098 MARSELLA APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLOS PEñA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43613 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | SE SOLICTA A IDE MECANICO DESPACHE DIRECTO A ESMAX | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43613 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | SE SOLICTA A IDE MECANICO DESPACHE DIRECTO A ESMAX | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 6 | un | REGULAR | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43697 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1807 // PDTE DESPACHO X PROVEEDOR // OC 169098 MARSELLA APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43613 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | SE SOLICTA A IDE MECANICO DESPACHE DIRECTO A ESMAX | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | MALO | Z.C.06.03.04.027 | GRIFA 8MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-22 | 43709 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 22-07 // OC 169178 ABASLOG APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | MALO | Z.C.06.03.04.028 | GRIFA 10MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-22 | 43709 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 22-07 // OC 169178 ABASLOG APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 3 | un | MALO | S.Z.C.06.03.04.039 | GRIFA DE 2 BOCAS 1/2 pulg A 5/8 pulg |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-22 | 43709 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 22-07 // OC 169178 ABASLOG APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | MALO | S.Z.C.06.03.04.039 | GRIFA DE 2 BOCAS 1/2 pulg A 5/8 pulg |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-22 | 43709 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 22-07 // OC 169178 ABASLOG APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-11 | 43613- 43708 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | SE SOLICTA A IDE MECANICO DESPACHE DIRECTO A ESMAX | SEM28-2025 07/07/2025 Al 13/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-17 | 43613 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169104 FERRETERIA NUEVA APROB// SE SOLICITA A IDE MECANICO DESPACHE 1 UNIDAD DIRECTO A ESMAX | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.07.03.04.015 | DETECTOR DE VOLTAJE TIPO LAPIZ |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43697 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1807 // PDTE DESPACHO X PROVEEDOR // OC 169098 MARSELLA APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 2 | un | REGULAR | Z.C.06.02.09.034 | COMBO FE 4 LBS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43697 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1807 // PDTE DESPACHO X PROVEEDOR // OC 169098 MARSELLA APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
69 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-09 | SEM28-2025 | 1 | un | REGULAR | S.Z.C.06.02.10.042 | ATORNILLADOR DE IMPACTO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43697 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1807 // PDTE DESPACHO X PROVEEDOR // OC 169098 MARSELLA APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 43717 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE // PROVENIENTES DE IDE MECANICO | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 8 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 43717 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISP EN BPE // OC 169173 FERTEC APROB// JMP REVISARA MODELOS PARA GENERAR NUEVA OC // SIN STOCK // OC N 169014 GRIMA APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.03.04.021 | TIJERA HOJALATERA IZQUIERDA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43680 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | EN PREPARACION BPE | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.03.04.022 | TIJERA HOJALATERA DERECHA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43680 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | EN PREPARACION BPE | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 6 | un | MUY BUENO | Z.C.06.03.04.020 | TIJERA HOJALATERA RECTA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43680 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC N 169012 FERTEC APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.170 | LLAVE CAIMAN CURVO DE 7 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43680 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC N 169012 FERTEC APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.03.01.13.019 | ROLDANA CON POLEA MANUAL DE 500 KILOS |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 43717 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | BPE PREPARARA Y CERTIFICARÁ // SIMPLE CON CERTIFICACIÓN // REV BPE PARA ENVIAR A MANTENCION | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 5 | un | MUY BUENO | P.09.076 | PISTOLA CALAFATERA |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43680 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO A OBRA //PDTE RPTA OBRA // CON TUBO 300 ML | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 43717 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE // PROVENIENTES DE IDE MECANICO // OBRA MODIFICA A 5 UNIDADES | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.20.01.04.014 | ROEDORA 1.6 MM INALAMBRICA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 43745 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE// DESPACHADO 2107 OT 7656585 //OC N 169051 ARITRANS PARA APROBACION// BPE SUBE OC 1407 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 43745 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | TECHLAB DESPACHA 2207 // OC 169083 APROB // BPE DEBE PREPARAR OC // OBRA MODIFICA A 2 UNIDADES | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 8 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 43717 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE // PDTE DESPACHO X PARTE DEL PROVEEDOR // OC 168992 TECLES CHILE EN APROB // OBRA MODIFICA A 4UNIDADES | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 8 | un | REGULAR | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIPO TIRFOR 1600 KG. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-28 | 43824 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO BPE // PENDIENTE LLEGADA A BPE ESTIMADO 29-07//PROVEEDOR DESPACHA 2507 // OC 169447 APROB OC 169541 APROB // DISPONIBLES 1707 // IDE MEC ENVIARA 3 UNIDADES A MANTENCION PDTE FECHA // 1 UND PDTE DESPACHO PROVEEDOR //ESPERA CC CON PRECIOS A NUEVO //OC 168826 APROB// 4 UNDS PDTES REV BPE | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 8 | un | REGULAR | S.C.08.08.02.027 | TECLE TIPO TIRFOR 3200 KG. |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-28 | 43824 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO BPE // PENDIENTE LLEGADA A BPE ESTIMADO 29-07/PROVEEDOR DESPACHA 2507 // OC 169447 APROB OC 169541 APROB // IDE MEC ENVIARA 3 UNIDADES A MANTENCION PDTE FECHA // BPE DEBE ENVIAR 5 UNIDAD PARA MANTENCIÓN | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
4 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-10 | SEM28-2025 | 20 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43680 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC N 169012 FERTEC APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
22 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-11 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.03.03.133 | BASE PORTA CARRETE |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43675 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1807 | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
22 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-11 | SEM28-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.03.03.134 | EJE PORTA CARRETE 60 X 1930 MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43675 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1807 | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
22 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-11 | SEM28-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.03.03.135 | BASE PORTA CARRETE 1.7 TON GREENLEE |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43675 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1807 // MODIFICAR GTR DESPACHADO CON P.0 | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
22 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-11 | SEM28-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.03.03.136 | EJE PARA CARRETE 1.9 X 50 MM GREENLEE |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43675 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1807 // MODIFICAR GTR DESPACHADO CON P.0 | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
138 | P-4132 IDE-MONTAJE MECANICO |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.349 | ESMERIL ANGULAR 1/4 PULG NEUMATICO |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-18 | 43699 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 1807 OBRA INFORMADA// PAGO REALIZADO // OC 169294 APROB | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
70 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43722 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
70 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43722 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
70 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.302 | COMBO FE 6 LBS. MANGO DE FIBRA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43731 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 169468 ROLLE PENDIENTE APROBACION | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
70 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 2 | un | MALO | S.C.06.03.03.115 | CARRO PORTACANERIAS 900 KG |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43726- 43952 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 11/08 // PDTE 50% PAGO FINANZAS // OC 169634 KAWMAQ APROB //PPTA X 2DA UNID EN REVISION JFO // BPE DISPONE DE 1 UNID DESPACHA 2307 // PDTE REVISION PATIO | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
70 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 15 | un | REGULAR | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43766 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169463 VILLAR APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.119 | ROTOMARTILLO CINCELADOR TOMA SDS MAX 8KG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43748 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | COORDINAR DESPACHO OBRA QUINTERO // PDTE PAGO FINANZAS // OC 169489 AUSIN PENDIENTE APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | REGULAR | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43766 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169463 VILLAR APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | TERMOLAMINADORA DOBLE CARTA |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-17 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM29-2025 14/07/2025 Al 20/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43731 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 169468 ROLLE PENDIENTE APROBACION | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43722-43723 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-30 | 43805 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 2907 // OC 169466 ARITRANS APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | REGULAR | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43766 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169463 VILLAR APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | REGULAR | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43766 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169463 VILLAR APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 10 | un | REGULAR | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43766 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169463 VILLAR APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 10 | un | REGULAR | Z.C.06.13.02.038 | PLOMADA 500 GR |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43827 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 2907 // OC 169471 FERTEC APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43731 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 169468 ROLLE PENDIENTE APROBACION | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.09.086 | PLANA PUNTA REDONDA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-24 | 43742 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISP PARA RETIRO // OBRA INFORMADA // OC 169469 SODIMAC APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.060 | PLANAS BOTADORAS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-24 | 43742 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISP PARA RETIRO // OBRA INFORMADA // OC 169469 SODIMAC APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43722 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 15 | un | REGULAR | C.06.02.08.824 | PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43766 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169463 VILLAR APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.13.02.039 | NIVEL DE ALUMINIO 24 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43722 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 20 | un | REGULAR | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-08-01 | 43864 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENTREGARA EN OBRA // DISP RETIRO 0108 // OC 169467 OTERO APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | REGULAR | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43755 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 2507 // OC 169466 ARITRANS APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 2 | un | REGULAR | S.Z.C.06.03.06.004 | ESMERIL ANGULAR 9 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-29 | 43753- 43787 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 2507 (1) 2907 (1) // OC 169553 F NUEVA APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43722 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43753 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 2507 // OC 169553 F NUEVA APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | REGULAR | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43766 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169463 VILLAR APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.619 | HUINCHA MEDIR FIBRA 100 MTS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43722 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43755 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 2507 // OC 169466 ARITRANS APROB//COMPRAR 1 UNID // BPE DESPACHA 2307 // 1 UNID PROVENIENTE DE IDE MEC | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.09.039 | CHUZO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-24 | 43742 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISP PARA RETIRO // OBRA INFORMADA // OC 169469 SODIMAC APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.05.01.023 | BETONERA DE VOLTEO MOTOR ELECTRICO 400 LITROS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43726 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2407 // PROVENIENTE DE IDE MECANICO | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
71 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-17 | SEM29-2025 | 8 | un | REGULAR | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43766 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC 169463 VILLAR APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 12 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.07.109 | HORIZONTAL 1.09 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 32 | un | MUY BUENO | S.C.06.08.08.042 | HORIZONTAL 1.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 24 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 8 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 16 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 8 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.18.109 | HORIZONTAL AR U LW 1.09M T14 |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 4 | un | MUY BUENO | 2634031 | Seguro p/plataforma (20 u) |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 8 | un | MUY BUENO | 2635109 | Cierre seguridad 1,09m T8 |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 8 | un | MUY BUENO | 2639004 | Viga p/ escalera 500 5 peld h 1,00 m - LW |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.06.08.08.046 | RODAPIE 1.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 16 | un | MUY BUENO | S.C.36.26.20.110 | DIAGONAL 1.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 32 | un | MUY BUENO | 3812157 | PLATAFORMA ACERO 0,32 X 1,57 M - PERF. |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 24 | un | MUY BUENO | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 8 | un | MUY BUENO | S.C.11.01.08.020 | TUBO DE ACERO CORTADO A 1.50 m |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 8 | un | MUY BUENO | S.C.11.01.08.025 | TUBO ACERO CORTADO A 2.50 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
3 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-18 | SEM29-2025 | 32 | un | MUY BUENO | S.C.36.47.02.022 | GRAPA GIRATORIA 22 MM |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 2025-07-21 | 138276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | RETIRO DE PIEZAS CONFIRMADO LUNES 21/07 // COTIZACIÓN RECIBIDA // PDTE OC Y CONFIRMACION DE RETIRO PDTE REVISION PATIO // COTIZACION LAYHER | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
59 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.21.03.06.052 | CURVADORA MANUAL TIPO CARRETILLA 1/2 A 1 pulg |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43725 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
59 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.13.004 | CURVADORA HIDRAULICA PARA CONDUIT DE 1/2 A 1 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43867 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 3107 // OBRA INFORMADA // OC 169789 TECHLAB APROB // COT RECIBIDA 3007 // OT N° 8830 0365 9017 //GTR N 43713 //BPE ENVIA A MANTENCION 2307 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
59 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.160 | JUEGO TERRAJA 1/2 X 2 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-23 | 43713-43728 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | 2 Unidades Disponibles para retiro en Techlab Avenida Viel # 1862 Santiago // 1 Unid se Despacha hoy 2307 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
59 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 10 | un | BUENO | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43712-43725-43909 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //OC 170077 F NUEVA APROB //4 UNDS PDTES DE ENTREGA X PARTE DE IDE MEC ENTREGA ESTIMADA SEMANA 04-08// IDE MEC DISPONDRA 4 UNDS 3107 // 4 Unidades disponibles para retiro en IDE MEC // 2 Unidades que BPE despacha 2307 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.250 | SET DE ATORNILLADORES DE 7 PIEZAS. AISLADAS PARA 1000 V |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43745 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE // OC 169471 FERTEC APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 2 | un | ALTA |  | JUEGO DE LLAVES ALLEN LARGAS MILIMETRICAS |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.106 | ALICATE CORTANTE 6 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43745 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE // OC 169471 FERTEC APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 1 | un | ALTA |  | JUEGO DE LLAVES P/C MILIMETRICAS |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.270 | ALICATE PUNTA 8PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43745 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC 169471 FERTEC PENDIENTE APROBACION | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 2 | un | ALTA |  | JUEGO DE LLAVES TORX LARGAS (TIPO ALLEN) MILIMETRICAS |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.644 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/4PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-22 | 43717 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.06.02.07.803 | ALICATE APRIETA TERMINAL HIDRAULICO 4-70 MM2 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43862 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | DISP EN BPE 3107 // PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD PARA RETIRO 29-07 // OC 169513 CGRIMA APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.298 | SET ATORNILLADORES PERILLEROS PRECISION |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43745 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE // OC 169471 FERTEC APROB | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
5 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-21 | SEM30-2025 | 1 | un | ALTA |  | SIERRA TIPO COPA DE 75 MM |  | JMP |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 4 | un | BUENO | 3835257 | PLATAFORMA ROBUSTA C/ESCALERA 2,57 M X 0,61 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 450 | un | BUENO | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | MRC |  |  |  | 0 | 450 | 450 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 1350 | un | BUENO | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 200 | un | BUENO | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-07-30 | 43804 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 450 | un | BUENO | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 450 | 450 | 0 | 100% | 2025-07-30 | 43804 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 500 | un | BUENO | S.C.36.26.03.100 | VERTICAL 1.00 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 400 | un | BUENO | 2603150 | VERTICAL 1,50 M (MODIFICADO A VERTICAL 2MTS) |  | MRC |  |  |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 400 | un | BUENO | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 20 | un | BUENO | 1745322 | MENSULA 0,36 M BLITZ |  | MRC |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 20 | un | BUENO | S.C.36.26.20.073 | Diagonal 0.73 m |  | MRC |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 400 | un | BUENO | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 400 | un | BUENO | S.C.36.26.02.000 | BASE COLLARIN |  | MRC |  |  |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 340 | un | BUENO | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 340 | 350 | -10 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 29 | un | BUENO | S.C.36.26.40.109 | RODAPIE 1.09 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 29 | 29 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 350 | un | BUENO | S.C.36.26.40.073 | RODAPIé 0.73 M |  | MRC |  |  |  | 0 | 350 | 350 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.36.47.02.022 | GRAPA GIRATORIA 22 MM |  | MRC |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-30 | 43804 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 50 | un | BUENO | 4716022 | GRAPA CON GARRA PARA PERFIL |  | MRC |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.26.03.000 | RIGIDIZADOR VERTICAL 0.5 |  | MRC |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.06.08.08.101 | DOBLE CABEZA ALLROUND LAYHER |  | MRC |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 60 | un | BUENO | S.C.36.26.02.022 | ROSETA ALLROUND |  | MRC |  |  |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-23 | SEM30-2025 | 300 | un | BUENO | S.C.06.07.09.015 | PLATAFORMA PARA ESTANQUE 0.73 m |  | MRC |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43804 - 138508 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 3 | un | BUENO | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43761-43840 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO 29-07//OC 169616 FERTEC APROB //COMPRAR 2 UNDS // INDICAR A IDE SENTINA RETIRE 1 UNID DISPONIBLE EN IDE MEC | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 4 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.169 | LLAVE CAIMAN DE 10 PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-29 | 43794 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 2807 // OBRA INFORMADA // OC 169618 MARSELLA APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL CON PROTECCION |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43761- 43877 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 2807 // OBRA INFORMADA //OC 169617 VILLELA APROB //COMPRAR 9 UNDS // INDICAR A IDE SENTINA RETIRE 1 UNID DISPONIBLE EN IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 6 | un | BUENO | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43761-43808 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO 29-07//OC 169616 FERTEC APROB //COMPRAR 1 UNDS // INDICAR A IDE SENTINA RETIRE 5 UNID DISPONIBLE EN IDE MEC | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-28 | 43786 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA/ OC N 169609 AGM APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 10 | un | BUENO | S.C.06.02.05.067 | ESPATULAS 4 PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43840 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DIPS RETIRO 3107 // OBRA INFORMADA // OC 169690 FERTEC APROB //ADJUDICADA A FERTEC PENDIENTE CC | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.399 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS. |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43761- 43808 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO 29-07//OC 169616 FERTEC APROB //COMPRAR 6 UNDS // INDICAR A IDE SENTINA RETIRE 4 UNID DISPONIBLE EN IDE MEC | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 7 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | JMP |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-07-29 | 43808 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO 29-07//OC 169616 FERTEC APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.253 | LLAVE GOLPE 1.1/4PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43746 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2507 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.254 | LLAVE GOLPE 1.5/8PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43746 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2507 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43746 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2507 | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 2 | un | BUENO | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-28 | 43786 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO 28-07 //OC N 169611 TECNOMAS PARA APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.02.08.824 | PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  | JMP |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43761-43794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 2807 // OBRA INFORMADA // OC 169618 MARSELLA APROB //COMPRAR 2 UNDS // INDICAR A IDE SENTINA RETIRE 3 UNID DISPONIBLE EN IDE MEC | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.06.02.09.086 | PLANA LENGÜETA |  | JMP |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43877 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 2807 // OBRA INFORMADA //OC 169617 VILLELA APROB | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 10 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.09.018 | PUNTO ACERO CON PROTECCION |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43840 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DIPS RETIRO 3107 // OBRA INFORMADA // OC 169690 FERTEC APROB //ADJUDICADA A FERTEC PENDIENTE CC | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 10 | un | BUENO | S.P.04.03.06.005 | RADIOS PORTATILES |  | VAA |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43840-43914 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA RETIRO 1208 // OC 170095 APRO // DISP 2907 (2) // OBRA INFORMADA // OC 169683 RADIOKEN APROB //IDE MEC ENVIO A MANTENCION 8 UNIDADES 25-07 //COMPRAR 2 UNDS // INDICAR A IDE MEC ENVIE 8 UNDS A CARGAR RECUENCIAS DE SENTINA // 8 UNID DISPONIBLE EN IDE MEC | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 1 | un | ALTA |  | SACABOCADO DE 1.1/4 PULG |  | JMP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 1 | un | ALTA |  | SACABOCADO DE 1.1/8 PULG |  | JMP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 1 | un | ALTA |  | SACABOCADO DE 1/2 PULG |  | JMP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 1 | un | ALTA |  | SACABOCADO DE 7/8 PULG |  | JMP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 2 | un | BUENO | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-25 | 43761 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | INDICAR A SENTINA RETIRE 2 UNDS EN IDE MEC | SEM30-2025 21/07/2025 Al 27/07/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-28 | 43786 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA/ OC N 169608 HOME PLANET APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
23 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1,5 TONS |  | MRC |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43813 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 3107 // OBRA INFORMADA // COT X 3 UNID 2907 // 3 UNDS RESTANTES EN MANTENDOR 2907// IDE MEC ENVIO A MANTENCION 6 UNIDADES 25-07 //3 UNIDS PDTES DE COTIZACIÓN X MANTENCION // INDICAR A IDE MEC ENVIE 3 UNDS A MANTENCIÓN | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
6 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-24 | SEM30-2025 | 3 | un | REGULAR | S.C.04.03.04.006 | LOCKER METALICO 5 CUERPOS |  | VAA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-05 | 43881 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | FECHA RETIRO 04/08 // OBRA INFORMADA // OC N 169614 APROB MUNDO LOCKERS // SE DEBE COORDINAR CON OBRA EL RETIRO EN CONJUNTO CON LAS ESCALERAS | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
60 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.163 | LLAVE DE TORQUE TENSION CONTROLADA DE 0 A 250 LBS |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43908 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 0708 // OBRA INFORMADA // OC 170126 TECHLAB APROB// BPE ENVIARA A MANTENCION 3107 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
60 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.967 | ADAPTADOR DADO IMPACTO 1/2PLUGL A 3/4 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 3107 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
60 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 3 | un | MALO | S.C.06.02.08.966 | DADO DE ALTA CUADRATE 1/2 DE 27 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43822-43932 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ESPERA LLEGADA PARA DESPACHAR FEDEX // PROVEEDOR DESPACHA X ERROA A BPE // OC N 169964 VILLAR APROB//BPE DESPACHARA 3107 2 UNDS // COMPRAR (1) | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
60 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 3 | un | MALO | C.06.02.08.966 | DADO DE ALTA CUADRATE 1/2 DE 32 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43822-43932 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | ESPERA LLEGADA PARA DESPACHAR FEDEX // PROVEEDOR DESPACHA X ERROA A BPE // OC N 169964 VILLAR APROB//BPE DESPACHARA 3107 2 UNDS // COMPRAR (1) | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
60 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 3 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.385 | DADO DE ALTA CUADRATE 1/2 DE 46 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-05 | 43874 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA MODIFICA A 2 UNIDADES // BPE DESPACHARA A OBRA 0508 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
60 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-08-08 | 43938 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISP RETIRO 0808 // OBRA INFORMADA // OC 169965 MARSELLA APROB | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA DE HERRAMIENTAS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43868 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.005 | ALICATE UNIVERSAL |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43868 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.030 | ATORNILLADOR DE PALETA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819-43868 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (5) UNDS // BPE DESPACHARA 3107 (1) UND | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.629 | BARRETILLAS DE 1 MTS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43868 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43868 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (3) UNDS // BPE DESPACHARA 3107 (2) UNDS | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43868 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.414 | ESCUADRA TALON 8 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819-43868 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (2) UNDS // BPE DESPACHARA 3107 (8) UNDS | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.11.02.035 | ESCUADRAS UNIVERSALES |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (1) // BPE DESPACHARA 3107 (1) | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-08 | 43938 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISP RETIRO 0808 // OBRA INFORMADA // OC 169965 MARSELLA APROB // DISP RETIRO IDE MEC (3) // COMPRAR (2) | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43819 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 15 | un | MUY BUENO | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43819 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 10 | un | MALO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 43938-44049 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 18-08 OBRA INFORMADA // OC N 170432 FERTEC APROB (4UN) //DISPONIBLE PARA RETIRO 0708 // OBRA INFORMADA // OC 169965 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43819 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO PEÑA |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (6) UNDS // BPE DESPACHARA 3107 (4) UND | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (1) UNDS // BPE DESPACHARA 3107 (4) UND | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.067 | NIVEL ALUMINIO 12 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (4) UNDS // BPE DESPACHARA 3107 (1) UND | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-08 | 43938-43868 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 0708 // OBRA INFORMADA // OC 169965 MARSELLA APROB //DISP RETIRO IDE MEC (4) // COMPRAR (2) | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.03.01.13.231 | PATECA SIMPLE DE 1/2PULG PARA 1 TONS |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-06 | 43888 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE RETIRO 0608 // OBRA INFORMADA // OC 169853 APROB // ACTIVA MANTENCION TECLES CHILE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.03.01.13.166 | PATECA SIMPLE 2 TON |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-06 | 43888 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE RETIRO 0608 // OBRA INFORMADA // OC 169853 APROB // ACTIVA MANTENCION TECLES CHILE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.407 | PLOMADA 500 GRM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43819 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 3107 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 3 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 DE 8 A 32 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (1) // BPE DESPACHARA 3107 (2) UND | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 3 | un | MUY BUENO | C.06.02.13.032 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA DE 12 A 32 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43819 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 VOLT |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-01 | 43882 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 169960 F. NUEVA | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO MANDRIL 5/8 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43819 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC (1) // BPE DESPACHARA 3107 (1) UND | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.557 | TECLE DE CADENA 1000 KG. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43831 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 3107 //OBRA INFORMADA // SOLICITA TECLES CHILE ACTIVE MANTENCION | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE PALANCA 1,5 KILOS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-06 | 43888 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE RETIRO 0608 // PDTE COT // MANTENEDOR LAS RECIBE 3107 // SE SOLICITA A IDE MEC ENVIE 4 UNIDADES A MANTENCIÓN | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.14.013 | TECLE PALANCA 750 KILOS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-06 | 43888 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 0608 // OBRA INFORMADA // OC 170059 TECLES CHILE APRON | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
61 | P-4127 GASMAR |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.212 | TORNILLO MECANICO NUMERO 6 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43819 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO IDE MEC | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-06 | 43890 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PDTE FECHA DESPACHO // OC N 169961 ARITRANS APROB | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.171 | CAIMAN TIPO C P/SOLDADOR 11 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43921 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DESPACHADO 0708// OBRA INFORMADA // OC 169965 MARSELLA APROB | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | REMACHADORA PORTATIL PARA TALADROS (REMACHES POP) |  | JPC |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-07-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.08.07.01.008 | DETECTOR GAS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-30 | 43792 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 3007 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.07.03.04.078 | LUXOMETRO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-07-30 | 43792 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 3007 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.972 | LLAVE DE TORQUE DE 50 A 300 LBS CUADRANTE DE 3/4 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-08 | 43912 - xxxx | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC 170270 TECHLAB EN APROB // PARA DESPACHAR 08/08 // DESPACHO 07-08// OC 169992 FERTEC APROB// IDE MEC ENVIARA (1) A MANTENCION // COMPRAR (1) | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 12 | un | MUY BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43921 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DESPACHADO 0708// OBRA INFORMADA // OC 169965 MARSELLA APROB | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-08 | 43894 - 43958 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 0808 // OC 169965 MARSELLA APROB //IDE MEC DISPONE (2) // COMRAR (2) | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-08 | 43958 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 0808 // OC 169965 MARSELLA APROB | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43818 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 3107 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43897-43902 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05-08 //OC 170078 ROLLE PENDIENTE APROBACION//PDTE FECHA RETIRO // OC 169965 MARSELLA APROB //BPE DESPACHARA 3107 (4) UNDS // COMPRAR (2) | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO |  | JUEGO DE LLAVE PUNTA CORONA de 22 a 48 mm |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-05 | 43869 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0508 LLAVES X SEPARADO PARA QUE OBRA ARME LOS JUEGOS // PDTE RPTA DE OBRA // BPE ARMARA LOS JUEGOS | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.209 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 32MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43818 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 3107 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.984 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4PULG 38MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43818 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 3107 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.331 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 40MM |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43818 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 3107 | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.226 | DADOS DE IMPACTO 43 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-05 | 43873 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | COMPRAR 01 UNIDAD //BPE DESPACHARA 01 UNIDAD | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.261 | DADOS DE IMPACTO 48 MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-05 | 43873 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A OBRA | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-29 | SEM31-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-01 | 43857 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO PROVEEDOR // OC N 169790 TECNOMAS APROB // VALIDAR COTIZACION TECNOMAS | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
73 | P-4166 ESMAX |  | 2025-07-30 | SEM31-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.06.09.01.060 | BOMBA SUMERGIBLE 2 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 43833 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OBRA GESTIONA RETIRO // OC 169828 ROLLE APROB | SEM31-2025 28/07/2025 Al 03/08/2025
7 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-30 | SEM31-2025 | 3 | un | MALO | C.07.03.04.097 | MEDIDOR ANGULOS DIGITAL con certificado de calibración (medidor de angulo) |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44011 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | JOHANNES RETIRA 1808 14:00 HRS ENVIA X CHILEXPRESS A OBRA // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 18/08 // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1108 // OC 169965 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
7 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-30 | SEM31-2025 | 3 | un | MALO | C.06.14.01.012 | PIE DE METRO DIGITAL 200MM. con certificado de calibración |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44011 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | JOHANNES RETIRA 1808 14:00 HRS ENVIA X CHILEXPRESS A OBRA // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 18/08 // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1108 // OC 169965 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
7 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-07-30 | SEM31-2025 | 3 | un | MALO | Z.C.06.13.02.022 | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS.con certificado de contrastación. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44011 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | JOHANNES RETIRA 1808 14:00 HRS ENVIA X CHILEXPRESS A OBRA // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 18/08 // PROVEEDOR INDICA DESPACHO 1108 // OC 169965 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
75 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-01 | SEM31-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.320 | DADO IMPACTO CUADRANTE 3/4 X 41MM. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-04 | 43837 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISP EN BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
75 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-01 | SEM31-2025 | 17 | un | REGULAR | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43948 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 11/08 // OK PAGO FINANZAS // DISP RETIRO 0808 PREVIO PAGO FINANZAS // OC 170035 NOVOTRADE APROB | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
76 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 60 | un | REGULAR | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0% | 2025-08-19 | 44092 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC 170136 DARTEL DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC 170137 VITEL OBRA RETIRA LUNES 11-08 // OBRA INFORMADA //OC 170137 VITEL APROB // OC 170136 DARTEL POR ENCHUFES PENDIENTE APROBACION | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
76 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 3 | un | REGULAR | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-13 | 43990 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROV.//OC N 170110 AGM PARA APROB.// GENERAR CC PARA COMPRA | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
76 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.12.02.08.005 | SILLA CON BRAZOS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-08 | 43917 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OT N 5169436PENDIENTE DE CONFIRMACION DE RETIRO//OC N 170109 HOME PLANET PARA APROB. //GENERAR CC PARA COMPRA | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.912 | DADO NORMAL CUADRANTE DE 3/4 DIAMETRO 70MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43936 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE COMPRARA ANF HEMAQ 1108 Y DESPACHO FEDEX | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.07.046 | LLAVE PUNTA Y CORONA 70MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.03.02.008 | CORTADOR DE TUBOS PVC 14MM A 200MM DE RODAMIENTO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43936 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 4 UNDS 1108 // PTE RPTA DE OBRA | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | ALTA |  | BROCA FRESA ANULAR HSS 19MM X 50MM CON GUIA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | ALTA |  | BROCA FRESA ANULAR HSS 25MM X 50MM CON GUIA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | ALTA |  | BROCA FRESA ANULAR HSS 16MM X 50MM CON GUIA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 1 | un | ALTA |  | BROCA FRESA ANULAR HSS 22MM X 50MM CON GUIA |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.624 | CORTA CABLE CHICHARRA MANUAL |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.07.03.04.020 | CALIBRADOR DE LAZO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44044-44046 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 14/08 OBRA INFORMADA //DISP RETIRO 18/08 // PDTE PAGO FINANZAS // OC 170390 FERRECERT APROB // BPE ENVIA 07/08 1 UND A MANTENCIÓN // COTIZAR ADICIONAL | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.07.03.04.038 | MULTIMETRO FLUKE 789 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44044-44086 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 2108 // OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO 14/08 OBRA INFORMADA //DISP RETIRO 18/08 // PDTE PAGO FINANZAS // OC 170390 FERRECERT APROB // BPE ENVIA 07/08 1 UND A MANTENCIÓN // COTIZAR ADICIONAL | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | ALTA |  | JUEGO DE ACCESORIOS FLUKE TLK- 225 CON CABLES |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 7 | un | ALTA |  | SIERRA COPA CON GUIA 63MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 7 | un | ALTA |  | SIERRA COPA CON GUIA 50MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 7 | un | ALTA |  | SIERRA COPA CON GUIA 40MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 7 | un | ALTA |  | SIERRA COPA CON GUIA 32MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 9 | un | ALTA |  | SIERRA COPA CON GUIA 25MM |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-05 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.08.919 | LLAVE TORQUE CUADRANTE ¼ PULG DE 25MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 44048 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // OC 170272 APROB // PENDIENTE COMPROBANTE DE PAGO DE FINANZAS //OC 170272 MAQUINARIA CÓRDOVA Y JARA LIMITADA PENDIENTE APROBACION | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | REGULAR | S.Z.C.06.02.07.169 | LLAVE CAIMAN DE 10 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 44006 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170226 MARSELLA APROB. | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINALES HIDRAULICO |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.03.04.050 | CUCHILLO PARA ELECTRICISTA CURVO AISLADO 1000 V |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43970 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PDTE FECHA DE RETIRO // OC 170347 FERTEC APROB //COMPRAR AL SIGUIENTE PROVEEDOR // SE DESESTIMA ITERM DE OC // OC N 170224 F. NUEVA PARA APROB.// EN CONFECCION CC | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.149 | ALICATE PICOLORO 12 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.06.04.03.052 | SET LLAVE ALLENS DE 1.5 A 10MM. |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | REGULAR | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE AISLADO 1000V |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 44006 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170226 MARSELLA APROB. | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | BUENO | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43933 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 11-08 // OC N 170224 F. NUEVA APROB.// EN CONFECCION CC | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | REGULAR | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA AISLADO 1000V |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 44006 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170226 MARSELLA APROB. | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.05.07.064 | SET LLAVE ALLENS DE 1/6 A 3/4 pulg |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | REGULAR | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43979 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC N 170227 ARITRANS APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.050 | LLAVE STILLSON 8 pulgadas |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.049 | LLAVE STILLSON 10PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.277 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32 MM |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43904 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.02.13.077 | APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0.25 A 6MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43936 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | EN CONFECCION CC | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43930 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 11-08 // OC N 170225 VILLELA APROB // EN CONFECCION CC | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 3 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43930 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 11-08 // OC N 170225 VILLELA APROB // EN CONFECCION CC | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.P.03.02.03.004 | MONITOR DE 19PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43906 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA / OC N 170176 TECNOMAS PARA APROB.// COTIZAR | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43933 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 11-08 // OC N 170224 F. NUEVA APROB.// EN CONFECCION CC | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.08.284 | JUEGO DADOS 1/4 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 44006 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170226 MARSELLA APROB. | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 4 | un | REGULAR | Z.C.06.11.02.062 | JUEGO ATORNILLADORES AISLADOS 1000 V |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 44006 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 12-08 // OC 170226 MARSELLA APROB. | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
24 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-05 | SEM32-2025 | 3 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.312 | TALADRO DE ROTACION 1/2 PULG |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43979 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC N 170227 ARITRANS APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
62 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 300 | un | BUENO | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43943 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DIS RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // PDTE DISP RETIRO // OC 170146 LAYHER APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
62 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43943 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DIS RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // PDTE DISP RETIRO // OC 170146 LAYHER APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
62 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 300 | un | BUENO | S.C.36.38.12.257 | PLATAFORMA ACERO 0.32 X 2.57 M - PERF. |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43943 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DIS RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // PDTE DISP RETIRO // OC 170146 LAYHER APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
62 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.38.01.257 | PLATAFORMA ACERO 0.19 X 2.57 MT |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43943 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DIS RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // PDTE DISP RETIRO // OC 170146 LAYHER APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
62 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 100 | un | BUENO | S.C.36.26.20.257 | DIAGONAL 2.57 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43943 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DIS RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // PDTE DISP RETIRO // OC 170146 LAYHER APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
62 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 50 | un | BUENO | S.C.36.26.07.073 | HORIZONTAL 0.73 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43943 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DIS RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // PDTE DISP RETIRO // OC 170146 LAYHER APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
62 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 40 | un | BUENO | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43943 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DIS RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // PDTE DISP RETIRO // OC 170146 LAYHER APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
62 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 12 | un | BUENO |  | Rueda 200, 10KN / con base regulable |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43943 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DIS RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // PDTE DISP RETIRO // OC 170146 LAYHER APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
63 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 3 | un | REGULAR | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR CINCELADOR 7 KILOS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 44007 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP PARA RETIRO 1308 // LLEGADA A MANTENEDOR LUNES 11-08 OT 88339358392 //BPE DESPACHA 3 UNIDADES A MANTENCION TECHLAB 07-08 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
63 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.08.08.02.024 | ROTOMARTILLO SDS PLUS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC N 170227 ARITRANS APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
63 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 7 1/4 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43903 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
63 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 5 | un | BUENO | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  | JPC -MRC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-08 | 43942 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170137 VITEL APROB // OC 170136 DARTEL POR ENCHUFES APROB | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
63 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43903 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
63 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-06 | SEM32-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.05.07.064 | SET LLAVE ALLENS DE 1/6 A 3/4 pulg |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-07 | 43903 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 0708 | SEM32-2025 04/08/2025 Al 10/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-08 | SEM32-2025 | 100 | un | MALO | S.C.36.47.02.022 | GRAPA GIRATORIA 22 MM |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 138750 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA ACEPTA PPTA LAYHER X CAMBIO DE CONFIGURACÓN Y DESPACHO 11/08 // PDTE RPTA DE OBRA X NUEVA CONFIGURACION Y CANTIDADES // LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-08 | SEM32-2025 | 50 | un | MALO | C.11.01.08.019 | TUBO ACERO CORTADO A 3,00 M |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 138750 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA ACEPTA PPTA LAYHER X CAMBIO DE CONFIGURACÓN Y DESPACHO 11/08 // PDTE RPTA DE OBRA X NUEVA CONFIGURACION Y CANTIDADES // LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-08 | SEM32-2025 | 1500 | un | MALO | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 100% | 2025-08-25 | 138508 - 138750 - 138947-44163 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | OBRA ACEPTA DESPACHOS PARCIALIZADOS 1808 - 2508 // PDTE RPTA DE OBRA X NUEVA CONFIGURACION Y CANTIDADES // LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-08 | SEM32-2025 | 50 | un | MALO | 4750019 | GRAPA DE DESCUELGUE |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 138750 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA ACEPTA PPTA LAYHER X CAMBIO DE CONFIGURACÓN Y DESPACHO 11/08 // PDTE RPTA DE OBRA X NUEVA CONFIGURACION Y CANTIDADES // LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
72 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-08 | SEM32-2025 | 800 | un | MALO | S.C.11.01.08.016 | TUBO DE ACERO CORTADO A 0.50M LAYHER |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 100% | 2025-08-11 | 43804 - 138508 - 138750 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA ACEPTA PPTA LAYHER X CAMBIO DE CONFIGURACÓN Y DESPACHO 11/08 // PDTE RPTA DE OBRA X NUEVA CONFIGURACION Y CANTIDADES // LAYHER INFORMA DESPACHO 29-07 Y 30-07//PDTE FECHA DESPACHO LAYHER // OC 169593 APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.07.211 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG AISLADO 1000 VOLT |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 170350 F.NUEVA PARA APROB.// COMPRAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.07.212 | ALICATE CARTE DIAGONAL 8 PULG AISLADO 1000 VOLT |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 170350 F.NUEVA PARA APROB.// COMPRAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE PUNTA 1/2 CAÑA 8 PULG AISLADO 1000 VOLT |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170347 FERTEC APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO PEÑA |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43947 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1208 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.007 | MARCO SIERRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43947 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1208 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.734 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 11 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC N 170349 VILLAR PAR APROB.// COMPRAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.735 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 13 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC N 170349 VILLAR PAR APROB.// COMPRAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.218 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 16 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC N 170349 VILLAR PAR APROB.// COMPRAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | BUENO | S.C.06.02.08.736 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 19 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43968-44008 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 1208 // OBRA INFORMADA // OC N 170349 VILLAR PAR APROB.// COMPRAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MALO | S.Z.C.06.02.07.035 | ALICATE CAIMAN 10 pulg AISLADO 1000 VOLT |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44156 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08 //OBRA INFORMADA // DISP PARA RETIRO 1908 // PENDIENTE DISPONIBILIDAD DE RETIRO POR PROVEEDOR // APROBADA PENDIENTE PAGO FINANZAS //OC 170375 MAQUINARIA CJ PENDIENTE APROBACION | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44049 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 18-08 OBRA INFORMADA //DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170347 FERTEC APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.02.062 | JUEGO DE ATORNILLADORES DE 1000 VOLTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC N 170349 VILLAR PAR APROB.// COMPRAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 20 VOLT |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170347 FERTEC APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | C.06.03.03.101 | LLAVE STILLSON 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43947 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1208 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.035 | LLAVE AJUSTABLE 10 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170347 FERTEC APROB | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.684 | LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 8 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43947 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1208 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.687 | LIMA REDONDA 8 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43947 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1208 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.08.344 | SET LLAVE ALLENS DE 1/16 A 3/8PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44049 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 18-08 OBRA INFORMADA//DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA // OC 170347 FERTEC APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.04.03.052 | SET LLAVES ALLEN 1,5 A 10 MM, 9 PCS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43947 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1208 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 5 | un | MUY BUENO | P.01.01.06.001 | CHUCHILLO RETRACTIL |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 170350 F.NUEVA PARA APROB.// COMPRAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.03.01.002 | DOBLADORA DE TUBO DE ACERO 3/8 PULG CON PALANCA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43947 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1208 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.05.14.032 | CORTA TUBO N 15 ACERO INOX 3/16 - 1 1/8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43968 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 12-08//APROBADA//OC 170376 VILLAR PENDIENTE APROBACION | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
64 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-11 | SEM33-2025 | 11 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-08-12 | 43947 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1208 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 6 | un | REGULAR | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44116-44155 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | 4 UND PENDIENTES DESPACHO 22/08// PROVEEDOR INDICA DESAPCHO 2008 // PDTE DISP DESPACHO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.07.149 | ALICATE TIPO PICOLORO 12'' |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8" |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44116 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESAPCHO 2008 // PDTE DISP DESPACHO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 1 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.096 | CUENTA HILOS MM.PULG.#13 DE 52 HOJAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 1 | un | REGULAR |  | DEMOLEDOR TIPO T60 7.8 KG (MAKITA 9KG) |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-22 | XXX | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | MANTENEDOR DESPACHA 2208 // PDTE DESP PROVEEDOR // OC 170777 TECHLAB APROB // ESPERA COT X MANTENCION // LLEGADA A MANTENEDOR 1808 // BPE DESPACHA A MANTENCION 1408 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 1 | un | REGULAR |  | DEMOLEDOR TPO T1000 12.5 KG (MAKITA 15KG) |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-22 | XXX | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | MANTENEDOR DESPACHA 2208 // PDTE DESP PROVEEDOR // OC 170777 TECHLAB APROB // ESPERA COT X MANTENCION // LLEGADA A MANTENEDOR 1808 // BPE DESPACHA A MANTENCION 1408 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | BUENO |  | ESCALA TELESCOPICA 6 METROS aluminio |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43971 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 1308 // COMPRA ONLINE SODIMAC | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 12 | un | BUENO | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERO |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44083 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO PROVEEDOR // OC N 170542 F.NUEVA PAPROB.//REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 40 | un | REGULAR | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-08-22 | 44164 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRARA 25-08//OBRA INFORMA RTIRARA 22-08 //DISPONIBLE PARA RETIRO CABLE Y ENCHUFES MACHO, ENCHUFES HEMBRA PENDIENTE DE CONFIRMACION DE STOCK // OC 170475 DARTEL APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44083 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO PROVEEDOR // OC N 170542 F.NUEVA PAPROB.//REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 3 | un | REGULAR | Z.C.06.02.07.112 | FILLER MILIMETRICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44116 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESAPCHO 2008 // PDTE DISP DESPACHO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 3 | un | BUENO |  | JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA (10 A 32)MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | KIT PLANCHA DE TERMOFUSION PARA TUBERIAS DE PPR |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REV BPE // COTIZAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 3 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.038 | LLAVE AJUSTABLE 18'' |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | REGULAR | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44116 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESAPCHO 2008 // PDTE DISP DESPACHO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 18 | un | BUENO | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44083 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO PROVEEDOR // OC N 170542 F.NUEVA PAPROB.//REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 4 | un | BUENO | Z.C.06.11.03.055 | MARTILLO MECaNICO 1/2 LBS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44024 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.13.003 | MARCO SIERRA (CORTE FIERRO) |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 14 | un | REGULAR | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO |  |  |  | H | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44116 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESAPCHO 2008 // PDTE DISP DESPACHO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 1 | un | BUENO | Z.C.06.13.02.026 | NIVEL MECANICO DE PRESICION |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 12 | un | REGULAR | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44116 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESAPCHO 2008 // PDTE DISP DESPACHO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 8 | un | MUY BUENO |  | PALAS MANGO METAL |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REV BPE // COTIZAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 20 | un | REGULAR | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44119 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 2208 // PDTE DESPACHO PROVEEDOR // OC N 170542 F.NUEVA PAPROB.//REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | REGULAR | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44116 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESAPCHO 2008 // PDTE DISP DESPACHO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR ELECTRICA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | SOPLETE A GAS BUTANO 190GR |  |  |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REV BPE // COTIZAR | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 3 | un | REGULAR |  | TABLERO FAENA ESTANDAR 380/220V |  |  |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-22 | 44128 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 22/08 // OC 170576 APROB // ESPERA COTIZACION DE PROCID POR CAMBIO DE ENCHUFES A IP67 // EN MANTENEDOR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 4 | un | BUENO | P.08.02.17.008 | TENAZA 7'' KNIPEX POWER CUT |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.03.02.009 | CORTA TUBOS PVC 42MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 44091 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 20-08 // OC 170628 SODIMAC APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
77 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 6 | un | BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR METALICO |  |  |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43972 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICAS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43973 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 1 | un | REGULAR | S.Z.C.06.02.08.213 | NIPLERA ROSCADORA DE TUBOS CON MINIMO 1,5 HP 220V | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44127 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 19-08//OC 170623 VILLAR PENDIENTE APROBACION | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.08.08.02.029 | TERRAJA HILO NPT 1/2 A 2PULG CON BARROTE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43973 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43973 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 5 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43973 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 5 | un | REGULAR | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR |  | VAA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44195 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08 //OBRA INFORMADA // DISP PARA RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 5 | un | BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43973 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 3 | un | REGULAR | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44177 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08 //OBRA INFORMADA // DISP PARA RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44154 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC N 170542 F.NUEVA APROB //REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 4 | un | REGULAR | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44177 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08 //OBRA INFORMADA // DISP PARA RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC N 170534 FERTEC APROB.// REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 4 | un | BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO PEÑA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 43973 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 1408 | SEM33-2025 11/08/2025 Al 17/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 5 | un | REGULAR | Z.C.06.04.06.020 | FORMON 1 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44126 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC N 170542 F.NUEVA APROB //REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 7 | un | REGULAR | P.01.01.06.001 | CUCHILLO METALICO RETRACTIL | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44126 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC N 170542 F.NUEVA APROB //REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE PRENSA CADENA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44047 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 1808 // PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO//OC N 170544 VILLELA APROB.//REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
25 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-13 | SEM33-2025 | 2 | un | BUENO | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA DE CALOR | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-18 | 44047 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 1808 // PENDIENTE CONFIRMACION PARA RETIRO//OC N 170544 VILLELA APROB.//REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PORTA HERRAMIENTAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.624 | CORTA CABLE CHICHARRA MANUAL |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.13.077 | APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0.25 A 6MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.07.214 | Alicate Ferrulera 4-16mm 11-5 Awg |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44087 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PDTE DISP RETIRO // OC 170688 FERREELECTRICA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.499 - 3 | APRIETA TERMINALES HIDRAULICO 25 MM 2-240 MM2 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.06.02.08.163 | LLAVE TORQUE CUADRANTE DE 1/2 |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-26 | 44192 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2608 // PENDIENTE DISPONIBILIDAD DE RETIRO //OC 170877 TECHLAB APROB//LLEGADA A MANTENEDOR 2108 // BPE DESPACHARA A MANTENCION 1908 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.08.754 | SET DE DADOS POLIGONALES CUADRANTE 1/2 DE 12 A 32MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44165 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC 170626 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | REGULAR | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG. AISLADO 1000V |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44165 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC 170626 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6 1/2 PULG. AISLADO 1000V |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO PEÑA SATA 24 OZ |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44020 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.007 | MARCO SIERRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.623 | SET LLAVES PUNTA Y CORONA 8 A 22 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAIMáN 10 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | REGULAR | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44165 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC 170626 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.04.03.052 | SET LLAVES ALLEN SATA 1,5 A 10 MM 9 PCS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | REGULAR | C.06.02.08.344 | SET LLAVE ALLENS DE 1/16 A 3/8PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44165 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC 170626 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.192 | ATORNILLADOR PLANO AISL VDE 1,2X6,5X155 MM KNIPEX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.192 | ATORNILLADOR PLANO AISL VDE 1,6X10X205 MM KNIPEX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.191 | ATORNILLADOR CRUZ AISLADO VDE N0 KNIPEX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.191 | ATORNILLADOR CRUZ AISLADO VDE N1 KNIPEX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.191 | ATORNILLADOR CRUZ AISLADO VDE N2 KNIPEX |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.049 | LLAVE STILLSON 10PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | REGULAR | C.06.02.08.216 | LLAVE AJUSTABLE 8PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44165 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC 170626 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.686 | LIMA MEDIA CAÑA 6 PULG NICHOLSON CON MANGO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.03.04.044 | LIMATON FINO 8 pulg |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
65 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 2 | un | BUENO | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44123 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC N 170542 F.NUEVA APROB //REV BPE // COTIZAR | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
26 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-14 | SEM33-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.518 | MEDIDOR DE AISLACION |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44093 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 20/08 // PDTE DISP RETIRO // OC 170660 APROB // ESPERA COT DE MANTENEDOR // DESPACHO A MANTENCION IMPROTEK N DE OT 8835 8217 3103 //REVISION BPE | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44020 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt |  |  |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO PEÑA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44020 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PORTA HERRAMIENTAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA 24 PULG PLANA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44165 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 25-08//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC 170626 MARSELLA APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.286 | CENTRADORES CONICO 12 A 3/4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44020 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.019 | BARRETILLAS |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44025 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.277 | SET LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44123 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DIS RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC 170621 FERTEC APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE UNTA CORONA 36 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.104 | LLAVE UNTA CORONA 46 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.038 | LLAVE AJUSTABLE 18 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44020 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.03.03.101 | LLAVE STILLSON 12 PULG |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.046 | LLAVE STILLSON 24 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44020 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS MANGO DE FIBRA |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 44123 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DIS RETIRO 2108 // PDTE DISP RETIRO // OC 170621 FERTEC APROB | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 1 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS HASTA 32 MM |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44020 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 1908 | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
66 | P-4127 GASMAR |  | 2025-08-19 | SEM34-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.33.02.10.127 | TALADRO CON BASE MAGNETICA |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 44025 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PDTE APROBACION MVO | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
8 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-21 | SEM34-2025 | 1 | un | BUENO | S.P.04.02.08.001 | FRIGOBAR 90 litros | VAA | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44233 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 171170 // LLEGADA A BODEGA 2908 // COMPRA ONLINE JOF // OC N 170974 SODIMAC PARA APROB.//GENERAR COMPRA ONLINE CON RETIRO EN CALAMA | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
8 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-21 | SEM34-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST | VAA | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44190 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO BPE // OC 170970 SEGURYCEL APROB // MANTENEDOR INDICA ENVIAR COTIZACION POR CERTIFICACION 25-08//JMP LLEVA A MANTENCION 22-08 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
78 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-22 | SEM34-2025 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8" | VAA | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44262 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 29-08 PENDIENTE CONFIRMACION Y OT //OC N 170971 APROB.// EN CONFECCION CC | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
78 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-22 | SEM34-2025 | 10 | un | REGULAR | Z.C.06.13.02.018 | FLEXOMETRO 10 METROS | VAA | JMP |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-02 | 44297 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO LUNES 0109 //OC N 170971 APROB.// EN CONFECCION CC | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
78 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-22 | SEM34-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.06.09.01.030 | BOMBA SUMERGIBLE 3 PULG DE 2 HP | JMP | JMP |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44229 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO X PARTE PROVEEDOR // PDTE PAGO FINANZAS // OC FERRAR 171054 APROB //EN REV JFO // EN CONFECCION CC | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
78 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-22 | SEM34-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA MUEBLE | VAA |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-26 | 44173 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO DE PROVEEDOR // OC N 170878 AGM PARA APROB.//EN CONFECCION CC | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
78 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-22 | SEM34-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.12.02.08.005 | SILLA ESCRITORIO EJECUTIVA | VAA |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-26 | 44176 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO // OC 170922 SODIMAC // OC N 170886 HOME PLANET PARA APROB.//EN CONFECCION CC | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
78 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-22 | SEM34-2025 | 8 | un | REGULAR | S.Z.C.06.03.03.017 | MAQUINAS MIG LINCOLN V350 comleta o similar para soldar inershiel | JPC | VAA |  | H | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-01 | 44289 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 0109 // OC 171165 APROB // COT EN REV JFO // PROVEEDOR INDICA ENVIO COT 2708 // 2608 RECIBIDAS X MANTENDOR // 3 UNIDADES ENVIADAS A MANTENCION 2208 // 5 UNDS RESTANTES OBRA COTIZA ARRIENDO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
78 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-22 | SEM34-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MA | JPC | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-01 | 44286 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 0109 // OC 171331 APROB // LLEGADA A MANTENEDOR 2808 A ESPERA DE COTIZACION // BPE DESPACHA A MANTENCION 2508 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
78 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-22 | SEM34-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-08-22 | 43890 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | YA DESPACHADO POR BPE | SEM34-2025 18/08/2025 Al 24/08/2025
9 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-25 | SEM35-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.33.02.08.646 | Juegos de llaves punta y corona en pulgadas 5/16 a 1.1/4" | JPC |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-26 | 44172 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 26-08 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
9 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-25 | SEM35-2025 | 15 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.066 | Llaves de punta y corona de 11/16" (individuales) | JPC |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-08-26 | 44172 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 26-08 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
9 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-25 | SEM35-2025 | 15 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.086 | Llaves de punta y corona de 3/4"(individuales) | JPC |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-08-26 | 44172 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 26-08 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
9 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-25 | SEM35-2025 | 15 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.0104 | Llaves de punta y corona de 1 1/16"(individuales) | JPC |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-08-26 | 44172 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 26-08 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
9 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-25 | SEM35-2025 | 10 | un | BUENO | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL | VAA | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-03 | 44314 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | MANTENEDOR DESPACHA 0309 // 4UNDS PDTES 0209 // MANTENEDOR RETIRA 6 UNDS 0109 // MANTENEDOR INFORMADO PARA RETIRO // DISP RETIRO 2908 (6) 0209 (4) // PDTE DISP DE RETIRO PARA ENVIAR A CERTIFICACION // OC N 171071 KUPFER APROB.//REV BPE // COTIZAR | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
9 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-25 | SEM35-2025 | 4 | un | ALTA |  | Zapatas Estabilizadoras Bryo p/ camion Pluma de 400 x 400x 50mm (Camión Pluma ) | JPC | JMP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-08-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
9 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-25 | SEM35-2025 | 6 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.800 | Martillo para andamios Trinquete | JPC |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-26 | 44172 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 26-08 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.32.03.04.036 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGGER SERIE MIT 310-ES/070907/1139 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44179 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2708 // REVISION BPE | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.08.117 | LLAVE PUNTA CORONA 40 MM | VAA | JPC |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44232 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE SUMINISTRARA DESPACHARA EN PULGADAS 29/08 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.100 | LLAVE PUNTA CORONA 42 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44179 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2708 // REVISION BPE | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.982 | DADO LARGO DE IMPACTO CUADRANTE 3/4 PULG 40MM | VAA | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 01-09//OBRA INFORMADA DISP RETIRO 2908 // PDTE DISP RETIRO // OC 171195 TOOLWORK APROB //OBRA MODIFICA MEDIDA A 3/4 // PEDTE RPTA DE OBRA | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.983 | DADO LARGO DE IMPACTO CUADRANTE 3/4 PULG 42MM | VAA | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 01-09//OBRA INFORMADA DISP RETIRO 2908 // PDTE DISP RETIRO // OC 171195 TOOLWORK APROB //OBRA MODIFICA MEDIDA A 3/4 // PEDTE RPTA DE OBRA | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.984 | DADO LARGO DE IMPACTO CUADRANTE 3/4 PULG 46MM | VAA | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 01-09//OBRA INFORMADA DISP RETIRO 2908 // PDTE DISP RETIRO // OC 171195 TOOLWORK APROB //OBRA MODIFICA MEDIDA A 3/4 // PEDTE RPTA DE OBRA | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.985 | DADO LARGO DE IMPACTO CUADRANTE 3/4 PULG 60MM | VAA | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 01-09//OBRA INFORMADA DISP RETIRO 2908 // PDTE DISP RETIRO // OC 171195 TOOLWORK APROB //OBRA MODIFICA MEDIDA A 3/4 // PEDTE RPTA DE OBRA | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.07.03.08.748 | REDUCCION DE ALTA HEMBRA CUADRANTE 3/4 PULG A MACHO 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44179 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2708 // REVISION BPE | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.07.03.08.749 | REDUCCION DE ALTA HEMBRA CUADRANTE 1/2 PULG A MACHO 3/4 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44179 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2708 // REVISION BPE | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-01 | 44072-44285 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | MANTENEDOR INDICA DISPONER 1 UND 0209 // PDTE DISP RETIRO // OC 171077 APROB // 4 UNDS ADICIONALES EN MANTENEDOR // BPE ENVIARA A MANTENCIÓN 2708 // REVISION BPE | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 6 | un | MUY BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44179 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2708 // REVISION BPE | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 6 | un | MUY BUENO | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44179 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2708 // REVISION BPE | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-08-27 | 44179 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA 2708 // REVISION BPE | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 1 | un | BUENO | S.P.02.01.08.002 | ROTULADORA INDUSTRIAL PROFESIONAL E550W | VAA | JMP |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-02 | 44303 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | TECNOMAS INDICA RETIRO 0209 PM // PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO POR PROVEEDOR- ESTIMADO MARTES 0209 //OC 171239 TECNOMAS APROBA//PDTE RPTA DE OBRA X CAMBIO DE MODELO // PDTE CONFECCION CC | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 5 | un | BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | VAA | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 01-09//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2908 // OC 171106 F APROB.//CONFECCION DE CC | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. | VAA | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 01-09//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2908 // OC 171106 F APROB.//CONFECCION DE CC | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 6 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | VAA | VAA |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-09-02 | 44276-44284 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 01-09//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2908 // OC 171106 F APROB.//CONFECCION DE CC | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
27 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-08-26 | SEM35-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PORTA HERRAMIENTAS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44179-44276 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OBRA INDICA RETIRO 01-09//OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 2908 // OC 171106 F APROB.//CONFECCION DE CC | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
79 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-27 | SEM35-2025 | 10 | un | BUENO | P.01.01.06.001 | Cuchillo Cartonero |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-01 | xxx | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 01-09 EN RUTA PENDIENTE OT // OC 171106 F APROB.//CONFECCION DE CC | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
79 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-27 | SEM35-2025 | 6 | un | BUENO | C.06.02.13.077 | APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0.25 A 6MM |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44265 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 01-09 EN RUTA PENDIENTE OT // OC 171188 F NUEVA APROB | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
79 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-27 | SEM35-2025 | 6 | un | BUENO | C.30.01.08.076 | ALICATE PELACABLE AUTOMATICO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-08-29 | 44265 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | PDTE DESPACHO PROVEEDOR // OC 171192 VILLAR APROB | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
79 | P-4166 ESMAX |  | 2025-08-27 | SEM35-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.03.03.101 | LLAVE STILLSON 12 PULG |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-08-28 | 44213 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 28/08 | SEM35-2025 25/08/2025 Al 31/08/2025
9 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-08-28 | SEM35-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.22.01.04.006 | BASTON ALCOTORCH V6 |  | JPC |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-04 | 44341 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | RETIRA GASMAR Y DESPACHA A MCEN 05-09 // DISP RETIRO 05/09 // OC APROB Y PAGADA // OC 171530 EN APROB // RECIBIDO POR MANTENDOR 0109 // BPE ENVIA A CERTIFICACION 28/08 OT 883941087141 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
12 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | BUENO |  | JGOS. MANGUERA OXICORTE 14X40MT. C/TERM. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-05 | 44463 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | 01 UNIDAD FALTANTE DISPONIBLE LUNES 08/09 OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 0509 //OC 171492 MERSUD PENDIENTE DE APROBACION | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.36.17.52.000 | PASAMANOS INTERIOR ESCALERA ALUMINIO | 1900-01-12 12:00 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.36.17.53.257 | ESCALERA ALUMINIO C/DESCANSILLO 2.57 | 1900-01-20 21:36 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 20 | un | ALTA |  | Horizontal-O AR LW 0,73M | 1900-01-01 21:36 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA |  | Horizontal-O AR LW 1,57M | 1900-01-04 12:00 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.36.26.07.207 | HORIZONTAL 2.07 M | 1900-01-06 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 30 | un | ALTA | S.C.36.26.07.257 | HORIZONTAL 2.57 M | 1900-01-07 12:00 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 7 | un | ALTA |  | Base Collarín | 1899-12-31 09:50 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 13 | un | ALTA |  | Vertical 1,00 m | 1900-01-04 12:29 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 18 | un | ALTA | S.C.36.26.03.200 | VERTICAL 2.00 M | 1900-01-09 02:24 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA |  | Horizontal "U" Plataforma-Plataforma 0,96 | 1900-01-04 12:00 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.36.26.13.073 | HORIZONTAL EN U 0.73 M | 1900-01-02 01:26 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 6 | un | ALTA |  | Horizontal AR U LW 2,57M reforzado T14 | 1900-01-14 16:48 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 3 | un | ALTA |  | AR MÉNSULA LW 0,73M | 1900-01-05 09:36 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 10 | un | ALTA |  | Cierre seguridad 0,73 m T8 | 1899-12-31 07:12 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA |  | Adaptador p/ pasamanos Allround | 0.7 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA |  | Pasamanos Escalera con Descanso 2,57 m | 1900-01-17 02:24 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 9 | un | ALTA |  | Rodapié 0,73 m | 1899-12-31 12:00 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 1 | un | ALTA | S.C.36.26.40.207 | RODAPIé 2.07 M | 1900-01-03 14:24 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 6 | un | ALTA | S.C.36.26.40.257 | RODAPIE 2.57 M | 1900-01-04 16:48 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA |  | Espiga p/ viga U reforzada | 1900-01-01 02:24 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 6 | un | ALTA |  | Cierre de seguridad 2,57 m T9 | 1900-01-08 21:36 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | ALTA |  | Diagonal AR LW 1,00 x 2,57 - L 2,66 m | 1900-01-07 19:12 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 11 | un | ALTA |  | Diagonal AR LW 2,00 x 2,57 - L 3,18 m | 1900-01-09 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA |  | Plataforma p/ ajuste 0,19 x 2,57 m - Acero | 1900-01-12 04:48 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 6 | un | ALTA |  | Plataforma 0,32 x 0,73 m - Acero T4 | 1900-01-05 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 15 | un | ALTA |  | Plataforma 0,32 x 2,57 m - Acero T4 | 1900-01-17 04:48 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 2 | un | ALTA | S.C.36.38.38.257 | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALERA 2.57 M | 1900-01-23 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 7 | un | ALTA | S.C.36.40.01.060 | BASE REGULABLE 0.60 M | 1900-01-02 14:24 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | ALTA |  | Tubo 3,50 m - acero | 1900-01-09 12:00 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | ALTA | S.C.36.47.00.022 | GRAPA ORTOGONAL 22 MM | 1899-12-31 07:12 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // BPE PREPARA CON PIEZAS DE INVENTARIO | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 8 | un | ALTA |  | Grapa giratoria - WS 22 | 1899-12-31 12:00 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 3 | un | ALTA |  | Espiga c/ media grapa p/ tubo D=48 mm WS 22 | 1899-12-31 19:26 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
11 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 1 | un | ALTA |  | Viga celosia 0,45 x 6,00 m - Acero | 1900-02-26 04:48 | MRC |  | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM // PDTE DISP RETIRO // OC 171363 LAYHER APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
12 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | SOPLETE CORTADOR PROPANO LARGO 1MT. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-11 | 44463 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 0509 //OC 171492 MERSUD PENDIENTE DE APROBACION | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
12 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | REGULADOR DE PROPANO GAS |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-11 | 44463 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 0509 //OC 171492 MERSUD PENDIENTE DE APROBACION | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
12 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | REGULADOR DE OXIGENO |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-11 | 44463 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 0509 //OC 171492 MERSUD PENDIENTE DE APROBACION | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
12 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | JGOS. DE TRAGALLAMAS PARA SOPLETE Y REGUL. |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-11 | 44463 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 0509 //OC 171492 MERSUD PENDIENTE DE APROBACION | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
12 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-01 | SEM36-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | BOQUILLAS OXICORTE PROPANO NX |  | JMP |  | H | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-11 | 44463 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP RETIRO 0509 //OC 171492 MERSUD PENDIENTE DE APROBACION | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.08.07.064 | SOPORTES PARA TUBERIAS CON CABEZAL EN V |  | MRC |  | H | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-09-03 | 44307 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0309 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 5 | un | BUENO | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-08 | 44390 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISP PARA RETIRO 08/09 OBRA INFORMADA// OC 171561 APROB // BPE DISPONE DE UNIDADES EN MANTENCION | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.286 | PASADOR CONICO DE 3/4 A 1 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-09-03 | 44307 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0309 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.692 | LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA CUA. 1/2 5 AMP 18 VOLT CON CARGADOR Y DOS BATERIAS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-04 | 44382 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISP. 04/09./OC 171437 F. NUEVA PARA APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-03 | 44354 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISP. RETIRO OBRA INFORMADA /OC 171437 F. NUEVA PARA APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO 12 PULG IMANTADO |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-04 | 44382 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO/ OC N 171526 F. NUEVA/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO/OC N 171439 FERTEC PARA APROB | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-10 | 44382-44447 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA // DISPONIBLE PARA RETIRO/ OC N 171526 F. NUEVA/ PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO/OC N 171439 FERTEC PARA APROB | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.015 | COMBO FE 8 LBS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-09-03 | 44307 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0309 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
67 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-02 | SEM36-2025 | 5 | un | BUENO | C.04.03.04.003 | LOCKERS METALICOS 10 PUERTAS |  | VAA |  | H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-09 | 44417 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISP RETIRO 08/09 OBRA INFORMADA// PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO /OC 171441 NOVOTRADE PARA APROB./ CONFECCION CC | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 6 | un | BUENO | C.03.02.10.037 | EQUIPO TIG 150 AMP |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-09-10 | 44437 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR//OC 171692 MERSUD APROBADA | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 6 | un | BUENO | Z.C.03.02.10.014 | EQUIPO TIG 125 AMP |  | JMP |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-09-10 | 44437 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO PROVEEDOR//OC 171692 MERSUD APROBADA | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 15 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | FLEXOMETRO DE 8 MTRS |  | JMP |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-09-08 | 44383 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 08-09//OC 171555 ARITRANS APROBADA | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 5 | un | BUENO | P.01.01.06.001 | CUCHILLO CARTONERO |  | JMP |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-08 | 44393 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA 05-09 //OC 171556 ROLLE APROBADA | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 7 | un | BUENO | C.06.02.06.003 | CARRETILLA 70LT |  | JMP |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-09-08 | 44393 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | SE COORDINO ENTREGA EN OBRA POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA 08-09 //OC 171551 SODIMAC APROBADA | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.30.01.08.352 | ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO MAKITA 4 1/2'' |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-08 | 44392 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA A OBRA 09-09 //OC 171612 FERRETEK APROB | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-04 | 44340 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 05-09 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | CAUTIN TIPO LAPIZ |  | JMP |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-09-04 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.11.08.024 | CANASTILLO CAMION PLUMA con conexión al camiom pluma de Rodrigo Gomez |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-03 | 44310 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 0309 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | FLEXOMETRO DE 8 MTRS |  | JMP |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-08 | 44383 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 08-09//OC 171555 ARITRANS APROBADA | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 2 | un | MUY BUENO | P.02.03.03.007 | PIZARRA BLANCA ACRILICA |  | VAA |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-05 | 44352 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 05-09 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
80 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-03 | SEM36-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-04 | 44340 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 05-09 | SEM36-2025 01/09/2025 Al 07/09/2025
68 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-08 | SEM37-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.07.03.04.041 | CALIBRADOR DE PROCESO |  | JMP |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-23 | 44514 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC ENVIADA A MANTENEDOR 15-09, ENTREGA ESTIMADA 3-4 DIAS // LLEGADA A MANTENEDOR 12/09 // BPE ENVIA A MANTENCION 0909 // SE CAMBIA POR FLUKE 744 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
68 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-08 | SEM37-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG |  | JMP |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-09 | 44413 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 09-09 | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
68 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-08 | SEM37-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO |  | JMP |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-09 | 44413 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 09-09 | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-08 | SEM37-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | Arriendo máquina soldadora semiautomática con report turan/rango 315 a 630 |  | JMP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
68 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-08 | SEM37-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | Juegos de mordaza para máquina soldadora |  | JMP |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 30 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR PLASTICO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR METALICO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-15 | SEM42-2025 | 5 | un | MALO | P.03.01.05.007 | IMPRESORA |  | X |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44814 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA 1510// 15-10-2025 | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 20 | un | MUY BUENO | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.07.01.02.007 | Extensión Eléctrica 380 volt | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.824 | PALAS PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.037 | PICOTA PUNTA Y RAMA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE 25-09/ //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ. MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 10 | un | ALTA |  | PLOMO de precisión 500 GRMS. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | 2025-09-29 | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO LUNES 22-09 OT 7792450 //OC N 172037 ARITRANS PARA APROB.//BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 (4 UNDS) | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 6 | un | BUENO |  | TABLERO DE FAENA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44892 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE//OC N 172001 ROBELEC APROBADA.// BPE ENVIA A MANTENCION ANF ROBELEC 12-09 // 06-10-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | BUENO |  | TABLERO DISTRIBUCION | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44556 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE// OC N 172001 ROBELEC APROBADA.// BPE ENVIA A MANTENCION ANF ROBELEC 12-09 // 06-10-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.08.08.02.024 | ROTOMARTILLO SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 0 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC DEBE REGULARIZAR CON GTR DE TRASPASO X CANTIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 0 | un | MUY BUENO | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12PULG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC DEBE REGULARIZAR CON GTR DE TRASPASO X CANTIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 0 | un | MUY BUENO |  | PLOMO 450 GRMS. ALBAÑIL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC DEBE REGULARIZAR CON GTR DE TRASPASO X CANTIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 0 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC DEBE REGULARIZAR CON GTR DE TRASPASO X CANTIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 0 | un | MUY BUENO |  | SERRUCHO ELECTRICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC DEBE REGULARIZAR CON GTR DE TRASPASO X CANTIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
1 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 0 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7 PULG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC DEBE REGULARIZAR CON GTR DE TRASPASO X CANTIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 // 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 30 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.007 | MARCO SIERRA | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE 25-09//OC N 171980 FERTEC APROB.//BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 (10 UNDS) | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44624 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.015 | COMBO FE 8 LBS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO PEÑA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL 8" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44624 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.067 | NIVEL ALUMINIO 12 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA 24 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44622 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE ENTREGA EN BPE OC ENVIADA 15-09//OC N 171981 GRIMA APROB//22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.08.019 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA 12 PCS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.216 | LLAVE AJUSTABLE 8PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE 12 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE 25-09/ //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE PAGO DE FINANZAS//OC N 171982 SERVIREP APROB.//22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA AIRE CALIENTE | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44624 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | REGULAR | S.C.32.14.02.188 | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22 MM | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE // 08-10-2025 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | REGULAR | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44702 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 17895 FERTEC PENDIENTE DE OCNFIRMACION DE ENTREGA DEL PROVEEDOR//08-10-2025 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE RETIRARA 22-09 POR CONFIRMAR //PENDIENTE DESPACHO OC ENVIADA 15-09 //OC 171873 STT APROB//BPE DEBE REVISAR UNIDADES EN MANTENEDOR // 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 8 | un | REGULAR |  | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE 25-09/ //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN MM | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44622 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE ENTREGA EN BPE OC ENVIADA 15-09//OC N 171981 GRIMA APROB//22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | TALADRO SDS MAX 6kg | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 02-10-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 20 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8PULG | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44624 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 02-10-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.212 | TORNILLO MECANICO NUM 6 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44624 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 02-10-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 0 | un | MUY BUENO | C.06.02.09.039 | CHUZO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC DEBE REGULARIZAR CON GTR DE TRASPASO X CANTIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 0 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.035 | NIVEL CARPINTERO 18PULG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | IDE MEC DEBE REGULARIZAR CON GTR DE TRASPASO X CANTIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS METALICA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.464 | ESCALERA TIJERA FIBRA 3 MTS. | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.464 | ESCALERA TIJERA 1,5 MTS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44624 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | P.01.01.06.001 | CUCHILLO CARTONERO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44622 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE ENTREGA EN BPE OC ENVIADA 15-09//OC N 171981 GRIMA APROB//22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 5 | un | ALTA |  | BIDON METALICO 20 LTS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | 2025-09-22 | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.629 | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44622 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE ENTREGA EN BPE OC ENVIADA 15-09//OC N 171981 GRIMA APROB//22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543-44890 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO 01 UNIDAD DESDE GEOACTIVOS A BPE//1 UNID DISP EN BPE // OC SOLITADA A IDE MEC X 2DA UNIDAD // 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.13.05.012 | PRISMA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.396 | MIRA DE NIVELACION DE ALUMINIO CON NIVELETA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.05.011 | PORTA PRISMA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | C.06.11.02.043 | REGLA PARALELA METALICA 2MT. GRADUADA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.13.01.016 | NIVEL TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44543 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.04.06.020 | FORMON 1 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO MANUAL | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CANA BASTARDA 12 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO 12P PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44624 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 20 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PORTA HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 6 | un | REGULAR | S.P.04.03.06.005 | RADIOS PORTATILES | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44713 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN CARGA DE CANALES //OBRA ACLARA CANALES 02-10// 25-09-2025 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | REGULAR | C.06.02.07.171 | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621-44811 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 10 | un | REGULAR | S.Z.C.06.02.07.030 | ATORNILLADOR DE PALETA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621-44811 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE 25-09/ //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 5 | un | ALTA | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | 2025-10-02 | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 1 | un | MALO |  | JAULA PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 44853 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | SE RETIRA LUNES 20-10//OC 172892 LA FORESTA PENDIENTE DE APROBACION//PENDIENTE CONFIRMACION POR OBRA POR MEDIDA//02-10-2025 | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.149 | ALICATE PICOLORO 12 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 02-10-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.06.13.02.062 | PISTOLA ANCLAJE | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIADA A MANTENCION 1209 PENDIENTE COT PARA GENERAR OC // 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO |  | PELA CABLE AUTOMATICO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44622 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE ENTREGA EN BPE OC ENVIADA 15-09//OC N 171981 GRIMA APROB//22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.07.03.04.038 | MULTIMETRO FLUKE 789 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 172091 PENDIENTE DE CONFIRMACION PARA RETIRO// PENDIENTE DE COTIZACION PARA OC //SE DESPACHO A MANTENCION 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.13.086 | APRIETA TERMINALES MANUAL | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44622 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE ENTREGA EN BPE OC ENVIADA 15-09//OC N 171981 GRIMA APROB//22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6 1/2 PULG. AISLADO 1000V | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.07.211 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG AISLADO 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.07.212 | ALICATE CORTE DIAGONAL 8 PULG AISLADO 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.02.062 | JUEGO DE ATORNILLADORES DE 1000 VOLTS. | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.289 | SET DE LLAVES ALLEN AISLADOS A 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44623 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 22-09 // OC ENVIADA 15-09//OC N 171983 F. NUEVA APROB.// 29-09-2025 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MALO | S.C.06.02.08.820 | SET DE LLAVES ESTRELLA AISLADOS A 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44756 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC N 172896 SERVIREP PARA APROBA.//29-09-2025 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO |  | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 AISLADOS A 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE//PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE LUNES 22-09 //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO DE ALCOTEST | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 24-09//BPE ENVIA A MANTENCION 1209 // 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | REGULAR | Z.C.06.14.02.001 | CONO DE HABRAMS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.016 | SIERRA CALADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44544 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | REGULAR | C.30.01.08.410 | PIE DE METRO 12PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44702 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 17895 FERTEC PENDIENTE DE OCNFIRMACION DE ENTREGA DEL PROVEEDOR//08-10-2025 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | CERCO PERIMETRAL PAÑOS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | PUERTAS GRANDES | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | PUERTAS PEQUEÑAS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | DIAGONALES | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | BASES DE HORMIGON | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | ABRAZADERAS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | PERNERIA CERCO | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA EL PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA | S.C.30.01.08.545 | UNIDAD MOTRIZ DE ALTA FRECUENCIA | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA | C.32.05.07.008 | SONDA VIBRADORA 25MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA | C.32.05.07.010 | SONDA VIBRADORA 35MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA | C.32.05.07.016 | SONDA VIBRADORA 60MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA | C.19.02.04.003 | Barrera de Seguridad | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | REGULAR | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | P.02.01.02.002 | PLASTIFICADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENTREGA MIERCOLES 24/09//PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC N 172058 PRISA PARA APROB.//22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.12.007 | BOMBíN | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 25-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA JUEVES 25-09//PENDIENTE DE DESPACHO OC ENVIADA 15-09//OC 171873 STT APROB//BPE DEBE REVISAR UNIDADES EN MANTENEDOR // 15-10-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | BUENO | C.14.04.06.029 | FUMIGADORA MANUAL | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44623 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 22-09 // OC ENVIADA 15-09//OC N 171983 F. NUEVA APROB.// 29-09-2025 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.06.09.01.051 | BOMBA DE TRASVASIJE | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44621 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN BPE 25-09/ //OC N 171980 FERTEC APROB.// 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MALO |  | HIDROLAVADORA ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-13 | 44748 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC N 172895 FERTEC PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA DEL PROVEEDOR//08-10-2025 | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | GRASERA MANUAL | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | ENGRASADORA MANUAL | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44648 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 29-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | REGULAR | C.06.02.09.023 | LLANA LISA 150 X 300 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | REGULAR | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | REGULAR | Z.C.06.02.09.060 | PLANAS BOTADORAS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MALO | C.06.02.09.106 | PLATACHO 1.2 M CON EXTENSIONES | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44809 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 17895 FERTEC PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA DEL PROVEEDOR//08-10-2025 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | REGULAR | Z.C.06.02.09.053 | ESPATULA 80MM | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44702 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | OC N 17895 FERTEC PENDIENTE DE OCNFIRMACION DE ENTREGA DEL PROVEEDOR//08-10-2025 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 4 | un | MALO | S.C.03.01.13.019 | PASTECAS 2 TN | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44811 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONE DE 4 UNIDADES | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 3 | un | REGULAR | S.P.04.01.01.002 | ASPIRADORA POLVO AGUA 80 LT | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 08-10-2025 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | SERCHA VIBRADORA 1,8 MTS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | BETONERA ELECTRICA 150 LTS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | BETONERA ELECTRICA 250 LTS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | DOBLADORA DE FIERRO MOTORIZADA | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | LAPIZ TERMOMETRO HORMIGON | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | GRIFA 12 MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | GRIFA 14 MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | GRIFA 19 MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA | S.C.30.01.08.345 | GRIFA 20 MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA | Z.C.06.03.04.031 | GRIFA 22 MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 0 | un | ALTA |  | CIZALLE PARA FIERRO | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM INICIAL // SE ESPERA NUEVO PM | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.32.14.02.188 | TERMOMETRO INFARROJO LASER | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
13 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-09 | SEM37-2025 | 6 | un | MUY BUENO |  | RADIO MOTOROLA DEP 450 EP 2 CON FRECUENCIA MCEN | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-09-12 | 44468 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 12/09 // EN MANTENCION | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PORTA HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-16 | 44489 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09 //OC N 171926 VILLELA APROB. | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.07.211 | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG AISLADO 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-09-17 | 44492 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | BUENO | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE AISLADO | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-17 | 44497-44561 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRARA JUEVES 25-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | BUENO |  | PELA CABLE AISLADO 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44535 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD MIERCOLES 24-09 DE 10 UNIDADES RESTANTES//OC N 171924 MARSELLA APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA 6 1/2 PULG. AISLADO 1000V | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-17 | 44492-44561 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRARA JUEVES 25-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO PEÑA | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44509 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD MARTES 23-09//OC N 171916 FERTEC PARA PROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.007 | MARCO SIERRA | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-16 | 44489 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD MIERCOLES 24-09 DE 10 UNIDADES RESTANTES//OC N 171924 MARSELLA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.734 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 11 MM | [5 empty] | 0 | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-09-17 | 44492 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.735 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 13 MM | [5 empty] | 0 | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-09-17 | 44492 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.218 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 16 MM | [5 empty] | 0 | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-09-17 | 44492 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.736 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA 19 MM | [5 empty] | 0 | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-09-17 | 44492 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAIMáN 10 | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44535 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISPONIBILIDAD MIERCOLES 24-09 DE 10 UNIDADES RESTANTES//OC N 171924 MARSELLA APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44509 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISPONBILIDAD 22-09 EN OF CENTRAL//OC N171916 FERTEC APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | BUENO | Z.C.06.11.02.062 | JUEGO DE ATORNILLADORES DE 1000 VOLTS. | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-17 | 44492-44561 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRARA JUEVES 25-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 20 | un | BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 13 MM 20 VOLT | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-09-17 | 44492-44561 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRARA JUEVES 25-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | C.06.03.03.101 | LLAVE STILLSON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-16 | 44489 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION POR ENTREGA EN OF CENTRAL//OC N 171924 MARSELLA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.035 | LLAVE AJUSTABLE 10 PULG | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-16 | 44492-44561 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION POR ENTREGA EN OF CENTRAL//OC N 171924 MARSELLA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.684 | LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 8 PULG | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-16 | 44489 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09 //OC N 171926 VILLELA APROB. | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 45 | un | MUY BUENO | Z.C.06.03.04.043 | LIMA REDODNDA BASTARDA 7/32 X8 | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-09-16 | 44489 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09 //OC N 171926 VILLELA APROB. | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
69 | P-4127 GASMAR |  | 2025-09-10 | SEM37-2025 | 10 | un | BUENO | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44535 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DISPONBILIDAD 24-09//OC N171916 FERTEC APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.21.03.06.052 | CURVADORA MANUAL PARA TUBING INOX. 1/2" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.13.02.039 | MARTILLOS CARPINTEROS DE 20 ONZA MANGO FIBRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-23 | 44517 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA MARTES 23-09//OC N 171924 MARSELLA APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 10 | un | BUENO |  | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44510 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA 22-09 EN OF CENTRAL//OC N171916 FERTEC APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR 10 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-17 | 44493 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-23 | 44517 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA MARTES 23-09//OC N 171924 MARSELLA APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44545 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA 22-09 EN OF CENTRAL//OC N171916 FERTEC APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-17 | 44493 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.04.03.045 | COMBO FE 4 LBS. | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-17 | 44493 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09//OC N 171922 F. NUEVA APROB | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR 7.1/4 PULG | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44490-44591 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA MIERCOLES 24-09 DE 2 UNIDADES RESTANTES//OC N 171924 MARSELLA APROB | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PORTA HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-16 | 44490 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA EN OF CENTRAL 17-09 //OC N 171926 VILLELA APROB. | SEM38-2025 15/09/2025 Al 21/09/2025
28 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-11 | SEM37-2025 | 10 | un | BUENO | C.07.01.02.006 | Extensión Eléctrica 220 volt | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 15/09 O 16/09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
6 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.04.03.04.003 | Lockers Metálicos | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44542 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 4 | un | MALO |  | TECLE PALANCA 1 TONS. | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44824 | MALO | 25 | ENTREGADO |  | PENDIENTE RETIRO 1 DE 1.5TN Y 1 DE 1 TN//TECLESCHILE N° DE OT 8845 7088 3128// BPE DESPACHARA LUNES 22-09 A MANTENCION 2 UNIDADES | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 2 | un | MALO | S.Z.C.06.08.05.018 | PORTO PAWER 10 TONS CAPACIDAD CILINDRO CARRERA (PULG)0,25 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44823 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | TECHLAB N° DE OT 8845 7081 2397//BPE DESPACHARA LUNES 22-09 A MANTENCION | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 2 | un | MALO | S.C.30.01.08.533 | LLAVE IMPACTO 3/4 PULG 850W 220V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44823 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | TECHLAB N° DE OT 8845 7081 2397//BPE DESPACHARA LUNES 22-09 A MANTENCION | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | MALO | S.C.06.02.08.476 | JUEGO DADOS IMPACTO CUADRANTE 3/4 DE 21MM A 46MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44769 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | BUSQUEDA DE COTIZACIONES | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | MALO | S.C.06.02.08.326 | JUEGO DADOS NORMAL CUADRANTE 3/4 DE 6MM A 32MM C/BARROTE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44769 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | BUSQUEDA DE COTIZACIONES | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | BUENO | C.06.02.08.461 | CHICHARRA 3/4 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.481 | BARROTE DE FUERZA CUADRANTE 3/4 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.09.070 | COMBO FE DE ACERO 3 LBS MANGO FIBRA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | BUENO | C.06.02.07.200 | ALICATE CAYMAN 5 Pulg | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.069 | ALICATE CAYMAN 7 Pulg | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.034 | ALICATE CAYMAN 10 Pulg | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.005 | ALICATE UNIVERSAL DE 6 pulg | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.08.467 | ADAPTADOR REDUCTOR HEMBRA 3/4 PULG A MACHO 1/2 IMPACTO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.999 | ADAPTADOR REDUCTOR HEMBRA 1/2 PULG A MACHO 3/4 IMPACTO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
29 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.293 | JUEGO DADOS NORMAL CUADRANTE 1/2 DE 6MM A 32MM C/BARROTE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-22 | 44498 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA LUNES 22-09 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
30 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-23 | SEM39-2025 | 2 | un | BUENO | S.P.03.02.03.004 | MONITOR | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44611 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA MARTES 23-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
6 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 100 | un | BUENO |  | CIERRE PERIMETRAL COMPLETO | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44557 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA PARA EL RETIRO DEL 22-09-2025 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 4 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.047 | Llave Stillson 36" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.046 | Llave Stillson 24" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 4 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.115 | Llave Stillson 18" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.769 | Llave de Cadena 6" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | Llave de Cadena 2 1/2" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44608 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | CONSULTAR POR 01 UNIDAD//BPE DESPACHARA 30-09 01 UNIDAD | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 6 | un | MALO |  | Máquina de soldar 380V (para soldar varilla y tig con cable porta y cable tierra) | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-22 | 44910 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | SE DEPACHAN 5 UN A MANTENCION 17-10//MANTENEDOR INDICA DADA BAJA 5 MAQUINAS BPE DESPACHO A MANTENCION 29-09 | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | REGULAR | C.30.01.08.397 | TIZADOR | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44658 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.03.06.003 | ESCUADRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | REGULAR | S.C.06.02.09.086 | PLANA LENGÜETA 6" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44683 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESPACHO 03-10//PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172477 VILLELA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 6 | un | REGULAR | S.C.06.02.07.039 | Llana De Enlucido Alisado Acero Inoxidable Curva Hormigón 40,6 CM. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44825 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | COMPRADO POR JFO //COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.06.02.07.322 | ROTOMARTILLO 7 KG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44732 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172491MARSELLA APROB | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.003 | CARRETILLA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE PENDIENTE DE APROBACION | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
81 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 6 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.407 | PLOMO PARA ALBAÑIL | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR 7PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44641 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44641 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.339 | ESPENCIL CUELLO LARGO | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44639 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | REGULAR | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 1,5 TNL | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44701 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A MANTENCION 29-09 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MALO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1,5 TNL | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44819 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHA A MANTENCION 29-09 | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA 24'' | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.030 | ESCUADRA DE TALON | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.067 | NIVEL DE TRES AGUAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO DE PEÑA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 8 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MAZETA 6 LBS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 8 | un | REGULAR | Z.C.06.11.03.018 | ALICATE UNIVERSAL | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44683 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESPACHO 03-10//PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172477 VILLELA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | CAIMAN | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44639 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | LIMA MEDIA CAÑA | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44639 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 10 | un | REGULAR | Z.C.06.11.03.018 | LIMATON | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44683 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESPACHO 03-10//PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172477 VILLELA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 3 | un | REGULAR | Z.C.06.11.03.018 | TALADRO PERCUTOR BOSCH GSB 20-2 RE | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2025-10-09 | 44709 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 172881 ROLLE PENDIENTE DE APROBACION | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 8 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | LLAVE AJUSTABLE DE 12'' | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | REGULAR | Z.C.06.11.03.018 | NIVEL DE BURBUJA 25CM | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44683 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESPACHO 03-10//PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172477 VILLELA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO DE PEÑA 2,5 LIBRAS CON MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.007 | MARCO DE SIERRA BAHCO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.03.03.101 | LLAVE STYLSON 12'' | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.035 | LLAVE AJUSTABLE DE 10'' | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.03.04.042 | LIMA TRIANGULAR FINA 12PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44609 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.685 | LIMA PLANA DE 12'' | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44639 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.236 | JUEGO DE LLAVES TORCH (ESTRELLA) | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.477 | JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA CON CHICHARRA DESDE 8MM HASTA 19MM | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.02.030 | JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | REGULAR | C.06.02.08.916 | JUEGO DE DADOS CUADRANTE 3/8'' | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44683 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | REGULAR | C.06.02.07.250 | JUEGO DE ATORNILLADORES AISLACION 1000 VOLTS. | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44658 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.07.209-C.06.02.07.208 | JUEGO DE ALICATES (CORTANTE,PUNTA,ALICATE UNIVERSAL) AISLACION 100 VOLTS. | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44639 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.03.04.013 | FLEXOMETRO DE 8 METROS STANLEY | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44635 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 172470 ROLLE APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.13.02.063 | ESCUADRA TALON DE 6'' | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44612 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.352 | ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO 4,5'' 18V 8,500 RPM MAKITA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44639 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR OC ENVIADA 01-10//OC 172466 MARSELLA APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 2 | un | REGULAR |  | TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERIA 1/2 BOSCH GSB 18V-50, 18V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44657 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICO DESPACHO 02-10//OC 172570 ARITRANS APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
82 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 2 | un | ALTA |  | CALIBRADOR O BISELADOR DE PPR | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | Z.C.06.13.05.011 | PRISMA TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44681 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | Z.C.06.13.05.011 | PORTA PRISMA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44681 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | Z.C.06.13.01.010 | MIRA DE NIVELACION | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44682 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | Z.C.06.13.01.007 | JALON TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44681 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
13 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 4 | un | REGULAR | Z.C.06.11.03.022 | TERMO PARA SOLDADURA | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-11-28 | 45355 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO PO PARTE DE PROVEEDOR/OC N175348 F. NUEVA PARA APROB.//EN PROCESO DE COMPRA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | Z.C.06.11.02.002 | PISTOLA DE ANCLAJE SDM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | 01 UNIDAD EN MANTENCION EN TECHLAB // 01 UNIDAD DISPONIBLE EN BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO DE 12 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO//OC N 172543 VILLELA//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | Z.C.06.03.04.031 | GRIFA 22 MM | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | Z.C.06.03.04.030 | GRIFA 16 MM | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | Z.C.06.03.04.029 | GRIFA 12 MM | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.02.12.007 | BOMBIN MANUAL DE PIE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-06 | 44773 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE RETIRO//OC 172732 SODIMAC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.02.09.059 | CINCEL CONCRETERO CON MANGO DE PROTECCION | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 172537 F. NUEVA PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 4 | un | BUENO | Z.C.06.02.08.179 | LLAVE PUNTA COLA 1/ 1/4 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
11 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-18 | SEM47-2025 | 1 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.160 | JUEGO TERRAJA 1/2 A 2 " MANUAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE | Z.C.06.02.07.050 | LLAVE AJUSTABLE 8 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44662-44801 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE | Z.C.06.02.07.050 | LLAVE STILLSON DE 8 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44801 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
13 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 4 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.034 | LLAVE CAYMAN | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.023 | SET DE ATORNILLADORES CRUZ Y PALETA 12 PCS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO//OC N 172543 VILLELA//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE | Z.C.06.02.07.007 | MARCO DE SIERRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.007 | MARCO SIERRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45298 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 175529 FERTEC D//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
12 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA SOLDAR 380V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44665 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE COTIZACION TECHLAB//OC N 172367 APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.Z.C.06.13.05.001 | ESTACION TOTAL TRIMBLE C5 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44889 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.Z.C.06.13.01.012 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44681 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
13 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.06.11.03.014 | MASETA 25 LIBRAS BRONCE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISAR BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
13 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.06.11.03.013 | MASETA 20 LIBRAS BRONCE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISAR BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.Z.C.06.09.03.015 | GENERADOR 100 KVA (INSTALACIÓN DE FAENA GENERAL MAS TALLER) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44708 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 5 | un | BUENO | S.Z.C.06.03.04.033 | LIMATON REDONDO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45354 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | REGULAR | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA DE SOLDAR 220 VOLT ARCO MANUAL | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 172534 MARSELLA PARA APROB. (1 UN)//BPE DESPACHARA A MANTENCION 29-09 01 UNIDAD- COMPRAR 1 UNIDAD | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 1 | un | BUENO | S.Z.C.06.03.03.035 | HORNO ELECTRICO PARA SOLDADURA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.Z.C.06.03.02.006 | CORTA CABLE MANUAL HASTA 240MM2 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-05 | 45399 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 175830 MERCADO LIBRE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR DE AIRE ELECTRICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO//OC N 172543 VILLELA//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.13.004 | CURVADORA HIDRAULICA A 4" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45354 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.08.262 | JUEGO KNOCK OUT 22 A 60 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45298 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.08.019 | SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA DE 12 PCS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 172537 F. NUEVA PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLES | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO//OC N 172543 VILLELA//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.161 | PELA CABLE GIRATORIO LY25 GOLD 5-29 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-05 | 45399 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 175830 MERCADO LIBRE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
12 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 4 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.115 | LLAVE STILLSON 14" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
12 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 4 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.046 | LLAVE STILLSON 18 , 24 " | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE | S.P.04.03.06.017 | RADIOS PORTATILES DIGITALES | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44838 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 5 UN EN CALAMA //OC N 13073 TELNEX /PENDIENTE COMPRA//PENDIENTE ACLARACION POR OBRA POR MODELO | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 2 | un | BUENO | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA DE CALOR | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-01 | 45362 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 175530 VILLAR PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
11 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-18 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | S.P.04.01.01.002 | ASPITRADORA AGUA POLVO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45235 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
Ti1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.P.03.03.01.001 | NOTEBOOK YAVALOS HP 240 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44539 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.P.02.01.08.001 | MAQUINA ROTULADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-10-10 | 44911 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.33.09.01.038 | MOTOBOMBA 3 PULG MOTORIZADA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44753 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC 172584 FERTEC PENDIENTE DE APROBACION | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.573 | MULTITESTER DIGITAL FLUKE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44844 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESPACHO ESTIMADO 21-10- INGRESO A CERTIFICACION 17-10//OC 173003 IMPROTEK//COTIZADO PENDIENTE COT POR CERTIFICACION | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.30.01.08.573 | MULTITESTER | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-01 | 45439 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | SI CUENTA CON CERTIFICACION AL DIA DESPACHAN LUNES 02.12/DISPONIBLE EN OBRA SENTINA/ COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.551 | AMPERIMETRO TENAZA FLUKE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44844 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESPACHO ESTIMADO 21-10- INGRESO A CERTIFICACION 17-10//OC 173003 IMPROTEK//COTIZADO PENDIENTE COT POR CERTIFICACION | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.542 | SERCHA VIBRADORA MOTORIZADA DE 1,6 MTS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-22 | 44896 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 17-10//OC N 173213 VAN BEEK SPA PARA APROB//PENDIENTE DE CONFIRMACION MEDIDIDA POR OBRA// PENDIENTE COMPRAR REGLA | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
9 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-18 | SEM47-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.517 | LLAVE DE TORQUE CUADRANTE DE 1/2 20 A 150 LBS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.503 | CURVADORA MANUAL RANGO 20 A 32 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45354 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINALES HIDRAULICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINAL HIDRAULICO DE 16-300MM2 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-01 | 45439 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | ARTICULO EN TRANSITO COURIER // DESPACHADO DESDE SENTINA // REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.30.01.08.466 | ESCALERA TIJERA DE FIBRA DE 3 MTS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-06 | 44773 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE RETIRO //OC 172732 SODIMAC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 2 | un | MALO | S.C.30.01.08.442 | AMPERIMETRO TENAZA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-01 | 45439 | BUENO | 5 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | PROVEEDOR INDICA DESPACHO VIERNES 19-12 // ENTREGA JUEVES 18-12 //OC N 176200 FLR PARA APROB./ COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44681 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR DE 7 PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENVIA 02/10//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2 PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENVIA 02/10//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.30.01.08.339 | RECTIFICADOR RECTO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44692 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.22.01.04.003 | EQUIPO ALCOTEST | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44806 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A CERTIFICACION 29-09 | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 15 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44663 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SERA RETIRADO 30-09 //OC N 172358 AGM APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 29 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.12.02.08.005 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 29 | 29 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44663 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SERA RETIRADO 30-09 //OC N 172364 HOME PLANET APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.12.02.04.002 | MESA GRANDE PARA OFICINA DE REUNIONES CON 10 SILLAS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44663 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 30-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.12.02.04.001 | MESA REDONDA OF ADMINISTRADOR (4 SILLAS PEQUEÑAS BLANCA) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44663 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SERA RETIRADO 30-09 //OC N 172358 AGM APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 13 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.12.02.03.003 | CAJONERAS | [5 empty] | 0 | 13 | 13 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44663 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SERA RETIRADO 30-09 //OC N 172358 AGM APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 29 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO DE TRABAJO | [5 empty] | 0 | 29 | 29 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44663 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | SERA RETIRADO 30-09 //OC N 172358 AGM APROB | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.08.09.01.021 | JAULA PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS SUSPEL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44808 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
12 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIRFOR 1 1/2 TON / MIN. 10 MTS PIOLA ACERO | [5 empty] | 0 | 4 | 1 | 3 | 25% | 2025-11-20 | 45404 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN PROCESO DE COMPRA / COTIZACION KIEFER / TECLES CHILE / SERVIREP / BPE DEVOLUCION GASMAR | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.07.03.19.035 | PASACABLE FLEXIBLE 100MTS 6MM (LAUCHA) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-08 | 45449 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION ENTREGA PROVEEDOR // OC N 175787 F. NUEVA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 6 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44706 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DESPACHADOS A MANTENCION 26-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.07.03.04.015 | LAPIZ DETECTOR DE VOLTAJE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-01 | 45356 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 175536 EUREKA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un |  | S.C.06.15.03.005 | HIDROLAVADORA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44950 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE RETIRO POR OBRA//OC 172732 SODIMAC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.06.13.01.018 | TRIPODE CADENA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45354 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.06.13.01.017 | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44681 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.06.13.01.016 | NIVEL OPTICO SPECTRA AL-32 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44681 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.08.08.532 | EQUIPO GPS GNSS SPECTRA SP60, EQUIPO COMPLETO | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2025-10-10 | 44787 | ENTREGADO |  | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC 172775 GEOCOM APROB | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.06.05.01.006 | BETONERA ELECTRICA DE 125 LTS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.06.04.03.051 | SET DE LLAVES ALLEN 12 PCS AISLADAS PARA 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 172537 F. NUEVA PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
5 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.06.03.04.001 | CIZALLA RECTA INALAMBRICA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45077 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC N 173992 MARSELLA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 6 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE | S.C.06.02.14.017 | CIERRA CIRCULAR 7 1/4 PULG | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.06.02.14.010 | TECLE PALANCA 3 TN | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44714 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A MANTENCION 29-09 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE PALANCA 1,5 TN | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44714 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA A MANTENCION 29-09 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.06.02.13.077 | CRIMPEADORA HEXAGONAL FERRULE | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-26 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENTREGA PROVEEDOR MIERCOLES 10-12-25 // OC N 175779 SERVIREP PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
8 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-05 | SEM45-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.10.134 | TALADRO ROTOMARTILLO SDS MAX | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-05 | 45012-45121 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA//SE DESPACHO 01 UN | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.06.02.10.043 | MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10 KILOS (ELÉCTRICO) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44792 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.06.02.09.116 | ASPIRADORA SECO HUMEDO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-08 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.06.02.08.820 | SET DE LLAVES ESTRELLA 12 PCS AISLADAS PARA 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
13 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.694 | LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA CUADRANTE 3/4 CON CARGADOR Y 02 BATERIAS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45265 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 175232 ARITRANS PARA APROB.//EN PROCESO DE COMPRA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.06.02.08.301 | SET DE ATORNILLADORES CRUZ Y PALETA 12 PCS AISLADOS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.286 | JUEGO DE DADOS AISLADOS 10 MM A 24 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45298 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 175529 FERTEC D//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
9 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-18 | SEM47-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.08.283 | LLAVE DE TORQUE CUADRANTE DE 3/4 150 A 600 LBS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.07.212 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 8 PULG AISLADO PARA 1000 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 172537 F. NUEVA PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.01.99.077 | TIJERA DIELECTRICA RECTA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45413 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | ENTREGA PROVEEDOR MARTES 09 // OC 175529 FERTEC D//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | S.C.03.01.13.019 | PASTECA 2 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44808 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | BUENO | P.09.076 | PISTOLA CALEFATERA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44815 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172537 F. NUEVA PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | P.04.04.01.020 | TELEVISOR LED 48 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44808 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
13 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 4 | un | BUENO | P.04.01.05.010 | PICASAL | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 12 | un | BUENO | P.03.01.05.007 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC 172476 TECNOMAS APROBADA | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 12 | un | BUENO | P.02.03.03.007 | PIZARRA BLANCA | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44804 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO | P.01.01.09.016 | PLASTIFICADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 172699 PRISA PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 3 | un | BUENO | C.33.02.08.734 | JUEGO LLAVES P/C 8MM A 24 MM | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45298 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | C.32.05.07.010 | SONDA VIBRADORA DE 35 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44800 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | C.32.05.07.008 | SONDA VIBRADORA DE 25 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44800 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | C.30.01.08.663 | LLAVE COLA CHICHARRA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE | C.30.01.08.218 | TORNILLO DE BANCO NUMERO 8 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 4 | un | BUENO | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL DIELECTRICO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45298 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 17 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | C.19.03.04.014 | MONITORES LED | [5 empty] | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2025-10-13 | 44899 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | C.08.09.01.022 | BODEGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RESPEL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44808 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
15 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-04 | SEM49-2025 | 1 | un | BUENO | C.08.09.01.022 | JAULA DE RESIDUOS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45428 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
12 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 1 | un | BUENO | C.08.07.01.008 | MEDIDOR DE GASES ACIDO SULFURICO (NEBLINA ACIDA) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 40 | un | BUENO | C.07.01.02.006 | EXTENSION ELECTRICA 220 VOLT | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44800 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172632 FERTEC POR ENCHUFES PENDIENTE DE APROBACION//OC 172630 DARTEL POR CABLE PENDIENTE DE APROBACION//COMPRAR PARA 15 EXTENSIONES IP67//EN PREPARACION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINERO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45298 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | C.06.13.01.020 | BASE TRIBACH | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44681 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.11.02.063 | ESCUADRA CARPINTERA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45298 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE | C.06.04.03.045 | COMBO FE DE 4 LIBRAS MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 7 | 8 | -1 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OC 172537 F. NUEVA PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | C.06.02.13.104 | APRIETA TERMNALES MANUAL DE 16 A 120 MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 4 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | C.06.02.10.050 | BUJARDAS SDS MAX | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | VENDIDA COMO EXCEDENTE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | BUENO | C.06.02.09.087 | PLATACHO DE MADERA | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44734 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
13 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 1 | un | BUENO | C.06.02.08.999 | REDUCTOR HEMBRA CUADRANTE 3/4 A MACHO 1/2 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-25 | 45298 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | EN PROCESO DE COMPRA DIRECTA CAJA CHICA ANTOFAGASTA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 6 | un | BUENO | C.06.02.08.753 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 8 A 32 MM ASILADOS | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44777 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO//OC N 172543 VILLELA//PROCESO CONFECION CC | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE | C.06.02.08.747 | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 12 PCS AISLADOS PARA 1000 VOLTS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-24 | 44708 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE SE MODIFICO A 1/2 ORIGINAL 3/4 | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45298-45413 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENTREGA MARTES 09-12-25 // OC 175529 FERTEC D//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.02.08.367 | SET DE LLAVES ALLEN 12 PCS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44692 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.02.07.250 | SET ATORNILLADORES DIELECTRICO PALETA CRUZ | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45298 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.07.250 | SET ATORNILLADOR PERILLERO DIELECTRICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45298 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 175529 FERTEC D//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.02.07.209 | ALICATE DE CORTE DIELECTRICO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45298 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC 175529 FERTEC D//COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE DE PUNTA DIELECTRICO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45298 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
12 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.07.047 | LLAVE STILLSON 36" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 20.11.- | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 12 | un | BUENO | C.04.03.04.003 | LOCKERS METALICOS 8 CUERPOS | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 44800-44854 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | SE RETIRA LUNES 20-10//OC 172653 NOVOTRADE PENDIENTE DE APROBACION//CARGAR CON TRASLADO DE JAULA//EN PREPARACION 2 UNIDADES BPE // COTIZAR 10 UNIDADES | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
12 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-20 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | C.03.01.13.144 | TRASPALETA 2500 O 3000 KG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45219 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | 1 UN DISPONIBLE EN BPE/ COTIZAR 1 UN | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 12 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE | 3un | SIERRA SABLE INALAMBRICA | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-21 | 44908 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 21-10//OC 173445 ARITRANS PENDIENTE APROBACION//PROCESO CONFECION CC POR 06 UNIDADES | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | ALTA |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INDUSTRIAL (CALIDAD) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | CARRETILLA CONCRETERA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENVIA 02/10//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | PICOTA PUNTA RAMA MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | BUENO |  | RASTRILLO MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | HUINCHA DE MEDIR DE 10 MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | MARTILLO CARPINTERO 20 OZ MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | BUENO |  | ALICATE ENFIERRADOR 10 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | ESCUADRA CARPINTERA 12 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | PLOMADA 500 GRAMOS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | SERRUCHO CARPINTERO MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 15 | un | BUENO |  | TIZADOR PLASTICO | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | EXTENSION ELECTRICA 380 VOLT | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE |  | TABLERO DE FAENA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44743 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA DESPACHO VIERNES 17-10//OC 172463 VITEL APROB POR FABRICACION DE 2 UNIDADES OCC ENVIADA 30-09//DESPACHADO A MANTENCION 26-09 1 UNIDAD | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | BUENO |  | TALADRO INALAMBRICO 20 VOLT | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172570 ARITRANS PENDIENTE DE APROBACION | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE |  | TALADRO DE ROTACION DE 1/2 PULGADA | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44734-44908 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 21-10//OC 173445 ARITRANS PENDIENTE APROBAC SE CAMBIA DE PROVEEDOR POR QUIEBRE DE STOCK PROVEEDOR ANTERIOR.//PROCESO CONFECION CC | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | REGULAR |  | TALADRO DE ROTACION DE 5/8 PULGADA |  | VICTOR |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-21 | 44908 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 21-10//OC 173445 ARITRANS PENDIENTE APROBAC SE CAMBIA DE PROVEEDOR POR QUIEBRE DE STOCK PROVEEDOR ANTERIOR///OC 172733 FERTEC PARA APROBA.//PROCESO CONFECION CC | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | REGULAR |  | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-21 | 44908 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 21-10//OC 173445 ARITRANS PENDIENTE APROBAC SE CAMBIA DE PROVEEDOR POR QUIEBRE DE STOCK PROVEEDOR ANTERIOR//PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 6 | un | BUENO |  | CHUZO | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | DIABLO | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | UÑETA SACA CLAVOS | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | BUENO |  | COMBO FE DE 8 LIBRAS MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 4 | un | BUENO |  | COMBO FE DE 10 LIBRAS MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | BUENO |  | MARTILLO PEÑA MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 20 | un | BUENO |  | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG AISLADO PARA 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | NIVEL ESFERICO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | BUENO |  | NIVEL IMANTADO 9 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44703 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | NIVEL DE ALUMINIO 3 AGUAS DE 12 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-16 | SEM38-2025 | 1 | un | REGULAR |  | NOTEBOOK IVANNA PAREDES | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44559 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  |  | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-22 | SEM39-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK BELEN OROZCO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44559 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  |  | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-22 | SEM39-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK CONSTANZA LOPEZ | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44559 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  |  | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
5 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 1 | un | BUENO | P.03.03.01.001 | NOTEBOOK JUAN MORATA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44541 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  |  | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
6 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK JESUS PRIMERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44560 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  |  | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
10 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-22 | SEM39-2025 | 1 | un | MUY BUENO | P.03.03.01.001 | EQUIPO NOTEBOOK OPINILLA HP 240 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44536 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  |  | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
10 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-22 | SEM39-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | NOTEBOOK CATAINA LEPEZ | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44564 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | ENTREGADO | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | NIVEL DE ALUMINIO 3 AGUAS DE 18 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
| P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-15 | SEM38-2025 | 1 | un | MUY BUENO | P.03.03.01.001 | EQUIPO NOTEBOOK CTORO HP PROBOOK G10 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-25 | 44537 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | DESPACHO DESDE OF CENTRAL | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
11 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-09-24 | SEM39-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | NOTEBOOK VICENTELA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44566 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | ENTREGADO | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
8TI | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK MATIAS MORAGA GARRIDO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44594 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
7 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | BUENO |  | TRASPALETA MANUAL 3 TN | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-30 | XXX | BUENO | 5 | ENTREGADO |  |  | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
8 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-26 | SEM39-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | ODOMETRO MANUAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-26 | 44555 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
9 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | BUENO |  | GPS tiemble R12i | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-10 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC 172775 GEOCOM APROB | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
9 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | MALO | C.06.13.01.020 | Base tribach | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44809 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
9 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | MALO | S.C.06.13.01.017 | Tripode de madera | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44809 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
9 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | MALO | S.C.30.01.08.467 | Escalera tijera con plataforma fibra de vidrio 5 peldaños | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 44853 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | SE RETIRA LUNES 20-10//OC N 173065 ROTAR APROB.//COTIZAR | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
9 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | MALO | S.C.30.01.08.468 | Escalera tijera con plataforma fibra de vidrio 3 peldaños | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 44853 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | SE RETIRA LUNES 20-10//OC N 173065 ROTAR APROB.//COTIZAR | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
16 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.517 | LLAVE TORQUE DE 50-150 LBS CUADRANTE 1/2" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44597 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
16 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.999 | DADO DE 36 MM CUADRANTE 1/2" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44597 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-12 | SEM37-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | NOTEBOOK J FLORES | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-08 | 44396 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM37-2025 08/09/2025 Al 14/09/2025
16 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.999 | ADAPTADOR DADO IMPACTO 1/2 HEMBRA A 3/4 HOMBRE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 44597 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
15 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.04.03.04.006 | LOCKERS DE 10 CASILLEROS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44676 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE RETIRO POR OBRA//OC N 172715 YOMA PARA APROB.//COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
15 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.06.02.08.737 | LLAVE PUNTA CORONA CHICHARRA DE 11/16 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-13 | 44754 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 5 | un | MALO | S.C.06.02.10.120 | ROTOMARTILLO SDS MAX | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44846 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | MARSELLA DESPACHO 15-10 GBH 2-40 BOSCH //OC N 172746 PARA APROB//.COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 10 | un | BUENO |  | Atornillador eléctrico inalámbrico >18V | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44660 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR REALIZARA DESPACHO 02/10//OC N 172570 ARITRANS//COTIZAR | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 10 | un | MALO | S.C.06.02.14.017 | Sierra circular 7¼" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44779 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 02/10//OC N 172534 MARSELLA PARA APROB.//COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 10 | un | BUENO | S.C.30.01.08.352 | Esmeril angular 4½" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44660 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 02/10/OC N 172534 MARSELLA PARA APROB.//COTIZAR | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.30.01.08.351 | Esmeril angular 7" | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44660 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 02/10//OC N 172534 MARSELLA PARA APROB.//COTIZAR | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 4 | un | MALO | S.C.06.02.10.044 | Cango demoledor >3000W | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44796 | MALO | 30 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.30.01.08.545 | Unidad motriz eléctrica alta frecuencia | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44721 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 2 | un | MALO | S.Z.C.06.05.07.038 | Unidad motriz bencinera alta frecuencia | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44954 | MALO | 30 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 29/10/OC N 173774 BEKA POR UNIDAD FALTANTE//OC N 173456 EN APROBACION PARA COORDINACION DE DESPACHO JUEVES 23-10 | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 2 | un | MALO | C.32.05.07.016 | Sonda vibradora 6mx28mm | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44809 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 2 | un | MALO | S.C.30.01.08.372 | Sonda vibradora 6mx40mm | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44809 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 4 | un | MALO | C.32.05.07.010 | Sonda vibradora 6mx60mm | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-09-29 | 44809 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 2 | un | MALO | C.14.04.06.029 | Mochila pulverizadora 15lt | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44779 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR PROVEEDOR//OC N 172733 FERTEC PARA APROB.//COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 4 | un | ALTA |  | Carpa ignífuga 3x4m | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 6 | un | MALO | S.Z.C.06.02.99.001 | Soplador >400W | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-03 | 44778 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 172750 VILLELA PARA APROB.//COTIZAR | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 3 | un | ALTA | S.P.04.01.01.002 | Aspiradora industrial polvo/agua >3000W | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | MALO | C.06.07.06.007 | Compresor 8bar (referencia) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44812 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO//OC 173303 SERVIREP APROB | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.05.01.006 | Trompo betonero >150lt eléctrico | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 2 | un | MALO | Z.C.06.11.02.002 | Pistola tipo Hilti c/fulminante calibre 27 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44846 | MALO | 17 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 17-10//OC N 172750 VILLELA PARA APROB.//COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
11 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.01.99.084 | Chuzos Dielectricos | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
11 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.01.99.082 | Palas Dielectricas | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 1 | un | BUENO | Z.C.03.01.08.009 | Enzunchadora para zuncho metálico 1/2" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
10 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-09-29 | SEM40-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.06.003 | Carretilla concrétera 90 lts | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-02 | 44695 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 2 |  | REGULAR | C.06.02.06.003 | Carretilla concretera 90 lts | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2025-10-09 | 44709 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 172881 ROLLE PARA APROBA./COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 2 | un | REGULAR |  | pala concréteras | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.06.07.06.007 | Compresor 200 o 300 Lt. con mangueras ½” 20 mt. en arriendo por 1 mes | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44733 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 1 | un | REGULAR |  | Sierra sable de 220 v | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 2 | un | REGULAR | Z.C.06.03.04.020 | Tijera Corte Aviación Derecha 10" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44709 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 172882 VILLAR PARA APROBA.//COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 2 | un | REGULAR | Z.C.06.03.04.021 | Tijera Corte Aviación Izquierda 10" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44710 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 172882 VILLAR PARA APROBA.//COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 2 | un | REGULAR | Z.C.06.03.04.022 | Tijera hojalatero 10″ | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44710 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 172881 ROLLE PARA APROBA./COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 10 | un | REGULAR | S.C.06.02.07.131 | Barra desmontadora | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44710 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 172882 VILLAR PARA APROBA.//COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 3 | un | REGULAR |  | Prensa tripode portatil con cadena 1/8 a 6" | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 6 | un | REGULAR | C.30.01.08.397 | Tizador | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 4 | un | REGULAR |  | Plana punta cuadrada | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 4 | un | REGULAR |  | Plana punta de huevo | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 4 | un | REGULAR | Z.C.06.02.07.007 | Marcos sierra | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 3 | un | REGULAR | Z.C.06.02.09.028 | Maceta 6 libras | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 07-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 8 | un | MALO | S.C.06.02.14.005 | Tecle de cadena de 2 tnl. | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44817 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | TECLES CHILE DESPACHARA DIRECTO 8 TECLES DE 2TNS | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 1 | un | REGULAR | S.C.06.03.04.063 | Napoleón | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44709 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 172881 ROLLE PARA APROBA./COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 1 | un | ALTA |  | Cuchillo de reputo (Napoleón) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-09-30 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 4 | un | REGULAR | Z.C.06.02.08.058 | Llave punta corona 13 mm | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44674 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
83 | P-4166 ESMAX |  | 2025-09-30 | SEM40-2025 | 3 | un | REGULAR | C.06.02.09.070 | Combo 2 libras | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44709 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 172881 ROLLE PARA APROBA./COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
70 | P-4127 GASMAR |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44776 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 02/10//OC N 172746 MARSELLA PARA APROB.//COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
14 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 2 | un | REGULAR |  | TECLE CADENA 3 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-03 | 44659 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
14 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-09-25 | SEM39-2025 | 1 | un | REGULAR |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-03 | 44659 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | HORIZONTAL 0,39MTS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-10 | XXX | MALO | 39 | ENTREGADO |  | SE REALIZARA RETIRO 10-11//OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 40 | un | MALO |  | BASE REGULABLE 0,60MTS | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 40 | un | MALO |  | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | VERTICAL 2,00MTS | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | VERTICAL 1,00MTS | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 100 | un | MALO |  | HORIZONTAL 2,57MTS | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | HORIZONTAL 0,73MTS | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | HORIZONTAL U 0,73MTS | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | DIAGONAL 2,57MTS | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 60 | un | MALO |  | PLATAFORMA DE ACERO 0,32 X 2,57 | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 10 | un | MALO |  | PLATAFORMA ROBUST CON ESCALA 2,57MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | MENSULA 0,39MTS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | MENSULA 0,73MTS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | MENSULA 1,09MTS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | PLATAFORMA DE ACERO 0,32 X0,73MTS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 1408009 | MALO | 36 | ENTREGADO |  | PENDIENTE STOCK POR LAYHER//OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | PLATAFORMA DE ACERO 0,32 X 1,09MTS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 10 | un | MALO |  | PLATAFORMA DE ACERO 0,19 X 2,57MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 10 | un | MALO |  | VIGA PUENTE 2,57MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | HORIZONTAL 1,09MTS | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | HORIZONTAL U 1,09 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 12 | un | MALO |  | RUEDA BASE REGULABLE | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 12 | un | MALO |  | COLLARIN ALTO | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 30 | un | MALO |  | TUBO 0,50MTS | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 30 | un | MALO |  | ROSETA ALLROUND | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-11-06 | 45042 | MALO | 35 | ENTREGADO |  | PENDIENTE STOCK POR LAYHER//OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | RIGIDIZADOR VERTICAL | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | PELDAÑO LAYHER | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | GRAPA ORTOGONAL | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 50 | un | MALO |  | GRAPA GIRATORIA | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 30 | un | MALO |  | RODAPIE 2,57MTS | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | RODAPIE 0,73MTS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
12 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 20 | un | MALO |  | RODAPIE 1,09MTS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | BUENO | P.03.01.05.007 | IMPRESORA INYECCION TINTA | [5 empty] | 0 | 2 | 8 | -6 | 100% | 2025-10-14 | 44782 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 172953 TECNOMAS PARA APROB.//REVISION BPE/ COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 8 | un | MALO | S.Z.C.06.02.14.050 | TECLE CADENA 1 TONS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-17 | 44855 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFOMRADA// OC N 173221 TECLE CHILE PARA APROBA.//COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 20V ( 2 BATERIAS Y CARGADOR) | [5 empty] | 0 | 4 | 16 | -12 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 172964 MARSELLA PARA APROB.//REVISION BPE/ COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | MALO | S.C.32.02.10.027 | TALADRO PERCUTOR 1/2 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-22 | 44876 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO//OC 173445 ARITRANS PENDIENTE APROBAC SE CAMBIA DE PROVEEDOR POR QUIEBRE DE STOCK PROVEEDOR ANTERIOR//OC 172963 F. NUEVA PARA APROB. | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.30.01.08.352 | ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO ( 20V 2 BATERIAS Y CARGADOR) | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 172963 F. NUEVA PARA APROB. | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 36 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 60 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 50 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 3/4 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 24 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 46 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 17 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | JUEGO DESTORNILLADORES 6 PIEZAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | ALICATE UNIVERSAL 8 PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 6 | un | BUENO | C.06.02.09.070 | COMBO FE 2 KG MANGO FIBRA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 172964 MARSELLA PARA APROB.//REVISION BPE/ COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.02.08.986 | DADO LARGO CUADRANTE 1/2 PULG X 17MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 172963 F. NUEVA PARA APROB. | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.02.08.987 | DADO LARGO CUADRANTE 1/2 PULG X 19MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 172963 F. NUEVA PARA APROB. | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | DADO NORMAL CUADRANTE 1/2 PULG X 17MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.02.08.988 | DADO NORMAL CUADRANTE 1/2 PULG X 19MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 172963 F. NUEVA PARA APROB. | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.055 | MARTILLO PEÑA MECANICO 500 GRS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | MARTILLO PEÑA 2.0 LBS. MANGO FIBRA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | JUEGO LLAVES ALLEN EN PULGADA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | JUEGO LLAVES ALLEN MILIMETRICA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 1 | un | BUENO | S.Z.C.06.03.03.085 | SOLDADORA ARCO MANUAL 220V | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 172964 MARSELLA PARA APROB.//REVISION BPE/ COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 3 | un | BUENO | C.06.02.06.003 | CARRETILLA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 172964 MARSELLA PARA APROB.//REVISION BPE/ COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | ALTA |  | ESCALA TIJERA 3 MTS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | MARCO SIERRA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.193 | JUEGO LLAVES PUNTA CORONA EN PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | JUEGO LLAVES PUNTA CORONA MILIMETRICA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44673 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE/ COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
31 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-03 | SEM40-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.08.373 | JUEGO DADOS MILIMETRICO DE 10 A 32MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44805 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC N 172964 MARSELLA PARA APROB.//REVISION BPE/ COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 42 | un | ALTA |  | BARRERAS DURAS | [5 empty] | 0 | 42 | 42 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44704 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 50 | un | ALTA | S.C.14.01.02.006 | BASES DE HORMIGON CIERRE PERIMETRAL | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-06 | 44723 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 8 | un | REGULAR |  | Escalera aluminio con descanso | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-17 |  | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 64 | un | REGULAR |  | Adaptador pasamanos | [5 empty] | 0 | 64 | 64 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 16 | un | REGULAR |  | Pasamanos escalera con descanso | [5 empty] | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-10-17 |  | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | MALO |  | Roseta allround | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-06 | 45042 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | PENDIENTE STOCK POR LAYHER//OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 30 | un | REGULAR |  | Base Regulable | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 30 | un | REGULAR |  | Base collarín | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 50 | un | REGULAR |  | Horizontal 2,57Mts | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 80 | un | REGULAR |  | Horizontal 3,07 | [5 empty] | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 50 | un | REGULAR |  | Horizontal 2,07 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 30 | un | REGULAR |  | Vertical 2,00Mts | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 30 | un | REGULAR |  | Vertical 3,00Mts | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 40 | un | REGULAR |  | Plataforma acero 3,07x0,32 | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Plataforma de acero 3,07x0,19 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Diagonal 1,57 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Diagnal 2,07 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Diagonal 2,57 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Diagonal 3,07 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Plataforma de acero 2,07x0,32 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Plataforma de acero 2,07x0,19 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 30 | un | REGULAR |  | Horizontal 1,57 | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Viga puente en u 1,57 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Plataforma de acero 0,32x2,57 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 10 | un | REGULAR |  | Plataforma de acero 0,19x2,57 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 10 | un | REGULAR |  | Espiga para viga | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 10 | un | REGULAR |  | Espiga para tubo | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Horizontal 0,73 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Horizontal u 0,73 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Horizontal 1,09 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Horizontal u 1,09 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Plataforma de acero 0,32x157 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 10 | un | REGULAR |  | Plataforma de acero 0,19x1,57 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | MALO |  | Rodapie 1,57Mts | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-06 | 45042 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | PENDIENTE STOCK POR LAYHER//OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Rodapie 2,07Mts | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | MALO |  | Rodapie 2,57Mts | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-06 | 45042 | MALO | 31 | ENTREGADO |  | PENDIENTE STOCK POR LAYHER//OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Rodapie 3,07Mts | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Rodapie 0,73Mts | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Rodapie 1,09Mts | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | MALO |  | Plataforma de acero 0,32x0,73 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 140809 | MALO | 32 | ENTREGADO |  | PENDIENTE STOCK POR LAYHER//OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
13 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Peldaño layher | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 100% | 2025-10-17 | XXX | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173053 LAYHER PENDIENTE AVISO PARA RETIRO //REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
17 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 1 | un | ALTA |  | Tornillo Mecanico N° 5 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44676 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE / COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
17 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 1 | un | ALTA |  | Prensa Tripode de cadena | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44676 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE / COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
17 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 1 | un | ALTA |  | Apreta Terminal RJ45 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-07 | 44676 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE / COTIZAR | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
17 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 6 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.10.042 | atornillador impacto inalambrico (TKT) | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-17 | 44832 | REGULAR | 11 | ENTREGADO |  | OC 173288 ARITRANS DESPACHO 16-10.//REVISION BPE / COTIZAR | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
70 | P-4127 GASMAR |  | 2025-10-02 | SEM40-2025 | 10 | un | BUENO | S.C.07.01.02.006 | EXTENSION 220 VOLT | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44715 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 02/10//OC N 172630 DARTEL POR CABLES// OC 172632 FERTEC POR ENCHUFES | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
14 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-09 | SEM41-2025 | 4 | un | BUENO |  | VERTICALES COLOR AZUL | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44718 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
14 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-09 | SEM41-2025 | 6 | un | BUENO |  | HORIZONTAL COLOR AMARILLO | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44718 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
14 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-09 | SEM41-2025 | 18 | un | BUENO |  | BANDEJAS | [5 empty] | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44718 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
16 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-09 | SEM41-2025 | 1 | un | ALTA |  | CORTADORA DE PAVIMENTO SOBRE 25 CM DE CORTE | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
71 | P-4127 GASMAR |  | 2025-10-09 | SEM41-2025 | 3 | un | MALO | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINALES HIDRAULICO DE 16 MM A 300 MM | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44936 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | A LA ESPERA DE COTIZACION/BPE DESPACHO A MANTENCION 14-10 | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
71 | P-4127 GASMAR |  | 2025-10-09 | SEM41-2025 | 2 | un | MALO | S.C.32.03.04.036 | MEGOMETRO DIGITAL DE PRUEBA AISLAMIENTO FLUKE 1507 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-22 | 44913 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | A LA ESPERA DE COTIZACION/BPE DESPACHO A MANTENCION 14-10 | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
71 | P-4127 GASMAR |  | 2025-10-09 | SEM41-2025 | 1 | un | MALO | S.C.30.01.08.442 | AMPERIMETRO TENAZA HIOKI 3280-10 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44942 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR //OC 173513 FLR PENDIENTE DE APROBACION | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
18 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 17 | un | BUENO |  | POLEA TIPO BANDEJA GREENLEE 658 | [5 empty] | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44727 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
18 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | POLEA TIPO BANDEJA GREENLEE 659 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44727 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 4 | un | BUENO | Z.C.06.02.09.028 | Maceta 6 libras C/mango fibra | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44783 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 14-10 | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.160 - S.Z.C.06.02.07.160 | Juego de terraja Manual de 1/2 a 2 NPT | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-14 | 44783 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 14-10 | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.311 | Taladro Percutor Bosch Gsb 550 Re 550w | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 44856 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC 173391 ROLLE PARA APROBA.//REVISION BPE | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 1 | un | BUENO | S.P.03.01.05.012 | Impresora de transferencia térmica T200 PRINTER W/ WINTOTAL-5-DONGLE PK | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-07 | 45083 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARO 07-11//OC N 174105 DARTEL APROB.//A ESPERA DE RESPUESTA POR OBRA.//EN BUSCA DE COTIZACIONES | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 1 | un | MALO | S.C.30.01.08.573 | Multimetro digital profesional Fluke | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44943 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | EQUIPOS EN CERTIFICACION MAX 5 DIAS /OC N 173696 FLR APROB. | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 1 | un | MALO | GENERAR GTR | Secuenciometro de fases Fluke | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-22 | XXX | MALO | 12 | ENTREGADO |  | A LA ESPERA DE COTIZACION//BPE DESPACHARA A MANTENCION 14-10 | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 1 | un | MALO | S.C.07.03.04.078 | Luxometro digital Hioki | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44956 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | EN CERTIFICACION/A LA ESPERA DE COTIZACION//BPE DESPACHARA A MANTENCION 14-10 | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 1 | un | MALO | C.06.09.03.022 | Kit Generador y sonda de tonos Fluke | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44956 | MALO | 19 | ENTREGADO |  | EN CERTIFICACION/A LA ESPERA DE COTIZACION//BPE DESPACHARA A MANTENCION 14-10 | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
84 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-10 | SEM41-2025 | 1 | un | MALO | S.C.30.01.08.442 | Amperimetro de tenaza Hioki | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44943 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | EQUIPOS EN CERTIFICACION MAX 5 DIAS /OC N 173696 FLR APROB. | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | ESCUADRA PLANA GRADUADA DE 24 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | BUENO |  | PUNTO CENTRO | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
1 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | BUENO |  | PRENSA C DE 8 PULG | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44703 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | BUENO |  | LLAVE AJUSTABLE 12 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | BUENO |  | LLAVE CARRACA 19 / 22 MM | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENVIA 02/10//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
32 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO | S.C.06.02.08.736 | LLAVE PUNTA CORONA CON CHICHARA 19 MM | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44821 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 173332 PARA APROBA.//REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
32 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-06 | SEM41-2025 | 8 | un | BUENO | S.C.06.02.08.738 | LLAVE PUNTA CORONA CON CHICHARA 22 MM | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44821 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | OC N 173332 PARA APROBA.//REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
33 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-14 | SEM42-2025 | 4 | un | BUENO | C.30.01.08.049 | LLAVE STILLSON 10 PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
33 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-14 | SEM42-2025 | 4 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.046 | LLAVE STILLSON 24 PULG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
33 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-14 | SEM42-2025 | 2 | un | BUENO | C.30.01.08.222 | LLAVE GOLPE 60MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
33 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-14 | SEM42-2025 | 4 | un | BUENO | P.01.01.06.002 | CUCHILLO CARTONERO RETRACTIL | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
33 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-14 | SEM42-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.03.04.020 | TIJERA CORTA LATA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
33 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-14 | SEM42-2025 | 1 | un | BUENO | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE AISLADO 1000V | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
33 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-14 | SEM42-2025 | 1 | un | BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE PUNTA AISLADO 1000V | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
33 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-14 | SEM42-2025 | 1 | un | BUENO | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL AISLADO 1000V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 44794 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGADO | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
19 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 2 | un | BUENO |  | ESCRITORIO DE OFICINA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-22 | 44872 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
19 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 3 | un | BUENO |  | SILLAS PARA ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-22 | 44872 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 36 | un | MALO | OK | Base Collarín | [5 empty] | 0 | 36 | 36 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 36 | un | MALO | OK | Vertical 1,00 m | [5 empty] | 0 | 36 | 36 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 36 | un | MALO | OK | Vertical 2,00 m | [5 empty] | 0 | 36 | 36 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 36 | un | MALO | OK | Horizontal 2,07 m (No disponible para Venta) | [5 empty] | 0 | 36 | 36 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 72 | un | MALO | OK | Horizontal 2,57 m (No disponible para Venta) | [5 empty] | 0 | 72 | 72 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 18 | un | MALO | OK | Diagonal 2,07 m | [5 empty] | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 18 | un | MALO | OK | Diagonal 2,57 m | [5 empty] | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 36 | un | MALO |  | Viga Puente en "U" 2,07 m | [5 empty] | 0 | 36 | 36 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44987-44988 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 18 | un | MALO | OK | Rodapié 2,07 m | [5 empty] | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 18 | un | MALO | OK | Rodapié 2,57 m | [5 empty] | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 54 | un | MALO | OK | Plataforma Acero 0,32 x 2,57 m - Perf. | [5 empty] | 0 | 54 | 54 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 3 | un | MALO | OK | Plataforma Robust con Escalera 2,57 m | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-16 | SEM42-2025 | 36 | un | MALO | OK | Base Regulable 0,60 m | [5 empty] | 0 | 36 | 36 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
19 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 2 | un | MALO | S.C.06.05.14.027 | Testiguera con montante de taladrar | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45151 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC174334 EN APROBACION /BPE DESPACHO 22-10 A MANTENCION A LA ESPERA DE COTIZACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
19 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 10 | un | ALTA |  | Broca corona abrasiva SPX-T, diametro 28 mm x 600 largo | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 45151 | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 3 | un | MALO | S.Z.C.06.11.06.041 | Martillo demoledor hexagono 30 mm (MAKITA) | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45151 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC174334 EN APROBACION / /BPE DESPACHO 22-10 A MANTENCION A LA ESPERA DE COTIZACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.05.07.022 | Motobomba de agua 2" con union storz | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44965 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 29/10/OC N 173944 F. NUEVA PARA APROB.//COTIZAR | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.06.03.03.007 | Equipo oxicorte completo (manguera 25 mts, cortador, válvulas antirretorno) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44965 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 29/10/OC N 173840 MERSUD PARA APROB.//COTIZAR | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 1 | un | BUENO | C.30.01.08.705 | Carro de traslado tubo de argon | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44928 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 1 | un | ALTA |  | Cilindro de gas 45Kl | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 8 | un | REGULAR | Z.C.06.11.99.021 | Tanquetas de arrastre ≥ a 2,5 ton | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-21 | 44857-45006 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR REALIZA DESPACHO 30/10/ OC N 174022 FERAM PARA APROB.//COTIZAR | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 10 | un | REGULAR | S.C.08.08.02.026 | Tilfor 1,6 ton con cable 20 mts | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 44939 | MUY BUENO | 0 | eNTREGADO |  | OC 174287EN APROBACION /BPE DESPACHO 22-10 A MANTENCION A LA ESPERA DE COTIZACION | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 6 | un | REGULAR | S.C.08.08.02.027 | Tilfor 3,2 ton con cable 20 mts | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 44939 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 174287EN APROBACION /DISPONIBLE EN BPE 5 UN / 1 UN A MANTENCION TECLES CHILE | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 20 | un | REGULAR |  | Tecle cadena 1 ton | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-05 | XXX | MALO | 16 | ENTREGADO |  | EN TRANSITO/OC N 173946 TECLES CHILE PARA APROB.//EN COTIZACION 13 UN //REVISION BPE PARA DESPACHO A MANTENCION TECLES CHILE 7 UN | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 15 | un | REGULAR |  | Tecle cadena 2 ton | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-11-05 | XXX | MALO | 16 | ENTREGADO |  | EN TRANSITO/OC N 173946 TECLES CHILE PARA APROB.//EEN COTIZACION 6 UN//REVISION BPE PARA DESPACHO A MANTENCION TECLES CHILE 10 UN | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 10 | un | REGULAR | S.C.06.02.14.006 | Tecle cadena 3 ton | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-17 | 44939 | MALO | 28 | ENTREGADO |  | VERIFICAR ESTADO RESPUESTA LUNES 17 / COTIZAR 3 UN//EN TRANSITO/OC N 173946 TECLES CHILE PARA APROB.//EEN COTIZACION 6 UN//REVISION BPE PARA DESPACHO A MANTENCION TECLES CHILE 10 UN | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 4 | un | MALO |  | Gata botellas 5, 10 y 20 ton | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45124 | MALO | 18 | ENTREGADO |  | OC174334 EN APROBACION / /885395059777/DESPACHO A MANTENCION 27/10 PDQ TECHLAB 4841213 | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 6 | un | ALTA |  | Llaves de impacto neumáticas cuadrante 1/2" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 4 | un | ALTA |  | Llaves de impacto neumáticas cuadrante 3/4" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 14 | un | ALTA |  | Carro porta tecle 2 ton | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 8 | un | ALTA |  | Carro porta tecle 3 ton | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
20 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 4 | un | ALTA |  | Tecle cable eléctrico 5 ton x 30 mts | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
34 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.15.99.006 | MAQUINA DE SOLDAR TERMOFUSOR PPR 1000W | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-23 | 44900 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | A ESPERA DE RESPUESTA POR OBRA //REVISION BPE | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
34 | P-4219 IDE SENTINA |  | 2025-10-20 | SEM43-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR 4.1/2 PULG ELECTRICO | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-10-24 | 44940 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//PENDIENTE DE RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR/OC N 173713 MARSELLA PARA APROB.//REVISION BPE | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
21 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 120 | un | MALO |  | Cerco metalico 2,5X2,00 |  | VC |  |  |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 44970 | MALO | 34 | ENTREGADO |  | SE RETIRARA LUNES 24-11 //79 PENDIENTE EN FABRICACION//SE RETIRARON 23 UN//SE DESPACHARON 18 UN DESDE BPE/OC N 173892 ESPAC PARA APROB.//COTIZACION /REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
21 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 161 | un | MALO |  | Bases de hormigon |  | VC |  |  |  | 0 | 161 | 161 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45198 | MALO | 34 | ENTREGADO |  | SE RETIRARA LUNES 24-11//PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR/OC N 173892 ESPAC PARA APROB.//COTIZACION /REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
21 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 40 | un | MALO |  | Diagonal para cerco |  | VC |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45279 | MALO | 34 | ENTREGADO |  | SE RETIRARA LUNES 24-11//PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR/OC N 173892 ESPAC PARA APROB.//COTIZACION /REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
21 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 2 | un | MALO |  | Puertas |  | VC |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45279 | MALO | 34 | ENTREGADO |  | SE RETIRARA LUNES 24-11//PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR/OC N 173892 ESPAC PARA APROB.//COTIZACION /REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
21 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 4 | un | MALO |  | Porton |  | VC |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45279 | MALO | 34 | ENTREGADO |  | SE RETIRARA LUNES 24-11//PENDIENTE DE AVISO PARA RETIRO POR PARTE DEL PROVEEDOR/OC N 173892 ESPAC PARA APROB.//COTIZACION /REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 2 | un | ALTA |  | Juego sacabocados hidráulico 1/2"-6" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 2 | un | BUENO | S.P.04.01.06.017 | Pistola aire caliente 1600W Makita 2 Unidades | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-06 | 45127 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | OC N 173848 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | Flexómetr 8 mts. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44958 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 173846 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 6 | un | BUENO | C.06.02.06.017 | Caja de herramientas Ubermann doble 28x66x30cm | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44923 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 2 | un | BUENO | C.07.03.04.075 | Llave stillson 48" industrial | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44923 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.07.747 | Llave cadena para tubos hasta 6" super ego | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44923 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 2 | un | ALTA |  | Prensa sargento de 140x1200mm. 550kg industrial total | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 1 | un | ALTA |  | ARRIENDO TERMOFUSIONADORA DE 90 A 315 MM POR 2 MESES | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-21 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 1 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.99.001 | soplador de aire para limpieza de 600 watts | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44923 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.04.03.045 | Maceta de golpes 4LBS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 44958 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 173846 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
85 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-21 | SEM43-2025 | 1 | un | MALO |  | Taladro rotomartillo SDS MAX | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-10 | 45142 | MALO | 20 | ENTREGADO |  | A ESPERA DE COTIZACION POR PARTE DEL PROVEEDOR//BPE DESPACHARA A MANTENCION 27/10 //REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
21 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 10 | un | REGULAR |  | RADIO MOTOROLA DEP 450 EP 2 CON FRECUENCIA MCEN | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-06 | 45054 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | 885399692035 /BPE DESPACHO A MANTENCION 22/10 STT //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.12.02.08.005 | Silla Ejecutiva Ergonometico con apoya brazos | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44928 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE BPE/REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
22 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.12.02.08.005 | Silla de escritorio | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44928 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE BPE/REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
22 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.12.02.01.001 | Escritorio | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44928 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE BPE/REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
22 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 8 | un | BUENO | S.C.12.02.03.003 | Cajonera con Ruedas | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44928 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE BPE/REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
22 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 8 | un | BUENO | S.C.12.03.04.015 | Repisa porta Archivadores | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44928 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE BPE/REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 8 | un | REGULAR | OK | Base Collarín | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 8 | un | REGULAR | OK | Vertical 1,00 m | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 8 | un | REGULAR | OK | Vertical 2,00 m | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 8 | un | REGULAR | OK | Horizontal 2,07 m (No disponible para Venta) | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 16 | un | REGULAR | OK | Horizontal 2,57 m (No disponible para Venta) | [5 empty] | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 4 | un | REGULAR | OK | Diagonal 2,07 m | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 12 | un | REGULAR | OK | Diagonal 2,57 m | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 8 | un | REGULAR | 36 DE MAS | Viga Puente en "U" 2,07 m | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 4 | un | REGULAR | OK | Rodapié 2,07 m | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 4 | un | REGULAR | OK | Rodapié 2,57 m | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 12 | un | REGULAR | OK | Plataforma Acero 0,32 x 2,57 m - Perf. | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 2 | un | REGULAR | OK | Plataforma Robust con Escalera 2,57 m | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-22 | SEM43-2025 | 8 | un | REGULAR | OK | Base Regulable 0,60 m | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
22 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-23 | SEM43-2025 | 20 | un | BUENO |  | ROLDANA SIMPLE 1TON. | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-07 | XXX | MALO | 15 | ENTREGADO |  | OC 174388 SERVIREP 2 UN//DESPACHO A MANTENCION 27/10 PDQ TECHLAB 4841213 | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
86 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-24 | SEM43-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.30.01.08.351 | Esmeril Angular de 7" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44923 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
86 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-24 | SEM43-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | Esmeril Angular de 4 1/2" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44941 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 173845 MARSELLA PARA APROB.//REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
86 | P-4166 ESMAX |  | 2025-10-24 | SEM43-2025 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.11.03.022 | termosoldadura | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-27 | 44923-45074 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA JUEVES 30/10/ OC N 173867 F. NUEVA/COMPRAR 2 UN //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
23 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-24 | SEM43-2025 | 30 | un | BUENO | C.19.02.04.003 | BARRERAS DE SEGURIDAD | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-24 | 44969 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OBRA INFORMADA RETIRO 04/11//30 UN EN BPE/EN SOLICITUD DE COTIZACION | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
24 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 48 | un | BUENO |  | BANDEJA ESTANTERIA | [5 empty] | 0 | 48 | 48 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44985 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
24 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 48 | un | BUENO |  | HORIZONTAL REPISAS | [5 empty] | 0 | 48 | 48 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44985 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
24 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 24 | un | BUENO |  | VERTICAL REPISAS | [5 empty] | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44985 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
24 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 42 | un | BUENO |  | DIAGONAL 85CM | [5 empty] | 0 | 42 | 42 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44985 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
24 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 56 | un | BUENO |  | HORIZONTAL 55CM | [5 empty] | 0 | 56 | 56 | 0 | 100% | 2025-10-28 | 44985 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
24 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 8 | un | BUENO |  | FLEXOMETRO DE 10 MTS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-05 | XXX | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION POR PROVEEDOR //OC N 174237 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
24 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 10 | un | REGULAR |  | PRENSA TIPO C 11" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-07 | XXX | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION POR PROVEEDOR//OC N 174171 F. NUEVA PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
24 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 3 | un | ALTA |  | PACK DE DOS CABELLETAS MESA DE TRABAJO | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-28 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
25 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 2 | un | REGULAR |  | Mensula de tubo 0,73m de ancho | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44987 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SIN STOCK NIVEL NACIONAL//SOLO 2 UN DISPONIBLE EN LAYHER //OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
25 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 18 | un | BUENO |  | Grapa girastoria con rosca gruesa (5b) 22 WAF | [5 empty] | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44987-44988 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
25 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 8 | un | BUENO |  | Tubo de andamio 48,3 x 4mm x 4m (Patas) | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | OBRA RETIRA 03-11//OC N 173737 LAYHER PARA APROB.//PENDIENTE COTIZACION POR PARTE DE LAYHER | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
25 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 2 | un | BUENO |  | Tubo de andamio 48,3 x 4mm x 5m (Eje central) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44988-44987 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION POR CAMBIO DE TUBO DE 4MT | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
25 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-28 | SEM44-2025 | 2 | un | BUENO |  | Grapa giratoria con cabeza Allround 22 WAF | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-03 | 44987-44988 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | BPE DISPONDRA 03-11 | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 8 | un | BUENO |  | MARTILLO TRINQUETE | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENVIA 02/10//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
26 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 10 | un | BUENO | S.C.30.01.08.685 | LIMA MEDIA CAÑA 12" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-05 | 45022 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-05 | 45022 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 6 | un | REGULAR | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA DE SOLDAR 220 V. INDURA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-11 | 45152 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | OC N 174472 ARITRANS PARA APROB.//PARACOTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.08.07.064 | SOPORTES PARA CAÑERIA V | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-10-29 | 45060 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 5 | un | BUENO | C.30.01.08.397 | TIZADOR | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 45018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 10 | un | BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRA DE TALON 12" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-05 | 45017 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 174237 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 8 | un | BUENO | Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA DE 24" | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 45018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 20 | un | REGULAR | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR STANLEY 10 METROS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-05 | 45017- 45111 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174237 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 6 | un | REGULAR | C.30.01.08.277 | JUEGO DE LLAVES PUNTA Y CORONA DE 6-32m/m | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 6 | un | REGULAR | S.C.33.02.08.646 | JUEGO DE LLAVES PUNTA Y CORONA DE 5/16 -11/4 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 12 | un | REGULAR | Z.C.06.02.09.034 | MAZETA 4 LBS. | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076-111 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174237 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 10 | un | MALO | 7 | TECLE PALANCA 11/2 TON. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-21 | XXX | MALO | 23 | ENTREGADO |  | COMPRADROS OC 174870 KUPFER //REVISION BPE RECEPCION | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 10 | un | MALO | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2 TON. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-14 | 45153-45227 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | COMPRADROS OC 174870 KUPFER //REVISION BPE RECEPCION | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.30.01.08.351 | ESMERIL ANGULAR DE 7" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 3 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.350 | ESMARIL ANGULAR DE 41/2" | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.339 | SPENCIL RECTIFICADOR | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 5 | un | REGULAR | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12" BASTARDA C/MANGO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 6 | un | REGULAR | C.03.02.10.037 | EQUIPO TIG UNICABLE FLEXIBLE 150A. MARCA WELD CRAFT | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 174321 MERSUD PARA APROB.// // COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 10 | un | REGULAR | Z.C.06.11.03.022 | THERMO PARA SOLDADURA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174171 F. NUEVA PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 8 | un | MALO | C.06.02.08.211 | TORNILLO MECANICO #5 | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076-45183 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | DESPACHO SALDO PENDIENTE 17-11 //OC N 174497 FERTEC APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 2 | un | REGULAR | S.Z.C.06.03.03.007 | EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO HARRIS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 174321 MERSUD PARA APROB.// // COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 6 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.10.045 | Taladro Rotacion 5/8" 750W 660Rpm | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174178 ARITRANS PARA APROBA.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 8 | un | BUENO | C.06.11.02.035 | ESCUADRA UNIVERSAL | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 10 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.045 | LLAVE STILLSON DE 18" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.08.08.02.024 | Roto martillo SDS PLUS con giro izquierda y derecha | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174178 ARITRANS PARA APROBA.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.10.134 | Roto martillo SDS max con giro izqueda y derecha | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 8 | un | MALO |  | TECLE PALANCA 3 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-21 | XXX | MALO | 23 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR / COTIZANDO PARA COMPRA/ DESPACHO A ESPERA RESPUESTA TECLESCHILE LUNES 16 / MANTENCION TECLE CHILE 885746455308 //COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 4 | un | MALO |  | TECLE TIRFOR completo 1.6 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-21 | 45227 | MALO | 23 | ENTREGADO |  | ESPERA RESPUESTA TECLESCHILE LUNES 16 / COTIZANDO PARA COMPRA/DESPACHO A MANTENCION TECLE CHILE 885746455308 //COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 4 | un | ALTA |  | Carro para tecle 2000Kg para viga 120mmx200mm | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 4 | un | ALTA |  | Pasteca Polea Simple Heavy Duty con Grillete giratorio 4 tons |  | JM |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 2 | un | BUENO | C.30.01.08.704 | Carros para Equipo oxicorte | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45018 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 4 | un | BUENO | C.30.01.08.705 | Carros para tubo de argon | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45018 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 1 | un | BUENO | C.03.01.13.144 | TRANSPALETA 3 TONELADA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.08.05.048 | Bomba PORTA POWER 5T | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 1 | un | BUENO |  | CILINDRO HIDRAULICO 5 TONELADAS carrera 25mm | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.08.267 | LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA CUADRANTE 3/4 MAKITA 1200W. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-13 | 45151 | MALO | 15 | ENTREGADO |  | DESPACHO A MANTENCION TECHLAB 8857 4703 8701//REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 1.5/8" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 41 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 1.13/16" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 46 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 2" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | ALTA |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 51 M/M |  | VC |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 9/16" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 18 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 3/4" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 19 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 15/16" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 24 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 1.1/8" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 29 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 1.5/16" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 34 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 1.1/2" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO | 9UN | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 38 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 174237 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 1.11/16" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | ALTA |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 43 M/M |  | VC |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 1.7/8" | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 14 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA Y CORONA DE 48 M/M | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-29 | SEM44-2025 | 30 | un | BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PORTA HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | OC N 174237 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | ESCUADRA TALON 12 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | FORMON 1 PULGADA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO |  | HUINCHA DE MEDIR DE 50 MTS METALICA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | LIMA MEDIA CAÑA DE 12 PULGADA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENVIA 02/10//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | LIMA PLANA DE 12 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44664 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENVIA 02/10//OC 172534 MARSELLA PARA APROB..//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 3 MTS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | ALTA |  | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 1,5 MTS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 12 | un | BUENO |  | CUCHILLO CARTONERO RETRACTIL | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 12 | un | BUENO |  | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 12 | un | BUENO |  | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 10 | un | BUENO |  | BARRETILLA 778 X 1 MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | REGULAR |  | JAULA PARA SUSTANCIAS NO PELIGROSAS SUSPEL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-20 | 44854 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | SE RETIRA LUNES 20-10//EN FABRICACION OC ENVIADA 30-09 //OC 172451 APROB | SEM43-2025 20/10/2025 Al 26/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 40 | un | BUENO |  | CAJA PORTA HERRAMIENTAS DE 22 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 6 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | ALICATE PICO LORO | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 25 | un | ENTREGADO PARCIALMENTE |  | RADIOS INTERNAS PUMA | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-10-09 | 44712-44850 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 16-10//CARGAR 6 CANALES//BPE DESPACHARA 25 UNIDADES A CERTIFICACION 01-10 | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | BUENO |  | REGLA PARALELA GRADUADA DE 3 MTS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | ALICATE PELA CABLE DE 10 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
2 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO |  | ALICATE DE PUNTA 8 PULG AISLADO PARA 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | ALTA |  | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1 PULG 12 PCS AISLADOS PARA | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO |  | PIE DE METRO 10 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | BUENO |  | SIERRA CALADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44703 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 105 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | CERCO PERIMETRAL (1 PUERTA PEATONAL, 2 PORTONES DE DOS HOJAS) | [5 empty] | 0 | 105 | 105 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44666 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN PROCESO DE FABRICACION ENTREGA APROXIMADA EN 12 DIAS//OC 172376 ESPAC APROB DESPACHO OC 29-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
27 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 5 | un | MUY BUENO | S.C.04.03.04.006 | LOCKERS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 174316 YOMA .//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
27 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA CON RUEDAS Y LLAVE | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE /REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
27 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO PUESTO DE TRABAJO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE /REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
27 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.12.02.08.005 | SILLAS ESCRITTORIO CON APOYA BRAZOS | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE /REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
27 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 5 | un | MUY BUENO |  | ESTANTE ARCHIVADORES | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | RETIRO MARTES 04/11/ OC N 174108 AGM PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 2 | un | MUY BUENO | Z.C.06.14.01.014 | RELOJ COMPARADOR DE CARATULA RANGO 0 A 10MM- RESOLUCION 0,001MM MITUTOYO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 1 | un | ALTA |  | CAJA DE LAINAS CALIBRADAS 0,001 A 5,0MM X 75 Y 100MM SKF | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.14.01.023 | BASE ARTICULADA AJUSTE HIDRAULICO 425MM (7033) MITUTOYO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 2 | un | ALTA |  | ESTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL DE 24" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 4 | un | ALTA |  | MANGA FLEXIBLE DE 60 CM 24" X 5 METROS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 1 | un | MUY BUENO |  | Curvadora de Tubo Hidraulica 1/2"-4" Con Tripode | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45079 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | DESPACHO DESDE TECHLAB 06-11 //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 1 | un | ALTA |  | Hidrolavadora industrial FE 2021 Hidrolavadora 200 BAR 21L/Min 380v 1120 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 4 | un | MUY BUENO |  | ANEMOMETROS (CERTIFICADOS) | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45079 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OC N 174415 TECHLB POR CERTIFICACION// // OC N 174251 SENDAI PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 1 | un | ALTA |  | TURBO CALENTADOR ELECTRICO INDUSTRIAL | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 5 | un | ALTA |  | Manómetro .GLIC.DN4″ 0+40BAR BRONC.INF1/2″ ITEC con certificación | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 2 | un | ALTA |  | bomba sumergible 6" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 2 | un | MUY BUENO |  | Dado Tuzkozs De Impacto Para Tuerca De Eje Profundo Con Acci | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-03 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 1 | un | ALTA |  | Kit Sacabocados 12 Piezas | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
87 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 1 | un | BUENO |  | Bomba manual para prueba hidroestatica de Comprobación RP50-S | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-10 | 45142 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | A ESPERA DE COTIZACION POR PARTE DEL PROVEEDOR//LUNES 03/11 DESPACHO A MANTENCION TECHLAB 885747038701 //REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
27 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.824 | Pala punta huevo | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
27 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.02.06.003 | Carretilla concretera 90 lts | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-11 | 45111 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC N 174497 FERTEC PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
27 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-03 | SEM45-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.06.02.09.039 | Chuzo | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
28 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 3 | un | BUENO | S.C.03.01.08.012 | HUINCHE 1500 KG-220 VOLT | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-28 | 45327 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHO LUNES 01/12 POR PARTE DEL PROVEEDOR/OC N 175286 MATRICERA PAR APROB.//EN PROCESO DE OC // ESPERANDO RESPUESTA DE PROYECTO // PROYECTO-OBRA VALIDANDO MODELO | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.03.03.085 | MAQUINA DE SOLDAR 220 V. INDURA |  | VA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-11 | 45152 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOROC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 10 | un | MUY BUENO |  | SOPORTES PARA CAÑERIA V |  | VA |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-28 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN PROCESO DE COMPRA 4 UNIDADES//6 RECIBIDOS DE SENTINA EN MANTENCIO POR BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA DE MEDIR STANLEY 10 METROS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-11 | 45111 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 174237 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 6 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.277 | JUEGO DE LLAVES PUNTA Y CORONA DE 6-32m/m | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOROC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.33.02.08.646 | JUEGO DE LLAVES PUNTA Y CORONA DE 5/16 -11/4 | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR /OC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 10 | un | MUY BUENO |  | TECLE PALANCA 11/2 TON. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-21 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COMPRADROS OC 174870 KUPFER //REVISION BPE RECEPCION | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 10 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2 TON. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45227 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COMPRADROS OC 174870 KUPFER //REVISION BPE RECEPCION | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 4 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.339 | SPENCIL RECTIFICADOR | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 5 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.341 | LIMA PLANA 12" BASTARDA C/MANGO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174162 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 3 | un | MUY BUENO | C.03.02.10.037 | EQUIPO TIG UNICABLE FLEXIBLE 150A. MARCA WELD CRAFT | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 174321 MERSUD PARA APROB.// // COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 10 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.03.022 | THERMO PARA SOLDADURA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 174171 F. NUEVA PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.03.03.007 | EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO HARRIS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 174321 MERSUD PARA APROB.// // COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 8 | un | MUY BUENO |  | TECLE PALANCA 3 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-21 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR / COTIZANDO PARA COMPRA/ DESPACHO A ESPERA RESPUESTA TECLESCHILE LUNES 16 / MANTENCION TECLE CHILE 885746455308 //COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.08.08.02.026 | TECLE TIRFOR completo 1.6 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-21 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COMPRADROS OC 174870 KUPFER //REVISION BPE RECEPCION | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 6 | un | ALTA |  | Pasteca Polea Simple Heavy Duty con Grillete giratorio 4 tons |  | JM |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 3 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.704 | Carros para Equipo oxicorte Doble | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-25 | 45018-44255 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DEVOLUCION GASMAR POR CARROS DOBLES / COTIZACION PEND EVALUACION | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 16 | un | MUY BUENO | C.30.01.08.705 | Carros para tubo de argon Simple | [5 empty] | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45018-45373 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PORVEEDOR/OC 175353 VILLELA PENDIENTE APROB | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 2 | un | MUY BUENO | C.03.01.13.144 | TRANSPALETA 3 TONELADA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-29 | 45018 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM44-2025 27/10/2025 Al 02/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 3 | un | MUY BUENO |  | Bomba PORTA POWER 5T | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-28 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE BPE 26,11 // COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 3 | un | MUY BUENO | S.C.06.08.05.058 | CILINDRO HIDRAULICO 5 TONELADAS carrera 25mm | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45418 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR ENTREGA MARTES 09 // OC N 175795 SANDE PARA APROB.//3 COTIZACIONES RECIBIDAS EVALUANDO // COTIZANDO PARA COMPRA // // REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 6 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.533 | LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA CUADRANTE 3/4 MAKITA 1200W. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-28 | 45373 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHA 4 UN VIENRES 28-11, 3 UN LUNES 02-12/OC N 175387 MARSELLA PARA APROB.//COTIZANDO PARA COMPRA //REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
26 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-03 | SEM49-2025 | 20 | un | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PORTA HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-05 | 45017 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC N 174237 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 105 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | PERNERIA, ABRAZADERAS, B. HORMIGON, DIAGONALES | [5 empty] | 0 | 105 | 105 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44666 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN PROCESO DE FABRICACION ENTREGA APROXIMADA EN 12 DIAS//OC 172376 ESPAC APROB DESPACHO OC 29-09 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
29 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-06 | SEM45-2025 | 3 | un | REGULAR | S.P.03.02.03.004 | Monitor Computador 19" |  | VA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-13 | 45194 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DESPACHO 12-11 POR PROVEEDOR//OC N 174512 TECNOMAS PARA APROB.//EN COTIZACION//REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
29 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-06 | SEM45-2025 | 1 | un | REGULAR | S.P.04.04.01.011 | TV 55" |  | VC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45201 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | EN GESTION DE COMPRA | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
29 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-06 | SEM45-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.12.02.08.005 | Silla Escritorios | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-11 | 45112 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION//REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
30 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-06 | SEM45-2025 | 1 | un | BUENO | C.08.09.01.018 | JAULA PARA GASES (3 MTS X 2 MTS APP) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2025-11-14 | 45198 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
30 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-06 | SEM45-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO MADERA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-11 | 45112 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION//REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
30 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-06 | SEM45-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.12.03.04.015 | ESTANTE MADERA PARA ARCHIVADOR | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-11 | 45112 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION//REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
88 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-10 | SEM46-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO |  | VC |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-17 | 45188 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SE DESPACHA 17.11 // COMPRAR GESTIONAR OC // CONSIDERA 1UN DEV SENTINA 45108 MALO// EN COTIZACION//REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
88 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-10 | SEM46-2025 | 4 | un | BUENO | Z.C.06.02.08.083 | Llave punta corona 28 con chicharra |  | VA |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION//REVISION BPE / NO HAY RESPUESTA PROVEEDOR | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
88 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-10 | SEM46-2025 | 1 | un | BUENO | Z.C.03.01.08.009 | Enzunchadora manual zuncho metalico1/2" |  | VA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-17 | 45179 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SE DESPACHA 17.11 // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
88 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-10 | SEM46-2025 | 2 | un | ALTA |  | HYTORC MODELO STEALTH 4 DADO LATERAL DE 36-80 RANGO DE 819-5450NM CON UNIDAD HIDRAULICA |  | VC |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO POR BPE //PENDIENTE EVALUACION BPE / DISPONIBLE EN BPE /EN COTIZACION//REVISION BPE / | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
88 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-10 | SEM46-2025 | 4 | un | BUENO | C.30.01.08.222 | LLAVE DE GOLPE DE 60MM |  | VA |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-17 | 45179 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SE DESPACHA 17.11 // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
88 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-10 | SEM46-2025 | 6 | un | BUENO | C.06.02.06.003 | Carretillas 90 lt |  | VA |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-17 | 45188 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE RETIRO POR PARTE DE OBRA//14.11 INFORMA A OBRA RETIRO EN TIENDA// OC N 174790 SODIMAC APROB.//EN COTIZACION//REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
88 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-10 | SEM46-2025 | 1 | un | ALTA |  | Arriendo herramienta mezclador de pintura y/o cemento 1600 w | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
31 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-10 | SEM46-2025 | 4 | un | MALO |  | DETECTOR DE GASES MSA X4 |  | JM |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-10 | 45136-45643 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | MANTENEDOR DESPACHA LUNES 01-12 //3 EQUIPOS CALIBRACION 11/11/25 - EN COTIZACION//REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 8 | un | REGULAR |  | Taladro electrico con percutor de 13mm |  | VA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-19 | XXX | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | DEPACHADO POR PROVEEDOOR 19.11.25//OC N 174962 ARITRANS // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.007 | Marco sierra |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45218 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 10 | un | ALTA |  | Maleta para herramientas | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.023 | Juego atornilladores |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191-45218 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | REGULAR | S.C.06.02.08.475 | Juego llave de dado cuadrante de media de 8 a 24mm |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-25 | 45255 | MALO | 13 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PATE DEL PROVEEDOR//OC N 175204 F. NUEVA PARA APROBA.EN PROCESO PARA COMPRA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | C.33.02.08.734 | Juego llaves punta corona de 8 a 24mm |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45230 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 174886 F. NUEVA PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | REGULAR | Z.C.06.03.04.044 | Limaton redondo 8" |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191-45244 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA LUNES 24-11 EN BPE /OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | REGULAR | C.30.01.08.675 | Lima plana 8" |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45244 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA LUNES 24-11 EN BPE /OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | Esmeril angular de 4 1/2" |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45215 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC 174961 MARSELLA PARA APROBACION | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 6 | un | BUENO | C.06.02.08.644 | Juego de dados de 1/4 |  | VA |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45230 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 174886 F. NUEVA PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.08.058 | LLave punta corona 13mm |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.08.055 | LLave punta corona 11mm |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | C.30.01.08.414 | Escuadra tipo talon 8" |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45230 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 174886 F. NUEVA PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.06.02.13.052 | Apreta terminales manual de 6 a 50mm |  | VA |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45309 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | COMPRADO EN MERCADO LIBRE 24-11 EN GESTION DE COMPRA // REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 8 | un | BUENO | S.C.06.02.13.077 | Ferrulera de 10 a 23awg |  | VA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45208 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 174918 SERVIREP PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 3 | un | MALO | S.C.30.01.08.499 | Apreta terminales hidraulico hasta 300 mm |  | VA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-28 | 45338 | MALO | 16 | ENTREGADO |  | 3 EQUIPOS EN MANTENCION MIERCOLES 12/11/25 // TECHLAB // EN COTIZACION//REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.083 | Alicate universal |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | C.30.01.08.060 | Alicate de punta |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191-45218 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.106 | Alicate cortante |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191-45218 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | C.30.01.08.076 | Pinza pelacable automatica 10 a 22awg |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45230 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 174886 F. NUEVA PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 5 | un | BUENO | S.Z.C.06.03.02.006 | Cortador de cacble de trinquete hasta 300mm |  | VA |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45195 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | COMPRADO POR JFO.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | P.01.01.06.001 | Cuchillo cartonero retractil con hoja de repuesto |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45230 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 174886 F. NUEVA PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.573 | Multitester fluke 179 |  | JM |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45289 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | 19-11 INGRESAN A CERTIFICACION //OC N 174913 FLR PARA APROB. //EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 4 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.442 | Amperimetro fluke 302 |  | JM |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45289 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | 19-11 INGRESAN A CERTIFICACION //OC N 174913 FLR PARA APROB. //EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 8 | un | REGULAR | Z.C.06.02.07.044 | LLave stillson 12" |  | VA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45244 | MALO | 12 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA LUNES 24-11 EN BPE /OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 8 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.042 | LLave francesa 8 pulgadas |  | VA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 3 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.170 | Caiman 7" |  | VA |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | REGULAR | Z.C.06.13.02.018 | Flexometro 10 mts |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191-45244 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR INDICA ENTREGA LUNES 24-11 EN BPE /OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 6 | un | BUENO | C.30.01.08.397 | Tizador |  | VA |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 8 | un | BUENO | C.06.03.04.038 | Lima media caña |  | VA |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45208 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 174918 SERVIREP PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 12 | un | BUENO | C.06.02.07.170 | Perillero 2 o 3mm Paleta |  | VA |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.06.04.03.052 | Juego llaves allen milimetrica de 1.3 a 10mm |  | VA |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 6 | un | BUENO | C.06.02.08.344 | Juego llaves allen pulgada 1/16" a 3/8" |  | VA |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45191 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC 174882 FERTEC PARA APROB.//EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 1 | un | MALO |  | Taladro pedestal |  | VA |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45325 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | LLEGADA MANDRIL MIERCOLES 26-11 // EN GESTION DE COMPRA MANDRIL PARA HABILITAR TALADRO // REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
32 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 6 | un | BUENO | S.C.06.02.10.117 | Taladro inalambrico C/Percusion de 13mm |  | VA |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45230 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | OC N 174960 F. NUEVA PARA APROB.// EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
33 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 2 | un | BUENO |  | Impresora EPSON I3210 |  | JM |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-19 | 45200 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC 174890 TECNOMAS 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
33 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-12 | SEM46-2025 | 2 | un | ALTA |  | Engrapadora |  | VA |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
72 | P-4127 GASMAR |  | 2025-11-11 | SEM46-2025 | 200 | un | BUENO |  | HORIZONTAL EN U 0,73 MTS |  | VC |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45225 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | RETIRA PROYECTO 20,11,25 // OC 174603EMITIDA A LA ESPERA DE HORA DE RETIRO DE LAYHER | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
72 | P-4127 GASMAR |  | 2025-11-11 | SEM46-2025 | 50 | un | BUENO |  | HORIZONTAL 0,73 MTS |  | VC |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45225 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | RETIRA PROYECTO 20,11,25 // OC 174603EMITIDA A LA ESPERA DE HORA DE RETIRO DE LAYHER | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
72 | P-4127 GASMAR |  | 2025-11-11 | SEM46-2025 | 80 | un | BUENO |  | HORIZONTAL EN U 1,09 MTS |  | VC |  |  |  | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45225 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | RETIRA PROYECTO 20,11,25 // OC 174603EMITIDA A LA ESPERA DE HORA DE RETIRO DE LAYHER | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
72 | P-4127 GASMAR |  | 2025-11-11 | SEM46-2025 | 30 | un | BUENO |  | HORIZONTAL 1,09 MTS |  | VC |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45225 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | RETIRA PROYECTO 20,11,25 // OC 174603EMITIDA A LA ESPERA DE HORA DE RETIRO DE LAYHER | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
72 | P-4127 GASMAR |  | 2025-11-11 | SEM46-2025 | 10 | un | BUENO |  | MENSULA 0,39 MTS |  | VC |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45225 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | RETIRA PROYECTO 20,11,25 // OC 174603EMITIDA A LA ESPERA DE HORA DE RETIRO DE LAYHER | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
72 | P-4127 GASMAR |  | 2025-11-11 | SEM46-2025 | 10 | un | BUENO |  | MENSULA 0,73 |  | VC |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-11-20 | 45225 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PENDIENTE RESPUESTA POR MEDIDA DE MENSULA- SIN STOCK MENSULA 0.73 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
72 | P-4127 GASMAR |  | 2025-11-11 | SEM46-2025 | 150 | un | BUENO |  | GRAPA ORTOGONAL 22 MM |  | VC |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45225 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | RETIRA PROYECTO 20,11,25 // OC 174603EMITIDA A LA ESPERA DE HORA DE RETIRO DE LAYHER | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
34 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-14 | SEM46-2025 | 1 | un | MUY BUENO | S.P.04.04.01.011 | Smart TV LED 50 UHD 4K | [5 empty] | 0 | 200 | 1 | 199 | 0.5% | 2025-11-19 | 45201 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | OC N 174957 HITES PARA APROB. | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
34 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-14 | SEM46-2025 | 1 | un | ALTA |  | Mueble Metálico tipo Storage – 2 puertas (185X90X40) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
34 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-14 | SEM46-2025 | 2 | un | MUY BUENO | S.C.12.02.03.003 | Cajonera Móvil de 3 Cajones | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-14 | 45198 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN GESTION DE COMPRA, 19.11 SE DESPACHA // REVISION BPE | SEM46-2025 10/11/2025 Al 16/11/2025
72 | P-4127 GASMAR |  | 2025-11-11 | SEM46-2025 | 200 | un | BUENO |  | RODAPIES 2,57 MTS |  | VC |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45225 | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | RETIRA PROYECTO 20,11,25 // OC 174603EMITIDA A LA ESPERA DE HORA DE RETIRO DE LAYHER | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | UNIDAD MOTRIZ ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-10-15 | XXX | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | MANTENEDOR TECHLAB DESPACHO A BPE 15-10 | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 30 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | BARRERAS DURAS DE SEGURIDAD | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | BUENO |  | FUMIGADORA DE ESPALDA DE 18 LTS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44678 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | ALTA |  | DOBLADORA DE FIERRO MOTORIZADA RANGO HASTA 25 MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 4 | un | BUENO |  | TERMOMETRO INFRARROJO LASER | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-10-10 | XXX | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | PENDIENTE CONFIRMACION DE RETIRO//OC N 172935 SENDAI//REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | REGULAR |  | TERMOMETRO PARA HORMIGON RANGO -40 + 300 C | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44844 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | OC 173003 IMPROTEK APROB | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | BUENO |  | GRIFA 19 MM | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-10-10 | XXX | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | BUENO |  | GRIFA 20 MM | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-10-10 | XXX | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | ALTA |  | CORTADORA DE FIERRO RANGO HASTA 25 MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | BUENO |  | LLANA LISA DE 150 X 300 MM | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | BUENO |  | PLANAS BOTADORAS | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 7 | un | BUENO |  | ESPATULA DE 3 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44662 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | OC 172527 FERTEC PARA APROB.//PROCESO CONFECION CC | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | PLATACHO 1, 2 MTS CON DOS EXTENSIONES | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | PATO LUBRICADOR GRASERO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | 44677 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
3 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | CAMION CON PLUMA DE 15 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-01 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | LLEGADA A BPE JUEVES 02-10 | SEM40-2025 29/09/2025 Al 05/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 20 | un | ALTA |  | MANGUERA DE 3 PULG PARA MOTOBOMBA DE 3 PULG | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | ALTA |  | CAMARAS PARA REVISIÓN DE OBRA (SOLARES) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 4 | un | ALTA |  | BIDONES METALICOS PARA COMBUSTIBLE | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 2 | un | ALTA |  | SOPLETE A GAS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | LISTO PARA RETIRO EN BPE |  | COMPRESOR DE AIRE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-09-25 | XXX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM39-2025 22/09/2025 Al 28/09/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 5 | un | MALO |  | TECLE CADENA 2 TN | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-10-16 | 44844-45121 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHO A MANTENCION 02 UNIDADES 22-10 A LA ESPERA DE COTIZACION//BPE DISPONE DE 03 UNIDADES | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 3 | un | ALTA |  | GENERADOR 15 KVA (INSTALACIÓN DE FAENA PEQUEÑA) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
4 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 50 | un | ALTA |  | EQUIPO TEST DE DROGAS (NARCOTEST) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-10-08 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | DESESTIMADO POR OBRA | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
2c | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK MATIAS QUINTANA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-10 | 44725 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
2c | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK LEANDRO DIAZ | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-13 | 44751 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
2c | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK FABIAN ALBORNOZ | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-13 | 44751 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
2c | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK KARINA MEJIAS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-13 | 44751 | BUENO | 5 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM42-2025 13/10/2025 Al 19/10/2025
2c | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-08 | SEM41-2025 | 1 | un | BUENO |  | NOTEBOOK CESAR MANRIQUEZ | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-10-08 | 44693 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM41-2025 06/10/2025 Al 12/10/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | VERTICAL CON ESPIGA h 1,0 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | VERTICAL CON ESPIGA h 2,0 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | HORIZONTAL 0,73 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | HORIZONTAL 1,09 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 100 | un | MUY BUENO |  | HORIZONTAL 2,57 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | HORIZONTAL U 0,73 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.06.13.01.018 | Tripode eléctrico (Estacion de trabajo) | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE REALIZARA DESPACHO 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 4 | un | BUENO | P.02.03.03.007 | Pizarra blanca acrilica 120x80cm | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-21 | 45253 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | OBRA PENDIENTE RETIRO //OC N 175108 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.08.980 | Juego de dados cuadrante 3/8 (8 a 22mm) con chicharra y accesorios | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-25 | 45290 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/ OC N 175289 MARSELLA /EN PROCESO DE COMPRA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.474 | Juego De Dados Largos Bahco Toma 1/4 En Caja 25 Piezas (SL25L) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-25 | 45295 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DESPACHO 21-11/ COMPRADOS EN FERRETERIA LA HERRRAMIENTA 25-11/EN PROCESO DE COMPRA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 6 | un | BUENO |  | Juego de alicates dielectricos (Cortante, punta, alicate universal) | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-11-20 | XXX | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHO POR PORVEEDOR 20-11 /OC N 175079 F. NUEVA PARA APROB. | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.13.02.063 | Escuadra talon de 6" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE REALIZARA DESPACHO 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 5 | un | BUENO |  | Cuchillo cartonero retractil | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-20 | XXX | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHO POR PORVEEDOR 20-11 /OC N 175079 F. NUEVA PARA APROB. | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 5 | un | BUENO | Z.C.06.11.03.018 | Martillo de peña 2.5 LB | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE REALIZARA DESPACHO 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.399 | Flexometro de 5 mts | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45234 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175106 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 5 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.007 | Marco de sierra bahco | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE REALIZARA DESPACHO 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 12 | un | BUENO |  | Radio Transmisor Portátiles Walkie Talkie | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-19 | xxxx | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.06.03.02.006 | Corta Cable manual hasta 500 mm² (cortachurro) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE REALIZARA DESPACHO 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 5 | un | BUENO | S.C.06.02.13.077 | Ferrulera prensa terminal De las mismas ya enviadas cambio por malas | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | OC N 174963 SERVIREP PAR APROB. | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 1 | un | BUENO | C.06.02.07.250 | Juego de atornilladores dielectricos | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.02.08.120 | LLAVES DE PUNTA CORONA DE 60MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE REALIZARA DESPACHO 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.08.08.02.024 | Taladro percutor toma SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45234 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175106 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.07.769 | Llave de cadena 1"-6" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE REALIZARA DESPACHO 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | Esmeril 4"1/2 electrico | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 45213 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC 1748961 MARSELLA PARA APROB. | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
89 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 4 | un | BUENO | P.04.01.05.010 | Martillo picasal | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 45197 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | BPE REALIZARA DESPACHO 18-11 | SEM47-2025 17/11/2025 Al 23/11/2025
35 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 11 | un | BUENO |  | Lockers Metálicos 5 cuerpos 10 Puertas | [5 empty] | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45279 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | SE RETIRARA LUNES 24-11//OC N 174999 MUNDO LOCKERS APROBADA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
36 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-18 | SEM47-2025 | 25 | un | BUENO |  | Lockers Metálicos 5 cuerpos 10 Puertas | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45279 | BUENO | 6 | ENTREGADO |  | SE RETIRARA LUNES 24-11//OC N 174999 MUNDO LOCKERS APROBADA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | HORIZONTAL U 1,09 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 25 | un | MUY BUENO |  | DIAGONAL 2,57 M | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 25 | un | MUY BUENO |  | PLATAFORMA DE ACERO 032m X 2,57m | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 12 | un | MUY BUENO |  | PLATAFORMA ROBUSTA C/ESCALERA 2,57 M | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | BASE REGULABLE 0,60 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 8 | un | MUY BUENO |  | RUEDA 1000KG BASE REGULABLE | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 10 | un | MUY BUENO |  | COLLARIN ALTO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 25 | un | MUY BUENO |  | RODAPIE 0,73 M | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 25 | un | MUY BUENO |  | RODAPIE 1,09 M | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | RODAPIE 2.57 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 10 | un | MUY BUENO |  | MENSULA 0,73 M | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 20 | un | MUY BUENO |  | RIGIDIZADOR VERTICAL 0,58 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | GRAPA ORTOGONAL 22MM | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 50 | un | MUY BUENO |  | GRAPA GIRATORIA 22MM | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
6 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-10-30 | SEM44-2025 | 10 | un | MUY BUENO |  | ROSETA ALLROUND | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-07 | 45076 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO 05/11OC N 174080 LAYHER PARA APROBACION | SEM45-2025 03/11/2025 Al 09/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 100 | un | BUENO |  | VERTICAL CON ESPIGA h 2,0 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | HORIZONTAL 0,73 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | HORIZONTAL 1,09 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 250 | un | BUENO |  | HORIZONTAL 2,57 M | [5 empty] | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | HORIZONTAL U 0,73 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | HORIZONTAL U 1,09 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
90 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-24 | SEM48-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.02.09.086 | PLANA TIPO LENGUETAS DE 6'' | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-28 | 45323 | BUENO | 4 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR EN OBRA/OC N 175401 ROLLE PARA APROB.//REVISAR BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
90 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-24 | SEM48-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.11.09.034 | PLANA PUNTA RECTANGULAR DE 7'' | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-01 | 45357 | BUENO | 7 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE FIRMA POR JFO/OC N 175400 SODIMAC PARA APROB.//REVISAR BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
90 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-24 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.07.03.19.035 | LAUCHA PASACABLES ACERADA 4MM (100MTS) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-25 | 45254 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISAR BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
90 | P-4166 ESMAX |  | 2025-11-24 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.656 | LAUCHA PASACABLES ACERADA 4MM (50MTS) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-25 | 45254 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISAR BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
37 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-24 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO |  | HORNO DE SOLDADURA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45325 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE/REVISAR BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
37 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-24 | SEM48-2025 | 12 | un | BUENO |  | CUERPOS LATERALES | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45326 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE/REVISAR BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
37 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-24 | SEM48-2025 | 72 | un | BUENO |  | HORIZONTAL | [5 empty] | 0 | 72 | 72 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45326 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE/REVISAR BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
37 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-24 | SEM48-2025 | 72 | un | BUENO |  | BANDEJAS | [5 empty] | 0 | 72 | 72 | 0 | 100% | 2025-11-24 | 45326 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE PARA RETIRO EN BPE/REVISAR BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
37 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Vertical de acero con espiga insertada 0,5 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-26 | XXX | BUENO | 1 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Vertical 0,50 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | MALO |  | Vertical 1,00 m | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45420-45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 28 | un | MALO |  | Vertical 1,50 m | [5 empty] | 0 | 28 | 28 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 200 | un | MALO |  | Vertical 2,00 m | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45420 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Vertical 1,00 m s/espiga - BPE/L | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45420-45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Grapa roseta WS 22 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Rigidizador vertical 0,50 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Base collarin - bpe/L | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45420-45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Horizontal 0,39 m - LW | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Horizontal 0,73 m - LW | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Horizontal 1,09 m - LW - BPE | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Horizontal 1,57 m - LW | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Horizontal 2,07 m - LW - Bpe/L | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 200 | un | BUENO |  | Horizontal 2,57 m - LW | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 200 | un | MALO |  | Horizontal 3,07 m - LW | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Tubo 0,50 m - acero - bpe | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Tubo 1,00 m - acero - bpe | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | MALO |  | Horizontal U 0,45 m - LW T14 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-06 | XXX | MALO | 42 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Horizontal U 0,73 m - LW T14 - BPE | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Horizontal U 1,09 m - LW T14 - BPE | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Horizontal U 1,57 m - LW reforzado T14 - BPE | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Horizontal U 2,07 m - LW reforzado T14 - BPE | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Horizontal U 2,57 m - LW reforzado T14 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Horizontal U 3,07 m - LW reforzado T14 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | MALO |  | Horizontal U plataforma - plataforma 0,32 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | MALO |  | Horizontal U plataforma / plataforma 0,64 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Horizontal U plataforma - plataforma 0,96 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 2,57 - L 3,18 m | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 3,07 - L 3,58 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-06 | XXX | MALO | 42 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Plataforma p/ ajuste 0,19 x 0,73 m - Acero | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | Proveedor sin Stock REV Martes 16-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Plataforma p/ ajuste 0,19 x 1,09 m - Acero | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | Proveedor sin Stock REV Martes 16-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Plataforma p/ ajuste 0,19 x 2,57 m - Acero | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Plataforma p/ ajuste 0,19 x 3,07 m - Acero | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 60 | un | BUENO |  | BE U-PLATAFORMA DE ACERO LW 0.73 X 0.32 M | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 60 | un | BUENO |  | BE U-PLATAFORMA DE ACERO LW 1.09 X 0.32 M | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | MALO |  | Plataforma 0,32 x 1,57 m - Acero LW + BPE/L | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Plataforma 0,32 x 2,07 m - Acero LW - BPE | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 60 | un | BUENO |  | Plataforma 0,32 x 2,57 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 60 | un | BUENO |  | Plataforma 0,32 x 3,07 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 40 | un | BUENO |  | Plataforma robust c/ escalerilla 2,57 m - BPE/L | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45420-45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Plataforma robust c/ escalerilla 3,07 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Plat. cubrejunta plana 0,32 x 0,73 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-06 | XXX | MALO | 42 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Plat. cubrejunta plana 0,32 x 1,09 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-06 | XXX | MALO | 42 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Rodapie Allround 0,73 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Rodapie 1,09 m - BPE | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Rodapie 1,57 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 20 | un | BUENO |  | Rodapie 2,07 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Rodapie 2,57 m - BPE | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | MALO |  | Rodapie 3,07 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-06 | XXX | MALO | 42 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | MALO |  | Doble cabezal Allround - LW | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Grapa ortogonal - WS 22 - BPE/L | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45420-45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Grapa giratoria - WS 22 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | MALO |  | Mensula 0,39 m - LW | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45420-45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2025-12-18 | Proveedor sin Stock REV Martes 16-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Mensula 0,73 m - LW | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | eNTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 50 | un | BUENO |  | Mensula 1,09 m - LW BPE/L | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45420-45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | MALO |  | Espiga p/ viga U 2 bulon incl. | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45534 | MALO | 23 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | MALO |  | Espiga c/ media grapa p/ tubo D=48 mm WS 22 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45420 | MALO | 14 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | BUENO |  | Base regulable 0,60 m - husillo rojo - BPE | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 45344 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 4 | un | MALO |  | Polea con freno | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-16 | 45517 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | MALO |  | Cuerda polea con freno 40m. | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-16 | 45517 | MALO | 21 | ENTREGADO |  | ENTREGA DE UNDS. PEND MARTES 16-12//ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 100 | un | MALO |  | Grapa de descuelgue para viga en "I". Carga permitida: 3,6 kN vertical al eje del tubo. 22 WAF ***** | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 45462 | MALO | 14 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
38 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-25 | SEM48-2025 | 4 | un | MALO |  | Escalera de aluminio para grapar | [5 empty] | 0 | 4 | 20 | -16 | 100% | 2025-11-25 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | Pendiente Provedor | REVISION VIABILIDAD POR OBRA POR PENDIENTE SUMINISTRO STOCK PROVEEDOR // Proveedor sin Stock REV Lunes 22-12-25 // PENDIENTE ENTREGA FECHA PROVEEDOR // ENTREGA 09-12-25 // COTIZACION EN LAYHER 25/11 | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 10 | un | BUENO |  | VIGA PUENTE 2,57 M | [5 empty] | 0 | 10 | 1 | 9 | 10% | 2025-11-25 | 45306 | REGULAR | 8 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 20 | un | BUENO |  | DIAGONAL 0,73 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 20 | un | BUENO |  | DIAGONAL 1,09 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 40 | un | BUENO |  | DIAGONAL 2,57 M | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 20 | un | BUENO |  | PLATAFORMA DE ACERO 032 m X 0,73m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 20 | un | BUENO |  | PLATAFORMA DE ACERO 032m X 1,09m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | PLATAFORMA DE ACERO 032m X 2,57m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 15 | un | BUENO |  | PLATAFORMA DE ACERO 0,19m X 2,57m | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 15 | un | BUENO |  | PLATAFORMA ROBUSTA C/ESCALERA 2,57 M | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | BASE REGULABLE 0,60 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 8 | un | BUENO |  | RUEDA 1000KG BASE REGULABLE | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 60 | un | BUENO |  | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 10 | un | BUENO |  | COLLARIN ALTO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 25 | un | BUENO |  | RODAPIE 0,73 M | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 25 | un | BUENO |  | RODAPIE 1,09 M | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | RODAPIE 2.57 M | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 10 | un | BUENO |  | MENSULA 0,73 M | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 10 | un | BUENO |  | MENSULA 1,09 M | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | GRAPA ORTOGONAL 22MM | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | GRAPA GIRATORIA 22MM | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 20 | un | BUENO |  | ROSETA ALLROUND | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 20 | un | BUENO |  | ESPIGA PARA TUBO | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | TUBO ACERO GALVANIZADO D 48X4MM 0,50 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | DOBLE CABEZA | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45296 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 50 | un | BUENO |  | TUBO ACERO GALVANIZADO D 48X4MM 1,00 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45306 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | RETIRO PROGRAMADO PARA JUEVES 27-11 // OC 175078 LAYHER APROB | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
10 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-17 | SEM47-2025 | 2 | un | BUENO |  | PASTECA CON FRENO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45297 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE- SE DESPACHARAN CON LISTADO DE ANDAMIOS | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
9 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-18 | SEM47-2025 | 40 | un | REGULAR |  | FLEXOMETRO 10 MTS | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-11-27 | XXX | REGULAR | 9 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHO 27-11/OC N 175228 F. NUEVA PARA APROB.//EN PROCESO DE COMPRA | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
11 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-18 | SEM47-2025 | 1 | un | REGULAR |  | ROSCADORA NIPLERA ELECTRICA 1/2 A 4" NPT | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-28 | XXX | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | PROVEEDOR DESPACHARA 27-11/ENVIADO A MANTENCION 19-11 A TECHLAB OT 4841774 // COTIZA VALOR | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
39 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO |  | BETONERA 350 KG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-26 | xxx | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
27 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-11-27 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.07.03.06.012 | TABLERO DE FUERZA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45349 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
27 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-11-27 | SEM48-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.07.03.06.012 | TABLERO DE FAENA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45349 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
27 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-11-27 | SEM48-2025 | 2 | un | BUENO | C.04.03.04.003 | LOCKERS METALICO 3 CUERPOS 9 PUERTAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-11-27 | 45349 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
27 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-11-27 | SEM48-2025 | 10 | un | ALTA |  | SILLAS DE OFICINA SALA DE REUNION (VISITA ) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-11-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
40 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 3 | un | MALO | S.P.04.02.08.006 | CONGELADORA 300LTS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-22 | 45556 | MALO | 26 | ENTREGADO | 2025-12-23 | PROVEEDOR CAMBIO FECHA ENTREGA 23-12//ENTREGA 3 UNDS. 19-12-25 // ENTREGA DIP. 1 PROV. COMPRA EN LINEA ENTREGA 17-12-25// PENDIENTE COT. PROVEEDOR COMPRA DIRECTA // DISPONIBLE EN BPE 1UN/ COTIZAR 2 UN | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 5 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.023 | JUEGO ATORNILLADORES DE MEDIDAS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 5 | un | BUENO | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8" 1000V | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE PUNTA AISLADO 8" 1000V | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE AISLADO 8" 1000V | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 5 | un | BUENO | C.06.02.07.274 | LLAVE AJUSTABLE 8" AISLADO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 5 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.170 | ALICATE CAIMAN 8" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.08.367 | JUEGO DE LLAVES ALEN (2-12MM) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.02.07.276 | ALICATE PELACABLE AUTOMATICO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45430 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 175776 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.08.644 | JUEGO DE DADOS 5MM-19MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.13.02.018 | FLEXOMETRO 10 MTS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
41 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 10 | un | BUENO | P.01.01.06.001 | CUCHILLOS CARTONEROS METALICOS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45430 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 175776 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
42 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 45 | un | BUENO | C.06.02.07.800 | martillo trinquete | [5 empty] | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
42 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 50 | un | BUENO | C.30.01.08.663 | llave carraca 19/22 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385-45415 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
42 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 40 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.083 | alicate | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
42 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 100 | un | REGULAR |  | nivel torpedo con imán | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-15 | XXX | MALO | 14 | ENTREGADO |  | ENTREGA PROV. LUNES 15-12-25 // OC N 175769 FERTEC PARA APROB. // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
43 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 60 | un | MALO | S.P.04.03.06.005 | Radio comunicación con 6 canales habilitados completas | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45391-45584 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2025-12-24 | OC N 176637 TELNEX PARA APROB.//PDQ PEND ENTREGA 11 UND POR PERDIDA // RECEPCION DE 44 UND. LUNES 15-12 // OC N 175971 TELNEX PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
28 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 1 | un | MALO | S.C.07.03.04.107 | Termómetro-Higrómetro portátil Referencia (veto): A6030411 Rango temperatura: -20 + 60 °C | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-19 | XXX | MALO | 18 | ENTREGADO | 2025-12-19 | EN RETIRO 18-12//ENVIADO A MANTENCION 03-12 SERVICIO DE METROLOGIA INTEGRAL N° DE OT 8866 9746 9478 GTR PUMA N° 45359 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
28 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 1 | un | MALO | S.C.09.01.10.026 | Medidor de espesor de pelicula de pintura seca elcometer, con certificado de calibración | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-19 | XXX | MALO | 18 | ENTREGADO | 2025-12-19 | EN RETIRO 18-12//ENVIADO A MANTENCION 03-12 SERVICIO DE METROLOGIA INTEGRAL N° DE OT 8866 9746 9478 GTR PUMA N° 45359 | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
28 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-12-01 | SEM49-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.07.03.04.097 | Inclinómetro digital base magnetica Referencia(veto): E5023014 Rango: 4 – 90°, Exactitud: 0,2° | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-11 | 45451 | REGULAR | 10 | ENTREGADO |  | EN CERTIFICACION DESDE 04-12-25// COMPRADO // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
44 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-02 | SEM49-2025 | 4 | un | MALO |  | Maquina soldadora MIG completa | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-29 | XXX | MALO | 27 | ENTREGADO | 2025-12-23 | OC 176645 SERMAIND PEND APROB //OC 176558 AB ARRIENDO //LLEGADA A BPE 24-12//EN TRASLADO 3 EQUIPOS DEV ESMAX // EN PROCESO DE EVALUACION PARA ARRIENDO // 3 COTIZACION // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
45 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-02 | SEM49-2025 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.397 | Tizadores | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 02-12 | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
45 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-02 | SEM49-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.03.06.003 | Escuadras Metalicas | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 02-12 | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
45 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-02 | SEM49-2025 | 8 | un | BUENO | C.30.01.08.360 | Serrucho de Mano | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 02-12 | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
45 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-02 | SEM49-2025 | 6 | un | BUENO | C.30.01.08.407 | Plomos 400gr | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 02-12 | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
45 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-02 | SEM49-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.13.02.039 | Martillos Carpinteros | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 02-12 | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
45 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-02 | SEM49-2025 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.596 | Alicate Enfierrador | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45385 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 175769 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
45 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-02 | SEM49-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.13.02.067 | Nivel de Mano de 60cm | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-02 | 45373 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 02-12 | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
29 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-12-04 | SEM49-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.10.134 | ROTO MARTILLO SDS MAX 10 kilos | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45370 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
29 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-12-04 | SEM49-2025 | 2 | un | BUENO | C.06.02.10.050 | BUJARDA TOMA SDS MAX | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45370 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
29 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-12-04 | SEM49-2025 | 1 | un | BUENO | Z.C.03.01.08.009 | ENZUNCHADORA DE 1/2" METAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-04 | 45370 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
30 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-12-04 | SEM49-2025 | 2 | un | BUENO | C.03.01.13.019 | ROLDANA 2 ton. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-04 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM49-2025 01/12/2025 Al 07/12/2025
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 3 | un | BUENO |  | ALICATE APRETA TERMINAL TRINQUETE | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-11-26 | 453454 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM48-2025 24/11/2025 Al 30/11/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 1 | un | BUENO | C.06.02.09.106 | PLATACHO AVIÓN DE ACERO INOXIDABLE 120 CM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45461 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 12-12 REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 3 | un | BUENO | C.06.02.09.106 | MANGO O EXTENSIÓN PARA PLATACHO DE ACERO INOXIDABLE 2M | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45461 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 12-12 REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.08.08.02.024 | ROTOMARTILLO BOSCH GBH 2-24 D 820W 220V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45461 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 12-12 REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 6 | un | BUENO |  | LLANA DE ACERO TEMPLADO 180X300 HELA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45529 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHO MARTES 16-12-25 // DE ENTREGA/OC N 176177 ROLLE PARA APROB.//REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 6 | un | REGULAR | C.06.11.09.034 | PLANA PUNTA RECTANGULAR 7 202 HELA | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-12-19 | 45547 | REGULAR | 10 | ENTREGADO | 2025-12-24 | DESPACHA 22-12-PROVEEDOR NO DESPACHO// OC N 176165 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 10 | un | REGULAR | C.06.03.04.013 | FLEXOMETRO 8 METROS INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-19 | 45547 | REGULAR | 10 | ENTREGADO | 2025-12-24 | DESPACHA 22-12-PROVEEDOR NO DESPACHO// OC N 176165 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 6 | un | BUENO | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO ACERO 40 CM | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45505 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHO MARTES 16-12-25 // OC N 176178 VILLAR PARA APROB.//REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 1 | un | BUENO | C.06.13.02.089 | PIE DE METRO VERNIER CALIBRE ANALÓGICO150MM 6'' 0.05 MM 1 128'' 530-104 MITUTOYO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45461 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 12-12 REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 3 | un | REGULAR |  | ALICATE PUNTA dielectrico | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-19 | XXX | REGULAR | 10 | ENTREGADO | 2025-12-18 | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR// OC N 176165 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 3 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE FRANCESA 12 PULGADAS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45461 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 12-12 REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 3 | un | REGULAR |  | NIVEL DE TORPEDO MAGNETICO DE 8'' | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-19 | XXX | REGULAR | 10 | ENTREGADO | 2025-12-18 | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR// OC N 176165 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 3 | un | BUENO | C.30.01.08.407 | PLOMO CARPINTERO | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45461 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 12-12 REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.30.01.08.194 | JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA MILIMETRICAS DE 7 A 21MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45505 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHO MARTES 16-12-25 // OC N 176178 VILLAR PARA APROB.//REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 3 | un | BUENO | C.06.03.04.038 | LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 8'' | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45461 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | BPE DESPACHARA 12-12 REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 2 | un | REGULAR |  | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESICION | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-19 | XXX | REGULAR | 10 | ENTREGADO | 2025-12-18 | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR// OC N 176165 FERTEC PARA APROB.//REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
91 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 4 | un | BUENO | C.06.02.07.250 | SET DESTORNILLADORES AISLADOS 7 PCS YT-2828 -YATO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-12 | 45505 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | DESPACHO MARTES 16-12-25 // OC N 176178 VILLAR PARA APROB.//REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
47 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.08.08.02.029 | terraja en pulgada NPT DE 1/2" A a 2" con peine de repuesto para 3/4" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-10 | 45484 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 09-12 //REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
47 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 4 | un | BUENO | S.C.21.03.06.052 | curvadora manual | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-10 | 45484 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 09-12 //REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
47 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 2 | un | BUENO | S.C.06.03.03.135 | porta carrete regulable con EJE ( dos juegos) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-10 | 45484 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 09-12 //REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
47 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 1 | un | BUENO |  | porta carrete 5 toneladas CON EJE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-16 | 45526 | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND. RESP. OBRA | PENDIENTE DE CONFIRMACION POR OBRA // REVISION BPE // HIDRAULICA | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
47 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 27 | un | BUENO |  | polin para cableado | [5 empty] | 0 | 27 | 27 | 0 | 100% | 2025-12-16 | 45526 | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND. RESP. OBRA | ESPERANDO RESPUESTA POR DEV. DE OBRAS CENTINELA // REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
47 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-09 | SEM50-2025 | 2 | un | REGULAR |  | curvadora hidraulica | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-23 | 45582 | MALO | 14 | ENTREGADO | 2025-12-24 | PROVEEDOR DESPACHÓ 23-12//OC 176543 VILLAR PEND APROBA // EN PROCESO DE COMPRA//REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
49 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-10 | SEM50-2025 | 3 | un | MALO |  | Maquina de soldar Mig con cabezal, pistola y fuente de poder | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-29 | XXX | MALO | 19 | ENTREGADO | 2025-12-24 | OC 176558 AB ARRIENDO //LLEGADA A BPE 24-12//EN TRASLADO 3 EQUIPOS DEV ESMAX // EN PROCESO DE EVALUACION PARA ARRIENDO // 3 COTIZACION // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
49 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-10 | SEM50-2025 | 10 | un | BUENO | C.06.02.08.033 | Llave cola 5/8" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-10 | 45484 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 10-12/REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
49 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-10 | SEM50-2025 | 20 | un | BUENO | Z.C.06.02.08.109 | Llave punta y corona 5/8" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-10 | 45484 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 10-12/REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
49 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-10 | SEM50-2025 | 20 | un | BUENO | Z.c.06.02.08.051 | Llave punta y corona 1/2" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-10 | 45484 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE 10-12/REVISION BPE | SEM50-2025 08/12/2025 Al 14/12/2025
49 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-10 | SEM50-2025 | 2 | un | REGULAR | S.C.30.01.08.533 | Llave impacto cuadrante 3/4" electrica | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-24 | 45587 | MALO | 14 | ENTREGADO | 2025-12-24 | PROVEEDOR DESPACHÓ 24-12// OC ENVIADA 18-12 //OC 176423 MARSELLA APROB | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
49 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-10 | SEM50-2025 | 10 | un | BUENO |  | Dado de impacto 5/8" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-16 | 45526 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND. RESP. OBRA | PENDIENTE DE CONFIRMACION POR OBRA//REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
49 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-10 | SEM50-2025 | 10 | un | BUENO |  | Dado de impacto 1/2" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-16 | 45526 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND. RESP. OBRA | PENDIENTE DE CONFIRMACION POR OBRA//REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
49 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-10 | SEM50-2025 | 3 | un | BUENO |  | Cilindro de gas | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-17 | 45524 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2025-12-17 | DISPONIBLE PARA VENTA EN BPE , 2 UNIDADES // REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
51 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-15 | SEM51-2025 | 12 | un | ALTA |  | Extractor Aire Industrial diámetro 500 mm + Ducto Flexible 10mts | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-15 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
50 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 2 | un | BUENO |  | Cajonera | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45533 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
50 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 4 | un | BUENO |  | Sillas ejecutiva | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45533 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
50 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 3 | un | BUENO |  | Monitor 19" | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-23 | 45563 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2025-12-24 | EN REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
50 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 3 | un | BUENO |  | Sillón Ejecutivo (Nuevos - Buena Calidad) | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 45533 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
92 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-15 | SEM51-2025 | 2 | un | MALO |  | DADOS LARGOS 3/8 + CHICHARRA JUEGO 8 A 19MM. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | MALO | 16 | ENTREGADO | 2025-12-29 | EN PROCESO DE OC PARA COMPRA 29-12 | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
92 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-15 | SEM51-2025 | 10 | un | REGULAR | Z.C.06.13.02.022 | FLEXOMETRO 5M | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-23 | 45583 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | PEND COMPRA | SE PROGRAMO DESPACHO PARA 31-12 // OC 176543 VILLAR PEND APROBA // EN PROCESO DE COMPRA//REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
92 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-15 | SEM51-2025 | 8 | un | MALO |  | FLEXOMETRO 8M | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | MALO | 16 | ENTREGADO | 2025-12-23 | SE PROGRAMO DESPACHO PARA 31-12 //OC ENVIADA 19-12 PEND DESPACHO PROVEEDOR //OC 176520 FERTEC PEND APROB | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
92 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-15 | SEM51-2025 | 8 | un | MALO |  | CARRETILLAS CONCRETERAS COMPLETAS CON RUEDAS | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-12-15 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2025-12-23 | PEND RETIRO POR OBRA //OC 176518 SODIMAC PEND APROB | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
92 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-15 | SEM51-2025 | 10 | un | MALO |  | MARTILLOS 24 ONZAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | MALO | 16 | ENTREGADO | 2025-12-23 | SE PROGRAMO DESPACHO PARA 31-12 //OC ENVIADA 19-12 PEND DESPACHO PROVEEDOR //OC 176520 FERTEC PEND APROB | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
92 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-15 | SEM51-2025 | 5 | un | MALO |  | COMBOS DE 5 LIBRAS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | MALO | 16 | ENTREGADO | 2025-12-23 | SE PROGRAMO DESPACHO PARA 31-12 //OC ENVIADA 19-12 PEND DESPACHO PROVEEDOR //OC 176520 FERTEC PEND APROB | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
92 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-15 | SEM51-2025 | 10 | un | MALO |  | ALICATES CORRIENTES 8 pulgadas | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | MALO | 16 | ENTREGADO | 2025-12-23 | SE PROGRAMO DESPACHO PARA 31-12 //OC ENVIADA 19-12 PEND DESPACHO PROVEEDOR //OC 176520 FERTEC PEND APROB | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
53 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-16 | SEM51-2025 | 1 | un | ALTA |  | GENERADOR 12 Kva con bandeja antiderrame y Jaula | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | REV BPE | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
54 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 2 | un | BUENO |  | NIVEL PRECISION 200 MM./0,05 mm x mt | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-23 | XXX | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2025-12-29 | OC 176620 VILLAR DESPACHO 23-12// CONSULTA CON OBRA POR CERTIFICACION //REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
54 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 2 | un | BUENO |  | PIE DE METRO 8" (001"-0.02 MM.) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-23 | 45582 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2025-12-29 | PROVEEDOR DESPACHÓ 23-12//OC 176543 VILLAR PEND APROBA // EN PROCESO DE COMPRA//REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
54 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 2 | un | BUENO |  | ESCUADRA UNIVERSAL 12" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-23 | 45582 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2025-12-29 | PROVEEDOR DESPACHÓ 23-12//OC 176543 VILLAR PEND APROBA // EN PROCESO DE COMPRA//REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
54 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 4 | un | BUENO |  | FEELER MILIMETRICO 8 H, LARGO 100 MM. DE 0.05 A 0.50 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-23 | 45582 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2025-12-29 | PROVEEDOR DESPACHÓ 23-12//OC 176543 VILLAR PEND APROBA // EN PROCESO DE COMPRA//REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
54 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 6 | un | BUENO |  | FEELER MILIMETRICO 20 H, LARGO 100 MM. DE 0.05 A 1.00 MM. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-12-23 | 45582 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2025-12-29 | PROVEEDOR DESPACHÓ 23-12//OC 176543 VILLAR PEND APROBA // EN PROCESO DE COMPRA//REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
54 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 6 | un | BUENO |  | FEELER COMBINADO 20H, LARGO 200 MM. DE 0.05 A 1.00 MM | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2025-12-23 | 45582 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2025-12-29 | PROVEEDOR DESPACHÓ 23-12//OC 176543 VILLAR PEND APROBA // EN PROCESO DE COMPRA//REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
54 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 2 | un | BUENO | Z.C.06.14.01.023 | BASE MAGNETICA AJUSTE FINO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-24 | 45574 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2025-12-29 | DISPONIBLE EN BPE// CONSULTA CON OBRA POR CERTIFICACION //REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
54 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 4 | un | BUENO |  | RELOJ COMPARADOR 0.01 MM. RANGO 5 MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-23 | XXX | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2025-12-29 | OC 176620 VILLAR DESPACHÓ 23-12// CONSULTA CON OBRA POR CERTIFICACION //REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
55 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 1 | un | MALO |  | TALADRO MAGNETICO HORIZONTAL | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-30 | 45641 | MALO | 13 | ENTREGADO | 2025-12-29 | LLEGADA ESTIMADA A BPE LUNES 31-12 //TECHLAB DESPACHO A BPE 23-12 | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
55 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-17 | SEM51-2025 | 2 | un | MALO |  | TALADRO MAGNETICO VERTICAL BOSH CON MANDRIL | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-30 | 45641 | MALO | 13 | ENTREGADO | 2025-12-29 | LLEGADA ESTIMADA A BPE LUNES 31-12 //TECHLAB DESPACHO A BPE 23-12 | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 20 | un | MALO |  | Rueda 1000 D=200 mm T12 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 300 | un | MALO |  | Horizontal 0,73 m - LW | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45657 | MALO | 19 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 200 | un | MALO |  | Horizontal 1,09 m - LW | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 100 | un | MALO |  | Horizontal 1,57 m - LW | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45657 | MALO | 19 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 100 | un | MALO |  | Horizontal 2,07 m - LW | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 600 | un | MALO |  | Horizontal 2,57 m - LW | [5 empty] | 0 | 600 | 600 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 200 | un | MALO |  | Horizontal 3,07 m - LW | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 150 | un | MALO |  | Base collarin | [5 empty] | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Rigidizador vertical 0,50 m | [5 empty] | 0 | 50 | 72 | -22 | 100% | 2026-01-06 | 45657 | MALO | 19 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 280 | un | MALO |  | Vertical 1,00 m | [5 empty] | 0 | 280 | 364 | -84 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 56 | un | MALO |  | Vertical 1,50 m | [5 empty] | 0 | 56 | 56 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 392 | un | MALO |  | Vertical 2,00 m | [5 empty] | 0 | 392 | 392 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 56 | un | MALO |  | Vertical 3,00 m | [5 empty] | 0 | 56 | 56 | 0 | 100% | 2026-01-15 | XXX | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | REV ENTREGA 21-01 // CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Vertical 0,50 m s/espiga | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 56 | un | MALO |  | Vertical 2,00 m s/espiga | [5 empty] | 0 | 56 | 56 | 0 | 100% | 2026-01-15 | XXX | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | REV ENTREGA 21-01 // CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 20 | un | MALO |  | Horizontal U plataforma - horizontal 0,32 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 20 | un | MALO |  | Horizontal U plataforma - horizontal 0,64 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 20 | un | MALO |  | Horizontal U plataforma - horizontal 0,96 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | AR Horizontal U 0,38 m - LW 1KK | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 200 | un | MALO |  | Horizontal U 0,73 m - LW T14 | [5 empty] | 0 | 200 | 213 | -13 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 150 | un | MALO |  | Horizontal U 1,09 m - LW T14 | [5 empty] | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Horizontal U 1,57 m - LW reforzado T14 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Horizontal U 2,07 m - LW reforzado T14 | [5 empty] | 0 | 50 | 137 | -87 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Horizontal U 2,57 m - LW reforzado T14 | [5 empty] | 0 | 50 | 64 | -14 | 100% | 2026-01-06 | 45657 | MALO | 19 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Horizontal U 3,07 m - LW reforzado T14 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 100 | un | MALO |  | Rodapie Allround 0,73 m | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 100 | un | MALO |  | Rodapie 1,09 m | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Rodapie 1,57 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Rodapie 2,07 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-15 | XXX | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 150 | un | MALO |  | Rodapie 2,57 m | [5 empty] | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45657 | MALO | 19 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | REV ENTREGA 21-01 // CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 100 | un | MALO |  | Rodapie 3,07 m | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 20 | un | MALO |  | Collarin alto | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 0,73 - L 2,12 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 1,09 - L 2,25 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 1,57 - L 2,49 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 2,07 - L 2,81 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 200 | un | MALO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 2,57 - L 3,18 m | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 3,07 - L 3,58 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 20 | un | MALO |  | Plataforma p/ ajuste 0,19 x 1,57 m - Acero | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 20 | un | MALO |  | Plataforma p/ ajuste 0,19 x 2,07 m - Acero | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Plataforma p/ ajuste 0,19 x 2,57 m - Acero | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 40 | un | MALO |  | Plataforma robust c/ escalerilla 2,57 m | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 60 | un | MALO |  | BE U-PLATAFORMA DE ACERO LW 0.73 X 0.32 M | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 60 | un | MALO |  | BE U-PLATAFORMA DE ACERO LW 1.09 X 0.32 M | [5 empty] | 0 | 60 | 69 | -9 | 100% | 2026-01-06 | 45657 | MALO | 19 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 60 | un | MALO |  | Plataforma 0,32 x 1,57 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 60 | un | MALO |  | Plataforma 0,32 x 2,07 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 480 | un | MALO |  | Plataforma 0,32 x 2,57 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 480 | 480 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 120 | un | MALO |  | Plataforma 0,32 x 3,07 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 100 | un | MALO |  | Base regulable 0,60 m - husillo rojo | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Base regulable 0,60 m p/ superficie inclinada | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-18 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Tubo 0,50 m - acero | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Tubo 1,00 m - acero | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45657 | MALO | 19 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 100 | un | MALO |  | Grapa ortogonal - WS 22 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 50 | un | MALO |  | Vertical 0,50 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45749 | MALO | 28 | ENTREGADO | PEND STOCK PROV | CORDINADO ENTREGA 15-01-26 // PEND PROV 3RA ENTREGA // 2do RETIRO PARCIAL 05-01 // RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
57 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-18 | SEM51-2025 | 20 | un | MALO |  | Plataforma para estanque 0,73 m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | MALO | 13 | ENTREGADO | PEND COT LAYHER | RETIRO PARCIAL 31-12//OC 176695 LAYHER APROB / REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
31 | P-4257 CENTINELA |  | 2025-12-16 | SEM51-2025 | 1 | un | BUENO | S.C.06.02.10.043 | DEMOLEDOR DE 10 KILOS | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-12-16 | 45510 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM51-2025 15/12/2025 Al 21/12/2025
58 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-22 | SEM52-2025 | 20 | un | MALO |  | PALET MODULAR (LAYHER) | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | REGULAR | 9 | ENTREGADO | PEND REV BPE | REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
58 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-22 | SEM52-2025 | 10 | un | MALO |  | CAJON DE REJILLA (LAYHER) | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | REGULAR | 9 | ENTREGADO | PEND REV BPE | REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
59 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-23 | SEM52-2025 | 7 | un | REGULAR |  | TABLERO DE FAENA | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | PEND CERT | BPE DESPACHÓ A MANTENEDOR ROBELEC 05 UNIDADES 29-12 //BPE DESPACHÓ A MANTENEDOR ROBELEC 02 UNIDADES EL 24-12 | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
60 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 3 | un | BUENO |  | Escritorio | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-29 | XXX | BUENO | 5 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO//OC N 176796 SODIMAC APROB.//COTIZAR | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
60 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 4 | un | BUENO |  | Silla de oficina con reposabrazos | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2025-12-29 | XXX | BUENO | 5 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO//OC N 176796 SODIMAC APROB.//COTIZAR | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
60 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | MALO |  | Verificador de torque | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND STOCK PROV | A LA ESPERA DE RESPUESTA POR OBRA//CONSULTA A OBRA POR EQUIPO 29-12 | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
60 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | BUENO |  | Cajonera con Rueda | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | BUENO | 7 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLE EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 1 | un | BUENO |  | Maletín de Inspección de soldaduras (galgas) V-WAC, FILLET WELD, WTPS, BRIDGE CAM Hi-Lo, AWS Type, espejo | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 176783 SOLDALUC PARA APROB.//COTIZAR | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 3 | un | BUENO |  | Galga Hi-Lo (para personal terreno)para espesores interiores | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45639 | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 176783 SOLDALUC PARA APROB.//COTIZAR | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 1 |  | BUENO | S.C.07.03.04.107 | Higrometro digital (calibrado y certificado) medidor de humedar y temperatura ambiente | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-24 | 45574 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | ENVIAR A CERTIFICACION | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 1 | un | BUENO |  | Pirometro digital (calibrado y certificado) temperatura directa | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-29 | 45640 | BUENO | 5 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE MANTENEDOR //OC 176777 TECHLAB APROB.//COTIZAR Y ENVIAR A CERTIFICACION | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | REGULAR |  | Pie de metro (calibrado y certificado) medidor milimetrico | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | OC ENVIADA 29-12 PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR //OC 176785 VILLAR APROB | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 |  | ALTA |  | Regla metalica | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | REGULAR |  | Feeler de galgas metalicas (espaciamiento entre flages, bombas, etc) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | OC ENVIADA 29-12 PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR //OC 176785 VILLAR APROB | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 1 |  | BUENO |  | termometro digital aguja(calibrado y certificado) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2025-12-24 | 45782 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | CONSULTA A OBRA SI ES DE HORMIGON | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 1 | un | MALO |  | medidor de espesores de recubrimiento (calibrado certificado) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-15 | XXX | MALO | 22 | ENTREGADO | 2026-01-16 | DESPACHADO POR PROVEEDOR // ENVIADO A CERTIFICACION 31-12 | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 1 |  | ALTA | NO SUM | Maleta transpeorte KIT de tinas penetrantes (SK-416 MAGNAFLUX) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 1 | un | REGULAR |  | kit cono de abrams | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-07 | XXX | MALO | 14 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PROVEEDOR DESPACHO 07-01 OT 7856972 PDQ//OC 176989 ABASLOG APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | REGULAR |  | huincha de medir 8m stanley | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-31 | XXX | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | OC ENVIADA 29-12 PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR //OC 176785 VILLAR APROB | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
61 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 |  | ALTA | NO SUM | Puntero Láser Verde De Alta Potencia Y Largo Alcance | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2025-12-24 | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
93 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | MALO |  | ESCALERAS RECTAS DE ALUMINIO 2200X400 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-01-16 | PEND COMPRA | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
93 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | MALO |  | FLEXOMETRO 8 MTS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-01-16 | PEND COMPRA | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
93 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | MALO |  | JUEGO DE DADOS LARGOS HEXAGONAL 3/8'' 6-19MM 21PZS SATA | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-01-16 | PEND COMPRA | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
93 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | MALO |  | FLEXOMETRO DE 7,5 MTS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-01-16 | PEND COMPRA | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
93 | P-4166 ESMAX |  | 2025-12-24 | SEM52-2025 | 2 | un | MALO |  | MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURA EN HUMEDO (ELCOMETER) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-01-16 | DESPACHADO POR PROVEEDOR // ENVIADO A MANTENCION 23-12 SERVICIO DE METROLOGIA INTEGRAL | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 1 | un | ALTA |  | Compresor de aire (175 psi - 250 litros) o similar | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-30 | XXX | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | COTIZADO | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 4 | un | BUENO |  | Pistola de impacto (neumática o eléctrica) | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-06 | XXX | BUENO | 7 | ENTREGADO | COTIZADO | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 07-01// OC ENVIADA 02-01// OC 176922 MARSELLA PEND APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-29 | SEM01 | 2 | un | ALTA |  | Máquina de soldar 380 (V) (proceso Mig) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-29 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | SE DESESTIMA PM | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 5 | un | BUENO |  | Máquina de soldar 220 (V) (proceso arco manual) | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-05 | xxx | BUENO | 6 | ENTREGADO | COTIZADO | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01 // 03 UNID OC 176913 SERMAIND APROB //02 unid DISPONIBLES EN BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 5 | un | REGULAR |  | Equipo de oxicorte | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-12 | 45700 | MALO | 13 | ENTREGADO | 2026-01-16 | PEND DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR OC ENVIADA 06-01//OC 176985 MERSUD APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 8 | un | BUENO |  | Esmeril Angular 7" | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | BUENO | 1 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 16 | un | BUENO |  | Esmeril Angular 4 1/2" | [5 empty] | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45660 | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176920 VILLAR PEND APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 2 | un | ALTA |  | Tablero eléctrico (TDF) 220 y 380 ( V) | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-30 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | SE DESESTIMA PM | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 5 | un | MALO | S.C.08.08.02.027 | Tirfor 3 Ton. | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-13 | 45709-45932 | MALO | 14 | ENTREGADO | 2026-01-22 | OC 178119 TECLES CHILE POR MANTENCION PEND APROB //BPE DESPACHA A CERTIFICACION 13-01 | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 6 | un | BUENO |  | Tecle cadena 1,5 Ton. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-01-07 | 45642 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | COTIZADO | DISPONIBLE EN BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 6 | un | MALO | S.C.06.02.14.006 | Tecle cadena 3 Ton. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45721-45778-45886 | MALO | 15 | ENTREGADO | 2026-01-27 | ENTREGA PROVEEDOR EN BPE 26-01 //PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC 177391 KUPFER PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 6 | un | MALO |  | Tecle palanca 750 (kg) | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45721 | MALO | 15 | ENTREGADO | 2026-01-19 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC 177391 KUPFER PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 4 | un | BUENO |  | Carretillas concreteras. | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45645 | BUENO | 7 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 5 | un | BUENO |  | Canastillo para botellas de xigeno, argón etc. | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-12-30 |  | MUY BUENO | 0 | NO SUMINISTRADO | PEND REV BPE | OC 177206 ASIGNADO MAQUINARIA // REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 5 | un | BUENO |  | Carros Oxicorte simple | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-07 | 45636 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 5 | un | BUENO |  | Carros oxicorte doble | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-07 | 45636 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | OC EN APROB | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01 //02 UNID OC 176918 FERTEC APROB //03 unid DISPONIBLES EN BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 10 | un | BUENO |  | Juego Llaves Punta Corona en mm | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-07 | 45636 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | OC EN APROB | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176918 FERTEC APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 10 | un | REGULAR | C.06.02.08.753 | Juego de dados cuadrante de 1/2" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-12 | 45735 | MALO | 13 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176918 FERTEC APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 5 | un | BUENO |  | Extención de dados de alta cuadrante de 1/2" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45660 | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176920 VILLAR PEND APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 5 | un | BUENO |  | Llaves francesas 24" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | BUENO | 1 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 10 | un | BUENO |  | Barretillas | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45660 | BUENO | 7 | ENTREGADO | COTIZADO | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176920 VILLAR PEND APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 2 | un | REGULAR |  | Juego de dados de alta cuadrante de 3/4" (1/2" a 2") ** | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45745 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-01-16 | DISPONIBLE EN BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 4 | un | BUENO |  | Chuzo | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-07 | 45636 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 10 | un | BUENO |  | Cajas de Herramientas | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45660 | BUENO | 7 | ENTREGADO | COTIZADO | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176920 VILLAR PEND APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 20 | un | BUENO |  | Alicates Mecánicos | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45660 | BUENO | 7 | ENTREGADO | COTIZADO | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01 // 05 UNID OC 176920 VILLAR PEND APROB//15 UNID DISPONIBLES EN BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 20 | un | BUENO |  | Marco Sierra | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45660 | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176920 VILLAR PEND APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 10 | un | REGULAR |  | Pasadores Cónicos 1/2" | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2026-01-15 | 45740 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 07-01// OC ENVIADA 02-01// OC 176922 MARSELLA PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 10 | un | REGULAR |  | Pasadores Cónicos 3/4" | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2026-01-15 | 45723-45740 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 07-01// OC ENVIADA 02-01// OC 176922 MARSELLA PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 10 | un | REGULAR |  | Pasadores Cónicos 1" | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2026-01-15 | 45740 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 07-01// OC ENVIADA 02-01// OC 176922 MARSELLA PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 25 | un | REGULAR |  | Extensiones eléctricas 220 (V) | [5 empty] | 0 | 25 | 0 | 25 | 0% | 2026-01-15 | 45740 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR OC ENVIADA 08-01//OC 177089 GOBANTES POR CABLE APROB //OC 177086 DARTEL POR ENCHUFES PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 15 | un | BUENO |  | Extensiones eléctricas 380 (V) | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 4 | un | REGULAR |  | Llave stilson 24" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-05 | 45752 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR OC ENVIADA 08-01 //OC 177122 FERTEC APROB 2 UNIDS//2 UNID DISPONIBLES EN BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 50 | un | BUENO |  | Flexómetro 3 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// 29 UNID OC 176918 FERTEC APROB//21 UNID DISPONIBLES EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 50 | un | REGULAR |  | Flexómetro 8 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638-45700 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PROVEEDOR INDICA DESPACHO 07-01// OC ENVIADA 02-01// 41 UNID OC 176922 MARSELLA APROB//9 UNID DISPONIBLES EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 15 | un | BUENO |  | Chispero | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | BUENO | 1 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 25 | un | BUENO |  | Nivel torpedo | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2026-01-07 | 45636 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176918 FERTEC APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 20 | un | BUENO |  | Tizador | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | BUENO | 1 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 35 | un | BUENO |  | Escuadra 24" | [5 empty] | 0 | 35 | 35 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | BUENO | 1 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 4 | un | ALTA |  | Regla paralela 4 m | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-30 | XXX | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | CONSULTA A OBRA | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 4 | un | BUENO |  | Regla paralela 2 m | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-08 | XXX | REGULAR | 9 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 02-01// OC 176918 FERTEC APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
62 | P-4254 DOOSAN |  | 2025-12-30 | SEM01 | 20 | un | BUENO |  | Pica sal | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2025-12-31 | 45638 | BUENO | 1 | ENTREGADO | DISPONIBLE EN BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
14 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-11-26 | SEM48-2025 | 2 | un | BUENO |  | JUEGO DE DADOS 10 MM A 24 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2025-12-26 | 45298 | MALO | 30 | ENTREGADO |  | COTIZANDO PARA COMPRA/ REVISION BPE | SEM52-2025 22/12/2025 Al 28/12/2025
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 3 | un | REGULAR | S.C.12.03.04.015 | MUEBLE ESTANTE | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45771 | MALO | 15 | ENTREGADO | 2026-01-16 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR //OC N 177322 AGM APROB.//PEND COMPRA POR STOCK // REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 3 | un | REGULAR | S.C.12.02.03.003 | CAJONERAS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45771 | MALO | 15 | ENTREGADO | 2026-01-16 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR //OC N 177322 AGM APROB.//PEND COMPRA POR STOCK // REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 4 | un | REGULAR |  | SILLAS CON BRAZOS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45724 | MALO | 14 | ENTREGADO | 2026-01-16 | OC N 177323 SODIMAC PARA APROB.//PEND COMPRA POR STOCK // REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 2 | un | REGULAR |  | ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45724 | MALO | 14 | ENTREGADO | 2026-01-16 | OC N 177323 SODIMAC PARA APROB.//PEND COMPRA POR STOCK // REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 5 | un | ALTA |  | ESCUADRA CERRADA DE ALUMINIO 7" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 5 | un | REGULAR | C.06.02.09.087 | PLATACHO FIBRA 12X4" (madera) | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-12 | 45697 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 08-01 // OC 177122 FERTEC PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 3 | un | REGULAR |  | NIVEL MAGNETICO CARPINTERO 24" | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-01-12 | 45694 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR OC ENVIADA 08-01//OC 177125 SERVIREP APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 4 | un | ALTA |  | PISTOLA CALAFATERA GRANDE | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 3 | un | ALTA |  | ROLLOS MALLA RASCHEL NEGRA | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 3 | un | REGULAR | S.P.03.02.03.004 | MONITOR 21" | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-01-12 | 45698-45711 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR OC ENVIADA 08-01//OC 177076 TECNOMAS APROB //COMPRAR 01 UNID // 2 DISPONIBLES | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 10 | un | REGULAR | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-12 | 45697 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 08-01 // OC 177122 FERTEC PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 6 | un | BUENO |  | NIVEL MECANICO 18" | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 6 | 0% | 2026-01-12 | xxx | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-01-12 | DISPONIBLE EN BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 2 | un | REGULAR | Z.C.06.03.04.020 | TIJERA DE CORTAR LATA RECTA 12 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-12 | 45697 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PEND DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 08-01 // OC 177122 FERTEC PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 3 | un | ALTA |  | CAJON PARA HERRAMIENTAS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 1 | un | BUENO |  | COMPAS UNIVERSAL 12 " | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-12 | xxx | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-01-14 | DISPONIBLE EN BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 1 | un | ALTA |  | CABEZAL NIPLERA EN OBRA DE 1/2 A 2" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 1 | un | ALTA |  | Ranudadora victaulic 3" a 6" (maquina) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRABLE POR BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
63 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-06 | SEM02 | 4 | un | BUENO |  | EQUIPO TIG 125 A. FLEXIBLE UNICABLE | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-12 | 45700 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PEND DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR OC ENVIADA 08-01//OC 177127 MERSUD PEND APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
63 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-06 | SEM02 | 6 | un | MALO |  | POLEAS O ROLDANAS PARA 5 TONS | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-01-29 | 45929 | MALO | 23 | ENTREGADO | 2026-01-27 | OC 178119 TECLES CHILE POR MANTENCION PEND APROB // // SE ENVIARAN A MANTENCION 13-01 | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
64 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-06 | SEM02 | 10 | un | BUENO |  | ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO DE 4 1/2" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-08 | XXX | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-01-14 | OC 177124 ARITRANS PEND APROB | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
64 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-06 | SEM02 | 5 | un | BUENO | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO DIGITAL | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-06 | 45645-45712 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-01-14 | PENDIENTE PAGO//OC 177073 PROIMEQ POR 2 UNIDS APROB// 3 UNID DISPONIBLES | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
17 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2025-12-31 | SEM01 | 1 | un | REGULAR |  | TELUROMETRO (medicion malla a tierra) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-31 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM01 29/12/2025 Al 04/01/2026
94 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-12 | SEM03 | 1 | un | BUENO |  | EXTRUSORA DE APORTE HSK 0DE (PARA HDPE) | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
94 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-12 | SEM03 | 2 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 19MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-13 | 45708 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
94 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-12 | SEM03 | 2 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 32MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-13 | 45708 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
94 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-12 | SEM03 | 2 | un | BUENO |  | LLAVE PUNTA CORONA 36MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-13 | 45708 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
94 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-12 | SEM03 | 3 | un | BUENO | S.P.04.03.06.005 | RADIO DE COMUNICACIÓN MOTOROLA DEP450 VHF (SUPERVISOR: MARCO BARRERA, DANIEL BASCOURT, AUGUSTO ROCHA) | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45810 | REGULAR | 9 | ENTREGADO | 2026-01-23 | GASMAR ENVIO A CERTIFICAION STT 14-01 | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
32 | P-4257 CENTINELA |  | 2026-01-08 | SEM02 | 10 | un | REGULAR |  | FLEXOMETRO DE 10 MTS. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-13 | XXX | BUENO | 5 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLES EN BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
66 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-13 | SEM03 | 12 | un | MALO | S.C.08.08.02.027 | Tilfor 3,2 ton con cable 20 mts | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-29 | 45929 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-01-27 | OC 178119 TECLES CHILE POR MANTENCION PEND APROB // // BPE DESPACHA A CERTIFICACION 13-01 | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
66 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-13 | SEM03 | 10 | un | MALO | 777700739355 PDQ | Tilfor 1,6 ton con cable 20 mts | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-03 | 46003 | MALO | 21 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA PEND. PROVEEDOR 02-02// OC 177432 PEND APROB POR 5 UNIDS //ENTREGA EN BPE 26-01//PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC 177432 APROB POR 5 UNIDS | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
66 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-13 | SEM03 | 4 | un | MALO | S.C.06.02.14.008 | Tecle cadena de 5 tn | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-13 | 45709-45929 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-01-28 | OC 178119 TECLES CHILE POR MANTENCION PEND APROB ////OC 177391 KUPFER PEND APROB POR 01 UNID// BPE DESPACHA A MANTENCION 03 UND 13-01 | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
66 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-13 | SEM03 | 16 | un | ALTA |  | Grilletes 5/8" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRADO | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
66 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-13 | SEM03 | 12 | un | ALTA |  | Grilletes 3/4" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRADO | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
66 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-13 | SEM03 | 12 | un | ALTA |  | Grilletes 1" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRADO | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 30 | un | BUENO | C.07.01.02.006 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA 20M. | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 45804 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-19 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR OC ENVIADA 16-01 //OC 177557 DARTEL APROB | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 2 | un | REGULAR | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO + 2 BATERIAS + CARGADOR | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-22 | 45840 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 19-01 //OC 177638 FERTEC APROB | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 5 | un | MUY BUENO |  | SET DE ALICATES AISLADOS 3 PZAS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45722 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE EN BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 10 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.161 | PELADOR DESVAINADOR DE CABLES | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 45822 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-21 | COMPRADO MERCADO LIBRE /PEND COMPRA ONLINE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 2 | un | BUENO | S.C.08.08.02.024 | ROTOMARTILLO SDS-PLUS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45722- 45791 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 19-01 //OC 177636 ARITRANS PEND APROB//1 UN DISPONIBLE EN BPE 024-437 | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.076 | PELADOR DE CABLES AUTOMATICO 0.5-6MM2 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45816 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-01-21 | OC N 177938 FERRELECTRICA PARA APROB. | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 30 | un | BUENO | P.01.01.06.002 | CUCHILLO CARTONERO REPUESTO TRAPEZ. 11921B STANLE | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 45793 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 19-01 //OC 177643 VILLAR APROB | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 1 | un | MUY BUENO | C.06.14.01.006 / | DINAMÓMETRO BALANZA COLGANTE DE 500 KG MOD OCS-05-S-IMP | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45722 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE EN BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 1 | un | BUENO | S.C.03.01.13.021 | ROLDANA METALICA DOBLE CON SEGURO DE 1 TONELADA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 45793 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 19-01 //OC 177643 VILLAR APROB | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 1 | un | BUENO | S.C.03.01.13.022 | ROLDANA METALICA SIMPLE, POLEA MANUAL CON SEGURO DE 1 TONELADA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 45793 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 19-01 //OC 177643 VILLAR APROB | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
95 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-14 | SEM03 | 10 | un | MUY BUENO |  | DESTORNILLADOR PLANO AISLADO 1000V 4 X 100MM BE-8040S BAHCO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45722 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE EN BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
67 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 4 | un | BUENO | S.C.30.01.08.573 | Multitester fluke 179 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 45814 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 16-01 // OC N 177491 FLR APROB. | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
67 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 4 | un | BUENO | S.C.30.01.08.442 | Amperimetro fluke 302 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 45814 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 16-01 // OC N 177491 FLR APROB. | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
67 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 1 | un | ALTA |  | Testiguera Completa | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-14 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PEND COMPRA BPE | NO SUMINISTRADO | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
67 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 4 | un | BUENO |  | Soldadora Lincoln Intervec V350 Pro (Completa) MIG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45836 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-01-21 | RETIRO DISPONIBLE DE 02 UNIDADES EL 20-01 //OC 177618 KUPFER APROB POR 02 UNIDADES // RETIRO DISPONIBLE DE 02 UNIDADES EL 20-01 // OC 177548 AB ARRIENDOS APROB | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
67 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 3 | un | MUY BUENO |  | Maquina de Soldar hasta 200 Amp (Completa) | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45745 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR //OC 177536 SERMAIND | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
68 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 2 | un | BUENO |  | Tecle Cadena larga 5 TON. 10 metros | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-16 | 45778 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR//OC 177489 KUPFER APROB | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
68 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 4 | un | MALO | S.C.06.02.08.693 | LLAVE IMPACTO ELECTRICA CUADRANTE 1/2" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-30 | 45719-XXXX | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-02-03 | ENTREGA PEND. PROVEEDOR 03-02// PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 19-01 //OC177639 MARSELLA PEND APROB 03 UNIDS | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
68 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.30.01.08.502 | TALADRO MAGNÉTICO MARCA HOUGEN | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45719 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE |  | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
68 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 1 | un | MUY BUENO | CORREO | CANASTILLO ALZA HOMBRES | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45745 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE |  | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
68 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 1 | un | MUY BUENO | CORREO | BATEA PEQUEÑA PARA ALZARA CON GRUA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45745 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE |  | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
68 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-14 | SEM03 | 1 | un | MUY BUENO | Z.C.06.11.05.001 | ESTANQUE AGUA PARA TESTIGUERA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-14 | 45719 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE |  | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
65 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-07 | SEM02 | 1 | un | REGULAR |  | MONITOR 27" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 45802 | MALO | 13 | ENTREGADO | 2026-01-21 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DEL PROVEEDOR OC ENVIADA 15-01//OC 177496 TECNOMAS | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
65 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-07 | SEM02 | 1 | un | ALTA |  | TABLET | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-07 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | REVISION BPE | SEM02 05/01/2026 Al 11/01/2026
18 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 2 | un | ALTA | C.30.01.08.704 | CARRO TRANSPORTE CILINDROS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45755 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
18 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 4 | un | ALTA | P.04.01.05.010 | PICASAL | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-15 | 45755 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM03 12/01/2026 Al 18/01/2026
18 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 1 | un | ALTA | S.Z.C.06.02.08.213 | NIPLERA ELECTRICA 1/2 A 2" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-22 | 45834 | BUENO | 7 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | OC 177963 POR MANTENCION PEND APROB // LLEGADA A MANTENEDOR 19-01 //ENVIADA A MANTENCION 13-01 TECHLAB N DE OT. 887865831769 | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
18 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 2 | un | ALTA | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO DISTRIBUCION 220/380V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45805 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | ENVIADO A MANTENCION ROBELEC | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA |  | VERTICAL CON ESPIGA h 1,0 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 100 | un | ALTA |  | VERTICAL CON ESPIGA h 2,0 M | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 40 | un | ALTA |  | HORIZONTAL 0,73 M | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 40 | un | ALTA |  | HORIZONTAL 1,09 M | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45806 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 40 | un | ALTA |  | HORIZONTAL 1,57 M | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 150 | un | ALTA |  | HORIZONTAL 2,57 M | [5 empty] | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807-45806 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 30 | un | ALTA |  | HORIZONTAL U 0,73 M | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA | XX | VIGA PUENTE 1,57 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 - 45806 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA | XX | VIGA PUENTE 2,57 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 40 | un | ALTA |  | DIAGONAL 2,57 M | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 - 45806 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA | XX | PLATAFORMA DE ACERO 032 m X 0,73m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA | XX | PLATAFORMA DE ACERO 032m X 1,09m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA |  | PLATAFORMA DE ACERO 032m X 1,57m | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 60 | un | ALTA |  | PLATAFORMA DE ACERO 032m X 2,57m | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 10 | un | ALTA |  | PLATAFORMA DE ACERO 0,19m X 2,57m | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 15 | un | ALTA |  | PLATAFORMA ROBUSTA C/ESCALERA 2,57 M | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 40 | un | ALTA |  | BASE REGULABLE 0,60 M | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 40 | un | ALTA |  | BASE COLLARIN | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45806 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA |  | RODAPIE 0,73 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA |  | RODAPIE 1,09 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45806 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA |  | RODAPIE 1,57 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 20 | un | ALTA |  | RODAPIE 2.57 M | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
19 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-01-15 | SEM03 | 10 | un | ALTA |  | RIGIDIZADOR VERTICAL 0,58 M | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45807 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | DISPONIBLE PARA RETIRO 21-01.//OC N 177641 LAYHER | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
70 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-19 | SEM04 | 2 | un | ALTA | S.C.06.02.08.291 | DADO DE ALTA 55MM CUADRANTE DE 1" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-19 | 45776 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 3 | un | BUENO | S.C.30.01.08.352 | Esmeril angular 4-1/2" inalambrico 18V con 2 baterias y cargador | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-01-23 | 45841 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DE ENVIO POR PROVEEDOR /OC N 177958 ARITRANS/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.08.294 | Juego dado y chicharra cuadrante 1/2" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45819 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 10 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.10.117 | Taladros inalambricos 18V con 2 baterias y cargador | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45818 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE PEDIDO POR PRVEEDOR/OC N 177956 FERTEC/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 3 | un | BUENO | S.C.06.02.08.694 | Pistola torke inalambrica 18V con 2 baterias marca total | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45859-45896 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-01-28 | PEND. DESP. PROVEEDOR // OC N 178031 MARSELLA PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 15 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.083 | Alicate universal 8" | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45818-45819 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE PEDIDO POR PRVEEDOR/OC N 177956 FERTEC/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 15 | un | BUENO | Z.C.06.03.04.022 | tijera cortar lata industrial 10" derecha | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-01-23 | 45842 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DE ENVIO POR PROVEDOR/OC N 177955 F.NUEVA/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 15 | un | BUENO | Z.C.06.03.04.020 | tijera cortar lata industrial 10" recta | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-01-23 | 45842 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DE ENVIO POR PROVEDOR/OC N 177955 F.NUEVA/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 15 | un | BUENO | Z.C.06.03.04.021 | tijera cortar lata industrial 10" izquierda | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-01-23 | 45842 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DE ENVIO POR PROVEDOR/OC N 177955 F.NUEVA/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 8 | un | BUENO | Z.C.06.04.03.056 | Compas industrial punta metalica 6" a 10" | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2026-01-23 | 45847 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE DE ENVIO POR PROVEEDOR/OC N 177952 VILLAR/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 15 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.169 | Alicate caiman 10" | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45818 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | PENDIENTE PEDIDO POR PRVEEDOR/OC N 177956 FERTEC/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 12 | un | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.030 | Destornillador paleta mediano | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45819 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 20 | un | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.030 | Destornillador cruz mediano | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45819 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 3 | un | ALTA |  | Enzunchadora de acero | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 20 |  | ALTA |  | Cerrucho Zapallero 30cm | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 1 |  | ALTA |  | Rodonadora hojalatera | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 1 |  | ALTA |  | Cindradora hojalatera | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 1 |  | ALTA |  | Plegadora hojalatera | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 5 |  | ALTA |  | Cizalla industrial para taladro | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-20 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 10 | un | BUENO | S.C.06.02.08.986 | Dado Largo 17mm cuadrante 1/2" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45858 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-01-28 | PENDIENTE PEDIDO POR PRVEEDOR/OC N 177956 FERTEC/REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 10 | un | MUY BUENO | C.06.02.08.280 | Extencion cuadrante 1/2" para dado | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45819 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 15 | un | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.018 | Flexometro 10 mts | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-01-21 | 45819 | BUENO | 1 | ENTREGADO | PEND COMPRA BPE | REVISION BPE | SEM04 19/01/2026 Al 25/01/2026
69 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 1 | un | BUENO | P.03.01.05.007 | Impresora Epson L3210 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-28 | 45897 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-01-28 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE PROVEEDOR OC ENVIADA 22-01//OC N 178038 TECNOMAS APROB.//REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
71 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-20 | SEM04 | 2 | un | BUENO | S.C.08.07.01.008 | DETECTOR DE GASES PARA AMONIACO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-27 | 45869 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-01-26 | OC 178199 SEGURYCELL PEND APROB // ENTREGA ESTIMADA 26-01//ENVIADO A MANTENCION SEGURYCEL 21-01 | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 1 | un | MUY BUENO | S.C.06.02.13.077 | APRIETA TERMINAL MANUAL 6801 FORCE DE 0,5-6,0MM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45860 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 1 | un | ALTA |  | JUEGO SACABOCADOS MANUAL 1/2 2 PULG AC 15 PIEZAS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 5 | un | BUENO | S.Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRAS METALICAS DE 24" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45860 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 5 | un | BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRAS MECANICA DE TALON DE 12" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45860 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 5 | un | BUENO | S.C.30.01.08.693 | NIVELES MECANICOS DE PRECISION (2 AGUAS) DE 12" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45860 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 5 | un | BUENO | C.06.03.04.038 | LIMA DE 1/2" CAÑA BASTARDA CON MANGO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45860 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 5 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.030 | DESTORNILLADOR INDUSTRIAL DE PALETA, 300 MM | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45860 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 4 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.036 | LLAVES FRANCESAS DE 12" (AJUSTABLES) | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45860 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.09.024 | PLOMOS CARPINTEROS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-26 | 45860 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 5 | un | BUENO |  | CAJA PLASTICA DE HERRAMIENTAS DE 22 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-01-29 | 45953 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | OC N 178294 FERTEC PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 2 | un | BUENO | S.C.08.08.02.024 | ROTOMARTILLO PERFORADOR ELECTRICO TOMA SDS PLUS (GBH-2-24D), 820W, BOSCH | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-01-27 | 45889 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/ OC N 178287 ARITRANS PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
96 | P-4166 ESMAX |  | 2026-01-26 | SEM05 | 8 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2", 850W | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2026-01-27 | 45881 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/ OC N 178288 F. NUEVA PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 4 | un | BUENO | S.C.06.02.10.117 | Taladro inhalámbrico 24W | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-28 | 45895 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 178294 FERTEC PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.03.04.021 | Tijera izquierda | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-29 | 45941 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR /OC N 178239 F. NUEVA PARA APROB. | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.03.04.022 | Tijera derecha | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-29 | 45941 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR /OC N 178239 F. NUEVA PARA APROB. | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.03.04.020 | Tijera recta 12" todas hojalateras | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-29 | 45941 | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR /OC N 178239 F. NUEVA PARA APROB. | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 4 | un | BUENO | C.06.04.03.059 | Compas 12" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-28 | 45895 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 178294 FERTEC PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.07.169 | Caimán 12" | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-28 | 45895-45929 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 178294 FERTEC PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.083 | Alicate universal | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-28 | 45895 | BUENO | 2 | ENTREGADO |  | OC N 178294 FERTEC PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO |  | Remachadora manual tipo fuelle para remaches de 3,20 a 4,80 milímetros | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-29 | xxx | BUENO | 3 | ENTREGADO |  | LLEGADA VIERNES 30-01.//OC N 178333 FERROELECTRICA PARA APROB.//REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.09.004 | Uñeta o diablo | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-27 | 45876 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO |  | Puntilla marca metal | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.030 | destornillador cruz | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-01-28 | 45895-46084 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA PEND. PROVEEDOR 02-02/ OC N 178294 FERTEC PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO | C.30.01.08.399 | Flexometros 5metros | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084 | REGULAR | 10 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA PEND. PROVEEDOR 02-02// OC N 178294 FERTEC PARA APROB./REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 12 | un | BUENO |  | Nivel | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESISTIMA HERRAMIENTA /REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 4 | un | BUENO | C.30.01.08.407 | Plomo | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-01-27 | 45876 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 2 | un | ALTA |  | Roedora inalambrica 24W | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 2 | un | BUENO |  | Cizalla electrica | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESISTIMA HERRAMIENTA /REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 8 | un | BUENO | S.C.30.01.08.350 | Esmeril angular 4 1/2" | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2026-01-27 | 45882 | BUENO | 1 | ENTREGADO |  | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/ OC N 178288 F. NUEVA PARA APROB./REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 1 | un | ALTA |  | Rodonadora con 6 juegos de fichas | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 1 | un | ALTA |  | Cilindradora 1 metro | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
73 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-26 | SEM05 | 1 | un | ALTA |  | Plagadora de 3 metros de largo | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-26 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 200 | un | BUENO |  | Vertical de acero con espiga insertada 2 mts | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 56 | un | BUENO |  | Vertical de acero con espiga insertada 3 mts | [5 empty] | 0 | 56 | 56 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 100 | un | BUENO |  | Base Collarín 0,24 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45984 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 200 | un | BUENO |  | Horizontal allround LW 2,57 | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 50 | un | BUENO |  | Horizontal allround LW 3,07 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 50 | un | BUENO |  | Tubo de andamio,acero 0,5 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 50 | un | BUENO |  | Tubo de andamio,acero 1,0 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45984 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 20 | un | BUENO |  | Tubo de andamio,acero 2,57 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45984 -45985 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 20 | un | BUENO | NO | Horizontal en "U" plataforma/plataforma 0,32 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-02-02 | SIN STOCK /ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 20 | un | BUENO | NO | Horizontal en "U" plataforma/plataforma 0,64 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-02-02 | SIN STOCK/ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 120 | un | BUENO |  | Plataforma de acero T4, de 0,32 m. de ancho "U" Acero,perforada,anti deslizante 2,57 x 0,32 | [5 empty] | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 60 | un | BUENO |  | Plataforma de acero T4, de 0,32 m. de ancho "U" Acero,perforada,anti deslizante 3,07 x 0,32 | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 10 | un | MALO |  | Plataforma Robust con trampilla y escalerilla integrada, de 0,61 m. de ancho 2,57 x 0,61 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-02-02 | NO SUMINISTRADA POR ERROR DE SOLICITUD EN PM POR OBRA//ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 50 | un | BUENO |  | Plataforma Robust con trampilla y escalerilla integrada, de 0,61 m. de ancho 22 WAF | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 100 | un | BUENO |  | Base 60 (regulación máxima de 41 cm.). 0,56 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45982 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
74 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 50 | un | BUENO |  | Plataforma para estanque 0,73 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-02 | 45984 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-02 | ENTREGA 02-02 // OC N 178424 LAYHER PARA APROB.//EN SOLICITUD DE COTIZACION/ REVISION BPE | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
75 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 2 | un | MALO | S.C.06.02.14.002 | Tecle Cadena larga 5 TON. 10 metros | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46187 | REGULAR | 9 | ENTREGADO | 2026-02-05 | ENTREGA PEND PROVEEDOR // OC N 178416 KUPFER PARA APROB. | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
76 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-27 | SEM05 | 20 | un | MALO |  | Maquina de soldar Tig y Arco manual 380 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46077 | REGULAR | 9 | ENTREGADO | 2026-02-16 | ENTREGA DE 5 UND LUNES 16.02 /OC N 179294 KUPFER PARA APROB. POR 5 UND//N15 UND. ENTREGADAS 05-02 // PEND. ENTREGA PROVEEDOR // PEND. APROBACION OC 178590 // ENTREGA 3 DIAS HABILES | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
78 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-28 | SEM05 | 30 | un | BUENO |  | Torcha tig de 150 amp( Miller) con cabezal flexible | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-28 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-02-04 | OC N 178749 SERMAIN PARA APROB.//EN PROCESO DE CONFECCION OC | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
72 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-28 | SEM05 | 1 | un | ALTA |  | Soldadora de polipropileno con plato para 20 y 25 mm | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-28 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  |  | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
79 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-29 | SEM05 | 2 | un | BUENO |  | Transpaleta manual 3 tons | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-06 | xxx | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR /OC N 178752 IMPORTADORA RC SPA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
80 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-29 | SEM05 | 1 | un | MUY BUENO |  | Pulpo de cadena 3/8" x 4 ramales x 6 mts | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-29 | 45927 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | VENTA POR BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
81 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-29 | SEM05 | 1 | un | MUY BUENO |  | LLAVE TORQUE CUADRANTE 3/4" DE 100 A 700 LB/PIE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-01-29 | 45929 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | DISPONIBLE EN BPE | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
81 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-01-29 | SEM05 | 2 | un | BUENO |  | TRANSPALETA MANUAL 3 TONS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-06 | xxx | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR /OC N 178752 IMPORTADORA RC SPA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | BUENO | 10 UND | Esmeril de 4½" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46083-XXX | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178850 F. NUEVA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | BUENO | S.C.30.01.08.351 | Esmeril de 7" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46083-46104 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 178852 MARSELLA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | BUENO | Z.C.06.13.02.018 | Flexometro de 10mt. | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084-46132 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-06 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR //OC N 178844 FERTEC APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.02.09.028 | Maceta ac. 6 lb. Mango corto | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-02-06 | 46104 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 178852 MARSELLA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | BUENO |  | Punto centro 2.4mm | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46105 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178848 VILLELA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 1 | un | BUENO |  | Taladro Magnetico Horizontal | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-13 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-02-16 | OBRA DESESTIMA PM/EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | BUENO | C.32.13.02.030 | Escuadra talón | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035-46084 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | BUENO | 20UND | Escuadra 24" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | ALTA |  | Soporte plegable para cañerías 12" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | BUENO | C.30.01.08.277 | Juego de llaves punta corona 23 piezas | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
82 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 20 | un | BUENO | Z.C.06.11.03.018 | Martillo peña 2Lbs | [5 empty] | 0 | 20 | 11 | 9 | 55% | 2026-02-04 | 46063 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
76 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 2 | un | ALTA |  | Emplantilladores de cadena hasta 28" |  |  | C/U | 20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
76 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 2 | un | ALTA |  | Emplantilladores de cadena hasta 14" |  |  | C/U | 20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
76 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 4 | un | BUENO | S.Z.C.06.08.07.005 | alineador decañerias hasta 8" |  |  | C/U | 20 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46063 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
76 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 8 | un | ALTA |  | Carro porta cañerias tipo "Zancudo" |  |  | C/U | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
76 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 2 | un | BUENO | C.30.01.08.674 | Dado de alta 34mm cuadrante 3/4" |  |  | C/U | 20 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46063 | BUENO | 2 | eNTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
76 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.292 | llave de golpe 55mm |  |  | C/U | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46063 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
76 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.042 | Cuadrante reductor de 1" a 3/4" |  |  | C/U | 20 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46063 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
83 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 2 | un | ALTA |  | Escalera Telescópica Cage tipo avion de 3Mts |  |  | C/U | 20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
83 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 2 | un | BUENO | S.P.04.01.06.017 | PISTOLA DE CALOR CON 2000W C/TEMPERATURA AJUSTABLE INGCO HG 200078 |  |  | C/U | 20 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46083-46086 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 178854 ARITRANS PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
83 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 5 | un | BUENO | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR 750 WATT SDS PLUS |  |  | C/U | 20 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46083-46086 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR/OC N 178854 ARITRANS PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 10 | un | BUENO | 10 UND | ATORNILLADOR PLANO VDE 0.8X4.0X100X175MM |  |  | C/U | 20 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PLÁSTICA HERRAMIENTAS STANLEY 61X27X28,4 CM. O SIMILAR | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM VDE 1000 volt KNIPEX | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035-46084 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | C.06.02.07.209 | CORTANTE Y PELACABLE AISLADO 1000V 160MM KNIPEX | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO |  | ALICATE PUNTA 1/2 CAÑA AISL 1000V 160 MM KNIPEX | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | Z.C.06.11.03.018 | MARTILLO PEÑA SATA 24 OZ MANGO MADERA | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO |  | ARCO SIERRA 12" HF/15/BS | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46105 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178848 VILLELA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO |  | LLAVE DE PUNTA Y CORONA CHICHARRA 11 MM | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-06 | xxx | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178850 F. NUEVA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO |  | LLAVE DE PUNTA Y CORONA CHICHARRA 13 MM | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-06 | xxx | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178850 F. NUEVA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | 3 | LLAVE DE PUNTA Y CORONA CHICHARRA 16 MM | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035-XXX | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178850 F. NUEVA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | 3 | LLAVE DE PUNTA Y CORONA CHICHARRA 19 MM | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035-XXX | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178850 F. NUEVA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO |  | ALICATE CAIMÁN 250 MM KNIPEX | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46105 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178848 VILLELA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | C.06.03.04.013 | CINTA MEDIR POWERLOCK 8 METROS X 1" STANLEY | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | C.06.02.07.250 | JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 7 PIEZAS (TIPO FERAM CODIGO 535.4430) | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | OC N 178844 FERTEC PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO |  | LLAVE STILLSON RECTA 12" | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO | Z.C.06.02.07.035 | LLAVE FRANCESA 10" | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46084-46132 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-06 | PENDIENTE DESPACHO POR PARTE DE PROVEEDOR //OC N 178844 FERTEC APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO |  | LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 8" NICHOLSON CON MANGO | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46105 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178848 VILLELA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
84 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-02 | SEM06 | 15 | un | BUENO |  | LIMA REDONDA BASTARDA 7/32"X8" NICHOLSON CON MANGO | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-05 | 46105 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-09 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 178848 VILLELA PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
85 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-03 | SEM06 | 1 | un | ALTA |  | Porta cilindro bobina de 1 tonelada | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-03 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | NO SUMINISTRADO | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
86 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-03 | SEM06 | 1 | un | BUENO | P.03.01.05.007 | Impresora multifuncional a color | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-09 | 46125 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-11 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR 09-02/OC N 178833 TECNOMAS PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
86 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-03 | SEM06 | 1 | un | BUENO | C.19.03.04.060 | Monitor Gamer ViewSonic VX2728J-2K 27" QHD 1440p 180Hz 0.5ms IPS FreeSync Premium, (El modelo es referencial, lo indispensable es que sea de mínimo 27” y una resolución mínima de 2K) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-09 | 46125 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-11 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR 09-02/OC N 178833 TECNOMAS PARA APROB.//EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
87 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-03 | SEM06 | 1 | un | BUENO | S.C.06.04.03.059 | SIRRA SABLE INALAMBRICA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-03 | 46019 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
87 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-03 | SEM06 | 1 | un | BUENO |  | SIERRA SABLE ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-03 | 46019 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
88 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-04 | SEM06 | 8 | un | BUENO | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR LARGO | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2026-02-04 | 46035 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
89 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-05 | SEM06 | 3 | un | BUENO | S.C.12.02.01.001 | Escritorio Estación de Trabajo | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-02-09 | 46108 | BUENO | 4 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
89 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-05 | SEM06 | 3 | un | BUENO | S.C.12.02.08.005 | Sillas para Escritorio | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-02-09 | 46108 | BUENO | 4 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
89 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-05 | SEM06 | 3 | un | BUENO | S.C.12.02.03.003 | Cajonera Con Llave y ruedas | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-02-09 | 46108 | BUENO | 4 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
89 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-05 | SEM06 | 2 | un | BUENO | S.C.12.03.04.015 | Repisa para archivadores | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-09 | 46108 | BUENO | 4 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
89 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-05 | SEM06 | 2 | un | BUENO | P.02.03.03.007 | Pizarra Blanca | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-09 | 46108 | BUENO | 4 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
90 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-05 | SEM06 | 25 | un | BUENO |  | RADIO TRANSMISORA | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2026-02-10 | 46130 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-02-23 | 3 PEND. ENTREGA LUNES 23-02 // 17 UND ENTREGA 19.02//OC 179150 POR 5 UND TELNEX//OT N° 5369707 PDQ //GTR PUMA N 46107 REVISION BPE ENTREGA CENTINELA 20 UND Y SENTINA 5 UND // EN PROCESO DE COTIZACION | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
91 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-06 | SEM06 | 1 | un | BUENO |  | JAULA RESPEL (PROCEDENTE DE IDE QUINTERO CRUIZ) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-12 | 46157 | BUENO | 6 | ENTREGADO | PENDIENTE | EN REPARACION/ LLEGADA DESDE SENTINA/REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
91 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-06 | SEM06 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.427 | MINI PRISMA MARCA SECO (IMAGEN ADJUNTA) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-09 | 46132 | BUENO | 3 | ENTREGADO | PENDIENTE | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
92 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-06 | SEM06 | 300 | un | BUENO | S.C.36.47.00.022 | Grapas ortogonales | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2026-02-11 | 46126 | BUENO | 5 | ENTREGADO | PENDIENTE | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
92 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-06 | SEM06 | 100 | un | BUENO | S.C.36.47.02.022 | Grapas giratorias | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-02-11 | 46126-46128 | BUENO | 5 | ENTREGADO | PENDIENTE | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
92 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-06 | SEM06 | 10 | un | BUENO | C.04.03.04.003 | LOOCKER 5 CUERPOS 10 PUERTAS | [5 empty] | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2026-02-06 | 46097-46131-46157-46202 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-18 | REVISION BPE OBRA DEV. SENTINA | SEM06 02/02/2026 Al 08/02/2026
93 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-10 | SEM07 | 2 | un | BUENO | S.C.06.02.08.244 | JUEGO DE SACABOCADOS MANUAL 1/2″ – 2″ SNOCKOUT | JUEGO DE SACABOCADOS MANUAL 1/2″ – 2″ SNOCKOUT | JUEGO DE SACABOCADOS MANUAL 1/2″ – 2″ SNOCKOUT |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-16 | 46192 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
93 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-10 | SEM07 | 2 | un | BUENO |  | TERRAJA MANUAL DE ½” A 2” Ø PARA HILOS NPT CAG SUPER EGO | TERRAJA MANUAL DE ½” A 2” Ø PARA HILOS NPT CAG SUPER EGO | TERRAJA MANUAL DE ½” A 2” Ø PARA HILOS NPT CAG SUPER EGO |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-10 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | PENDIENTE | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
94 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-10 | SEM07 | 4 | un | BUENO |  | GENERADOR Y SONDA DE TONO PRO3000 FLUKE | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-02-25 | 46265 | MALO | 15 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGAS DESDE 23-02 /OC N 179440 FLR PARA APROB/.REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
94 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-10 | SEM07 | 1 | un | BUENO | S.C.07.03.04.041 | CALIBRADOR DE PROCESOS MULTIFUNCIÓN FLUKE 726 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-18 | 46214 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-18 | REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
94 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-10 | SEM07 | 3 | un | BUENO | S.C.30.01.08.573 | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 115 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-02-18 | 46214-46246 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGAS DESDE 23-02 /OC N 179440 FLR PARA APROB/.REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
94 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-10 | SEM07 | 2 | un | BUENO | S.C.30.01.08.551 | PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL FLUKE 302 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-23 | 46246 | MALO | 13 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGAS DESDE 23-02 /OC N 179440 FLR PARA APROB/.REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
94 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-10 | SEM07 | 2 | un | BUENO | S.C.30.01.08.518 | MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MEGÓHMETRO UT511 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-18 | 46214-46248 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENVIAR 1 UN A MANTENCION IMPROTEK//1UN DESDES GASMAR//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
20 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-02-10 | SEM07 | 2 | un | BUENO | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA DE SOLDAR 380 V + cables correspondientes tierra/porta | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-23 | 46260 | MALO | 13 | ENTREGADO | 2026-02-24 | PEND. 5 UND. EN MANTENCION PROVEEDOR STT ENVIADAS POR ESMAX//REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
20 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-02-10 | SEM07 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.518 | MEGOMETRO / INSTRUMENTO MEDIDOR DE AISLAMIENTO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-12 | 46143 | BUENO | 2 | ENTREGADO | PENDIENTE | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 50 | un | BUENO | 7100390 | Plataforma para estanque 0,73 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46242 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-20 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 200 | un | BUENO | 4702022 | Grapa giratoria - WS 22 | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46242 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-20 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 600 | un | BUENO | 4700022 | Grapa ortogonal - WS 22 | [5 empty] | 0 | 600 | 600 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-20 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 20 | un | BUENO | 4600300 | Tubo 3,00 m - acero | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-02-23 | 46244-46242 | REGULAR | 11 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 250 | un | MALO | 4600100 | Tubo 1,00 m - acero 50(E090326) | [5 empty] | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 2026-02-25 | 46261-46328 | REGULAR | 13 | ENTREGADO | 2026-03-09 | ENTREGA 09-03.//POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 250 | un | BUENO | 4600050 | Tubo 0,50 m - acero | [5 empty] | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 2026-02-25 | 46261 | MALO | 13 | ENTREGADO | 2026-02-20 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 300 | un | BUENO | 4002080 | Base regulable 0,80 m - husillo azul | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46241 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 100 | un | BUENO | 4001060 | Base regulable 0,60 m - husillo rojo | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46242 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 60 | un | BUENO | 3883307 | Plataforma 0,32 x 3,07 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46241 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 320 | un | BUENO | 3883257 | Plataforma 0,32 x 2,57 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 320 | 320 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-20 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 100 | un | BUENO | 3883157 | Plataforma 0,32 x 1,57 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-20 | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 10 | un | BUENO | 3838257 | Plataforma robust c/ escalerilla 2,57 m | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46242 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 12 | un | BUENO | 2660000 | Collarin alto | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46241 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-20 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 200 | un | MALO | 2629000 | Doble cabezal Allround - LW (E060326) | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46242 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-09 | ENTREGA 09-03.//POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 250 | un | MALO | 2618257 | Horizontal U 2,57 m - LW reforzado T14 (E060326) | [5 empty] | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-09 | ENTREGA 09-03.//POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 150 | un | BUENO | 2618157 | Horizontal U 1,57 m - LW reforzado T14 | [5 empty] | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 400 | un | BUENO | 2618073 | Horizontal U 0,73 m - LW T14 | [5 empty] | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 20 | un | BUENO | 2614073 | Horizontal U plataforma / plataforma 0,64 m | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-02-20 | SIN STOCK POR PROVEEDOR//PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 20 | un | BUENO | 2614030 | Horizontal U plataforma - plataforma 0,32 m | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-02-24 | SIN STOCK POR PROVEEDORPENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 56 | un | BUENO | 2603300 | Vertical 3,00 m | [5 empty] | 0 | 56 | 56 | 0 | 100% | 2026-02-27 | 142684 | ENTREGADO | 15 | ENTREGADO | 2026-02-20 | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 600 | un | BUENO | 2603200 | Vertical 2,00 m | [5 empty] | 0 | 600 | 600 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 100 | un | MALO | 2603150 | Vertical 1,50 m (E060326) | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-09 | ENTREGA 09-03.//POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 50 | un | BUENO | 2603000 | Rigidizador vertical 0,50 m | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 188 | un | BUENO | 2602022 | Grapa roseta WS 22 | [5 empty] | 0 | 188 | 188 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46242-46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 450 | un | BUENO | 2602000 | Base collarin | [5 empty] | 0 | 450 | 450 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46242 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 50 | un | BUENO | 2601307 | Horizontal 3,07 m - LW | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 800 | un | BUENO | 2601257 | Horizontal 2,57 m - LW | [5 empty] | 0 | 800 | 800 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46241 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 200 | un | BUENO | 2601157 | Horizontal 1,57 m - LW | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46244 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-24 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 300 | un | BUENO | 2601073 | Horizontal 0,73 m - LW | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46241 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-20 | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE ENTREGA POR LAYHER //ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
95 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-12 | SEM07 | 12 | un | BUENO | 1260201 | Rueda 1000 D=200 mm T12 | [5 empty] | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46241 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-02-20 | ENTREGA JUEVES 19-02 //EN PROCESO DE COTIZACION LAYHER /REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 4 | un | BUENO | S.Z.C.31.03.03.085 | MAQUINA PROCESO MIG V350 COMPLETA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-02-24 | 46250 | REGULAR | 11 | ENTREGADO | 2026-02-27 | PROVEEDOR KUPFER ENTREGA 27-02 // REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 30 | un | BUENO | C.06.13.02.039 | MARTILLO CARPINTERO | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46202-46213 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-02-23 | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA LUNES 23.02/OC N 179640 FERTEC PARA APROBA.//PROCESO DE CC PARA COMPRA//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 25 | un | BUENO | C.06.02.07.800 | MARTILLO TRINQUETE | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2026-02-18 | 46213 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-02-19 | OC N 179640 FERTEC PARA APROBA.//PROCESO DE CC PARA COMPRA//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 25 | un | BUENO | C.30.01.08.663 | LLAVE CARRACA | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2026-02-18 | 46213 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-02-19 | OC N 179639 SERVIREP PARA APROBA.//PROCESO DE CC PARA COMPRA//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 40 | un | BUENO |  | EXTENSION ELECTRICA 220V | [5 empty] | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46202 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-02-19 | PROCESO DE CC PARA COMPRA//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 15 | un | BUENO |  | EXTENSION ELECTRICA 380V | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46202 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-02-19 | REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 10 | un | BUENO | Z.C.06.02.09.029 | MACETA 4LBS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-02-13 | 46201 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-19 | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.629 | BARRETILLA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-02-13 | 46201 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-19 | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
96 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 10 | un | BUENO | C.30.01.08.596 | ALICATE ENFIERRADOR 10" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-02-18 | 46213 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-02-19 | OC N 179640 FERTEC PARA APROBA.//PROCESO DE CC PARA COMPRA//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
97 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 3 | un | BUENO | S.C.12.02.01.001 | ESCRITORIO PUESTO DE TRABAJO | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-02-13 | 46201 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-19 | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
97 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 3 | un | BUENO | S.C.12.02.08.005 | SILLAS PARA ESCRITORIO | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-02-13 | 46201 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-19 | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
97 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 3 | un | BUENO | S.C.12.02.03.003 | CAJONERA CON RUEDA | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-02-13 | 46201 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-19 | REVISION BPE | SEM07 09/02/2026 Al 15/02/2026
97 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-13 | SEM07 | 3 | un | BUENO | S.C.12.03.04.015 | REPISAS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-02-18 | 46218 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-02-19 | PROCESO DE CC PARA COMPRA//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
21 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-02-16 | SEM08 | 1 | un | BUENO | S.C.21.03.06.053 | DOBLADORA TIPO CARRETILLA 1/2 A 2" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46205 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-02-19 | REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
21 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-02-16 | SEM08 | 1 | un | BUENO | S.P.02.01.08.002 | IMPRESORA TERMOCONTRAIBLE MARCAS ELECTRICAS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46204 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-02-19 | REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
97 | P-4166 ESMAX |  | 2026-02-16 | SEM08 | 1 | un | BUENO | S.Z.C.06.02.13.012 | Curvadora hidraulica hasta 4" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-18 | 46228 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-02-19 | PENDIENTE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 179569 VILLAR PARA APROBA./REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
97 | P-4166 ESMAX |  | 2026-02-16 | SEM08 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.499 | Prensa hidraulico apreta terminales hasta cable de 500 MCM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-18 |  | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-02-19 | PROCESO DE CC PARA COMPRA//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
83 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-16 | SEM08 | 50 | un | BUENO | S.P.04.03.06.005 | Equipo radio portatil | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 2026-02-19 | 46222 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-02-19 | ENTREGA 18-02//OC N 179568 TELNEX PARA APROBA.//REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
98 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-19 | SEM08 | 2 | un | BUENO | S.C.07.03.06.012 | TESTER LUXOMETRO UT 381 A | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-23 | 46255 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-02-23 | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA MARTES 24-02//A ESPERA DE OBRA ESMAX | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
22 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-02-20 | SEM08 | 1 | un | BUENO | S.C.30.01.08.541 | BOMBA DE PRESION MANUAL 0-50 BAR | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-27 | 46280 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-02-25 | DESPACHO DE PROVEEDOR 25-02//ENVIADO A MANTENCION 20-02 GTR PUMA N 46231 | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
22 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-02-20 | SEM08 | 1 | un | BUENO | S.C.09.01.10.026 | MEDIDOR DE ESPESOR PINTURA( CERTIFICADO ) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46230 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-25 |  | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
98 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-19 | SEM08 | 10 | un | BUENO |  | LOCKERS DE 5 CUERPOS 10 PUERTAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-02-25 | 46283 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-02-27 | DISPONIBLE PARA RETIRO 3UND.//OC N 179928 YOMA PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
99 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-20 | SEM08 | 5 | un | BUENO | S.C.07.03.06.012 | TABLERO ELECTRICO 380 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46229 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-25 |  | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-20 | SEM08 | 2 | un | BUENO | S.C.07.03.06.012 | TABLERO DISTRIBUCION | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-02-20 | 46229-46255 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-02-25 | REVISION BPE | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
100 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-24 | SEM09 | 40 |  | ALTA |  | Pieza de pino 2x3 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
100 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-24 | SEM09 | 40 |  | ALTA |  | tablero estructural 18 mm | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
100 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-24 | SEM09 | 2 |  | ALTA |  | GENERADOR Y SONDA DE TONO PRO3000 FLUKE | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
100 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-24 | SEM09 | 1 |  | ALTA |  | CALIBRADOR DE PROCESOS MULTIFUNCIÓN FLUKE 726 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
100 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-24 | SEM09 | 3 |  | ALTA |  | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 115 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
100 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-24 | SEM09 | 2 |  | ALTA |  | PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL FLUKE 302 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
100 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-24 | SEM09 | 2 |  | ALTA |  | MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MEGÓHMETRO UT511 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO |  | OBRA DESESTIMA PM | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
101 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-25 | SEM09 | 1 |  | ALTA | S.C.06.02.08.163 | LLAVE DE TORQUE DE 50 A 350 LB CUADRANTE DE 1/2" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-25 | 46263 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
101 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-02-25 | SEM09 | 1 |  | ALTA | S.C.30.01.08.515 | LLAVE DE TORQUE DE 50 A 315 LBS CUADRANTE DE 3/4 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-25 | 46263 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  |  | SEM09 23/02/2026 Al 01/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-02 | SEM10 | 20 |  | BUENO |  | SPENCIL RECTIFICADOR MAKITA 750 W | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-05 | 46344 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-03-10 | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR 12 UN //OC N 180321 MARSELLA PARA APROB. | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-02 | SEM10 | 8 |  | BUENO | S.C.03.01.13.023 | PASTECAS SIMPLE CON GANCHO DE 3 TON | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2026-03-05 | 46322 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-03-05 | OC N 180352 VILLELA PARA APROB. | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-02 | SEM10 | 8 |  | BUENO | S.C.03.01.13.019 | PASTECAS SIMPLE CON GANCHO DE 2 TON | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2026-03-05 | 46322 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-03-05 | OC N 180352 VILLELA PARA APROB. | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
98 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-02 | SEM10 | 2 |  | BUENO |  | JUEGO LLAVES ALLEN MILIMETRICO 14 PIEZAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-05 | XX | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-03-05 | OC N 180400 FERTEC PARA APROB. | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
98 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-02 | SEM10 | 4 |  | BUENO | S.C.06.02.08.301 | JUEGO DESTORNILLADOR ELECTRICO TOTAL 6 PIEZAS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-05 | 46326 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-03-05 | OC N 180399 F. NUEVA PARA APROB | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
98 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-02 | SEM10 | 3 |  | BUENO | S.Z.C.06.02.08.019 | JUEGO LLAVES PUNTA CORONA COMBINADA MIXTO 6 A 24 MM 14 PCS | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-05 | 46326 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-03-05 | OC N 180399 F. NUEVA PARA APROB | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
98 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-02 | SEM10 | 2 |  | BUENO |  | APRIETA TERMINALES 14 A 6 AWG KH-16 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-05 | XX | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-03-05 | OC N 180400 FERTEC PARA APROB. | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-03 | SEM10 | 16 |  | BUENO |  | Vigas celosia 3 Mts | [5 empty] | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2026-03-06 | 46328 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-03-05 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
104 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-04 | SEM10 | 2 |  | BUENO |  | NIPLERA ELECTRICA DE 1/2" A 4" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-05 | XX | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-05 | OC N 180515 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
1 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-02 | SEM10 | 10 |  | BUENO | S.P.04.03.06.018 | RADIO HANDY RC-55 TH9 TEA-1 TETRA 800 MHZ, MARCA AIRBUS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46376 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-12 | PENDIENTE DE PAGO POR 50% FINANZAS/OC N 180615 STRACON TECHNOLOGIES SPA PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
23 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-03-05 | SEM10 | 4 |  | BUENO |  | APRIETA TERMINAL FERRULES | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-09 | 46342 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-09 | OC N 18006 RHONA PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
23 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-03-05 | SEM10 | 4 |  | BUENO | C.06.02.07.209 | ALICATES CORTANTES ELECTRICO 6 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-05 | 46321 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
23 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-03-05 | SEM10 | 4 |  | BUENO | C.06.02.07.208 | ALICTES DE PUNTA ELECTRICO 6 8 2 y 2 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-05 | 46321 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
23 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-03-05 | SEM10 | 4 |  | BUENO | C.06.02.07.276 | PELA CABLES ELECTRICO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-05 | 46321 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
23 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-03-05 | SEM10 | 4 |  | BUENO |  | JUEGOS DE ATORNILLADORES PERILLEROS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-09 | 46342 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-09 | OC N 180604 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | Z.C.03.01.08.009 | ENZUNCHADORA TENSOR PARA ZUNCHO METÁLICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | Z.C.03.01.08.009 | ENZUNCHADORA TENSOR PARA ZUNCHO METÁLICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.311 | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.311 | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.32.02.10.027 | TALADRO DE ROTACION 1/2PULG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 V | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.10.128 | TALADRO INALAMBRICO 20V | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.08.08.02.024 | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.14.005 | TECLE DE CADENA 2000 KG. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE DE PALANCA 1500 KG. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
| P-4127 GASMAR |  | 2026-02-17 | SEM08 | 1 |  | MUY BUENO | Z.C.06.03.04.022 | TIJERA HOJALATERA DERECHA | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-17 | 46317 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO |  | TRASPASO DESDE SENTINA A GASMAR | SEM08 16/02/2026 Al 22/02/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 20 |  | MUY BUENO | S.C.12.02.01.001 | Escritorio | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46380 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-12 | PROVEEDOR DESPACHARA 12-03/OC N 180772 AGM PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 20 |  | MUY BUENO | S.C.12.02.08.005 | Silla con ruedas oficina | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-06 | 46384 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 20 |  | MUY BUENO | S.C.12.03.04.015 | Estante | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46380 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-12 | PROVEEDOR DESPACHARA 12-03/OC N 180772 AGM PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 20 |  | MUY BUENO | S.C.12.02.03.003 | Cajonera | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46380 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-12 | PROVEEDOR DESPACHARA 12-03/OC N 180772 AGM PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 20 |  | MUY BUENO | S.P.03.02.03.004 | Monitores | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-06 | 46384 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.12.02.04.002 | Mesa sala reuniones | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-06 | 46384 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 2 |  | MUY BUENO | S.P.04.04.01.018 | Televisor oficina ACO y sala de reuniones | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-06 | 46384 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 10 |  | MUY BUENO | OPCIONAL | Silla con Brazo sala reunión | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.12.02.04.001 | Mesa redonda con sillas Oficina administrador | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46380 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-12 | PROVEEDOR DESPACHARA 12-03/OC N 180772 AGM PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 20 |  | BUENO |  | Pizarra | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-16 | XX | REGULAR | 10 | ENTREGADO | 2026-03-16 | COMPRAR EN LOS CHINO//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 10 |  | MUY BUENO | P.03.01.05.007 | Impresora Multifuncional tinta continua | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-06 | 46384 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-06 | SEM10 | 10 |  | BUENO | C.04.03.04.003 | Lockers 10 casilleros | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46381 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-12 | ENTREGA 12-03/OC N 180774 YOMA PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-06 | SEM10 | 40 |  | ALTA |  | EXTENSION 220V | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-12 | OBRA DESESTIMA ITEM //EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-06 | SEM10 | 25 |  | ALTA |  | EXTENSION 380V | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-06 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-12 | OBRA DESESTIMA ITEM//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-06 | SEM10 | 20 |  | MUY BUENO |  | ESCUADRA TALON | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-11 | 46367 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-03-12 | OC N 180861 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-06 | SEM10 | 15 |  | BUENO |  | NIVEL TORPEDO | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-03-11 | 46367-46427 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-03-16 | PENDIENTE DE ENTREGA POR PROVEEDOR/ OC N 180861 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-06 | SEM10 | 20 |  | MUY BUENO |  | LLAVE AJUSTABLE 12" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-06 | 46327-46367 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | OC N 180861 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
102 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-06 | SEM10 | 2 |  | MUY BUENO |  | MINI PRISMA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-06 | 46327 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM10 02/03/2026 Al 08/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | BUENO | comprar 9 | Esmeril de 4½" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46354-XX | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-16 | PROVEEDOR DESPACHARA 12-03//OC N 180860 MARSELLA PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | BUENO | comprar 12 | Esmeril de 7" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46354-XX | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-16 | PROVEEDOR DESPACHARA 12-03//OC N 180860 MARSELLA PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | BUENO |  | Flexometro de 10mt. | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-11 | 46367-46427 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-16 | PENDIENTE DE ENTREGA POR PROVEEDOR /OC N 180861 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | MUY BUENO |  | Rectificador Spencil | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-09 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | OBRA DESISTIMA ITEM | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 10 |  | MUY BUENO |  | Maceta ac. 6 lb. Mango corto | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46354 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | BUENO |  | Punto centro 2.4mm | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-13 | 46401-46427 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-16 | PENDIENTE DE ENTREGA POR PROVEEDOR/ OC N 180964 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 1 |  | MUY BUENO |  | Taladro Magnetico Horizontal | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | MUY BUENO | comprar | Escuadra talón | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-09 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-12 | OBRA DESESTIMA PM //OC N 180861 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | MUY BUENO |  | Escuadra 24" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46354 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | BUENO |  | Soporte plegable para cañerías 12" | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-13 | XX | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-16 | PROVEEDOR DESPACHARA 12-03/OC N 180947 MARSELLA PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | MUY BUENO |  | Juego de llaves punta corona 23 piezas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-09 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | OBRA DESISTIMA ITEM | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 20 |  | MUY BUENO | comprar | Martillo peña 2Lbs | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-11 | 46367 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-12 | OC N 180861 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 10 |  | BUENO |  | Planas 4" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-13 | 46401 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-16 | PENDIENTE DE ENTREGA POR PROVEEDOR/ OC N 180964 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
103 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 10 |  | MUY BUENO |  | Espatulas 4" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46354 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-12 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
104 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 8 |  | BUENO | kupfer 4 | Soldadora invertec lincoln electric | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-19 | 46471-46491 | REGULAR | 10 | ENTREGADO | 2026-03-16 | PENDIENTE INFORME PROVEEDOR TECHLAB // ENVIADA 1 OBRA // TRASLADO EQUIPO OBRA 4166 - 4219 // EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
104 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 5 |  | BUENO | arrriendo kupfer | Soldadora invertec lincoln electric - MIG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46449-46482-46491 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-23 | 1 PEND. REV. ESTADO BPE // 3 DESPACHADAS A OBRA // EN COTIZACION PARA ARRIENDO KUPFER | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
104 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-09 | SEM11 | 5 |  | REGULAR | arriendo kupfer | Maleta alimentador | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46449-46491 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-24 | PENDIENTE DIAGNOSTICO KUPFER MANT. DAÑADA // 3 DESPACHADAS A OBRA // EN COTIZACION PARA ARRIENDO KUPFER | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
24 | P-4267 ANTUCOYA |  | 2026-03-10 | SEM11 | 4 |  | MUY BUENO | S.C.06.04.03.059 | SIERRA SABLE INALAMBRICA MAKITA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-10 | 46378 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | OC N 180875 ARITRANS PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
2 | P-4302 ELABRA |  | 2026-03-10 | SEM11 | 1 |  | BUENO |  | MONITOR | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-10 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-16 | PENDIENTE REVISION OBRA MONITOR 27" // COTIZADO // | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
105 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-11 | SEM11 | 10 |  | BUENO | S.Z.C.06.02.14.013 | TECLE PALANCA 750 KILOS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-11 | 46388 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | ENTREGA 12-03/ OC N 180965 KUPFER PARA APROB. | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
105 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-11 | SEM11 | 10 |  | BUENO | S.C.06.02.14.009 | TECLE PALANCA 1.5 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-11 | 46388 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | DISPONIBLE EN BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
105 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-11 | SEM11 | 10 |  | BUENO | S.C.06.02.14.005 | TECLE CADENA 3 TONELADAS | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-11 | 46388 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-12 | ENTREGA 12-03/ OC N 180965 KUPFER PARA APROB. | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
106 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-11 | SEM11 | 1 |  | MUY BUENO |  | Cilindradora de planchas manual | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-12 |  | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
106 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-11 | SEM11 | 50 |  | MUY BUENO |  | Sacabocado de 10 mm | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-12 |  | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
106 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-11 | SEM11 | 5 |  | BUENO |  | Tijeras de ojo rectas 12" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-11 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-12 |  | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 5 |  | MUY BUENO | C.06.03.04.052 | Limas cuchillo (fino) | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 5 |  | REGULAR | C.14.04.02.074 | Limas media caña (fino) | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 5 |  | REGULAR | Z.C.06.03.04.023 | Limas plana (entre fino) | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 5 |  | REGULAR | C.06.03.04.040 | Limas redonda (entre fino) | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 6 |  | MUY BUENO |  | Tijeras cortar lata (corte recto) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 10 |  | MUY BUENO |  | Cuchillo cartonero | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46463 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181149 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 4 |  | MUY BUENO |  | Pie de metro (8") | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46463 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181149 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | MUY BUENO |  | Regla de pelo (150mm.) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 1 |  | MUY BUENO |  | Micrometro exterior (0 a 25mm.) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46463 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181149 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.112 | Filler mecanico (4") | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | REGULAR | C.06.11.02.036 | Regla paralela (1 mt.) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46413-46510 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181212 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 1 |  | MUY BUENO | S.Z.C.06.13.05.017 | Nivel de presición (200mm 0,02mm) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 4 |  | MUY BUENO | Z.C.06.14.01.014 | reloj comparador ( 0.01 mm) (base magnetica, extencion, reloj) | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46423 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 8 |  | MUY BUENO |  | Juego de lainas certificadas (para perno M 24) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 8 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.693 | Nivel mecanico metalico 12" | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46423 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.02.08.753 | Juego de dados 8mm. A 32mm. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.02.13.032 | Juego de llaves punta corona 8mm. A 32mm. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.05.07.036 | Juegos de llaves allen (metrica hasta 19mm) | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 5 |  | MUY BUENO |  | Set Atornillador 7 piezas | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413-46459 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181212 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 4 |  | MUY BUENO | C.06.03.03.101 | Llave stilson 12" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 10 |  | REGULAR | Z.C.06.02.07.070 | Martillo mecanico | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46413-46440-46510 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 6 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.09.027 | Maceta de goma 1lb | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | MUY BUENO |  | Estractor mecánico de tres patas 10" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.08.969 | Llave de torque manual de 100 a 200 lb. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46439 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 15 |  | MUY BUENO | C.30.01.08.080 | Alicate universal de 8" | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413-46440 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 15 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.068 | Alicate caiman 8" | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413-46440 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 10 |  | MUY BUENO | C.30.01.08.060 | Alicate punta fina 6" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413-46440 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 6 |  | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | caja de herramientas | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46413-46440 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 4 |  | MUY BUENO | C.06.02.07.178 | Alicate para seguro segers 7" | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46413-46440 | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181155 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 4 |  | MUY BUENO |  | Aceitera manual 50 ml | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.01.05.001 | Engrasadora manual 400 cc. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 46413 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 1 |  | MUY BUENO |  | Set de sacabocados | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 10 |  | MUY BUENO |  | regla metalica graduada 30 cm. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-12 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM11 09/03/2026 Al 15/03/2026
107 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-12 | SEM11 | 2 |  | REGULAR |  | Porta power 20 ton con cilindro altura baja | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | xx | REGULAR | 11 | ENTREGADO | 2026-03-24 | ENVIADO A MANTENCION TECHLAB 13-03//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 500 |  | BUENO |  | Horizontal 0,73 m - LW | [5 empty] | 0 | 500 | 500 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46511 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-24 | ENTREGA PROGRAMADA 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 600 |  | MUY BUENO |  | Horizontal 1,09 m - LW | [5 empty] | 0 | 600 | 600 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46455 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-24 | RETIRO PROGRAMADO 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 800 |  | MALO |  | Horizontal 2,57 m - LW | [5 empty] | 0 | 800 | 777 | 23 | 97.12% | 2026-03-18 | 46455 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 200 |  | MALO |  | Base collarin | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46455 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 200 |  | MALO |  | Rigidizador vertical 0,50 m | [5 empty] | 0 | 200 | 50 | 150 | 25% | 2026-04-02 |  | MALO | 17 | NO SUMINISTRADO | 2026-04-01 | NS // ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 250 |  | MALO |  | Vertical 1,00 m | [5 empty] | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46589 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 800 |  | MALO |  | Vertical 2,00 m | [5 empty] | 0 | 800 | 784 | 16 | 98% | 2026-03-24 | 46511 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 400 |  | MUY BUENO |  | Horizontal U 0,73 m - LW T14 | [5 empty] | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2026-03-20 | 143754 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-24 | RETIRO PROGRAMADO 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 400 |  | MUY BUENO |  | Horizontal U 1,09 m - LW T14 | [5 empty] | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46455 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-24 | RETIRO PROGRAMADO 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 100 |  | BUENO |  | Horizontal U 2,57 m - LW reforzado T14 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46511 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-24 | ENTREGA PROGRAMADA 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 100 |  | MALO |  | Doble cabezal Allround - LW | [5 empty] | 0 | 100 | 20 | 80 | 20% | 2026-04-02 |  | MALO | 17 | NO SUMINISTRADO | 2026-04-01 | NS // ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 200 |  | MALO |  | Mensula 0,39 m - LW | [5 empty] | 0 | 200 | 113 | 87 | 56.5% | 2026-03-18 | 46455 | BUENO | 2 | NO SUMINISTRADO | 2026-04-01 | NS // ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 200 |  | REGULAR |  | Mensula 0,73 m - LW | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46455-46511-46589 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 600 |  | MALO |  | Rodapie Allround 0,73 m | [5 empty] | 0 | 600 | 50 | 550 | 8.333% | 2026-04-02 |  | MALO | 17 | NO SUMINISTRADO | 2026-04-01 | NS // ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 600 |  | BUENO |  | Rodapie 1,09 m | [5 empty] | 0 | 600 | 600 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46455-46511 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-24 | ENTREGA PROGRAMADA 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 600 |  | MALO |  | Rodapie 2,57 m | [5 empty] | 0 | 600 | 600 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46455 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 300 |  | BUENO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 0,73 - L 2,12 m | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46511 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-24 | ENTREGA PROGRAMADA 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 300 |  | BUENO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 1,09 - L 2,25 m | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46455-46511 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-24 | ENTREGA PROGRAMADA 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 300 |  | BUENO |  | Diagonal AR LW 2,00 x 2,57 - L 3,18 m | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46511 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-24 | ENTREGA PROGRAMADA 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 100 |  | MALO |  | Plataforma robust c/ escalerilla 2,57 m | [5 empty] | 0 | 109 | 109 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46589 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 100 |  | MALO |  | Plat. cubrejunta plana 0,32 x 1,09 m | [5 empty] | 0 | 100 | 80 | 20 | 80% | 2026-04-01 | 46589 | MALO | 16 | NO SUMINISTRADO | 2026-04-01 | NS // ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 400 |  | REGULAR |  | BE U-PLATAFORMA DE ACERO LW 0.73 X 0.32 M | [5 empty] | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46511-46589 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 400 |  | REGULAR |  | BE U-PLATAFORMA DE ACERO LW 1.09 X 0.32 M | [5 empty] | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46511-46589 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 400 |  | MALO |  | Plataforma 0,32 x 2,57 m - Acero LW | [5 empty] | 0 | 400 | 240 | 160 | 60% | 2026-03-24 | 46511 | REGULAR | 8 | NO SUMINISTRADO | 2026-04-01 | NS // ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 200 |  | MUY BUENO |  | Base regulable 0,60 m - husillo rojo | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-03-27 |  | REGULAR | 11 | ENTREGADO | 2026-03-24 | RETIRO PROGRAMADO 24/03/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 200 |  | MALO |  | Tubo 0,50 m - acero | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46589 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 200 |  | MALO |  | Tubo 1,00 m - acero | [5 empty] | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46589 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 400 |  | MALO |  | Grapa ortogonal - WS 22 | [5 empty] | 0 | 463 | 463 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46589 | MALO | 16 | ENTREGADO | 2026-04-01 | ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 200 |  | MALO |  | Media grapa c/ garra p/ viga I 9 kN WS 22 | [5 empty] | 0 | 200 | 27 | 173 | 13.5% | 2026-04-02 |  | MALO | 17 | NO SUMINISTRADO | 2026-04-01 | NS // ENTREGA PROGRAMADA 01/04/26 // OC 181160 LAYHER PARA APROB. | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 10 |  | MUY BUENO |  | MARTILLO TRINQUETE | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-16 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | OBRA DESESTIMA ITEM//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 10 |  | MUY BUENO | C.30.01.08.663 | LLAVE CARRACA 19/22 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46459 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181212 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 10 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATES UNIVERSAL | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46459 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181212 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
109 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 10 |  | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.022 | FLEXOMETRO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46459 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181212 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 10 |  | MUY BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO | [5 empty] | 0 | 10 | 20 | -10 | 100% | 2026-03-18 | 46459 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181212 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA/REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.681 | CORTACABLE 400 MM2 CHICHARRA, COBRE BLANDO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46439 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 1 |  | REGULAR |  | APRIETA TERMINALES 16-300 MM2 HIDRÁULICO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-30 | 46548 | MALO | 14 | ENTREGADO | 2026-03-30 | MANTENCION 20-03-26 // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.517 | LLAVE DE TORQUE CUADRANTE 1/2", 20 A 150 LB/PIE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46439 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 4 |  | BUENO | S.C.06.02.13.077 | FERRULERA HEXAGONAL 0.25-6 MM2 23-10 AWG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-20 | 46513 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-24 | EN TRANSITO ENTREGA 23-03-26 // COMPRADO MELI FXR // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.02.13.062 | APRIETA TERMINALES 1,5-16 MM2 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46439 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 2 |  | BUENO | S.C.06.02.07.214 | FERRULERA HEXAGONAL 4-16 MM2 / 11-5 AWG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-20 | 46513 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-23 | EN TRANSITO ENTREGA 23-03-26 // COMPRADO MELI FXR // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 4 |  | MUY BUENO | C.06.02.07.276 | PELACABLE HASTA 10 AWG | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46439 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 4 |  | BUENO | C.06.03.04.050 | CUCHILLO PELACABLE 180MM C/AISLADO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46439-46513 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-23 | EN TRANSITO ENTREGA 23-03-26 // COMPRADO MELI FXR // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 B | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-16 | SEM12 | 2 |  | MUY BUENO | P.01.01.06.004 | CUCHILLO RETRÁCTIL 160 MM ELORA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-17 | 46439 | BUENO | 1 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-16 | SEM12 | 2 |  | MUY BUENO |  | Dado largo []3/8 de 17 mm. hexagonal (5356317) - FORCE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-20 | XX | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181247 F. NUEVA PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-16 | SEM12 | 2 |  | MUY BUENO |  | Dado largo []3/8 de 16 mm. hexagonal (5356317) - FORCE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-20 | XX | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181247 F. NUEVA PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-16 | SEM12 | 2 |  | MUY BUENO |  | Dado largo []3/8 de 14 mm. hexagonal (5356317) - FORCE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-20 | XX | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181247 F. NUEVA PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-16 | SEM12 | 3 |  | MUY BUENO |  | Llave punta corona con chicharra 13 mm | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-20 | XX | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181247 F. NUEVA PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-16 | SEM12 | 3 |  | MUY BUENO |  | Llave punta corona con chicharra 17 mm | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-20 | XX | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181247 F. NUEVA PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-16 | SEM12 | 3 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.08.736 | Llave punta corona con chicharra 19 mm | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-18 | XX | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 | OC N 181247 F. NUEVA PARA APROB. | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-16 | SEM12 | 2 |  | MUY BUENO | P.04.01.06.017 | Pistola calor makita 2000 watts 3 posiciones lector led | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-18 |  | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 | DISPONIBLE EN BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
99 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-16 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO | C.07.02.08.195 | conectmaster, ponchadora RJ-45 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-18 |  | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 | DISPONIBLE EN BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
110 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 3 |  | MUY BUENO | S.C.12.02.08.005 | Silla de escritorio ergonomica con cabezal | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-19 | 46471 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 | REVISION BPE | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
110 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO | S.P.03.02.03.004 | Monitor+ HDMI | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-19 | 46471 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-03-19 |  | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 20 |  | BUENO | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM VDE 1000 volt KNIPEX | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181383 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 20 |  | BUENO | C.06.02.07.209 | CORTANTE Y PELACABLE AISLADO 1000V 160MM KNIPEX | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181383 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 20 |  | BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE PUNTA 1/2 CAÑA AISL 1000V 160 MM KNIPEX | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181383 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 10 |  | BUENO | C.06.03.04.013 | CINTA MEDIR POWERLOCK 8 METROS X 1" STANLEY | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181383 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 20 |  | BUENO | C.06.02.07.250 | JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 7 PIEZAS (TIPO FERAM CODIGO 535.4430) | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46514 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-25 | OC N 181381 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 10 |  | BUENO | Z.C.06.02.07.035 | LLAVE FRANCESA 10" | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181383 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 20 |  | BUENO |  | ATORNILLADOR PLANO VDE O.6X3.5X100 X175 MM ELORA Cód.: 545.4030 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-25 | 46533 | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-24 | PROVEEDOR REALIZARA ENTREGA 25-03./OC N 181383 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 10 |  | BUENO |  | PELACABLE AUTOMATICO DE 20-10 AWG 37600 GREENLEE Cód.: 936.5895 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-24 | 46510-46533 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-24 | PROVEEDOR REALIZARA ENTREGA 25-03./OC N 181383 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 5 |  | BUENO |  | PELACABLE APRIETA TERMINAL 8-18/10-22AWG 1923A Cód.: 936.5904 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-25 | XX | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181535 SERVIREP//EN PREP. OC // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 20 |  | BUENO |  | PELACABLES MANUAL 8 A 28MM SECURA 27 JOKARI Cód.: 557.0120 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-25 | XX | REGULAR | 8 | ENTREGADO | 2026-03-24 | OC N 181535 SERVIREP//EN PREP. OC // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 20 |  | BUENO | P.01.01.06.001 | CUCHILLO RETRACTIL 160 MM ELORA Cód.: 542.6290 | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46514 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-23 | OC N 181381 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 5 |  | BUENO | S.P.04.01.06.015 | PISTOLA DE CALOR AIRE CALIENTE 2000W | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46514 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-23 | OC N 181381 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
111 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-17 | SEM12 | 20 |  | BUENO | S.P.04.01.06.015 | TIJERA DE ELECTRICISTA DE 160 MM Cód.: 526.8583 KNIPEX | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46514 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-23 | OC N 181381 VILLAR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 2 |  | REGULAR | S.C.30.01.08.573 | multimetro digital industrial | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46458 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-31 | RECEPCION 28 EXMAX // EN PROCESO DE CERTIFICACION 3 A 4 DIAS /OC N 181534 FLR PARA APROB.//REV. BPE OBRA // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.551 | pinza amperimetrica 600 amperes | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-18 | 46458 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 4 |  | BUENO | S.C.07.03.04.015 | detector de tension sin contacto | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-25 | 46528 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-25 | PENDIENTE DE CONFIRMACION DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181523 EUREKA PARA APROB./REV. BPE. // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 1 |  | REGULAR | S.C.08.08.02.008 | comprobador multifuncional de instalaciones (ref:metrel MI 3155 uurotest xd) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-30 | 46560 | MALO | 12 | ENTREGADO | 2026-04-01 | RECEPCION 01/04 ESMAXM // ENVIADO A MANTENCION IMPROTEK 19-03-26 // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO |  | calibrador multifuncional FLUKE 754 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO | NO SUMINISTRABLE | camara termografica 80x80 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO |  | Medidor de pesta a tierra de tenazas (ref:HIOKI FT6380-90) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO | NO SUMINISTRABLE | COMUNICADOR HART | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
100 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-18 | SEM12 | 1 |  | MUY BUENO | NO SUMINISTRABLE | Caja de simulacion digital-analogica | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-18 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
112 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-19 | SEM12 | 2 |  | REGULAR |  | Bomba Manual Prueba De Presión Hidráulica 0-60bar 45 Ml/min | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-26 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-30 | EN TRANSITO DESDE PROVEEDOR // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
112 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-19 | SEM12 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.15.03.005 | Hidrolavadora Electrica 1600W 120Bar K3 Power Control | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-03-19 | 46471 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-19 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-19 | SEM12 | 2 |  | BUENO | C.30.01.08.360 | SERRUCHO CARPINTERO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46512 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-23 | OC 181436 ROLLE PENDIENTE DE APROBACION | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-19 | SEM12 | 2 |  | BUENO | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR 7 1/4 PULG BOSCH GKS 150 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46512 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-23 | OC 181436 ROLLE PENDIENTE DE APROBACION | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-19 | SEM12 | 3 |  | BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 18 VOLT BOSCH GSB 185 LI | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46512 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-23 | OC 181436 ROLLE PENDIENTE DE APROBACION | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
113 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-20 | SEM12 | 4 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.08.094 | LLAVE P/C 36MM | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-20 | 46494 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-23 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
113 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-20 | SEM12 | 4 |  | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.14.030 | TECLE CADENA 7,5 TONS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-20 | 46494 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-03-23 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM12 16/03/2026 Al 22/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO |  | EQUIPO ALCOTEST DRAGER 6820 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-04-10 |  | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-15 | OBRA ACTIVA 15-04 // ENVIADO A MANTENCION SEGURICEL 25-03.//DISPONIBLE EN BPE | SEM15 06/04/2026 Al 12/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO |  | EQUIPO ALCOTORCH | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-04-10 |  | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-15 | OBRA ACTIVA 15-04 // ENVIADO A MANTENCION SEGURICEL 25-03.//DISPONIBLE EN BPE | SEM15 06/04/2026 Al 12/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | P.01.01.09.016 | TERMOLANIMADORA CARTA - OFICIO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO |  | ROTULADORA DYMO | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | TABLERO DE FUERZA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | ENVIADO A MANTENCION ROBELEC PARA APROB.//DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 4 |  | MUY BUENO |  | TABLERO DE FAENA | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-23 |  | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | ENVIADO A MANTENCION ROBELEC PARA APROB.//DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO |  | ESTANQUE COMBUSTIBLE MOVIL 450 LTS. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 170 |  | MUY BUENO |  | CERCO PERIMETRAL (1 PORTON) , (2 PUERTAS) | [5 empty] | 0 | 170 | 170 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | ALTA |  | DETECTOR DE TORMENTA | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-15 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM16 13/04/2026 Al 19/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO |  | AMPERIMETRO TENAZA 400A AC | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | ENTREGA 02-04 //OC N 181753 FLR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO | C.06.02.07.250 | SET DESTORNILLADORES AISLADOS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO |  | APRETA TERMINAL 0,5 A 6 MM2 - 20-10 AWG | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | C.30.01.08.193 | JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA DE 3/8 A 1 1 /4 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | JUEGO DE DADOS 3/8 A 1 1/4 PULG, CUADRANTE 1/2" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.07.03.04.015 | DETECTOR DE VOLTAJE | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181683 EUREKA PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 4 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.034 | COMBO FE DE 4 LIBRAS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.036 | COMBO FE DE 8 LIBRAS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | S.Z.C.06.14.01.019 | ANEMOMETRO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO | C.06.02.07.209 | ALICATE CORTANTE 1000 V 6" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO | C.06.02.07.208 | ALICATE PUNTA 1000 V 6" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO | C.30.01.08.080 | ALICATE UNIVERSAL 1000 V 6" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.499 | APRIETA TERMINAL HIDRAULICO 16-300 Mm2 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | ALTA |  | CAJA HERRAMIENTA METALICA 21x20x53 cm | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-24 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 10 |  | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.018 | HUINCHA MEDIR 10 MTS. | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO |  | LIMA PLANA 12" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | S.Z.C.06.03.04.033 | LIMATON 12" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | C.06.02.08.459 | NIVEL TORPEDO DE 9" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.039 | NIVEL BURBUJA DE 24" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 10 |  | MUY BUENO | C.07.01.02.006 | EXTENSIÓN DE 220 V | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.14.017 | SIERRA CIRCULAR 7.1/4" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO |  | ESMERIL ANGULAR DE 4.1/2" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | ESMERIL ANGULAR DE 7" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | ATORNILLADOR INALAMBRICO 20V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 4 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.10.117 | TALADRO INALAMBRICO 20V | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.99.001 | SOPLADOR INALAMBRICO 20V | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | ALTA |  | TALADRO MAGNETICO INALAMBRICO | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-15 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM16 13/04/2026 Al 19/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.30.01.08.352 | ESMERIL ANGULAR DE 4.1/2" INALAMBRICO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.08.289 | SET DE LLAVES ALLEN AISLADOS A 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.08.290 | SET DE LLAVES ESTRELLA AISLADOS A 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.02.08.747 | SET DE DADOS CUADRANTE 1/2 AISLADOS A 1000 VOLT | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | PIE DE METRO 10 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | SIERRA CALADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | S.Z.C.06.02.07.161 | DESVAINADOR PELA CABLE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 20 |  | MUY BUENO |  | BARRERAS DURAS | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | C.06.02.06.003 | CARRETILLA CONCRETERA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.012 | PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.014 | PICOTA PUNTA RAMA MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.11.012 | RASTRILLO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | C.06.02.09.039 | CHUZO DE 1.1/4" | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 4 |  | MUY BUENO |  | BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 10 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.007 | MARCO DE SIERRA | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.004 | DIABLO | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | C.06.02.08.013 | MARTILLO PEÑA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.083 | ALICATE UNIVERSAL | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.039 | NIVEL DE ALUMINIO TRES AGUAS DE 18 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | S.Z.C.06.04.03.038 | ESCUADRA PLANA GRADUADA 24 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | PISTOLA AIRE CALIENTE | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 10 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.09.025 | PUNTO CENTRO | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 10 |  | MUY BUENO | C.30.01.08.064 | PRENSA C DE 8 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.06.02.08.211 | TORNILLO MECANICO NUMERO 5 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | C.06.02.08.216 | LLAVE AJUSTABLE DE 8 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | Z.C.06.02.07.036 | LLAVE AJUSTABLE DE 12 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | S.C.06.03.04.063 | NAPOLEON 36 PULG | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO |  | MARTILLO CARPINTERO MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | C.06.03.06.003 | ESCUADRA CARPINTERA 12 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | C.30.01.08.407 | PLOMO 500 GRMS | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | Z.C.06.04.06.010 | SERRUCHO CARPINTERO MANGO DE FIBRA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO |  | TIZADOR PLASTICO | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | C.32.13.02.030 | ESCUADRA TALON 12 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO |  | FORMON 1 PULG | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO | Z.C.06.13.02.023 | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO | S.C.08.08.02.009 | ESCALERA TELESCOPICA FIBRA 3,66 MTS | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 10 |  | MUY BUENO | C.06.02.06.017 | CAJA PARA HERRAMIENTAS 28 PULG | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46557 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR //OC N 181758 FERTEC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 3 |  | MUY BUENO | C.06.02.07.149 | ALICATE PICO LORO | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 5 |  | MUY BUENO | C.30.01.08.043 | ALICATE CAIMAN 10" | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46521 | MUY BUENO | 0 | eNTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | ALTA |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO CON PLARAFORMA Y BARANDA 5 PELDAÑOS | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-15 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM16 13/04/2026 Al 19/04/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO |  | UNIDAD MOTRIZ ELECTRICA | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | C.32.05.07.008 | SONDA VIDRADORA 25 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | C.32.05.07.010 | SONDA VIDRADORA 35 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 2 |  | MUY BUENO | C.32.05.07.016 | SONDA VIDRADORA 60 MM | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 46530 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4302 ELABRA |  | 2026-04-15 | SEM16 | 1 |  | MUY BUENO |  | PISTOLA DE ANCLAJE DISPARO SDM | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-31 | XX | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 | PENDIENTE DE DESPACHO POR PROVEEDOR//OC N 181750 F. NUEVA PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Alicates de punta fina, magnético, aislado para 1000V. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Alicates tipo universal, magnético, aislado para 1000V. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Alicates pelacables con crimpeadora, aislado para 1000V. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Destornillador Plano 4.0 x 100mm; magneticos, aislados para 1000V | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Destornillador Plano 5.5 x 125mm; magneticos, aislados para 1000V | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Destornillador Plano 6.5 x 150mm; magneticos, aislados para 1000V | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Destornillador Phillips PH1 X 80mm; magneticos, aislados para 1000V | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Destornillador Phillips PH2 X 100mm; magneticos, aislados para 1000V | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 6 |  | BUENO |  | Destornillador punta estrella, magnético, aislado para 1000V. | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181888 ROLLE PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | Escalera de tijera (fibra de vidrio), 1.86 metros. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-31 | 46570 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-03-31 | OC N 181887 SODIMAC PARA APROB.//EN PROCESO DE OC // DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | Llaves inglesa ajustable 8”, aislada para 1000V. | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-27 | 46539 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 1 |  | ALTA |  | Juego de puntas 1/4", 31 Pz (para destornillador). | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 1 |  | REGULAR |  | Llave de torque aislada, cuadrante de ½”, 20-100 Nm, con calibración vigente y certificada. | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-03-31 | ENVIADO A MANTENCION TECHLAB 27-03//DISPONIBLE EN BPE | Pendientes
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | Juego de dados aislados para 1000 V. | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-27 | 46539 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 1 |  | ALTA |  | Extensión aislada 1000 V, 250 mm, cuadrante ½”. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 3 |  | BUENO |  | Juegos de dados de cuadrante de ¼” | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-27 | 46539 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 3 |  | BUENO |  | Juegos de llave de punta, aislación 1000 V, 7 piezas, medidas: 8, 10 ,12, 13, 14, 17, 19 mm | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-27 | 46539 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | Destornilladores inalámbricos (20V) con cargador | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-27 | 46539 | BUENO | 2 | ENTREGADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 2 |  | ALTA |  | Bateria para destornillador inalambrico (20V), minimo 5Ah | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
101 | P-4166 ESMAX |  | 2026-03-25 | SEM13 | 1 |  | ALTA |  | Indicador de secuencia de fases y rotación del motor. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-25 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-15 | DISPONIBLE EN BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4291 ANTUCOYA PISCINAS |  | 2026-03-26 | SEM13 | 4 |  | BUENO | S.C.08.07.01.011 | MEDIDOR HSL MARCA TOXIRAE PRO | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46577 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-04-01 | OC N 181927 TRECK PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPA // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4291 ANTUCOYA PISCINAS |  | 2026-03-26 | SEM13 | 4 |  | BUENO |  | MEDIDOR N02 MARCA TOXIRAE BW H | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | DISPONIBLE PARA RETIRO 06-04.//OC N 181927 TRECK PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPA // REVISION BPE | Pendientes
113 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-26 | SEM13 | 7 |  | BUENO |  | LOCKER | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0% | 2026-03-30 | 46548 | BUENO | 4 | ENTREGADO | 2026-03-30 | ENTREGA PROGRAMADA PARA EL 30-03// OC 181764 YOMA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 8 |  | BUENO |  | ESCRITORIO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | SILLA CON BRAZOS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 5 | 5 | 50% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | PENDIENTE | 2026-04-06 | POR DESPACHAR PROV. // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 14 |  | BUENO |  | CAJONERA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 14 | 3 | 11 | 21.43% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | PENDIENTE | 2026-04-06 | POR DESPACHAR PROV. // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 14 |  | BUENO |  | MUEBLE ESTANTE | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 7 |  | BUENO |  | IMPRESORA INYECCION DE TINTA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-08 | PROVEEDOR DESPACHARA LUNES 06-04 //OC N 181976 TECNOMAS PARA APROB | Pendientes
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | PIZARRA BLANCA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 2 | 8 | 20% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | PENDIENTE | 2026-04-06 | POR DESPACHAR PROV. // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | CARRETILLA CONCRETERA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 181958 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | PICOTA PUNTA Y RAMA MANGO DE FIBRA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-06 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROBA.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | RASTRILLO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 30 |  | BUENO |  | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 30 | 9 | 21 | 30% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 181958 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | MUY BUENO |  | MARTILLO CARPINTERO 20 ONZA MANGO DE FIBRA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | LOCKERS METALICOS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | MUY BUENO |  | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | ESCUADRA CARPINTERA 12 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 2 | 3 | 40% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | PLOMADA 500 GRS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 2 | 3 | 40% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | PLOMADA ALBAÑIL BRONCE DE 340 GRS. -PRECISION | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | OC N 182058 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | SERRUCHO CARPINTERO MANUAL | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46512-46576 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | SIERRA CIRCULAR DE 7.1/4PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 1 | 80% | 2026-03-26 | 46512-46576 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | SOPLADOR | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 20 | 5 | 15 | 25% | 2026-03-26 | 46434-46435 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 20 |  | BUENO |  | ESMERIL ANGULAR 7 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 20 | 4 | 16 | 20% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | MUY BUENO |  | TIZADOR PLASTICO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | TIZADOR METALICO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 2026-04-01 |  | BUENO | 6 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 181958 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 30 |  | BUENO |  | EXTENSION ELECTRICA 220 VOLT | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 30 | 13 | 17 | 43.33% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-06 | PROCESO OC // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | MUY BUENO |  | EXTENSION ELECTRICA 380 VOLT | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | TABLERO ELECTRICO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | TABLERO ELECTRICO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-02-01 | 46576 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM05 26/01/2026 Al 01/02/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | TALADRO INALAMBRICO 20V ( 18V) | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 5 | 5 | 50% | 2026-03-26 | 46512 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 181958 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | TALADRO DE ROTACION 1/2 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO | S.Z.C.06.02.10.045 | TALADRO DE ROTACION 5/8 | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-04-02 | 46588 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
1 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | TALADRO PERCUTOR SDS PLUS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | MUY BUENO |  | DRON | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46466 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | MUY BUENO |  | ESCUADRA UNIVERSAL | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46429 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | CHUZO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 181958 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 30 |  | BUENO |  | MARCO SIERRA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 30 | 3 | 27 | 10% | 2026-04-01 | 46426 | BUENO | 6 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | DIABLO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO | C.06.02.09.044 | UÑETA SACA CLAVOS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-04-02 | 46588 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | COMBO FE 4 LBS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | MUY BUENO |  | COMBO FE 8 LBS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46429 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | MARTILLOS PEÑA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 6 | 4 | 60% | 2026-03-26 | 46429 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | ALICATE UNIVERSAL 8PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 6 | 4 | 60% | 2026-03-26 | 46429 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO | C.06.13.05.022 | NIVEL ESFERICO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-04-02 | 46588 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | NIVEL TORPEDO IMANTADO 9 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 181958 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | NIVEL DE ALUMINIO TRES AGUAS DE 12 PUG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | NIVEL DE ALUMINIO 1 MT | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46429 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | MUY BUENO |  | ESCUADRA PLANA GRADUADA 24 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46429 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | PISTOLA AIRE CALIENTE | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | PUNTO CENTRO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 1 | 90% | 2026-03-26 | 46429 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 20 |  | BUENO |  | PRENSA C DE 8 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 20 | 5 | 15 | 25% | 2026-03-26 | 46429 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 3 |  | BUENO |  | TORNILLO MECANICO NUM 6 | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | SET DE ATORNILLADORES | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 8 A 32MM | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | SET DE LLAVES PUNTA CORONA DE 6 A 32MM | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | LLAVE AJUSTABLE 8 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | LLAVE AJUSTABLE 12 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | LLAVE STILLSON 14 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | LLAVE COLA CHICHARRA 19X22MM | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 6 | 4 | 60% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | MARTILO TRINQUETE | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 2 | 8 | 20% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | SET LLAVES ALLENS DE 1,5 A 12 MM | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | NAPOLEON 36 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
2 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 220V | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-04 | DESPACHO A OBRA 06-04-26 // EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | ESCUADRA TALON 12 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | FORMON 1 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 3 |  | BUENO |  | CINCEL CONCRETERO MANUAL | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 4 |  | BUENO |  | HUINCHA DE MEDIR 30 MTS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 181958 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 4 |  | BUENO |  | HUINCHA DE MEDIR 50 MTS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 12 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | LIMA PLANA 12 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | LIMATON REDONDO FINO 12PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | ESCALERA TIJERA 3 MTS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 3 | 2 | 60% | 2026-03-30 | 46575 | BUENO | 4 | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA //OC N 181958 SODIMAC PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | CUCHILLO RETRACTIL | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | ATORNILLADOR PERILLERO PALETA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | BARRETILLA ACERO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | ALTA |  | JAULA PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-06 | OBRA DESESTIMA PM // PENDIENTE CONFIRMACION POR OBRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | MUY BUENO |  | CAJA PARA HERRAMIENTA PLASTICA 22 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 7 |  | BUENO |  | MONITOR | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 7 | 4 | 3 | 57.14% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | ENTREGA ESMAX // PENDIENTE CONFIRMACION POR OBRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | BOMBIN DE PIE | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | TERMOLAMINADORA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | ALICATE UNIVERSAL 8PULG AISLADO 1000V | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | ALICATE DE PUNTA 6.1/2PULG AISLADO 1000V | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6PULG AISLADO 1000V | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | SET DE ATORNILLADORES DE 7PIEZAS AISLADOS PARA 1000V | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | SET DE LLAVES ALLENS 10 PIEZAS AISLADO PARA 1000VOLT | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | JUEGO LLAVES ESTRELLA 10-24MM CON AISLACION | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO | C.06.02.08.747 | JUEGO DADOS AISLADOS 1000V CUADRANTE 1/2PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-04-02 | 46588 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | MULTITESTER DIGITAL | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | PROVEEDOR DESPACHARA 07-04//OC N 182029 FLR PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
3 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | AMPERIMETRO TENAZA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-04-06 | DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | APRIETA TERMINAL MANUAL DE 10-120MM | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO | S.C.30.01.08.505 | APRIETA TERMINAL ERGONOMETRICO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-04-02 | 46588 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | SET ATORNILLADORES PERILLERO AISLADOS CRUZ Y PALETA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | OC N 182058 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | EQUIPO DE ALCOTEST | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | ENVIADO A MANTENCION SEGURICEL 01-04//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | PIE DE METRO 12 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | SIERRA CALADORA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | DESVAINADOR PELA CABLE | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | APRIETA TERMINAL PARA FERRUL 0,25 A 6MM | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | MARTILLO DEMOLEDOR SDS PLUS | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181920 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | TERMO PARA SOLDADURA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | TIJERA HOJALATERA RECTA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
4 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | JUEGO ATORNILLADOR TORK | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-01 | DISPONIBLE PARA RETIRO OBRA INFORMADA//OC N 181924 ARRISERVI PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
5 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | BUENO |  | HUINCHA DE MEDIR 8 MTS. | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | OC N 182058 ROLLE PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
5 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | ALICATE ENFIERRADOR DE 10 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
5 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | PLOMADA 300 GR | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46426 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
5 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | PRENSA C DE 6PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
5 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | LIMA MEDIA CANA 12 PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46431 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
5 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46435 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
5 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46435 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
5 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 0 |  | MUY BUENO |  | TALADRO DE PERCUSION 1/2PULG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46435 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | CONTROLADOR (DESATORNILLAR) DE IMPACTO INALAMBRICO 12V | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-04-06 | XX | REGULAR | 11 | ENTREGADO | 2026-04-06 | DISPONIBLE BPE | SEM15 06/04/2026 Al 12/04/2026
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 8 |  | BUENO |  | TECLE PALANCA 1.500 KG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | OC N 182057 KUPFER PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 8 |  | BUENO |  | TECLE CADENA 1000 KG | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | OC N 182057 KUPFER PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | ALTA |  | TABLERO ELECTRICO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-06 | OBRA DESESTIMA PM // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | ALTA |  | TABLERO ELECTRICO | Slack anti ácido |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-06 | OBRA DESESTIMA PM // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | LLAVE DE GOLPE 45MM ( ALTERNATIVA 1.3/4") | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-04-02 | 46588 | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-04-04 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 4 |  | BUENO |  | PASTECA CON GANCHO DE 1 TONS. | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | OC N 182057 KUPFER PARA APROB.//EN COTIZACION PARA COMPRA | Pendientes
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | MAQUINA SOLDADORA ARCO MANUAL 380V | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-04-02 | XX | BUENO | 7 | ENTREGADO | 2026-04-06 | REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | ALTA |  | HORNO PARA SOLDADURA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-06 | OBRA DESESTIMA PM // EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
6 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | EQUIPO OXICORTE | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | COTIZA PROVEED // DISPONIBLE DESDE ESMAX | Pendientes
7 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | MUY BUENO |  | DRONE DJI MINI 3 + TARJETA SSD 128GB | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46466 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
7 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | MUY BUENO |  | IMPRESORA INYECCION DE TINTA | Slack anti ácido |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-26 | 46466 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-15 |  | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 3 |  | MUY BUENO |  | Terraja Manual Super Ego 6002332 Hierro Con Dados Y Maletín | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-30 | 46548 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-04-15 | EN COTIZACION PARA COMPRA | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 5 |  | BUENO |  | Juego Peine 3/4" terraja Super Ego | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 3 |  | BUENO |  | Juego Peine 1" terraja Super Ego | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-03-27 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM13 23/03/2026 Al 29/03/2026
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 3 |  | BUENO |  | Banco trabajo Tripode Con Prensa Cadena Para Tubos 1/8'' 6'' | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2026-03-30 | 46548 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | Llave de torque aislada 10-50 NM 1/2" | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2026-03-30 | 46548 | BUENO | 3 | ENTREGADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | Llave de torque aislada 20-100 NM 1/2" | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-07 | PROVEEDOR DESPACHARA 07.04//OC N 182029 FLR PARA APROB.//COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | DOBLA TUBO N°408 TUBO ACERO 1/2" CON PALANCA RIGID | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2026-04-01 | XX | BUENO | 5 | ENTREGADO | 2026-04-02 | DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 4 |  | BUENO |  | CORTA TUBO N° 15 ACERO | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-02 | OC N 182094 PARA APROB.//COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
115 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-27 | SEM13 | 4 |  | BUENO |  | DOBLATUBOS DE 3/4" #B-1678 RIDGID | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-02 | OC N 182094 PARA APROB.//COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
116 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-03-30 | SEM14 | 5 |  | BUENO |  | Equipos Mig Completo por Cambio de Máquinas Malas a Devolución. | [5 empty] | 0 | 5 | 1 | 4 | 20% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-02 | DISPONIB. PROVEEDOR // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 34 |  | BUENO |  | Base regulable 0.60 | [5 empty] | 0 | 34 | 0 | 34 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 20 |  | BUENO |  | Base collarín | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 20 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | Plataforma robusta c/escalera 2.57 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 80 |  | BUENO |  | Plataforma de acero 2.57 x0.32 | [5 empty] | 0 | 80 | 0 | 80 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | Plataforma de acero 0.73 x0.32 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | Plataforma de acero 1.09x0.32 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | Horizontal en u 0.73 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 80 |  | BUENO |  | Horizontal 0.73 | [5 empty] | 0 | 80 | 0 | 80 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 100 |  | BUENO |  | Horizontal 2.57 | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 250 |  | BUENO |  | Rodapié 2.57 | [5 empty] | 0 | 250 | 0 | 250 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 100 |  | BUENO |  | Rodapié 0.73 | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 80 |  | BUENO |  | Vertical 2.00 | [5 empty] | 0 | 80 | 0 | 80 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 100 |  | BUENO |  | Vertical 1.00 | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 50 |  | BUENO |  | Ménsula 0.39 | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | 50 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | Ménsula 0.73 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | Ménsula 1.09 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | Horizontal en u 1.09 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 20 |  | BUENO |  | Horizontal 1.09 | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 20 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 20 |  | BUENO |  | Diagonal 2.57 | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 20 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 20 |  | BUENO |  | Tubo 0.50 mts | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 20 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 50 |  | BUENO |  | Tubo 1.00 MTS | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | 50 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 50 |  | BUENO |  | Grapa ortogonal | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | 50 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 50 |  | BUENO |  | Grapa giratoria | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | 50 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 50 |  | BUENO |  | Roseta allround | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | 50 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 20 |  | BUENO |  | Espiga para tubo | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 20 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
8 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | Plataforma para estanque 0.73 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | CORDINANDO ENTREGA PROV // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
9 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 15 |  | BUENO |  | RADIO PORTATIL | [5 empty] | 0 | 15 | 0 | 15 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
9 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 70 |  | BUENO |  | ESTANTE REPISA METALICA CON PERNO HASTA 500 KLS. | [5 empty] | 0 | 70 | 8 | 62 | 11.43% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
9 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | CARRO SIMPLE | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
9 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | CARRO EQUIPO OXICORTE | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
9 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 10 |  | BUENO |  | LOCKERS METALICOS | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46576 | BUENO | 6 | ENTREGADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
9 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 1 |  | BUENO |  | MESA DE REUNION | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | SUMINISTRA ESMAX // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
9 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | ROTULADORA | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
9 | P-4323 CHILEPANEL |  | 2026-03-26 | SEM13 | 2 |  | BUENO |  | RECTIFICADOR RECTO | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-06 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 1 |  | MUY BUENO |  | IMPRESORA TRANSFERENCIA TÉRMICA THERMOMARK ROLL 2.0 PHOENIX CONTACT O SIMILAR (*) | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | PENDIENTE |  | PENDIENTE | 2026-04-02 | DISPONIBLE 02-04-26 PARA RETIRO ANTOFAGASTA // OC EN APROBACION // COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | Pendientes
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 8500 |  | ALTA |  | MARCADOR SHRINKMARK 10 - 16 AWG 2 PULGADAS BLANCO | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 20 |  | ALTA |  | MARCADOR SHRINKMARK 2 - 10 AWG BLANCO | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-02 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 100 |  | ALTA |  | FERRULE AISLADO AMARILLO 1MM2 18AWG | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 6500 |  | BUENO |  | FERRULE AISLADO ROJO 1.50MM2 16AWG | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 2000 |  | BUENO |  | FERRULE AISLADO AZUL 2.50MM2 14AWG | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 200 |  | BUENO |  | FERRULE AISLADO GRIS 4.00MM2 12AWG | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 10 |  | BUENO |  | FERRULE AISLADO VERDE 6.00MM2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
117 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 20 |  | BUENO |  | FERRULE AISLADO NARANJA 16.00MM | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2026-04-01 |  | NO SUMINISTRADO |  | NO SUMINISTRADO | 2026-04-02 | COTIZANDO PROVEEDOR // REVISION BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
118 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 15 |  | BUENO |  | LLAVE P/C 22MM | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46572 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-02 | DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
118 | P-4254 DOOSAN |  | 2026-04-01 | SEM14 | 15 |  | BUENO |  | LLAVE P/C 32MM | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 46572 | MUY BUENO | 0 | ENTREGADO | 2026-04-02 | DISPONIBLE EN BPE | SEM14 30/03/2026 Al 05/04/2026
Note on N1: José Francisco Oliva: Equipo Mayor= E Equipo Mediano = EM Herramientas-IFA = H
Note on O1: José Francisco Oliva: Si = 0 No = 1
Note on P1: José Francisco Oliva: Si = 0 No = 1
Note on J3749: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR 2 U N
Note on J3756: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR 4 UN
Note on I3854: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR 2 UN Respuesta: 3956 - 1010
Note on I3885: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cargar lote 225638
Note on I3895: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lote 15202
Note on J3910: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR 4 UN
Note on J3916: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PENDIENTE DE ENTREGA 2 UN
Note on I3925: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR LOTE 113A
Note on J3938: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PENDIENTE DE ENTREGA 1 UN
Note on J3940: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PENDIENTE DE ENTREGA 7 UN
Note on J4025: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 un entregados
Note on J4027: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SOLO 11
Note on J4028: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR 4 UN
Note on J4029: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SOLO ENTREGO 10 UN
Note on J4036: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 10
Note on J4037: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SOLO 2 UN
Note on J4051: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SOLO ENTREGO 1 UN
Note on I4068: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR 2 UN
Note on J4171: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: C.30.01.08.099-4
Note on J4196: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 140LTS
Note on I4197: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cargar 2 un
Note on I4203: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 UN
Note on J4207: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: T10 a 50t
Note on J4307: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 un
Note on I4340: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BODEGA 3651
Note on I4399: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR 4 UN
Note on I4407: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARGAR 2 UN
Note on F4564: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CANT ORIGINAL 60
Note on R4877: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 50 un demás
Note on I5392: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: x100
Note on I5401: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: x186
Note on I5402: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: x105
Note on I5409: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: x84

## Hoja1 (hidden)
PROYECTO | DESCRIPCION | CANTD | OBSERVACION
P-4219 | TECLE PALANCA 1 TONS. | 2 | OBRA PASARA A RETIRAR 2 TECLES // PALANCA 1.5TN (1) Y PALANCA 1TN (1)
P-4166 | TECLE DE CADENA 2 TNL | 10 | DESPACHO A PTO MONTT// SUCURSAL PDQ A NOMBRE DE MIGUEL LOBOS 926356909
P-4166 | TECLE DE PALANCA 1,5 TNL | 10 | DESPACHO A PTO MONTT// SUCURSAL PDQ A NOMBRE DE MIGUEL LOBOS 926356909
P-4166 | Tecle de cadena de 1.5 tnl. | 8 | DESPACHO A PTO MONTT// SUCURSAL PDQ A NOMBRE DE MIGUEL LOBOS 926356909
P-4267 | TECLE PALANCA 1,5 TN | 5 | DESPACHO A ANF// ACANTATITA #477, A NOMBRE DE JORGE MONTENEGRO 967181380
P-4267 | TECLE CADENA 2 TN | 5 | DESPACHO A ANF// ACANTATITA #477, A NOMBRE DE JORGE MONTENEGRO 967181380
P-4267 | TECLE PALANCA 3 TN | 5 | DESPACHO A ANF// ACANTATITA #477, A NOMBRE DE JORGE MONTENEGRO 967181380
P-4254 | PASTECAS 2 TN | 6 | DESPACHO A ANF// ACANTATITA #477, A NOMBRE DE JORGE MONTENEGRO 967181380

## Hoja2 (hidden)
PROYECTO | DESCRIPCION | CANTD
P-4166 | Llana De Enlucido Alisado Acero Inoxidable Curva Hormigón 40,6 CM. | 6
P-4166 | TALADRO PERCUTOR BOSCH GSB 20-2 RE | 3
P-4267 | PIZARRA BLANCA | 12
P-4267 | SONDA VIBRADORA DE 25 MM | 1
P-4267 | SONDA VIBRADORA DE 35 MM | 1
P-4267 | TERMOMETRO PARA HORMIGON RANGO -40 + 300 C | 1
P-4254 | Base tribach | 1
P-4254 | Tripode de madera | 1
P-4254 | Cango demoledor >3000W | 6
P-4254 | Sonda vibradora 6mx28mm | 2
P-4254 | Sonda vibradora 6mx40mm | 2
P-4254 | Sonda vibradora 6mx60mm | 4
P-4166 | Tijera Corte Aviación Derecha 10" | 2
P-4166 | Tijera Corte Aviación Izquierda 10" | 2
P-4166 | Tijera hojalatero 10″ | 2
P-4219 | IMPRESORA INYECCION TINTA | 2
P-4254 | BARRERAS DURAS | 50
P-4254 | BASES DE HORIGON CIERRE PERIMETRAL | 60
P-4257 | Tornillo Mecanico N° 6 | 1
P-4257 | Prensa Tripode de cadena | 1
P-4257 | Apreta Terminal RJ45 | 1
P-4257 | atornillador impacto inalambrico (TKT) | 6

## COT ANTUCOYA (hidden)
|  |  |  | PRODUCTO | CANT
PRODUCTO | CANTD | PRODUCTO | CANT | ESTACION TOTAL TRIMBLE C5 | 1
CARRETILLA CONCRETERA 90 LTS | 10 | ESTACION DE TRABAJO 15MM DER DAKAR | 29 | JALON TOPOGRAFICO | 1
PALA PUNTA HUEVO MANGO DE FIBRA | 10 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS | 29 | MINI PRISMA TOPOGRAFICO | 1
PICOTA PUNTA RAMA MANGO DE FIBRA | 10 | CAJONERA 2C1K ERIKA DAKAR | 13 | PRISMA TOPOGRAFICO | 1
RASTRILLO MANGO DE FIBRA | 5 | ESTANTE 6 REP.15MM 60 x 30 x 180 DAKAR | 15 | MIRA DE NIVELACION | 1
HUINCHA DE MEDIR DE 10 MTS | 10 | MESA REDONDA | 1 | PORTA PRISMA | 1
MARTILLO CARPINTERO 20 OZ MANGO DE FIBRA | 10 | Mesa de reunión 180x110x75 | 1 | NIVEL OPTICO SPECTRA AL-32 | 1
ALICATE ENFIERRADOR 10 PULG | 5 |  |  | BASE TRIBACH | 1
ESCUADRA CARPINTERA 12 PULG | 10 |  |  | TRIPODE TOPOGRAFICO DE MADERA | 1
PLOMADA 500 GRAMOS | 10 |  |  | TRIPODE TOPOGRAFICO DE ALUMINIO | 1
SERRUCHO CARPINTERO MANGO DE FIBRA | 10
SIERRA CIRCULAR 7 1/4 PULG BOSCH GKS 150 | 6
ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2 PULG MAKITA GA4534 | 6
ESMERIL ANGULAR DE 7 PULG MAKITA GA7050 | 6
TIZADOR PLASTICO | 15
TALADRO INALAMBRICO 18 VOLT BOSCH GSB 185 LI | 8 | LOCKERS METALICOS 8 CUERPOS | 12
TALADRO DE PERCUSION 1/2 PULG BOSCH GSB 550 RE | 8 | ANEMOMETRO DIGITAL | 5
TALADRO DE PERCUSION DE 5/8 PULG BOSH GBM 1600RE | 8
TALADRO PERCUTOR SDS PLUS BOSCH GBH 2-24D | 3 | PRODUCTO | CANT
MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10 KILOS MAKITA HM1213C | 2 | PLASTIFICADORA | 2
CHUZO | 6 | PIZARRA BLANCA ACRILICA DE 80X 120 CM | 12
MARCO DE SIERRA | 10 | MONITORES LED | 17
DIABLO | 7 | PLASTIFICADORA | 2
UÑETA SACA CLAVOS | 7 | MAQUINA ROTULADORA DYMO | 2
COMBO FE DE 4 LIBRAS MANGO DE FIBRA | 7 | Impresora multifuncional L3210 | 12
COMBO FE DE 8 LIBRAS MANGO DE FIBRA | 7
COMBO FE DE 10 LIBRAS MANGO DE FIBRA | 4
MARTILLO PEÑA MANGO DE FIBRA | 7 | PRODUCTO | CANT
ALICATE UNIVERSAL 8 PULG AISLADO PARA 1000 VOLT | 20 | RADIOS INTERNAS PUMA | 25
NIVEL TORPEDO 9 PULG | 5 | RADIOS PORTATILES DIGITALES | 10
NIVEL DE ALUMINIO 3 AGUAS DE 12 PULGADAS | 10
NIVEL DE ALUMINIO 3 AGUAS DE 18 PULGADAS | 10
ESCUADRA PLANA GRADUADA DE 24 PULGADAS | 5
PISTOLA CALEFACTORA AIRE CALIENTE BOSCH GHG 180 | 3
PUNTO CENTRO | 8
PRENSA C DE 8 PULG | 7
TORNILLO DE BANCO NUMERO 8 | 5
SET DE ATORNILLADORES CRUZ Y PALETA 12 PCS | 10
SET DE DADOS CUADRANTE DE 1/2 DE 8 A 32 MM ASILADOS | 6
SET DE LLAVES PUNTA Y CORONA DE 12 PCS | 8
LLAVE AJUSTABLE 12 PULGADAS | 8
LLAVE AJUSTABLE 8 PULGADAS | 8
LLAVE STILLSON DE 8 PULGADAS | 8
LLAVE CARRACA 19 / 22 MM | 8
MARTILLO TRINQUETE | 8
SET DE LLAVES ALLEN 12 PCS | 5
NAPOLEON 36 PULGADAS | 2
ESCUADRA TALON 12 PULGADAS | 10
FORMON 1 PULGADA | 10
CINCEL CONCRETERO CON MANGO DE PROTECCION | 10
HUINCHA DE MEDIR DE 50 MTS METALICA | 2
LIMA MEDIA CAÑA DE 12 PULGADA | 10
LIMA PLANA DE 12 PULGADAS | 10
LIMATON REDONDO DE 12 PULGADAS | 10
ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 3 MTS | 3
ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE 1,5 MTS | 2
ESCALERA TIJERA DE FIBRA DE 3 MTS | 2
CUCHILLO CARTONERO RETRACTIL | 12
ATORNILLADOR PERILLERO CRUZ | 12
ATORNILLADOR PERILLERO PALETA | 12
BARRETILLA 7/8 X 1 MTS | 10
CAJA PORTA HERRAMIENTAS DE 22 PULGADAS | 40
REGLA PARALELA GRADUADA DE 3 MTS | 3
ALICATE PELA CABLE DE 10 PULGADAS | 2
ALICATE DE PUNTA 8 PULG AISLADO PARA 1000 VOLT | 2
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 8 PULG AISLADO PARA 1000 | 2
SET DE ATORNILLADORES CRUZ Y PALETA 12 PCS AISLADOS | 2
SET DE LLAVES ALLEN 12 PCS AISLADAS PARA 1000 VOLT | 2
SET DE LLAVES ESTRELLA 12 PCS AISLADAS PARA 1000 VOLT | 2
SET DE DADOS CUADRANTE DE 3/4 12 PCS AISLADOS PARA | 2
SET DE DADOS CUADRANTE DE 1 PULG 12 PCS AISLADOS PARA | 2
APRIETA TERMINALES ERGONOMETRICO | 1
PIE DE METRO 10 PULGADAS | 2
SIERRA CALADORA BOSCH GST 680 | 2
DESVAINADOR PELA CABLES | 2 | COMPRESOR DE AIRE | 1
PISTOLA DE ANCLAJE TIPO HILTI | 2
BETONERA ELECTRICA DE 125 LTS | 1 | SERCHA VIBRADORA MOTORIZADA DE 1,6 MTS | 1
FUMIGADORA DE ESPALDA DE 18 LTS | 3
BOMBIN MANUAL DE PIE | 2 | DOBLADORA DE FIERRO MOTORIZADA RANGO HASTA 25 MM | 1
GRIFA 12 MM | 3
GRIFA 16 MM | 3
GRIFA 19 MM | 3 | CORTADORA DE FIERRO RANGO HASTA 25 MM | 1
GRIFA 20 MM | 3
GRIFA 22 MM | 3
LLANA LISA DE 150 X 300 MM | 7 | MULTITESTER DIGITAL FLUKE | 1
PLATACHO DE MADERA | 7 | AMPERIMETRO TENAZA FLUKE | 1
PLANAS BOTADORAS | 7
ESPATULA DE 3 PULGADAS | 7 | PLATACHO 1, 2 MTS CON DOS EXTENSIONES | 1
PATO LUBRICADOR GRASERO | 1
RECTIFICADOR RECTO MAKITA GD0600 | 5 | PASTECA 4 TONELADAS | 2
SOPLADOR DE AIRE BOSCH GBL8003 | 2
SIERRA SABLE INALAMBRICA MAKITA DJR186Z | 12 | MOTOBOMBA 3 PULG MOTORIZADA | 1
|  | CERCO PERIMETRAL (1 PUERTA PEATONAL, 2 PORTONES DE DOS HOJAS) | 105
|  | PERNERIA, ABRAZADERAS, B. HORMIGON, DIAGONALES | 105
|  | TERMOMETRO INFRARROJO LASER | 4
|  | TERMOMETRO PARA HORMIGON RANGO -40 + 300 C | 1

## Semanas
N° SEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SEM1-2024 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07
SEM2-2024 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14
SEM3-2024 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21
SEM4-2024 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28
SEM5-2024 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04
SEM6-2024 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11
SEM7-2024 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18
SEM8-2024 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25
SEM9-2024 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03
SEM10-2024 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10
SEM11-2024 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17
SEM12-2024 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24
SEM13-2024 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31
SEM14-2024 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07
SEM15-2024 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14
SEM16-2024 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21
SEM17-2024 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28
SEM18-2024 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05
SEM19-2024 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12
SEM20-2024 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19
SEM21-2024 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26
SEM22-2024 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02
SEM23-2024 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09
SEM24-2024 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16
SEM25-2024 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23
SEM26-2024 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30
SEM27-2024 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07
SEM28-2024 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14
SEM29-2024 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21
SEM30-2024 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28
SEM31-2024 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04
SEM32-2024 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11
SEM33-2024 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18
SEM34-2024 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25
SEM35-2024 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01
SEM36-2024 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08
SEM37-2024 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15
SEM38-2024 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22
SEM39-2024 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29
SEM40-2024 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06
SEM41-2024 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13
SEM42-2024 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20
SEM43-2024 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27
SEM44-2024 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03
SEM45-2024 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10
SEM46-2024 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17
SEM47-2024 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24
SEM48-2024 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01
SEM49-2024 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08
SEM50-2024 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15
SEM51-2024 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22
SEM52-2024 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29
SEM1-2025 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05
SEM2-2025 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12
SEM3-2025 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19
SEM4-2025 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26
SEM5-2025 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02
SEM6-2025 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09
SEM7-2025 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16
SEM8-2025 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23
SEM9-2025 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02
SEM10-2025 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09
SEM11-2025 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16
SEM12-2025 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23
SEM13-2025 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30
SEM14-2025 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06
SEM15-2025 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13
SEM16-2025 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20
SEM17-2025 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27
SEM18-2025 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04
SEM19-2025 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11
SEM20-2025 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18
SEM21-2025 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25
SEM22-2025 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01
SEM23-2025 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08
SEM24-2025 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15
SEM25-2025 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22
SEM26-2025 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29
SEM27-2025 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06
SEM28-2025 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13
SEM29-2025 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20
SEM30-2025 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27
SEM31-2025 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03
SEM32-2025 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10
SEM33-2025 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17
SEM34-2025 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24
SEM35-2025 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
SEM36-2025 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07
SEM37-2025 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14
SEM38-2025 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21
SEM39-2025 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28
SEM40-2025 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05
SEM41-2025 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
SEM42-2025 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
SEM43-2025 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
SEM44-2025 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
SEM45-2025 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09
SEM46-2025 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
SEM47-2025 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23
SEM48-2025 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
SEM49-2025 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07
SEM50-2025 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14
SEM51-2025 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21
SEM52-2025 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28
SEM01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04
SEM02 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11
SEM03 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18
SEM04 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25
SEM05 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01
SEM06 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08
SEM07 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15
SEM08 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22
SEM09 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01
SEM10 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08
SEM11 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15
SEM12 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22
SEM13 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29
SEM14 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05
SEM15 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12
SEM16 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19
SEM17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26
SEM18 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03
SEM19 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10
SEM20 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17
SEM21 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24
SEM22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
SEM23 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07
SEM24 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14
SEM25 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21
SEM26 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28
SEM27 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05
SEM28 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12
SEM29 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19
SEM30 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26
SEM31 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02
SEM32 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09
SEM33 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16
SEM34 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23
SEM35 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30
SEM36 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06
SEM37 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13
SEM38 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20
SEM39 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27
SEM40 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04
SEM41 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11
SEM42 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18
SEM43 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25
SEM44 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01
SEM45 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08
SEM46 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15
SEM47 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22
SEM48 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29
SEM49 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06
SEM50 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13
SEM51 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20
SEM52 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27
| 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03
| 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10
| 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17
| 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24